Ghidul solicitantului 2016

LIFE Natură și biodiversitate

##### Prezentul ghid se aplică elaborării propunerii de proiect care urmează să fie transmisă Autorității Contractante în cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu. Acestea sunt destinate să ajute solicitanții să pregătească conținutul propunerii de proiect.

Prezentul document se aplică doar acestei cereri de propuneri de proiecte LIFE („LIFE 2016”). În plus, acest ghid vizează doar solicitările pentru următoarele tipuri de proiecte „tradiționale” în domeniul prioritar Natură și Biodiversitate: „proiecte pilor”, „proiecte demonstrative” și „proiecte de cele mai bune practici”. Documente separate de îndrumare sunt disponibile pe pagina web LIFE și pentru alte componente ale cererii de proiecte LIFE 2016.

Documentul de Orientare LIFE (disponibil și pe pagina web LIFE) oferă solicitanților îndrumări cu privire la modul în care pot identifica cea mai potrivită componentă LIFE în cadrul căreia să își prezinte propunerea. Acest document abordează și diferențele între LIFE și alte programe cu finanțare directă UE.

Prezentul ghid este parte a pachetului de apel de propuneri pentru anul 2016, care include și următoarele documente care ar trebui să fie citite cu atenție înainte de a supune aprobării o propunere LIFE:

- Ghid de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE

- Model de Contract de Finanțare LIFE și Condițiile Generale și Condițiile Speciale

Cuprins

- INTRODUCERE ÎN LIFE 	5

  - CE REPREZINTĂ LIFE? 	5

  - PROIECTE „TRADIȚIONALE” 	6

  - ROLUL TEMATICILOR DE PROIECT 	7

  - CUM, UNDE ȘI CÂND SE DEPUNE O PROPUNERE? 	8

  - CUM VOR FI SELECTATE PROIECTELE LIFE? 	8

  - INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU SOLICITANȚI 	9

    - ÎN CE LIMBĂ POATE FI PREZENTATĂ PROPUNEREA? 	9

    - CINE POATE PREZENTA O PROPUNERE? 	9

    - CINE POATE PARTICIPA LA UN PROIECT? 	9

    - CARE ESTE BUGETUL OPTIM PENTRU UN PROIECT LIFE? 	11

    - CARE ESTE RATA MAXIMĂ DE CO-FINANȚARE DIN PARTEA UE ÎN CADRUL LIFE? 	11

    - CU CÂT TREBUIE SĂ CONTRIBUIE BENEFICIARII PROIECTULUI LA BUGETUL PROIECTULUI? 	12

    - CARE ESTE DATA ÎNCEPERII ȘI DURATA OPTIMĂ A UNUI PROIECT? 	12

    - UNDE SE POATE DERULA UN PROIECT LIFE? 	13

    - CINE POATE FI MANAGERUL UNUI PROIECT LIFE? 	13

    - EXTERNALIZAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 	13

    - ÎN CE CONDIȚII FAVORIZEAZĂ LIFE PROIECTELE TRANSNAȚIONALE? 	14

    - CÂT DE VOLUMINOASĂ TREBUIE SĂ FIE O PROPUNERE LIFE? 	14

    - ACTIVITĂȚI ÎN CURS 	14

    - SUSTENABILITATEA PE TERMEN LUNG A PROIECTULUI ȘI A ACȚIUNILOR ACESTUIA 	14

    - CAPACITATEA DE REPRODUCERE ȘI DE TRANSFER 	15

    - ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘI INFRASTRUCTURĂ MARE 	15

    - COMPLEMENTARITATEA CU ALTE PROGRAME DE FINANȚARE UE 	15

  - REDUCEREA „AMPRENTEI DE CARBON” A PROIECTULUI 	16

  - CLAUZA CU PRIVIRE LA PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 	16

- LIFE NATURĂ ȘI BIODIVERSITATE 	18

  - CE ESTE LIFE NATURĂ ȘI BIODIVERSITATE? 	18

  - LIFE NATURĂ 	20

    - DOMENIU DE APLICARE ȘI OBIECTIVE GENERALE 	20

    - DOMENIUL DE APLICARE GEOGRAFICĂ 	21

    - TEMATICI DE PROIECT 	21

  - LIFE BIODIVERSITATE 	22

    - DOMENIU DE APLICARE 	22

    - DOMENIUL DE APLICARE GEOGRAFICĂ 	23

    - TEMATICI DE PROIECT 	23

  - CUM SE ELABOREAZĂ O PROPUNERE DE PROIECT LIFE NATURĂ SAU LIFE BIODIVERSITATE? 	26

    - VOLUMUL ACȚIUNILOR CONCRETE DE CONSERVARE („REGULA DE 25%”) 	26

    - ACTIVITĂȚI RECURENTE PENTRU MANAGEMENTUL SITULUI SAU SPECIILOR 	29

    - TIPURI DE ACȚIUNI 	29

ACȚIUNI PREGĂTITOARE (ACȚIUNI A) 	30

ACHIZIȚIA DE TERENURI/ÎNCHIRIEREA DE TERENURI ȘI/SAU PLĂȚI COMPENSATORII PENTRU DREPTURILE DE FOLOSINȚĂ (ACȚIUNI B) 	30

ACȚIUNI CONCRETE DE CONSERVARE (ACȚIUNI C) 	32

MONITORIZAREA IMPACTULUI ACȚIUNILOR PROIECTULUI (ACȚIUNI D - OBLIGATORIU) 	36

ACȚIUNI DE COMUNICARE ȘI DISEMINARE (ACȚIUNI E - OBLIGATORIU) 	37

MANAGEMENTUL DE PROIECT (ACȚIUNI F - OBLIGATORIU) 	39

    - CÂTEVA LECȚII DIN CERERILE DE PROPUNERI ANTERIOARE 	39

- FORMULARE DE SOLICITARE 	41

  - STRUCTURA 	41

PROPUNERILE SUNT STRUCTURATE ÎN SISTEM DUPĂ CUM URMEAZĂ 	41

- FORMULARE ADMINISTRATIVE (FORMULARELE A) 	41

- PREZENTAREA PROIECTULUI (FORMULARELE B) 	41

- ACȚIUNI DETALIATE (FORMULARELE C) 	42

- FORMULARE DE SOLICITARE FINANCIARĂ 	42

  - REGULI GENERALE 	43

  - FORMULARE DE SOLICITĂRI TEHNICE 	45

    - FORMULARE ADMINISTRATIVE (FORMULARELE A) 	45

    - PREZENTAREA PROIECTULUI (FORMULARELE B) 	51

    - DESCRIEREA TEHNICĂ DETALIATĂ A ACȚIUNILOR PROPUSE (FORMULARELE C)... 59

  - FORMULARE DE SOLICITARE FINANCIARĂ 	69

  - RAPOARTE 	77

  - ANEXE 	78

- LISTA DE VERIFICARE 	79

ANEXA 1: CALENDARUL PROCEDURII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE LIFE 2016 	81

ANEXA 2: LINK-URI IMPORTANTE 	82

ANEXA 3: INSTRUMENTUL EPROPOSAL 	83

# Introducere în LIFE

## Ce reprezintă LIFE?

LIFE este Programul pentru mediu și politici climatice aferent perioadei 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020. Temeiul juridic pentru LIFE este Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 (denumit în continuare „Regulamentul LIFE”).

Programul LIFE este structurat în două subprograme: subprogramul pentru mediu și subprogramul pentru politici climatice.

Subprogramul pentru mediu acoperă trei domenii prioritare:

###### LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

    - LIFE Natură și biodiversitate

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul mediului

Prioritățile tematice pentru fiecare domeniu prioritar sunt descrise pe larg în Anexa III la Regulamentul LIFE.

Subprogramul pentru politici climatice acoperă trei domenii prioritare:

###### LIFE Atenuarea schimbărilor climatice

    - LIFE Adaptarea la schimbările climatice

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul climei

Pachetul financiar global pentru punerea în aplicare a Programului LIFE este de 3,457 miliarde EUR, din care 75% se alocă sub-programului pentru mediu (2.592.491.250 EUR). În conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul LIFE, cel puțin 81% din bugetul total se va aloca proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile sau, acolo unde este cazul, prin instrumente financiare. Primul Program de Lucru Multianual LIFE ce acoperă perioada 2014-2017 preconizează un buget de 1.347,1 milioane EUR pentru subprogramul pentru mediu.

În perioada 2014-2020, Autoritatea Contractantă va lansa anual un apel pentru propuneri de proiecte LIFE.

## Proiecte „tradiționale”

Articolul 2 din Regulamentul LIFE definește diversele tipuri de proiecte care pot fi sprijinite prin programul LIFE 2014-2020. În timp ce unele tipuri de proiecte (de exemplu „proiecte integrate” și „proiecte pentru consolidarea capacității”) sunt noi în cadrul LIFE, alte tipuri de proiecte sunt similare celor deja sprijinite prin LIFE+ și prin programele anterioare LIFE.

Aceste tipuri „tradiționale” de proiecte sunt:

    - „proiecte pilot”, care înseamnă proiecte care aplică o tehnică sau metodă care nu a mai fost aplicată sau testată înainte sau în altă parte și care oferă avantaje potențiale de mediu sau climatice comparate cu cele mai bune practici actuale și care pot fi aplicate ulterior la o scară mai mare în situații similare;

    - „proiecte demonstrative”, care înseamnă proiecte care pun în practică, testează, evaluează și diseminează acțiuni, metodologii sau abordări noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic și socio-economic, și care pot fi aplicate în alte părți în împrejurări similare;

    - „proiecte de cele mai bune practici”, care înseamnă proiecte care aplică tehnici, metode și abordări adecvate, eficiente din punct de vedere al costului și moderne, care țin seama de contextul specific al proiectului.

    - „proiecte de informare, sensibilizare și diseminare”, care înseamnă proiecte care vizează sprijinirea comunicării, diseminării informațiilor și sensibilizării în domeniul subprogramelor pentru Mediu și Politici Climatice.

Un proiect „demonstrativ” trebuie să fie aibă de la început rolul de a demonstra dacă tehnicile și metodele vizate funcționează în contextul proiectului (geografic, ecologic, socio-economic,…). Monitorizarea, evaluarea și diseminarea activă a principalelor rezultate ale proiectului și/sau a lecțiilor învățate sunt parte integrantă a proiectului și a urmărilor acestuia. Un proiect demonstrativ de succes urmărește în fond încurajarea altor părți interesate de a utiliza tehnicile și metodele demonstrate în proiect. Abilitatea de a repeta și de a transfera rezultatele în timpul și după implementarea proiectului vor face parte în mod explicit din procesul de evaluare, astfel încât proiectele trebuie elaborate în așa fel încât să permită repetarea și transferul rezultatelor în alte părți, în situații similare, de exemplu prin asigurarea schimbului de cunoștințe și prin transparență. Ținând cont de perioada necesară în mod obișnuit pentru ca anumite acțiuni să aibă un impact măsurabil, se recunoaște faptul că poate fi necesar ca evaluarea și diseminarea rezultatelor să continue și după finalizarea proiectului, iar repetarea sau transferul real al proiectului rezultat poate fi evaluat numai ex-post. Cu toate acestea, proiectele trebuie elaborate în așa fel încât să permită reproducerea și transferul rezultatelor, de exemplu prin asigurarea schimbului de cunoștințe și prin transparență.

Un proiect „pilot" urmărește să evalueze dacă noile tehnici și metode vizate funcționează sau nu. Monitorizarea, evaluarea și diseminarea activă a principalelor rezultate ale proiectului și/sau a lecțiilor învățate sunt parte integrantă a proiectului; un proiect pilot urmărește evaluarea eficienței metodei, informarea celorlalte părți interesate cu privire la rezultate și încurajarea acestora, unde este cazul, să utilizeze tehnicile și metodele testate cu succes în cadrul proiectului. Proiectul trebuie, de asemenea, să facă dovada capacității de reproducere și de transfer al rezultatelor, în timpul și după implementarea proiectului, într-un context mai larg.

Pentru ca un proiect să fie considerat pilot/demonstrativ, caracterul general al acțiunilor principale trebuie să fie pilot/demonstrativ. Deși unele acțiuni de cele mai bune practici pot fi incluse în propunerea de proiect, abordarea generală trebuie să aibă în mod clar un caracter pilot/demonstrativ, care trebuie justificat în detaliu în cuprinsul propunerii.

Tabelul de mai jos indică ce tip de proiect poate fi depus pentru fiecare domeniu prioritar:

| Subprogramul | Domeniu prioritar | Tipuri de proiecte tradiționale eligibile |
| --- | --- | --- |
| Mediu | Mediu și eficiența resurselor | Proiecte demonstrative și pilot |
| Mediu | Natură și biodiversitate | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot |
| Mediu | Guvernanță și informare în domeniul mediului | Proiecte de informare, sensibilizare și diseminare |
| Politici climatice | Atenuarea schimbărilor climatice | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot |
| Politici climatice | Adaptarea la schimbările climatice | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot |
| Politici climatice | Guvernanță și Informare în domeniul climei. | Proiecte de informare, sensibilizare și diseminare |

Suma disponibilă pentru subvenții de cofinanțare pentru toate tipurile de proiecte „tradiționale” în cadrul subprogramului pentru Mediu este stabilită cu titlu indicativ la 184.141.337 EURO.

Proiectele privind unul dintre domeniile prioritare finanțate prin Programul LIFE vor evita subminarea obiectivelor de mediu sau climatice dintr-un alt domeniu prioritar și, atunci când este posibil, vor promova sinergii între diferitele obiective, precum și utilizarea achizițiilor publice ecologice.

## Rolul tematicilor de proiect

Programul multianual de lucru LIFE pentru perioada 2014-2017 definește temele de proiect care implementează prioritățile tematice ale subprogramului pentru mediu definite în Anexa III la Regulamentul LIFE pentru proiecte pilot, demonstrative, a celor mai bune practici și informare, sensibilizare și diseminare (proiecte „tradiționale”). Acestea reflectă prioritățile asupra cărora trebuie să se concentreze proiectele în perioada respectivă. Propunerile eligibile care ating sau depășesc punctajul minim de trecere (vezi secțiunea 5.1.1 din programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017) și vizează o temă de proiect vor avea prioritate față de proiectele de calitate comparabilă, care nu se încadrează în una din temele de proiect. Vezi și Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016 pentru detalii suplimentare privind punctarea propunerilor.

## Cum, unde și când se depune o propunere?

Solicitanții de finanțare LIFE pentru proiecte „tradiționale” vor transmite propunerile utilizând instrumentul web eProposal disponibil pe pagina de internet LIFE.

Instrumentul de solicitare conține toate formularele administrative (A), tehnice (B și C) și financiare (F) necesare, precum și funcționalitățile pentru anexarea documentelor relevante (hărți, fotografii, diagrame, grafice, anexe administrative și financiare obligatorii). Pentru detalii complete referitoare la formularele de solicitare, vă rugăm să consultați secțiunea 3 a prezentului document. Pentru detalii complete referitoare la utilizarea instrumentului eProposal, vă rugăm să consultați Anexa 3 a prezentului document.

Solicitanții vor transmite propunerile către Autoritatea Contractantă prin eProposal până la ora 16:00 ora Bruxelles-ului în data de 07 octombrie 2016.

Pentru propunerile ce fac obiectul prezentului ghid, Autoritatea Contractantă este Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (EASME).

La pregătirea propunerilor, solicitanților li se sugerează consultarea Punctului Național de Contact LIFE relevant; lista completă a denumirilor și adreselor de contact ale autorităților naționale/regionale pentru LIFE în Statele Membre poate fi găsite pe site-ul web LIFE la

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

## Cum vor fi selectate proiectele LIFE?

Metodologia tehnică pentru procedura de selecție a proiectelor și criteriile de selecție și de atribuire sunt descrise în secțiunea 5 a programului de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017. Pentru o descriere detaliată a modului în care se va implementa această procedură, vezi „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016”.

##### Foarte important: Este de reținut că adresa de e-mail menționată de către solicitant ca adresă de e-mail a persoanei de contact în formularul A2 va fi utilizată de către Autoritatea Contractantă ca punct unic de contact pentru toată corespondența cu solicitantul pe durata procedurii de evaluare. Prin urmare, ar trebui să corespundă unui cont de e-mail valid, activ și verificat zilnic pe toată durata procedurii de evaluare.

Acordurile individuale de finanțare sunt prevăzute să fie semnate de către Autoritatea Contractantă în perioada mai-iunie 2016 (pentru un calendar detaliat, vezi Anexa 1).

Data cea mai apropiată de demarare a proiectelor este 07 iulie 2016.

## Instrucțiuni generale pentru solicitanți

Prezentul capitol răspunde celor mai frecvente întrebări cu privire la modul de concepere a unei propuneri de proiect LIFE. Pentru instrucțiuni specifice, consultați secțiunea 2; pentru recomandări privind modul de completare a formularelor tehnice și financiare, consultați secțiunea 3 din prezentul document.

### În ce limbă poate fi prezentată propunerea?

Autoritatea Contractantă recomandă în mod special solicitanților să completeze partea tehnică a propunerii doar într-o limbă engleză clară, însă propunerile pot fi transmise și în oricare din limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze sau a limbii malteze.

Rețineți faptul că acordul de finanțare, managementul de proiect, raportările formale, produsele livrabile esențiale și orice comunicare cu Autoritatea Contractantă trebuie să fie în limba engleză.

Denumirea propunerii și Formularul B1 „Scurtă descriere a proiectului”) trebuie depuse întotdeauna în într-o limbă engleză clară. În plus, formularul B1 poate fi transmis și în limba în care este redactată propunerea.

### Cine poate prezenta o propunere?

O propunere poate fi transmisă de orice persoană juridică înregistrată în Uniunea Europeană.

Solicitanții pot fi încadrați în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) societăți private și (3) organizații private non-profit (inclusiv ONG-uri).

Termenul de „organisme publice” este definit ca referire la autoritățile publice naționale, indiferent de forma de organizare - centrală, regională sau locală - sau ca referire la diferite organisme aflate sub controlul acestora, cu condiția ca acestea să funcționeze în numele și sub responsabilitatea autorității publice național în cauză. În cazul entităților înregistrate ca organisme de drept privat, care doresc să fie luate în considerare, în spiritul prezentului apel, ca fiind echivalente cu „organisme de drept public”, acestea ar trebui să dovedească faptul că respectă toate criteriile aplicabile organismelor de drept public și, în cazul în care organizația își încetează activitatea, drepturile și obligațiile sale, răspunderea și datoriile vor fi transferate unui organism public. Pentru o definiție completă, consultați anexa „Declarația Organismului Public”, care trebuie să fie completată de către toți beneficiarii care doresc să fie considerați și tratați ca „organism public”.

Solicitantul va prezenta situația sa juridică (prin completarea formularului de solicitare A2), confirmând înregistrarea legală în UE.

Vezi „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016” pentru detalii complete privind documentele administrative obligatorii necesare pentru a fi transmise împreună cu propunerea, în funcție de situația juridică a beneficiarului coordonator.

### Cine poate participa la un proiect?

Odată ce o propunere a fost acceptată pentru cofinanțare, solicitantul va deveni beneficiarul coordonator, care este responsabil de asigurarea implementării proiectului. Beneficiarul coordonator va fi singurul punct de contact pentru Autoritatea Contractantă și va fi singurul beneficiar care raportează direct Autorității Contractante progresul tehnic și financiar al proiectului.

Beneficiarul coordonator primește contribuția financiară a UE de la Autoritatea Contractantă și asigură distribuirea acesteia conform celor specificate în acordurile de parteneriat stabilite cu beneficiarii asociați (dacă este cazul – a se vedea mai jos). Beneficiarul coordonator trebuie să fie implicat direct în implementarea tehnică a proiectului și în diseminarea rezultatelor proiectului.

Beneficiarul coordonator trebuie să suporte o parte din costurile proiectului și, astfel, să contribuie financiar la bugetul proiectului. Prin urmare, costurile suportate nu pot fi rambursate 100%.

În plus față de beneficiarul coordonator, o propunere LIFE poate implica și unul sau mai mulți beneficiari asociați și/sau unul sau mai mulți cofinanțatori ai proiectului.

Un beneficiar asociat poate fi înregistrat legal în afara Uniunii Europene, cu condiția ca beneficiarul coordonator să aibă sediul în UE. Orice activități care urmează să fie desfășurate în afara UE trebuie, în mod necesar, să atingă obiectivele de mediu ale UE și să asigure eficacitatea intervențiilor efectuate pe teritoriile Statelor Membre în care se aplică Tratatele. Un beneficiar asociat trebuie să contribuie întotdeauna tehnic la proiect și, prin urmare, este responsabil pentru punerea în aplicare a uneia sau mai multor acțiuni ale proiectului. Un beneficiar asociat trebuie să contribuie financiar la proiect. Mai mult de atât, trebuie să furnizeze beneficiarului toate documentele necesare solicitate pentru îndeplinirea obligațiilor sale de raportare către Autoritatea Contractantă.

Nu există un număr prestabilit de beneficiari asociați care trebuie să fie implicați într-o propunere LIFE. O propunere care este prezentată fără un alt participant suplimentar în afară de beneficiarul coordonator este eligibilă. Pe de altă parte, un beneficiar nu ar trebui să ezite să asocieze alți beneficiari, dacă acest lucru aduce valoare adăugată proiectului, cum ar fi în situația în care parteneriatul consolidează fezabilitatea sau caracterul demonstrativ al propunerii, valoarea sa adăugată la nivel european, impactul acestuia și/sau transferabilitatea rezultatelor și lecțiilor învățate.

Întreprinderile cu capital de stat, care sunt considerate instrument sau serviciu tehnic al unei administrații publice, și care fac obiectul controlului din partea administrației publice, dar sunt în realitate entități juridice separate, trebuie să devină beneficiari în cazul în care administrația publică intenționează să încredințeze implementarea anumitor acțiuni ale proiectului acestor întreprinderi.

Toți beneficiarii asociați trebuie să-și dovedească statutul legal (prin completarea formularului de solicitare A5) și să furnizeze informații complete cu privire la Statul Membru sau țara terță în care sunt înregistrați. În plus, toți beneficiarii, fie că sunt înregistrați sau nu pe teritoriul UE, trebuie să declare că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la articolele 106, alineatul (1) și 107 din Regulamentul Financiar UE (prin semnarea formularului de solicitare A3 sau A4 - a se vedea instrucțiunile din secțiunea 3 a prezentului document).

În cazul beneficiarilor privați, Autoritatea Contractantă poate accepta ca entitățile afiliate unui beneficiar să participe la proiect atâta timp cât toate condițiile enumerate în Modelul de contract de finanțare și Anexa X la acesta (Linii de îndrumare financiare și administrative) sunt îndeplinite. Cu toate acestea, asocierea de entități ca entități afiliate poate complica structura proiectului și poate avea, astfel, un impact negativ asupra coerenței tehnice și financiare a proiectului. Drept urmare, în ce măsură va accepta participarea entităților afiliate va rămâne integral la discreția administrativă a Autorităților Contractante și în niciun caz entitățile afiliate nu vor fi acceptate pentru beneficiari publici.

Un cofinanțator al proiectului contribuie la proiect exclusiv prin resurse financiare, nu are responsabilități tehnice și nu poate beneficia de asistență financiară UE. Mai mult decât atât, acesta nu poate acționa, în contextul proiectului, în calitate de subcontractant al vreunuia dintre beneficiarii proiectului.

Cu toate acestea, propunerile de proiecte care implică co-finanțarea din sectorul de afaceri vor fi luate în considerare favorabil în procesul de evaluare, în cazul în care această co-finanțare contribuie la sustenabilitatea probabilă a rezultatelor proiectului.

Pentru acțiuni specifice cu durată fixă propunerea poate prevedea, de asemenea, utilizarea subcontractanților. Subcontractanții furnizează servicii externe beneficiarilor care plătesc pentru acestea. Beneficiarii nu pot acționa în calitate de subcontractanți. În mod normal, subcontractanții nu ar trebui să fie identificați nominal în propunere; în cazul în care aceștia sunt identificați nominal, Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE trebuie să fie respectate.

Pentru o descriere mai detaliată a regulilor respective legate de beneficiarul coordonator, afiliații beneficiarilor asociați, cofinanțatori și subcontractanți, se vor consulta Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

### Care este bugetul optim pentru un proiect LIFE?

Nu există o valoare minimă fixă pentru bugetele proiectelor. În timp ce proiecte mari ambițioase (de exemplu, având costuri totale de peste 5.000.000 EUR) au fost finanțate de mai multe ori în trecut, proiectele mici (de exemplu, având costuri totale mai mici de 500.000 EUR) au avut succes rareori din cauza rezultatelor limitate și, în consecință, a valorii adăugate scăzute.

La elaborarea unui buget de proiect, beneficiarii vor lua în considerare, de asemenea, alocările naționale orientative pentru fiecare Stat Membru, pentru proiectele finanțate în cadrul subprogramului pentru mediu, aferente perioadei 2014-2017. O propunere de proiect care necesită o contribuție financiară UE mai mare decât alocarea națională orientativă pentru Statul Membru al solicitantului va avea o probabilitate mai mică de a fi selectat pentru cofinanțare LIFE.

### Care este rata maximă de cofinanțare din partea UE în cadrul LIFE?

Pe durata primului Program de lucru multianual al Programului LIFE pentru perioada 2014-2017, rata maximă de cofinanțare din partea UE pentru proiectele LIFE „tradiționale” este de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Prin excepție, se poate acorda o rată de cofinanțare de până la 75% din costurile totale eligibile pentru propunerile LIFE Natură și Biodiversitate care vizează acțiuni concrete de conservare pentru speciile prioritare sau tipurile de habitat din Directivele privind păsările și habitatele, când acțiunile din cadrul proiectului sunt necesare pentru realizarea obiectivului de conservare. Această cotă mai mare de finanțare se aplică numai pentru proiectele care alocă 50% sau mai mult din costul total estimat pentru acțiuni concrete de conservare, pentru activități care aduc beneficii directe habitatelor sau speciilor prioritare. Propunerea trebuie să identifice în mod clar toate acțiunile care aduc beneficii habitatelor sau speciilor prioritare, iar metodele utilizate pentru calculul costurilor corespunzătoare (inclusiv cheltuieli generale) trebuie explicate. Este extrem de important ca propunerea să includă informații corecte și complete privind speciile și habitatele vizate de fiecare acțiune.

Tipurile de habitate prioritare și speciile prioritare din Directiva Habitate sunt cele marcate cu asterisc în Anexele I sau II ale acestei Directive. În cazul în care aveți dubii dacă un habitat este sau nu un habitat prioritar, vă invităm să consultați Manualul de Interpretare a Habitatelor UE:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf

Speciile de păsări considerate ca „prioritare pentru finanțare în cadrul LIFE" sunt cele care apar în lista următoare:

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/list_annex1

.pdf

### Cu cât trebuie să contribuie beneficiarii proiectului la bugetul proiectului?

Beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați vor furniza o contribuție financiară substanțială la bugetul proiectului. Contribuția financiară a unui beneficiar se consideră dovada angajamentului acestuia la implementarea obiectivelor proiectului – o contribuție financiară foarte mică poate fi considerată astfel absența sau lipsa angajamentului.

Nu se poate prezenta o propunere în cazul în care contribuția financiară a unuia dintre beneficiari la bugetul propunerii este de 0 EURO.

Mai mult decât atât, în cazul în care sunt implicate organisme publice ca beneficiari și/sau beneficiari asociați într-un proiect, suma contribuțiilor lor financiare la proiect trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor salariale atribuite proiectului pentru personalul care nu este considerat "suplimentar". Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 3.4 a prezentului document.

### Care este data începerii și durata optimă a unui proiect?

La pregătirea planificării proiectului, beneficiarii ar trebui să cunoască faptul că data estimată de semnare a contractelor de finanțare pentru proiectele LIFE 2016 va fi mai-iunie 2016. Data cea mai apropiată de demarare a acestor proiecte este 07 iulie 2016. Orice costuri apărute înainte de data de începere a proiectului nu vor fi considerate eligibile și nu pot fi incluse în bugetul proiectului.

Nu există o durată prestabilită a proiectelor LIFE. În general, durata proiectului trebuie să corespundă necesităților în vederea finalizării tuturor acțiunilor proiectului și atingerii tuturor obiectivelor acestuia. Majoritatea proiectelor durează 2-5 ani.

Doar în situații excepționale, Autoritatea Contractantă poate decide să acorde prelungirea duratei proiectului. Experiența anterioară a Programelor LIFE a arătat că multe proiecte au avut dificultăți în îndeplinirea acțiunilor pe perioada propusă a proiectului, în mare parte din cauza întârzierilor neprevăzute și a dificultăților întâlnite pe parcursul proiectului.

Solicitanții sunt sfătuiți să-și ia o marjă de siguranță corespunzătoare (de exemplu, 6 luni), în stabilirea calendarului propunerii lor.

Beneficiarii ar trebui să conștientizeze, de asemenea, faptul că, în cazul unui proiect care și-a finalizat toate acțiunile înainte de data preconizată de finalizare, se poate depune raportul final înainte de termen și se poate primi plata finală înainte de data finală menționată în acordul de finanțare.

### Unde se poate derula un proiect LIFE?

Proiectele LIFE se pot desfășura numai pe teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene. Programul LIFE poate finanța și activități din afara UE și din țări de peste ocean (TPO), cu condiția ca beneficiarul coordonator să fie înregistrat pe teritoriul UE și să furnizeze dovezi convingătoare că activitățile care trebuie realizate în afara UE sunt necesare pentru atingerea obiectivele de mediu ale UE și pentru asigurarea eficienței intervențiilor efectuate pe teritoriile Statelor Membre în care se aplică Tratatele (de exemplu, acțiuni de sprijinire a păsărilor migratoare sau acțiuni puse în aplicare pe un râu transfrontalier). A se avea în vedere că Tratatele nu se aplică TPO-urilor.

De exemplu, un proiect care vizează o specie de păsări migratoare, care are acțiuni de conservare în unul dintre Statele Membre, precum și acțiuni de conservare într-o țară de peste ocean și/sau TPO, ar putea fi eligibil. Un proiect care are loc în totalitate în afara teritoriilor Statelor Membre în care se aplică Tratatele, și anume în totalitate în țările de peste ocean și/sau TPO, nu va fi eligibil.

Criteriile de eligibilitate formulate în Nota Comisiei Europene nr. 2013/C-205/05 (JO UE C-205 de 19/07/2013, pag. 9-11), cu privire la eligibilitatea entităților din Israel și cu privire la activitățile din teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967, pentru finanțări nerambursabile, premii și instrumente financiare din partea UE începând cu 2014, se aplică tuturor acțiunilor din cadrul prezentului apel pentru propuneri inclusiv cu privire la terțe părți menționate la articolul 137 din Regulamentul financiar al UE.

### Cine poate fi managerul unui proiect LIFE?

Managementul de proiect va fi realizat de către personalul beneficiarului coordonator. Cu toate acestea, pe baza unei justificări corespunzătoare, acesta poate fi efectuat de către un subcontractant, sub controlul direct al beneficiarului coordonator. Orice alt aranjament pentru managementul de proiect va fi explicat și justificat în mod corespunzător. Se recomandă, de asemenea, ca fiecare proiect să aibă un manager de proiect cu normă întreagă.

Propunerea trebuie să descrie în mod clar cine va fi responsabil de managementul proiectului, mărimea personalului și orizontul de timp dedicat acestei sarcini, precum și persoana cu putere de decizie și metoda după care se vor lua deciziile privind proiectul pe durata acestuia (de exemplu, cum și cine va controla managementul de proiect).

### Externalizarea activităților proiectului

Beneficiarii ar trebui să aibă competența și capacitatea tehnică și financiară de a administra activitățile proiectului propus. Prin urmare, este de așteptat ca ponderea bugetului alocat externalizării să rămână sub 35%. Acțiuni cu o pondere mai mare pot fi acceptate doar în cazul în care o justificare adecvată pentru acest lucru este prevăzută în propunerea de proiect.

Trebuie respectate Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru orice tip de asistență externă.

În conformitate cu articolul 19 din Regulament, beneficiarii (publici și privați) sunt sfătuiți să recurgă la achizițiile publice „verzi”. Comisia Europeană a stabilit un set de instrumente în acest scop. Pentru mai multe informații, se va consulta pagina:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

### În ce condiții favorizează LIFE proiectele transnaționale?

Regulamentul LIFE indică faptul că, în momentul selecției proiectelor pentru co-finanțare, Autoritatea Contractantă trebuie să acorde o atenție deosebită proiectelor transnaționale, atunci când cooperarea transnațională este esențială pentru garantarea protecției mediului sau a naturii. Pe baza criteriului de atribuire 7, vor fi acordate puncte suplimentare unei propuneri în cazul în care există suficiente dovezi pentru o valoare adăugată a abordării transnaționale. Dacă pot fi oferite astfel de probe, propunerea va avea un punctaj mai mare în procesul de selecție a proiectelor și, prin urmare, va avea o șansă mai mare să fie selectată pentru co-finanțare.

### Cât de voluminoasă trebuie să fie o propunere LIFE?

O propunere trebuie să fie cât mai clară și concisă. Solicitanții vor evita propunerile voluminoase și nu vor face descrieri extrem de detaliate ale domeniilor proiectului, ale tehnologiilor în domeniul mediului, ale listei de specii, etc.

Totuși, trebuie furnizate descrieri clare și detaliate pentru toate acțiunile proiectului. Vor fi anexate hărți ori de câte ori acest lucru este util pentru clarificarea localizării acțiunilor propuse (rețineți faptul că acestea sunt obligatorii în unele cazuri).

Nu trebuie prezentate broșuri, CV-uri și documente similare deoarece vor fi ignorate.

### Activități în curs

Acțiunile deja în curs de desfășurare înainte de începerea proiectului nu sunt eligibile.

În cazul în care acțiunile care trebuie întreprinse în cadrul proiectului sunt semnificativ diferite de activitățile anterioare sau în curs de desfășurare în ceea ce privește frecvența și intensitatea, acestea nu vor fi considerate în curs de desfășurare. Solicitantul trebuie să furnizeze în cuprinsul propunerii informații adecvate care să permită evaluarea acestui aspect.

În mod excepțional, în cazul acțiunilor care au fost întreprinse și finalizate în trecut și care sunt propuse spre repetare la o frecvență sau intensitate similară pe durata proiectului propus în prezent, solicitantul trebuie să facă dovada că astfel de acțiuni nu ar fi fost implementate în absența proiectului LIFE.

### Sustenabilitatea pe termen lung a proiectului și a acțiunilor acestuia

Proiectele LIFE constituie o investiție considerabilă și Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită durabilității pe termen lung a acestor investiții. Este obligatoriu ca pe durata proiectului, beneficiarii să țină cont de modul în care aceste investiții vor fi asigurate, menținute, dezvoltate și utilizate sau reproduse după finalul proiectului. Acest aspect trebuie să facă parte din propunere. Acest aspect va fi verificat cu atenție în cursul procesului de evaluare, în special în cadrul Criteriului de Atribuire 1.

Fiecare propunere va prezenta dovezi clare cu privire la valoarea adăugată UE, în ceea ce privește acoperirea, capacitatea de reproducere, transfer sau domeniul transnațional de aplicare al acesteia.

### Capacitatea de reproducere și de transfer

Capacitatea de reproducere și de transfer constituie potențialul proiectului de a fi reprodus și transferat pe perioada și în după implementarea sa. Capacitatea de reproducere și de transfer cu succes implică o strategie ce include sarcini de multiplicare a impacturilor soluțiilor proiectului și mobilizarea unei adoptări mai largi, atingerea unei mase critice pe perioada proiectului și/ sau într-o perspectivă pe termen scurt și mediu după finalul proiectului LIFE. Aceasta constituie mai mult decât un transfer de cunoștințe și crearea de legături și implică punerea în aplicare în alte contexte a tehnicilor, metodelor sau strategiilor dezvoltate sau aplicate în cadrul proiectului.

Capacitatea de reproducere și de transfer depășește diseminarea și privește activități și abordări, integrate în toate acțiunile relevante ale proiectului, care urmăresc facilitarea reproducerii și/sau transferului rezultatelor și experiențelor proiectului dincolo de proiect, inclusiv în alte sectoare, entități, regiuni sau țări.

### Activități de cercetare și infrastructură mare

Întrucât finanțarea UE pentru activitățile de cercetare este prevăzută în Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020), prin proiectele LIFE se poate realiza o cercetare limitată, menită să îmbunătățească și să îmbogățească datele și cunoștințele care stau la baza proiectului. Cercetarea trebuie să fie strict limitată și în mod intrinsec legată de obiectivele proiectului, iar solicitantul trebuie să explice în detaliu modul în care punerea în aplicare corespunzătoare a proiectului se bazează pe aceste activități de cercetare, arătând că baza științifică existentă este insuficientă, și susținând modul în care vor fi utilizate cunoștințele suplimentare la punerea în aplicare a acțiunilor proiectului. Într-un astfel de caz, publicațiile științifice sunt considerate rezultate importante ale proiectului.

Proiectele dedicate construirii de infrastructură mare nu intră în domeniul de aplicare a programului LIFE și, prin urmare, nu sunt eligibile. Un proiect este considerat dedicat construirii de infrastructură mare în cazul în care costul unui „element unic de infrastructură” depășește 500.000 €. Un „element unic de infrastructură” înseamnă toate elementele descrise în formularul F4a care sunt legate fizic de asigurarea funcționalității investiției în infrastructură (de exemplu, pentru un eco-canal: podul, barierele, semnalizarea, etc). O astfel de sumă poate fi depășită în mod excepțional, în cazul în care justificarea tehnică completă este prevăzută în propunerea care demonstrează necesitatea infrastructurii pentru asigurarea unei contribuții eficiente la obiectivele Articolelor 10, 11 sau 12 din Regulamentul LIFE.

### Complementaritatea cu alte programe de finanțare UE

Conform Articolului 8 din Regulamentul LIFE, activitățile sprijinite în cadrul Programului LIFE trebuie să asigure consistență și sinergii, precum și evitarea suprapunerii cu alte programe de finanțare ale Uniunii. În special, Autoritatea Contractantă și Statele Membre trebuie să asigure coordonarea cu Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și Horizon 2020.”

Astfel, este esențial ca, înainte de transmiterea propunerii către Autoritatea Contractantă, beneficiarii să verifice temeinic dacă acțiunile propuse în cadrul proiectului acestora ar putea fi sau sunt finanțate în practică prin alte fonduri UE.

Beneficiarii trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la orice finanțări corelate pe care le primesc din bugetul UE, precum și orice cereri în curs în acest sens pentru finanțare din bugetul UE. Beneficiarii trebuie să verifice, de asemenea, dacă nu primesc subvenții de funcționare în curs din partea LIFE (sau a altor programe UE) care pot conduce la dublă finanțare.

În plus, în etapa de revizuire a proiectelor, autorității naționale i se poate solicita să indice pașii urmați pentru a asigura coordonarea și complementaritatea finanțării LIFE cu alte programe de finanțare UE.

## Reducerea amprentei de carbon a proiectului

Eforturile pentru reducerea „amprentei de carbon” a proiectului: Explicați cum intenționați să vă asigurați că „amprenta de carbon” a proiectului dumneavoastră rămâne la un nivel cât mai scăzut posibil. Detalii cu privire la eforturile care trebuie făcute pentru reducerea emisiilor de CO2 pe durata de viață a unui proiect vor fi incluse în descrierea proiectului. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că cheltuielile pentru compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră nu vor fi considerate costuri eligibile.

## Clauza cu privire la protejarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate odată cu propunerea, în special numele, adresa și alte informații de contact ale beneficiarilor și co-finanțatorilor, vor fi plasate într-o bază de date denumită ESAP care va fi pusă la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE, precum și unei echipe de evaluatori externi care au încheiat un acord de confidențialitate. ESAP este utilizată exclusiv pentru a gestiona evaluarea propunerilor LIFE.

Aceleași date personale ale proiectelor care au succes vor fi transferate într-o altă bază de date numită BUTLER, care va fi pusă la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE, precum și unei echipe de evaluatori externi care au încheiat un acord de confidențialitate. BUTLER este utilizată exclusiv pentru gestionarea proiectelor LIFE.

Un rezumat al fiecărui proiect, inclusiv numele și informațiile de contact ale beneficiarului coordonator, va fi plasat pe pagina de internet LIFE și pus la dispoziția publicului larg. La un moment dat, beneficiarul coordonator va fi invitat să verifice acuratețea informațiilor.

Lista beneficiarilor de succes și sumele aferente acordate proiectelor selectate vor fi, de asemenea, publicate într-o bază de date publică numită Sistemul de Transparență Financiară.

Autoritatea Contractantă sau contractanții săi pot utiliza, de asemenea, datele cu caracter personal ale solicitanților respinși pentru urmărirea acțiunilor în legătură cu aplicațiile viitoare.

De-a lungul acestui proces, Regulamentul (CE) nr 45/2001 al Parlamentului și al Consiliului European din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date vor fi respectate de către Autoritatea Contractantă și de subcontractanții săi. În mod special, veți avea dreptul de a accesa datele care vă privesc și de care dispuneți și de a solicita corecții ale acestora.

Prezentarea unei propuneri înseamnă că acceptați că datele personale incluse în propunere să fie puse la dispoziție conform celor de mai sus. Datele respective nu vor fi folosite în nici un alt mod sau pentru alte scopuri în afară de cele descrise mai sus.

# LIFE Natură și Biodiversitate

## CE ESTE LIFE Natură și Biodiversitate?

LIFE Natură și Biodiversitate urmărește în mod specific să contribuie la dezvoltarea și implementarea politicii și legislației UE în domeniul naturii și biodiversității. Proiectele finanțate trebuie să aibă o valoare adăugată europeană și trebuie să fie complementare acelor acțiuni care pot finanțate prin alte fonduri UE în perioada 2014–2020.

Domeniul prioritar LIFE Natură și Biodiversitate se concentrează pe:

- contribuția la dezvoltarea și implementarea politicii și legislației UE în domeniul naturii și biodiversității, al Strategiei UE în domeniul Biodiversității pentru 2020 și Directivei Păsări și Habitate;

- sprijinirea dezvoltării, implementării și managementului rețelei Natura 2000; și

- îmbunătățirea bazei de cunoștințe pentru dezvoltarea, implementarea, evaluarea, monitorizarea și evaluarea politicii și legislației UE în domeniul naturii și biodiversității, precum și pentru evaluarea și monitorizarea factorilor, elementelor de presiune și răspunsurilor cu impact asupra naturii și biodiversității

Există două sectoare distincte de proiecte destinate să se completeze reciproc: Proiectele LIFE Natură și proiectele LIFE Biodiversitate. Un proiect propus transmis în cadrul domeniului prioritar LIFE Natură și Biodiversitate trebuie să fie ori un proiect LIFE Natură, fie un proiect LIFE Biodiversitate.

Anexa III la Regulamentul LIFE descrie prioritățile tematice pentru fiecare dintre aceste două sectoare, după cum urmează:

Priorități tematice pentru proiectele LIFE Natură: activități pentru implementarea Directivelor Păsări și/sau Habitate în special:

- Activități care vizează îmbunătățirea statutului de conservare a habitatelor și speciilor, inclusiv a habitatelor și speciilor marine, precum și a speciilor de păsări, de interes la nivelul Uniunii;

- Activități în sprijinul seminarelor biogeografice din cadrul rețelei Natura 2000;

- Abordări integrate pentru implementarea cadrelor de acțiune prioritare.

Priorități tematice pentru proiecte LIFE Biodiversitate: activități pentru implementarea Strategiei UE în domeniul Biodiversității pentru 2020, în special:

- Activități care vizează atingerea Obiectivului 2;

- Activități care vizează atingerea Obiectivelor 3, 4 și 5.

Astfel, LIFE Natură se referă în mod specific la obiectivele Directivelor Păsări și Habitate, în timp ce LIFE Biodiversitate nu este restrânsă la obiectivele Directivelor Păsări și Habitate, ci sprijină implementarea pe scară mai largă a Strategiei UE în domeniul Biodiversității pentru 2020. Un proiect de conservare a naturii care vizează exclusiv specii/habitate din Directivele Păsări/Habitate este mai adecvat pentru încadrarea ca proiect LIFE Natură. Celelalte proiecte se încadrează mai bine în cerințele LIFE Biodiversitate.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, este de reținut că rețeaua Natura 2000 de zone protejate este încă o contribuție majoră a UE la lupta noastră împotriva pierderii biodiversității. În cadrul proiectelor clasice LIFE Natură, majoritatea obiectivelor menționate în Strategia UE în domeniul Biodiversității pentru 2020 pot fi abordate în mod eficient în contextul rețelei Natura 2000: de exemplu, controlul speciilor alogene invazive poate fi realizat prin controlul și eradicarea în interiorul și în jurul siturilor Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii verzi prin dimensiunea de conectivitate a rețelei și prin menținerea sau consolidarea serviciilor ecosistemelor (cum ar fi protecția împotriva inundațiilor, îmbunătățirea calității apei etc.), prin activități de conservare a naturii care duc la conservarea sau consolidarea acestor funcții pentru un sit sau pentru o întreagă rețea dintr-o regiune.

LIFE Biodiversitate se referă la obiectivele 2 – 5 ale Strategiei UE în domeniul Biodiversității pentru 2020. Cele mai adecvate proiecte LIFE Biodiversitate utilizează inovarea sau explorează sectoare care nu au reprezentat obiective ale proiectelor clasice LIFE Natură. Acesta nu exclude proiecte bazate pe cele mai bune practici dar solicitanții trebuie să citească cu atenție tematica de proiect pentru LIFE Biodiversitate pentru a înțelege pentru care temele cele mai bune practici ar putea fi considerate o prioritate.

Numai fauna și flora sălbatică și habitatele naturale și semi-naturale pot reprezenta obiective ale proiectelor LIFE Natură și Biodiversitate. Proiectele, sau acțiunile din cadrul proiectelor care vizează conservarea speciilor sau varietăților de plante sau animale domestice nu sunt eligibile.

Proiectele LIFE Natură și LIFE Biodiversitate trebuie să se axeze în principal pe conservarea naturii și/sau pe oprirea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemelor. Un proiect care poate avea un efect pozitiv, dar secundar asupra naturii și biodiversității, și al cărui obiectiv principal este legat de o altă prioritate tematică de mediu (cum ar fi apa) nu trebuie transmis în cadrul LIFE Natură și Biodiversitate. Consultați documentele „LIFE Mediu și eficiența utilizării resurselor, Ghidul solicitantului 2016” și „Document de orientare LIFE”. Un proiect care vizează conservarea naturii și/sau oprirea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemelor, care constă în principal în vizarea campaniilor de sensibilizare, trebuie transmis în cadrul LIFE Guvernanță și informare în domeniul mediului.

În timp ce cea mai mare parte a Natura 2000 constă în zone unde activitățile umane au modelat în mod semnificativ natura și peisajul, există încă suficiente exemple semnificative de viață sălbatică sau semi-sălbatică. Comisia a publicat Ghidul pentru managementul vieții sălbatice în cadrul Natura 2000, arătând că trebuie acordată o atenție specială acestor zone prețioase. În context european, și în special în contextul rețelei Natura 2000, este important să se țină seama de faptul că există un spectru de zone mai mult sau mai puțin sălbatice, în funcție de intensitatea intervenției umane. În acest sens, viața sălbatică este un concept relativ care poate fi măsurat de-al lungul unei „linii continue”, cu zonele sălbatice la un capăt și terenurile utilizate marginal la celălalt. Refacerea zonelor sălbatice este un proces de creare a unor condiții suplimentare de viață sălbatică într-o anumită zonă, stadiul final fiind viața complet sălbatică. Acest proces se bazează pe utilizarea proceselor naturale pentru stabilirea unor sisteme sustenabile și eficiente din punctul de vedere al costurilor de management al siturilor Natura 2000, ca modalitate de evitare a acțiunilor de management recurente. Solicitanții pot lua în considerare această abordare ori de câte ori condițiile indică faptul că această abordare ar putea fi cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru a asigura un statut favorabil de conservare a habitatelor și speciilor. În mod clar, acesta nu este un substitut al celor mai bune practici utilizate în prezent dar ar putea fi testat ca o metodă complementară de conservare a biodiversității speciilor și habitatelor identificate în Directivele Păsări și Habitate. Acolo unde este cazul, solicitanții sunt invitați să studieze ghidurile menționate mai sus în cursul elaborării propunerilor.

Comisia salută proiectele prezentate de părțile interesate din mediul de afaceri sau în care sunt implicate părți interesate din mediul de afaceri, care vizează integrarea aspectelor legate de biodiversitate în planificarea și funcționarea lor, în conformitate cu cerințele LIFE Natură și Biodiversitate.

## LIFE Natură

### Domeniu de aplicare și obiective generale

Proiectele LIFE Natură urmăresc să sprijine dezvoltarea ulterioară, implementarea și managementul rețelei Natura 2000, în special prin aplicarea, dezvoltarea, testarea și demonstrarea abordărilor, celor mai bune practici și soluțiilor.

Proiectele trebuie concepute astfel încât să furnizeze valoare adăugată la nivelul UE în termeni de acoperire, aplicabilitate repetată, transferabilitate sau aplicabilitate transnațională.

Cu o zonă care acoperă în prezent aproape 18% din suprafața terestră a Statelor Membre UE, plus peste 217.000 de kilometri pătrați de zone marine, Natura 2000 este coloana vertebrală a biodiversității în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, chiar și în cadrul rețelei Natura 2000, o parte substanțială a florei, faunei și tipurilor de habitate naturale de interes la nivelul Uniunii, așa cum sunt definite în Directivele Păsări și Habitate UE, se află încă în condiții nefavorabile de conservare. Natura 2000 se află de asemenea în centrul Infrastructurii Verzi Europene, furnizând beneficii prin multiple servicii ale ecosistemelor.

În anii următori, proiectele pentru îmbunătățirea managementului și/sau pentru restaurarea siturilor din rețeaua Natura 2000 vor rămâne astfel prioritatea principală pentru finanțarea LIFE Natură. Speciile și habitatele vizate de proiectele LIFE Natură trebuie menționate în anexele la Directivele UE Păsări (2009/147/CE) și Habitate (92/43/CEE).

Proiectele LIFE Natură vizează de obicei măsuri concrete de conservare și sunt orientate spre rezultate, în sensul că implementarea acestora duce la îmbunătățirea directă și sustenabilă a situației conservării speciilor și habitatelor pentru care sunt propuse sau desemnate situri.

Eligibilitatea acțiunilor proiectelor în cadrul LIFE Natură depinde de speciile și/sau habitatele vizate și pot fi deosebite după cum urmează:

##### Acțiuni aferente siturilor:

      - Speciile de păsări vizate de acțiunile aferente siturilor trebuie menționate în Anexa I la Directiva Păsări sau trebuie să fie specii de păsări migratoare care apar frecvent.

      - Orice tipuri de habitat/specii altele decât speciile de păsări vizate trebuie menționate în Anexele I sau II la Directiva Habitate. Acțiunile aferente siturilor pentru speciile din Anexa IV care nu sunt menționate în Anexa II pot fi posibile în anumite condiții (a se vedea secțiunea 2.4.3).

##### Acțiuni legate de specii (care nu sunt aferente siturilor):

      - Speciile de păsări vizate trebuie menționate în Anexa I sau II la Directiva Păsări sau trebuie să fie specii de păsări migratoare care apar frecvent.

      - Orice specii altele decât speciile de păsări vizate trebuie menționate în Anexele II, IV și/sau V din Directiva Habitate.

### Domeniul de aplicare geografică

Proiectele LIFE Natură trebuie să aibă loc pe teritoriul terestru și/sau maritim al Statelor Membre UE în care se aplică Directivele UE Păsări și Habitate. Cu toate acestea, se pot finanța acțiuni din afara Uniunii atât timp cât solicitantul furnizează detalii complete cu privire la motivul pentru care sunt necesare astfel de acțiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor de mediu ale UE și pentru a asigura eficacitatea intervențiilor desfășurate în teritoriile Statului Membru unde se aplică Tratatele. Cooperarea transnațională este încurajată acolo unde aceasta îmbunătățește eficacitatea valorii adăugate UE a acțiunilor proiectelor.

### Tematici de proiect

Conform Programului de lucru multianual al Programului LIFE pentru perioada 2014–2017, următoarele tematici de proiect care contribuie la Obiectivul 1 al Strategiei Biodiversitate pentru 2020 pentru implementarea completă a Directivelor Păsări și Habitate sunt prioritare:

- Proiecte care vizează îmbunătățirea situației de conservare a tipurilor de habitat sau a speciilor (inclusiv specii de păsări) de interes comunitar, care se referă la siturile Natura 2000 propuse sau desemnate pentru aceste tipuri de habitat sau specii.

- Proiecte care vizează îmbunătățirea situației de conservare a tipurilor de habitat în siturile Natura 2000 sau a speciilor (inclusiv specii de păsări) de interes comunitar, cu condiția ca situația acestora să nu fie „favorabilă/sigură și care nu este în declin” sau „necunoscută” conform celor mai recente evaluări globale pe care Statele Membre le-au realizat la nivel geografic relevant, conform Articolului 17 din Directiva Habitat sau celor mai recente evaluări conform Articolului 12 din Directiva Păsări, precum și evaluărilor de păsări la nivelul UE.

- Proiecte care implementează una sau mai multe acțiuni prevăzute în Planul de Acțiuni Prioritare (PAP), actualizat de către Statele Membre, sau acțiunile concrete identificate, recomandate sau convenite în cadrul seminarelor biogeografice Natura 2000.

- Proiecte care se referă la componenta marină a implementării Directivelor Habitate și Păsări și prevederilor aferente din Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin descriptor 1, în special acolo unde astfel de proiecte vizează una sau mai multe din următoarele acțiuni:

  - completarea și finalizarea inventarului național pentru înființarea rețelelor de situri Natura 2000 din platoul continental;

  - reabilitarea și managementul siturilor marine Natura 2000, inclusiv pregătirea și implementarea planurilor de management al siturilor;

  - acțiuni care vizează conflicte între conservarea marină și pescari sau alți „utilizatori marini” din punctul de vedere al speciilor, habitatului sau sitului,

  - abordări demonstrative sau inovatoare pentru evaluarea sau monitorizarea impactului activităților umane asupra habitatelor și speciilor marine critice, ca instrument de ghidare a măsurilor active de conservare.

- Proiecte pentru îmbunătățirea situației de conservare a tipurilor de habitat sau a speciilor de interes comunitar (inclusiv specii de păsări), ale căror acțiuni corespund acțiunilor identificate în planurile de acțiune pentru specii sau habitate la nivelul UE

- Proiecte care vizează speciile alogene invazive, acolo unde acestea pot deteriora situația de conservare a speciilor (inclusiv păsări) sau tipurile de habitat de interes comunitar în sprijinul rețelei Natura 2000.

Solicitanții trebuie să explice în mod clar dacă și de ce propunerile acestora se încadrează în maximum două dintre aceste tematici de proiect.

Lista nu exclude posibilitatea transmiterii de propuneri pentru tematici care nu sunt menționate mai sus, dar se încadrează în cadrul general și în obiectivele LIFE Natură. Este de reținut totuși că propunerile care nu se încadrează în cele de mai sus nu pot primi punctaj conform criteriului de atribuire 4 „Contribuție la tematica proiectului” și care sunt astfel mai puțin susceptibile de a fi selectate și finanțate în raport cu alte proiecte eligibile de calitate comparabilă care se încadrează în una din tematicile proiectului. Țineți cont de faptul că, pentru a fi considerată în conformitate cu una dintre tematicile proiectului, o propunere trebuie să respecte lista completă a cerințelor tematicii respective. Este de reținut că punctajul maxim (10) conform criteriului de atribuire 4 „Contribuție la tematica proiectului” se va acorda numai propunerilor care respectă în mod clar și integral cel puțin una din tematicile proiectului; indicarea a două tematici de proiect nu se traduce în punctaje mai mari. Nu este posibilă selectarea a mai mult de două tematici de proiect. În cazul în care nu selectează o tematică de proiect, solicitantul declară că propunerea nu îndeplinește niciuna dintre tematicile de proiect și admite că nu pot fi acordate puncte pentru proiect în baza criteriului 4. De asemenea, vor fi luate în considerare numai tematicile indicate de solicitant. Nu se va analiza eventuala încadrare a proiectului la o altă tematică nemarcată. Pentru detalii suplimentare, vezi „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016”.

## LIFE Biodiversitate

### Domeniu de aplicare

Proiectele LIFE Biodiversitate trebuie să contribuie la implementarea obiectivelor și acțiunilor Strategiei UE pentru Biodiversitate pentru 2020, în vederea atingerii obiectivului principal 2020 de „oprire a pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemelor în UE până în anul 2020, și refacerea acestora în măsura în care este fezabil, intensificând contribuția UE pentru prevenirea pierderii globale a biodiversității”, altele decât cele care intră deja sub incidența LIFE Natură. Valoarea adăugată UE a proiectului LIFE Biodiversitate este extrem de importantă; proiectele cu valoare adăugată UE scăzută care vizează biodiversitatea vor primi în general un punctaj mai slab în cadrul criteriului de atribuire 3 și sunt astfel mai puțin susceptibile de a primi un punctaj de trecere (pentru detalii suplimentare, vezi „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016”).

Proiectele LIFE Biodiversitate trebuie să fie compatibile cu strategiile naționale și/sau regionale pentru biodiversitate (acolo unde acestea există).

Proiectele trebuie concepute astfel încât să furnizeze valoare adăugată la nivelul UE în termeni de acoperire, aplicabilitate repetată, transferabilitate sau aplicabilitate transnațională.

### Domeniul de aplicare geografică

Proiectele LIFE Biodiversitate se desfășoară în general pe teritoriul terestru și/sau maritim al Statelor Membre UE. Acesta include Departamentele Franceze de Peste Mări (DOM). Cu toate acestea, acțiunile din afara Uniunii (inclusiv TPO) pot fi finanțate, atât timp cât solicitantul furnizează detalii complete privind motivul pentru care aceste acțiuni sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE (de exemplu, acțiuni în sprijinul Strategiei Biodiversitate UE) și pentru asigurarea eficacității acțiunilor desfășurate în teritoriile Statului Membru în care se aplică Tratatele.

### Tematici de proiect

Conform Programului de lucru multianual al Programului LIFE pentru perioada 2014–2017, următoarele tematici de proiect care vizează implementarea Obiectivelor 2, 3, 4 și 5 ale Strategiei Biodiversitate pentru 2020 sunt prioritare:

- Proiecte care vizează implementarea Obiectivului 2 din Strategia privind Biodiversitatea, prin integrarea acțiunilor pentru menținerea și consolidarea ecosistemelor și a serviciilor acestora în activitățile sectoarelor public sau privat, prin crearea infrastructurii Verzi și Albastre și pentru refacerea ecosistemelor degradate. Aceste proiecte trebuie să testeze și să aplice abordări care vizează:

  - maparea și evaluarea (inclusiv stabilirea valorii) ecosistemelor și serviciilor acestora, pentru a contribui la o acțiune prioritară de refacere, Infrastructură Verde sau Fără Pierderi Nete;

  - refacerea ecosistemelor și a serviciilor acestora prin aplicarea Cadrului Prioritar de Refacere;

  - dezvoltarea de metodologii de evaluare și plată pentru serviciile ecosistemelor (inclusiv servicii corporale și necorporale); sau

  - scheme de management inovator care vizează, în special, servicii ale ecosistemelor legate de apă, care pot furniza posibile mecanisme de finanțare pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Biodiversitate și pentru a contribui la obiectivele Directivei Cadru Apă și Directivei Cadru Inundații.

- Acțiuni de implementare a proiectelor care vizează speciile alogene invazive (conform Obiectivului 5 din Strategia privind Biodiversitatea sau în vederea contribuției la atingerea nivelului de protecție prevăzut în descriptorul 2 – Specii non-indigene din Directiva-cadru Strategia pentru Mediul Marin) prin acțiuni care testează și aplică abordări vizând:

  - prevenirea introducerii speciilor alogene invazive, în special prin urmărirea căilor de introducere neintenționată,

  - stabilirea unui sistem de avertizare din timp și a unui sistem de răspuns rapid, și

  - eradicarea sau controlul speciilor alogene invazive deja stabilite la o scară spațială corespunzătoare.

Aceste proiecte, prin intermediul acțiunilor proprii, abordează cei trei pași (prevenire; avertizare din timp și răspuns rapid; eradicare/control) într-un cadru cuprinzător, sau, acolo unde unul din acești pași a fost deja abordat, acțiunile proiectelor vor fi cel puțin clar situate într-un cadru mai larg care leagă toți cei trei pași. Acestea trebuie desfășurate pentru îmbunătățirea cadrelor tehnic, administrativ sau legal la nivel relevant existent – sau crearea unora noi; scopul acestora este de a preveni răspândirea SAI în UE.

Speciile alogene sunt specii introduse în afara distribuției lor naturale anterioare sau prezente, care pot supraviețui și se pot ulterior reproduce. Speciile care migrează în urma schimbărilor climatice nu se consideră specii alogene. Speciile alogene se consideră invazive când introducerea sau răspândirea acestora amenință biodiversitatea și serviciile ecosistemelor sau are alte consecințe negative. Speciile alogene invazive (SAI) sunt recunoscute ca unul din cei cinci factori majori de presiune care conduc în mod direct la pierderea biodiversității. Pierderea de producție din cauza SAI, impactul asupra sănătății și cheltuielile pentru remedierea daunelor provocate de SAI se ridică în UE la cel puțin 12 miliarde EUR/an în ultimii 20 de ani. Comerțul cu specii și alte bunuri, precum și călătoriile, sunt factorii care favorizează introducerea speciilor alogene în UE. Întrucât este de așteptat ca acești factori să continue să crească, amenințarea din partea SAI va crește la rândul său.

Abordarea UE pentru rezolvarea problemei SAI este descrisă în Propunerea Comisiei Europene de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive COM(2013) 620 final,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0620:FIN:EN:PDF)

- Proiectele care vizează specii amenințate nu sunt incluse în anexele la Directiva Habitat dar au statutul de „pe cale de dispariție” sau mai rău în Lista Roșie Europeană (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/ index_en.htm) sau în Lista Roșie UICN pentru speciile care nu sunt încadrate în Lista Roșie Europeană (http://www.iucnredlist.org/).

Acest element deschide posibilitatea de a lucra asupra speciilor suplimentare pe cale de dispariție care nu sunt menționate în Directiva Habitate. În același timp, limitează această posibilitate pentru speciile care sunt recunoscute ca fiind pe cale de dispariție sau mai rău la nivel european sau global. Cu alte cuvinte, o propunere privind o specie amenințată la nivel local, dar care nu este menționată în lista de referință de mai sus, este susceptibilă să nu primească finanțare.

- Proiectele pilot sau demonstrative care utilizează modalități inovatoare de finanțare directă sau indirectă (inclusiv parteneriate publice și private, instrumente fiscale, compensarea biodiversității etc.) pentru activități legate de Biodiversitate în sectoarele public și privat.

- Proiectele pilot sau demonstrative care testează și implementează Acțiuni pentru infrastructură verde vizând:

  - tehnologii inovatoare și elaborarea și aplicarea de standarde tehnice cu privire la acestea;

  - conservarea sau refacerea ecosistemelor în beneficiul sănătății umane; sau

  - tehnologii și metode eficiente din punctul de vedere al costului, care reduc impactul infrastructurii existente de energie și transport asupra biodiversității, consolidând funcționalitatea ecosistemelor legate spațial.

Infrastructura Verde (GI) este o rețea planificată strategic de zone naturale și semi-naturale cu alte caracteristici de mediu, desemnată și gestionată pentru a furniza o gamă largă de servicii ale ecosistemelor. Aceasta încorporează spații verzi (sau albastre dacă este vorba de ecosistemele acvatice) și alte caracteristici fizice în zonele terestre (inclusiv cele de coastă) și marine. Pe uscat, GI este prezentă în așezările rulare și urbane. (Vezi COM (2013) 249 Final – Infrastructura Verde (GI) – Consolidarea capitalului natural în Europa: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:EN:PDF precum și http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm)

Solicitanții trebuie să explice în mod clar dacă și de ce propunerile acestora se încadrează în maximum două dintre aceste tematici de proiect.

d.

Lista de față nu exclude posibilitatea transmiterii de propuneri pentru tematici care nu sunt menționate mai sus, dar se încadrează în cadrul general și în obiectivele LIFE Biodiversitate. Este de reținut totuși că propunerile care nu se încadrează în aceste tematici de proiect nu vor primi puncte conform criteriului de atribuire 4 „Contribuție la tematica proiectului” și sunt astfel mai puțin susceptibile de a primi un punctaj general ridicat. Țineți cont de faptul că, pentru a fi considerată în conformitate cu una dintre tematicile proiectului, o propunere trebuie să respecte lista completă a cerințelor tematicii respective. Este de reținut că punctajul maxim (10) conform criteriului de atribuire 4 „Contribuție la tematica proiectului” se va acorda numai propunerilor care respectă în mod clar integral tematica selectată a proiectului. Nu este posibilă selectarea a mai mult de două tematici de proiect. În cazul în care nu selectează o tematică de proiect, solicitantul declară că propunerea nu îndeplinește niciuna dintre tematicile de proiect și admite că nu pot fi acordate puncte pentru proiect în baza criteriului 4. De asemenea, vor fi luate în considerare numai tematicile indicate de solicitant. Nu se va analiza eventuala încadrare a proiectului la o altă tematică nemarcată. Pentru detalii, vezi „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016”.

În special, este de reținut că proiectele care se referă la tematicile 1 și 2 trebuie să „testeze și să aplice” abordările; deși acest lucru nu implică o obligație de a fi de natură demonstrativă, simpla aplicare a unor abordări bine stabilite nu va fi considerată suficientă pentru a respecta această tematică de proiect. Este de reținut de asemenea că proiectele LIFE Biodiversitate care vizează tematicile 4 și 5 trebuie să fie în mod clar proiecte demonstrative sau pilot. Toate proiectele demonstrative sau pilot trebuie să conțină, ca parte integrantă, evaluarea și diseminarea activă a rezultatelor și lecțiilor învățate (pentru informații suplimentare, vezi secțiunea 1.2).

|  | Cele mai bune practici | Demonstrative | Pilot |
| --- | --- | --- | --- |
| Tematica de proiect 1: care implementează Obiectivul 2 din Strategia privind Biodiversitatea | Da (dacă este testată și aplicată) | Da | Da |
| Tematica de proiect 2: care implementează acțiuni vizând speciile alogene invazive | Da (dacă este testată și aplicată) | Da | Da |
| Tematica de proiect 3: care vizează specii amenințate neincluse în Directiva Habitate | Da | Da | Da |
| Tematica de proiect 4: modalități inovatoare de finanțare directă sau indirectă | Nu | Da | Da |
| Tematica de proiect 5: Acțiuni pentru Infrastructură Verde | Nu | Da | Da |

## Cum se elaborează o propunere de proiect LIFE Natură sau LIFE Biodiversitate?

Se așteaptă ca proiectele să fie elaborate în așa fel încât să asigure că acțiunile proiectului cheie pot fi reproductibile sau transferabile și să deschidă calea pentru capacitatea de reproducere sau transferul real al soluțiilor propuse, cel mai târziu după finalizarea proiectului. Este de reținut că potențialul de a reproduce sau de a transfera soluții de proiect în altă parte depășește diseminarea, transferul de cunoștințe, precum și crearea de relații. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea 3.3.3.

### Volumul acțiunilor concrete de conservare („Regula de 25%”)

Cel puțin 25% din bugetul total al proiectului LIFE Natură sau LIFE Biodiversitate trebuie să vizeze „acțiuni concrete de conservare”.

Se recomandă cu insistență ca proiectele LIFE Natură și LIFE Biodiversitate să includă în mod semnificativ mai mult de 25% acțiuni concrete de conservare (ACC). În timpul evaluării propunerii, anumite acțiuni pot fi considerate neeligibile și înlăturate din proiect. De asemenea, este posibil ca solicitantul să considere anumite acțiuni ca fiind concrete, spre deosebire de echipa de selecție. Dacă procentul de acțiuni concrete scade sub 25%, întregul proiect poate fi respins din această cauză.

Acțiunile concrete de conservare din cadrul proiectului trebuie să fie clar identificabile ca atare (de exemplu, trebuie să fie acțiuni concrete de conservare în proporție de 100% și nu o combinație de acțiuni concrete de conservare cu alte activități). Este de reținut că simpla enumerare a acțiunilor în secțiunea C1c a cererii nu le califică drept acțiuni concrete (de exemplu, acțiunile legate de stocuri, ghiduri de management, monitorizare, comunicare cu părțile interesate etc. nu sunt considerate acțiuni concrete); conținutul acțiunii trebuie să corespundă descrierii furnizate în această secțiune.

Beneficiarii vor încărca un tabel Excel în care să identifice acțiunile pe care le consideră a fi acțiuni concrete de conservare. Următoarele câmpuri din tabel sunt obligatorii:

      - Cod acțiune

      - Denumire acțiune

      - Motivele pentru care este considerată o acțiune concretă de conservare

      - Calcularea costului.

Fișierul Excel va permite solicitantului și Autorității Contractante să verifice regula de 25%. ACC pot fi eliminate din calculul celor 25% de către Autoritatea Contractantă dacă se consideră că nu sunt acțiuni eligibile, concrete și/sau de conservare.

Ce sunt acțiunile concrete de conservare?

În acest context, „acțiunile concrete de conservare” sunt cele care îmbunătățesc în mod direct (sau încetinesc/opresc/schimbă tendința de declin în) situația de conservare/starea ecologică a speciilor, habitatelor, ecosistemelor sau serviciilor ecosistemelor vizate.

Acțiunile pregătitoare (de exemplu planificarea și pregătirea acțiunilor concrete de conservare) și achiziția/închirierea de terenuri/plăți compensatorii contează în cadrul acestor 25% în măsura în care sunt necesare în mod direct pentru derularea acțiunilor concrete pe perioada de viață a proiectului.

Monitorizarea speciilor reintroduse va fi luată în considerare ca acțiune concretă de conservare numai dacă monitorizarea poate schimba cursul acțiunii de reintroducere.

În circumstanțe excepționale, măsurile preventive (inclusiv monitorizarea) care sunt necesare pentru a detecta și preveni amenințările majore care ar putea afecta grav habitatul sau speciile vizate de proiect, pot fi considerate măsuri concrete chiar dacă nu îmbunătățesc situația de conservare a habitatului natural sau semi-natural, a ecosistemului sau speciilor sălbatice vizate pe perioada de viață a proiectului. Aceste circumstanțe excepționale vor fi considerate îndeplinite dacă:

- propunerea furnizează dovezi clare (de exemplu, evidențe ale evenimentelor anterioare, statistici etc.) conform cărora probabilitatea evenimentului care urmează a fi prevenit și gravitatea efectului său negativ asupra habitatului natural sau semi-natural, ecosistemului sau speciilor sălbatice vizate sunt ridicate;

- toate măsurile necesare sunt puse în aplicare în cadrul proiectului pentru a asigura că contramăsurile împotriva evenimentului negativ sunt operaționale dacă acesta se materializează și testate amănunțit la o scară adecvată;

- beneficiarul identifică și explică orice impact negativ al măsurilor preventive care ar putea afecta habitatele naturale sau semi-naturale, ecosistemul sau speciile sălbatice;

- beneficiarii se angajează să mențină și să aplice în continuare mecanismele și măsurile dezvoltate pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului.

Protecția legală va fi luată în considerare ca acțiune concretă de conservare numai dacă se realizează complet pe durata de viață a proiectului.

Acțiunile care vizează influențarea părților interesate cheie (de exemplu fermieri, vânători, pescari, vizitatori), astfel încât să aducă beneficii indirecte sitului/speciilor/habitatelor vizate, pot fi considerate acțiuni concrete de conservare numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

- comportamentul inadecvat al părților interesate respective este o amenințare importantă la adresa sitului/speciilor/habitatelor vizate;

- obiectivul principal al acțiunii este modificarea comportamentului grupurilor de părți interesate specificate într-un anumit fel, care va aduce beneficii habitatului/speciilor într-un anumit mod;

- comportamentul respectiv este prevăzut să se modifice pe durata proiectului;

- această acțiune este cuantificată suficient (nr. de persoane vizate de acțiune, % al căror comportament se va modifica favorabil pe durata proiectului, estimarea, dacă este posibil, a impactului favorabil asupra speciilor/habitatului vizat, …);

- modificarea este monitorizată explicit în cadrul proiectului pentru verificarea rezultatelor.

Acțiunile de management al vizitatorilor (de exemplu garduri, poteci) vor fi luate în considerare ca acțiuni concrete de conservare dacă propunerea poate indica faptul că vizitatorii au avut deja în mod direct un impact negativ asupra situației de conservare a habitatelor/speciilor vizate.

##### Excepții la cerința privind acțiunile concrete de conservare

Propunerile care alocă mai puțin de 25% din buget acțiunilor concrete de conservare sunt în general considerate neeligibile. Există totuși două excepții de la această regulă pentru proiectele LIFE Natură:

  - Proiecte de desemnare a siturilor marine: Proiecte de inventariere și planificare pentru desemnarea de noi situri marine din larg Natura 2000 (fie în platoul continental, fie în apele teritoriale) sau extinderea acestora nu trebuie să includă acțiuni concrete de conservare (pentru definirea termenului „din larg” în contextul siturilor marine Natura 2000 vezi pagina 7 și secțiunea 2.6 din documentul „Ghid pentru înființarea rețelei Natura 2000 în mediul marin” - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines.pdf). Cu toate acestea, orice astfel de propunere trebuie să includă un angajament din partea Ministerului/Autorității Competente pentru desemnarea sitului (siturilor) respective ca situri Natura 2000 înaintea finalizării proiectului, iar Autoritatea Competentă trebuie să fie beneficiar al proiectului (beneficiar coordonator sau asociat). Desemnarea sitului trebuie să facă obiectul unei acțiuni specifice în cadrul proiectului, Autoritatea Competentă fiind responsabilă pentru implementarea acesteia.

  - Proiecte Articolul 11: Proiectele LIFE Natură pentru sprijin și/sau dezvoltare continuă a supravegherii situației de conservare a habitatelor naturale și speciilor care fac obiectul Directivelor Păsări și Habitate (în sensul Articolului 11 din Directiva Habitate) nu trebuie să includă acțiuni concrete de conservare. În orice astfel de cazuri, Autoritatea Competentă responsabilă de monitorizarea Articolului 11 trebuie să fie beneficiar al proiectului (beneficiar coordonator sau asociat).

Propunerile pentru monitorizare de rutină sau pentru simpla îmbunătățire locală a monitorizării nu vor fi considerate a fi calificate pentru această excepție.

### Activități recurente pentru managementul sitului sau speciilor

O acțiune de management recurentă este o acțiune care trebuie să fie efectuată periodic (cel puțin anual), în scopul de a menține starea de conservare a unei specii, a unui habitat, sau a unui ecosistem.

În conformitate cu regula generală cu privire la acțiunile în curs de desfășurare (a se vedea secțiunea 1.6.13), acțiunile recurente în curs de desfășurare sunt, în general, neeligibile. De exemplu, orice acțiune de supraveghere a sitului, de cosit periodic sau de monitorizare pe termen lung, aflate în curs de desfășurare înainte de începerea proiectului, sunt, în general, neeligibile.

Noile acțiuni recurente sunt, în principiu, eligibile pentru finanțare în cadrul proiectelor LIFE Natură și LIFE Biodiversitate. În special acțiunile recurente cu o valoare demonstrativă pilot clară pot fi considerate eligibile pentru finanțare.

Cu toate acestea, proiectele care prevăd acțiuni recurente trebuie să demonstreze în mod satisfăcător sustenabilitatea pe termen lung și valoarea adăugată din punct de vedere european a acțiunii propuse. Prin urmare, solicitantul trebuie să se angajeze în mod explicit că beneficiarii proiectului vor continua toate acțiunile recurente începute și efectuate în cadrul proiectului, chiar și după finalizarea proiectului, și să explice modul în care această continuare va fi finanțată. Punerea în aplicare a acestui angajament va fi verificată la momentul plății finale de către Autoritatea Contractantă, care va evalua dacă acțiunile recurente sunt încă întreprinse la periodicitatea necesară sau dacă sunt îndeplinite toate condițiile administrative și bugetare necesare pentru a asigura continuarea acestora la momentul adecvat. Dacă nu există o astfel de asigurare că acțiunea recurentă va fi continuată și după finalizarea proiectului, toate costurile aferente vor fi neeligibile.

### Tipuri de acțiuni

În pregătirea propunerii, trebuie bine diferențiate următoarele tipuri principale de acțiuni eligibile:

Acțiuni pregătitoare (Acțiuni A),

Achiziționarea de terenuri/închirierea de terenuri și/sau plăți compensatorii pentru drepturile de folosire a terenului (Acțiuni B),

Acțiuni concrete de conservare (Acțiuni C),

Monitorizarea și evaluarea impactului acțiunilor proiectului (Acțiuni D),

Acțiuni de comunicare și diseminare (Acțiuni E),

Managementul proiectului și progresul (Acțiuni F).

Pentru a fi considerate eligibile pentru finanțare, toate acțiunile trebuie să îndeplinească fiecare dintre următoarele condiții:

      - trebuie să fie bine justificată necesitatea acțiunii, în spiritul obiectivelor proiectului; și

      - trebuie garantată sustenabilitatea pe termen lung a investițiilor.

#### Acțiuni pregătitoare (Acțiuni A)

Ca principiu general, toate acțiunile pregătitoare trebuie să producă recomandări practice și/sau informații care să poată fi implementate și utilizate fără activități de pregătire ulterioare. Mai mult decât atât, în cazul în care acțiunile pregătitoare, în mod excepțional, nu conduc la implementarea directă pe perioada proiectului, propunerea trebuie să furnizeze un set suficient de explicații, angajamente și garanții care să demonstreze că implementarea acestora după finalizarea proiectului este asigurată în mod eficient. Cele mai multe proiecte includ acțiuni pregătitoare.

Acțiunile pregătitoare ar trebui să:

      - fie în mod clar legate de obiectivul/ele proiectului;

      - să fie semnificativ mai scurte decât durata proiectului și să se încheie cu mult înainte de finalizarea proiectului;

      - nu fie acțiuni de cercetare, cu excepția cazului în care intră sub incidența excepției prevăzute la punctul 1.6.16 din prezentul Ghid,

      - nu fie inventare de situri noi sau existente Natura 2000 (cu excepția câtorva situri marine de larg).

Acțiunile pregătitoare pot, de exemplu, include:

      - Acțiuni pregătitoare pentru acțiunile concrete de conservare a proiectului (planificare tehnică, proceduri de autorizare, consultarea părților interesate etc.);

      - Elaborarea planurilor de management al siturilor Natura 2000;

      - Elaborarea, monitorizarea și revizuirea inițiativelor strategice legate de obiective sau acțiuni din Strategia privind Biodiversitatea (la nivel transnațional, național, regional sau local) care nu se referă la rețeaua Natura 2000;

      - Dezvoltarea planurilor de conservare pentru tipurile de specii/habitat din Directivele Păsări și Habitate;

      - Elaborarea planurilor de acțiune privind speciile alogene invazive, în special căile de introducere și răspândire, sau dezvoltarea supravegherii și planuri de avertizare din timp;

      - Studii preliminare necesare îmbunătățirii integrității și conectivității rețelei Natura 2000.

În cazul în care planurile de management, planurile de acțiune, strategiile sau alte planuri similare sunt elaborate sau modificate în cadrul unui proiect LIFE Natură sau LIFE Biodiversitate, acestea trebuie să devină legal operaționale înainte de finalizarea proiectului. De aceea, în Statele Membre unde există o procedură pentru adoptarea și/sau aprobarea lor legală, această procedură trebuie să fie finalizată înainte de sfârșitul proiectului, în caz contrar cheltuielile aferente vor fi neeligibile. Solicitanții sunt astfel sfătuiți să nu includă acțiuni de elaborare a unor astfel de planuri decât dacă au certitudinea că vor fi operaționale înainte de finalizarea proiectului. Solicitantul va include un program care indică modul și momentul în care planurile elaborate devin legal operaționale.

#### Achiziția de terenuri/închirierea de terenuri și/sau plăți compensatorii pentru drepturile de folosință (Acțiuni B)

Acestea includ:

      - achiziționarea terenului și costurile asociate acesteia (de exemplu, cheltuielile notariale, taxele, etc);

      - închirierea pe termen lung a terenurilor și costurile asociate acesteia;

      - o singură plată compensatorie pentru utilizare a terenului și costurile asociate acesteia.

(Notă: Plățile pentru închirierea pe termen scurt și/sau pentru compensare pot fi eligibile pentru finanțare doar în cazul în care acestea servesc pentru demonstrarea acțiunilor pilot - a se vedea mai jos)

##### Plățile făcute organismelor publice pentru achiziția de teren, pentru compensări sau pentru închirieri nu sunt eligibile, cu excepția plăților compensatorii sau de închiriere pe termen scurt către autoritățile locale (de exemplu, municipalități sau similar).

Li se recomandă autorităților locale să reinvestească venitul generat de astfel de plăți în conservare sau în măsuri de sensibilizare a opiniei publice pentru rețeaua Natura 2000 sau pentru Strategia privind Biodiversitatea. Acele propuneri care includ un angajament din partea autorităților locale în cauză vor fi avute în vedere pentru un punctaj mai mare în ceea ce privește valoarea adăugată din punctul de vedere al UE, în procesul de evaluare a proiectelor și, prin urmare, vor putea avea o șansă mai mare în ceea ce privește selecția pentru cofinanțare.

###### Achiziția de terenuri

Eligibilitatea oricărui cost pentru achiziția de teren este supusă condițiilor listate mai jos. Solicitantul trebuie să abordeze fiecare dintre aceste condiții în propunerea sa, explicând modul în care fiecare condiție este îndeplinită sau va fi îndeplinită în timpul proiectului.

  - Achiziționarea terenului trebuie să fie în mod clar legată de obiectivele proiectului.

  - Terenul achiziționat trebuie să contribuie la îmbunătățirea, menținerea sau refacerea integrității rețelei Natura 2000.

  - Achiziția este singura sau cea mai eficientă metodă din punct de vedere al costurilor de a atinge starea de conservare dorită.

  - Achiziționarea terenului este rezervată utilizării pe termen lung în conformitate cu obiectivele prevăzute în articolul 11 din Regulamentul LIFE, prin cea mai potrivită formă de protecție juridică.

  - Beneficiarii trebuie să se asigure că contractul de vânzare/actul notarial și/sau înregistrarea în registrul funciar include o garanție că terenul este atribuit definitiv (fără limitări de timp) scopurilor de conservare a naturii. În cazul în care ambele posibilități există (contract de vânzare și înregistrarea în registrul funciar), beneficiarul trebuie să folosească opțiunea care oferă cea mai bună protecție pe termen lung. Rețineți că, cel mai târziu odată cu raportul final, beneficiarii vor trebui să depună o copie a contractului de vânzare și/sau a înregistrării în registrul funciar, inclusiv garanția mai sus menționată. În cazul în care nu reușesc să pună la dispoziție astfel de documente, costurile corespunzătoare achiziționării terenului și costurile asociate acesteia vor fi considerate neeligibile. Pentru țările în care ar fi ilegal să includă o astfel de garanție atât în cartea funciară, cât și în contractul de vânzare, Autoritatea Contractantă poate accepta o garanție echivalentă, cu condiția ca acesta să ofere același nivel legal de protecție pe termen lung.

  - Terenul trebuie să fie achiziționat de către unul dintre beneficiarii proiectului, adică fie o organizație privată consacrată (de exemplu, ONG-uri cu activități de conservare a naturii sau de alt tip) sau un organism public responsabil de conservarea naturii, iar terenul trebuie să rămână în proprietatea acestuia după finalizarea proiectului.

  - Propunerea trebuie să demonstreze că fiecare beneficiar care va proceda la achiziționarea de terenuri are competența și experiența necesare achiziționării de terenuri pentru conservarea naturii și că ținta planificată este realistă în cadrul de calendarului proiectului.

  - Dacă organismul care achiziționează este un organism privat, în statutul acestuia trebuie să se stipuleze o prevedere conform căreia, în caz de dizolvare, terenul va fi transferat unui alt organism legal activ, în principal, în domeniul conservării naturii (de exemplu, unui alt ONG activ în conservare sau unei autorități publice adecvate).

  - În propunere trebuie furnizate dovezi că prețul de achiziție este în concordanță cu prețurile curente ale pieței pentru tipul de teren și pentru regiunea în cauză.

  - Trebuie să fie furnizate dovezi că terenul achiziționat nu a fost deținut de către o autoritate publică în perioada de 24 de luni înainte de data cererii de finanțare a proiectului.

  - În cadrul proiectului, terenul achiziționat este supus activităților de restaurare specifice și/sau managementului activ sau restricționărilor de utilizare, care merg dincolo de obligațiile legale și restricțiile existente, care nu au putut fi impuse fără achiziționarea terenului. Achiziționarea de terenurilor care se află într-o stare excelentă de conservare (de exemplu, care nu necesită reabilitări sau management specific sau restricționări de utilizare) este eligibilă doar dacă aceste terenuri au o importanță strategică pentru obiectivele proiectului.

###### Închirierea pe termen lung a terenurilor, achiziționarea de drepturi și unica plată compensatorie

Condițiile listate mai sus se aplică, acolo unde este cazul, la aceste tipuri de plăți. Solicitantul trebuie să abordeze fiecare dintre aceste condiții în propunere, explicând modul în care fiecare condiție este îndeplinită sau va fi îndeplinită în timpul proiectului. Durata unui contract de închiriere trebuie să fie suficientă pentru a garanta durabilitatea investițiilor de conservare (de exemplu, 20 de ani sau mai mult). Vezi și Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

###### Închirierea pe termen scurt a terenurilor sau plăți compensatorii temporare

Închirierea terenurilor sau plățile compensatorii cu o durată limitată, pe perioada proiectului, vor fi eligibile numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a demonstra că acțiunile pilot sunt favorabile stării de conservare a speciilor și habitatelor sau ecosistemelor țintă. Rețineți faptul că justificarea adecvată a eficienței costurilor închirierilor pe termen scurt (concordanța cu prețurile curente ale pieței pentru tipul de teren și pentru regiunea în cauză) va trebui să fie furnizată împreună cu raportul final al proiectului.

#### Acțiuni concrete de conservare (Acțiuni C)

Acțiunile concrete de conservare vor urmări îmbunătățirea directă (sau încetinirea/oprirea/schimbarea tendinței de declin) a situației de conservare/stării ecologice a speciilor, habitatelor, ecosistemelor sau serviciilor ecosistemelor vizate. Impactul acestora trebuie să fie măsurabil și trebuie monitorizat și evaluat pe perioada proiectului.

Menținerea investițiilor realizate prin intermediul acestor acțiuni trebuie asigurată pe termen lung, după încheierea proiectului. Printre altele, în cazul în care acțiunile au loc pe un teren care nu aparține niciunuia dintre beneficiari, aceștia trebuie să încheie o convenție cu proprietarul, prin care el/ea se angajează să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea compromite investițiile/restaurările realizate în cadrul proiectului. Această convenție trebuie să fie pentru o perioadă suficient de lungă (în mod ideal 20 de ani sau mai mult). Încheierea acestor convenții trebuie să apară în mod explicit în descrierea acțiunii/lor relevante și în secțiunea corespunzătoare „rezultatelor preconizate”.

În scopul prezentului ghid, acțiunile concrete de conservare în sit se disting de acțiunile legate de specii (non-sit). Acțiunile în sit sunt acțiuni pe teren desfășurate într-un anumit sit, în timp ce acțiunile non-sit sunt independente de un anumit sit. Cu toate acestea, unele acțiuni concrete de conservare dedicate speciilor, cum ar fi reintroducerea și translocarea (vezi punctul d de mai jos) conțin și elemente specifice sitului.

###### Acțiuni de conservare în sit în cadrul siturilor Natura 2000:

Pentru proiectele LIFE Natură, acțiunile care vizează specii de păsări trebuie să aibă loc în cadrul SPA, iar acțiunile care vizează habitate sau specii din Directiva Habitate trebuie să aibă loc în pSCI/SCI/SAC.

În proiectele LIFE Natură, acțiunile care vizează specii și habitate care nu sunt cuprinse în Formularul Standard de Date (SDF) Natura 2000 oficial al unui sit sunt neeligibile. Solicitanților li se recomandă să verifice cu atenție acest lucru. Aceste SDF-uri pot fi vizualizate la http://natura2000.eea.europa.eu/ (notă: această pagină de internet publică este în general actualizată în termen de câteva luni de la primirea datelor de către Comisie din partea Statelor Membre, cu toate acestea, în unele cazuri, poate dura până la șase luni până când ultimele informații sunt adăugate). În situația în care speciile/habitatele sunt prezente în realitate, dar nu sunt cuprinse în SDF, acțiunile care le vizează în situl respectiv pot fi acceptate numai dacă propunerea conține o scrisoare de angajament din partea autorității competente pentru actualizarea fișei de date înainte de finalizarea proiectului.

Pentru proiectele LIFE Natură, acțiunile de conservare în sit au loc în general în cadrul siturilor existente desemnate pentru Natura 2000. Proiectele LIFE Biodiversitate pot include acțiuni în cadrul siturilor Natura 2000.

Pentru fiecare sit Natura 2000 vizat, solicitantul va prezenta o descriere generală și (în anexă) o hartă a sitului, care indică unde este planificată desfășurarea fiecărei acțiuni. Zona proiectului va fi situl (sau siturile) Natura 2000 vizate de proiect, în întregime, (este astfel inutilă delimitarea suplimentară a unei zone de proiect în cadrul sitului Natura 2000, cu excepția situației în care există anumite motive pentru a face acest lucru).

Vă rugăm să rețineți că un număr mare de solicitanți furnizează hărți care indică perimetrele Natura 2000 care nu corespund celor oficiale (cum ar fi cele notificate UE de către Statul Membru respectiv). Mulți furnizează hărți care indică perimetrele SCI, în timp ce proiectele vizează păsări sau indică perimetre SPA unde proiectele vizează habitate sau specii din Directiva Habitate. Astfel de propuneri primesc în general un punctaj mai mic, întrucât nu există certitudinea că toate acțiunile propuse vor avea loc în sit sau că acestea contribuie la integritatea rețelei Natura 2000, putând fi astfel neeligibile în întregime sau parțial și trebuind șterse. Chiar dacă sunt selectate, astfel de propuneri se confruntă deseori cu probleme serioase în timpul perioadei scurte de revizuire. Solicitanților li se recomandă să verifice că perimetrele din hărțile lor corespund celor din vizualizatorul UE Natura 2000 disponibil publicului (http://natura2000.eea.europa.eu).

###### Acțiuni aferente siturilor realizate în afara siturilor Natura 2000, pentru îmbunătățirea coerenței ecologice/conectivității rețelei Natura 2000:

Acestea pot fi incluse în proiecte dacă se respectă fiecare din următoarele condiții:

  - Se pun la dispoziție dovezi cu privire la faptul că investițiile prevăzute contribuie la o „îmbunătățire a coerenței ecologice a rețelei Natura 2000”;

  - Se furnizează o garanție pentru sustenabilitatea pe termen lung a acestor investiții, sub forma unui angajament pentru acordarea acestor situri a celui mai adecvat statut juridic sau contractual de protecție înainte de finalizarea proiectului, respectiv propunerea solicitantului trebuie să furnizeze informații detaliate cu privire la statutul de protecție propus și va explica de ce se consideră acesta suficient pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor;

  - Rețeaua națională de situri Natura 2000 este considerată suficientă pentru speciile/habitatele vizate de proiect.

În mod excepțional, statutul de zonă protejată nu este necesar pentru siturile în care se va amplasa infrastructură care funcționează ca un coridor de migrațiune a animalelor (de exemplu eco-canale, treceri pentru pești) care ar spori posibilitatea animalelor de a migra, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

- În cuprinsul propunerii, solicitantul explică modul în care populațiile de specii vizate beneficiază deja de desemnarea unui sit corespunzător Natura 2000 ca zone principale de reproducere, hrană și/sau odihnă;

- În cuprinsul propunerii, solicitantul furnizează dovezi cu privire la faptul că viitoarea utilizare și menținere a infrastructurii este sprijinită de o utilizare corespunzătoare a terenului, la cel mai relevant nivel administrativ.

###### Alte acțiuni de conservare în sit în afara Natura 2000

Proiectele LIFE Biodiversitate pot include acțiuni de conservare în sit care nu au legătură cu rețeaua Natura 2000.

În mod excepțional, proiectele LIFE Natură pot include acțiuni pentru îmbunătățirea situației de conservare a speciilor cuprinse în Anexa IV, dar nu în Anexa II a Directivei Habitate. Costurile pentru acțiunile de conservare în sit aferente speciilor cuprinse în Anexa IV, care nu sunt menționate în Anexa II, nu condiționează situația sitului Natura 2000 aferent terenului vizat. Cu toate acestea, trebuie să se pună la dispoziție o garanție cu privire la sustenabilitatea acestor investiții, sub forma unui angajament pentru acordarea acestor situri a celui mai adecvat statut juridic de protecție înainte de finalizarea proiectului. La transmiterea propunerii, solicitantul va furniza informații detaliate cu privire la statutul de protecție propus, și va explica motivul pentru care consideră acest lucru ca suficient pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor. Achiziția de terenuri nu este posibilă în acest context.

- Acțiuni de conservare pentru reintroducerea și alte introduceri/translocări ale speciilor

Acțiunile concrete de conservare pentru reintroducerea sau translocarea speciilor pot fi considerate eligibile pentru finanțare numai în momentul în care propunerile de proiect îndeplinesc toate condițiile menționate mai jos.

##### Solicitantul se va referi la fiecare din aceste condiții în propunere, explicând modul în care este îndeplinită fiecare condiție.

În cazul unor proiecte și acțiuni de conservare care vizează reintroducerea dar și translocarea, propunerea trebuie să demonstreze că s-au îndeplinit fiecare din condițiile următoare:

  - acțiunile sunt justificate, se așteaptă să producă beneficii cantitative de conservare pe baza unei analize de costuri/beneficii, și au șanse mari de succes pe baza unei analize de risc și de fezabilitate cuprinzătoare;

  - organismele reintroduse/translocate pot rezista la noii agenți patogeni și la noii factori de stres întâlniți la situl de destinație, iar riscul de introducere de noi agenți patogeni în zona de destinație este minimizat;

  - alternativele la reintroducere/translocare au fost evaluate ca fiind mai puțin eficiente sau ca nefiind fezabile, ca mijloc de a îndeplini obiectivele specifice și clar definite de conservare ale reintroducerii/translocării;

  - acțiunile vizează zone unde cauzele dispariției speciilor au fost eliminate;

  - scoaterea indivizilor din habitatul lor actual pentru reintroducere este luată în considerare dacă nu periclitează populațiile sursă captive sau sălbatice;

  - acțiunile vizează zone unde habitatele și climatul îndeplinesc, în viitorul apropriat, condițiile necesare pentru supraviețuirea unei populații viabile a speciilor;

  - a fost încheiat și documentat un acord prealabil între toate părțile implicate (de exemplu, între autoritatea competentă pentru populația donatoare și managerul zonei de reintroducere);

  - acțiunile vizează numai zone în care atitudinea populației locale față de reintroducerea planificată este favorabilă sau în care există așteptări rezonabile cu privire la faptul că se poate realiza o acceptare locală în timpul proiectului;

  - fie

    - organismele sunt reintroduse numai în zone unde au existat anterior

sau

    - organismele sunt introduse/translocate deliberat în afara zonelor indigene pentru a

      - preveni dispariția populațiilor de specii focale în cazurile în care protecția împotriva amenințărilor curente sau viitoare este considerată mai puțin fezabilă față de siturile alternative sau

      - restabili o funcție ecologică pierdută prin dispariție, odată cu reintroducerea organismelor care sunt înrudite apropiat cu speciile dispărute, în același gen, și care aparțin celei mai apropiate și similare populații disponibile (din punct de vedere genetic, ecologic etc.).

În situația unei astfel de acțiuni de conservare pentru introducere/translocare, trebuie să se poată evalua în mod convingător că acestea prezintă riscuri scăzute.

  - propunerea trebuie să includă o fază pregătitoare, o fază de reintroducere și o fază de urmărire, precum și o strategie de ieșire, în cazul în care translocarea/reintroducerea nu se realizează conform planului.

În proiectele LIFE Natură, reintroducerea și alte proiecte și acțiuni de conservare pentru introducere/translocare din afara siturilor existente Natura 2000 sunt eligibile numai în situația în care propunerea îndeplinește fiecare din condițiile suplimentare de mai jos:

  - include un angajament din partea autorității competente pentru desemnarea sitului Natura 2000 în ceea ce privește desemnarea zonelor centrale de reproducere și hrănire a populației (re)introduse/translocate ca situri Natura 2000 înainte de finalizarea proiectului (cu condiția ca (re)introducerea/translocarea să se fi realizat cu succes);

  - asigură faptul că autoritatea competentă pentru desemnarea sitului Natura 2000 este beneficiar al proiectului (beneficiar coordonator sau asociat). O acțiune specifică, implementată de către autoritatea competentă pentru desemnare, trebuie inclusă în propunere.

Instrucțiuni suplimentare privind reintroducerea și translocarea de conservare se regăsesc în următorul document:

http://www.issg.org/pdf/publications/RSG_ISSG-Reintroduction-Guidelines-2013.pdf

###### e) Acțiuni aferente speciilor (care nu sunt în mod necesar legate de un sit)

- Acțiuni de conservare legate de specii care vizează specii din Directivele Păsări/Habitat

Se referă la orice acțiuni, altele decât cele în sit, care sunt necesare pentru îmbunătățirea situației de conservare a speciilor cuprinse în Directiva Păsări (Anexa I sau II sau speciile migratoare care apar periodic) sau în Directiva Habitate (Anexa II, IV sau V). Aceste acțiuni trebuie să se distingă clar de cele care privesc protecția sitului și trebuie să se refere la aspecte semnificative de conservare. În propunere, solicitantul va explica în detaliu acțiunile de conservare planificate și necesitatea de a desfășura aceste acțiuni privind specia (speciile) vizate și va pune la dispoziție garanții și angajamente cu privire la faptul că investițiile realizate vor fi susținute pe termen lung. Astfel de proiecte pot include, printre altele:

  - Acțiuni legate de protejarea directă a speciilor de animale împotriva tulburărilor, colectării, capturării, otrăvirii sau uciderii neintenționate sau accidentale. Acestea pot viza în mod special specii vaste sau mobile pentru care desemnarea siturilor Natura 2000 și conservarea și managementul aferent al siturilor nu sunt suficiente pentru a asigura o situație favorabilă de conservare. De exemplu, acestea pot viza acțiuni privind înlăturarea sau modificarea dispozitivelor tehnice sau infrastructurilor cum ar fi linii de electricitate, echipamente de pescuit etc.;

  - Acțiuni pentru combaterea speciilor alogene invazive sau atenuarea impactului negativ al modificărilor climatice, în măsura în care aduc un beneficiu direct speciilor vizate în cadrul proiectului.

- Acțiuni de conservare ex situ

Acestea se referă la acțiuni precum reproducerea în condiții de captivitate, bănci de spermă etc., și pot include investiții durabile în infrastructură/echipamente. Pentru a fi eligibile, precum și pentru a fi considerate acțiuni concrete de conservare, conservarea ex situ trebuie să fie legată de reintroducere în timpul proiectului. În mod excepțional, aceste investiții vor fi considerate eligibile în absența unei reintroduceri planificate, dacă se prezintă justificări clare cu privire la faptul că singurul tip de acțiune de conservare posibil/util în acest moment pentru specia/speciile respective este conservarea ex situ.

- Alte acțiuni de conservare legate de specii care vizează specii neincluse în Directivele Păsări/Habitat

Aceste acțiuni sunt permise pentru proiectele LIFE Biodiversitate (vezi secțiunea 2.3.3 de mai sus privind tematica proiectului).

#### Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (Acțiuni D - obligatoriu)

Fiecare proiect va raporta asupra rezultatelor și impactului proiectului. Propunerea de proiect va trebui așadar să prevadă acțiuni de monitorizare care vor facilita această raportare, stabilind liniile de bază și monitorizând progresul și rezultatele tuturor acțiunilor care contribuie la oprirea și schimbarea tendinței pierderii biodiversității, inclusiv sprijinul rețelei Natura 2000 și prevenirea degradării ecosistemelor.

În special, acțiunile concrete de conservare (acțiuni C) vor duce la o îmbunătățire măsurabilă a situației de conservare a speciilor/habitatelor sau a problemelor de biodiversitate vizate de proiect. Monitorizarea acestor efecte trebuie să se realizeze pe întreaga durată a proiectului, iar rezultatele sale trebuie evaluate cu regularitate. În acest sens, fiecare propunere de proiect care include acțiuni concrete de conservare trebuie să conțină un număr adecvat de activități de monitorizare pentru a măsura impactul acestora asupra problemelor de specii/habitate/biodiversitate vizate.

Mai mult, proiectele de tip pilot/demonstrative trebuie să conțină un set clar de acțiuni de evaluare a principalelor concluzii și rezultate ale proiectului, inclusiv capacitatea de reproducere sau transfer eficientă în materie de costuri a acțiunilor și rezultatelor, precum și măsurile luate pentru a asigura reproducerea sau transferul efectiv al acțiunilor de tip pilot/demonstrative reușite. Propunerile care sunt insuficiente din acest punct de vedere nu se consideră pilot/demonstrative.

Fiecare proiect va avea un raport asupra rezultatelor și impactului proiectului, avându-se în vedere indicatorii de performanță ai proiectului LIFE (a se vedea instrucțiunile suplimentare prevăzute în secțiunea 3.3.3). Acești indicatori vor contribui la evaluarea impactului proiectului LIFE.

Toți indicatorii măsurați trebuie să fie corelați cu problemele de conservare și biodiversitate vizate și cu tipul de activități planificate pe durata proiectului. Situația inițială de la care pornește proiectul trebuie evaluată, iar progresul trebuie să fie evaluat cu regularitate în raport cu aceasta.

Monitorizarea impactului proiectului ar trebui să permită echipei de management de proiect fie să confirme gradul de adecvare a mijloacelor dezvoltate pentru abordarea problemelor specifice și a amenințărilor, fie să pună la îndoială aceste mijloace și să dezvolte altele noi pentru implementare pe durata proiectului, dacă este posibil. La sfârșitul proiectului, beneficiarii trebuie să poată cuantifica progresul realizat, în termeni de impact asupra speciilor/habitatelor vizate sau asupra aspectelor de biodiversitate vizate. Cu toate acestea, în funcție de speciile/habitatele vizate și de acțiunile prevăzute, se recunoaște faptul că impactul acestora poate fi limitat pe durata de viață a proiectului.

Fiecare propunere care conține acțiuni concrete de conservare trebuie să includă și două acțiuni separate care vizează evaluarea impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei locale și populației, precum și evaluarea impactului proiectului asupra funcțiilor ecosistemului. Aceste evaluări vor fi livrate odată cu Raportul Final. Printre exemplele de evaluări se numără: creșterea directă sau indirectă a ocupării forței de muncă, consolidarea altor activități (de exemplu, ecoturismul) menite să dezvolte surse de venit suplimentare, compensând izolarea socială și economică, creșterea profilului zonei/regiunii, ceea ce conduce la creșterea viabilității comunității locale (în special în zonele rurale). În mod ideal, beneficiile de cost ale soluțiilor propuse ar trebui să fie evaluate și diseminate la finalul proiectului, astfel încât alte părți interesate cu scop similar, într-un context similar, să poată găsi soluții implementate în altă parte, care sunt interesante din punct de vedere economic, și să fie stimulate să le reproducă.

Legăturile directe între măsurile proiectului și serviciile cheie ale ecosistemului furnizate, cum ar fi captarea carbonului, purificarea apei, polenizare etc., trebuie evaluate în mod clar. Ar trebui să fie evaluat impactul acțiunilor proiectului care vizează refacerea ecosistemelor multifuncționale, cum ar fi râurile, zonele inundabile, pădurile, zonele umede sau mlaștinile, în măsura în care este posibil din punct de vedere economic (termeni financiari sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, ar trebui să existe o estimare calitativă). Toate acestea trebuie să fie compatibile, în măsura în care este posibil, cu metodologia de Mapare și Evaluare a Ecosistemelor și a Serviciilor lor (MEES), agreată la nivel european în cadrul acțiunii 5 din Strategia privind Biodiversitatea

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm

#### Acțiuni de comunicare și diseminare (Acțiuni E - obligatoriu)

Este de reținut faptul că anumite acțiuni de comunicare sunt obligatorii pentru proiecte de cele mai bune practici, precum și pentru proiecte demonstrative și proiecte pilot (proiecte de creare a paginilor de internet, panouri de informare, utilizarea siglelor LIFE/Natura 2000 …) și trebuie astfel prevăzute în mod explicit în propunere ca acțiuni separate.

Un proiect de cele mai bune practici trebuie să conțină un număr corespunzător de acțiuni de comunicare și diseminare. Acestea includ în mod obișnuit:

- activități de informare pentru publicul larg și părțile interesate, cu scopul de a facilita implementarea proiectului;

- acțiuni de sensibilizare a publicului și de difuzare cu scopul de a face cunoscut proiectul și rezultatele sale, atât publicului larg, cât și altor părți interesate care pot beneficia de experiența proiectului;

- activități de conștientizare a rețelei Natura 2000 (obligatorii pentru proiectele care se desfășoară în siturile Natura 2000).

Dacă propunerea include elaborarea orientărilor generale pentru stabilirea planurilor de management pentru siturile Natura 2000/tipurile de habitat/speciile sau elaborarea orientărilor privind managementul practic al acestora, aceasta trebuie să demonstreze necesitatea unor astfel de orientări și faptul că astfel de orientări nu mai există în altă parte, și trebuie să identifice și „publicul” țintă și modul în care orientările vor fi distribuite acestuia.

Dacă propunerea include crearea de infrastructuri de vizitare la scară mică, acestea nu pot depăși 10% din bugetul alocat pentru acțiunile concrete în bugetul propunerii și trebuie să fie bine justificate și eficiente din punct de vedere al costurilor, altfel acestea vor fi eliminate din propunere în etapa de revizuire.

Propunerile pilot sau demonstrative vor include și un set semnificativ de acțiuni pentru evaluarea și diseminarea rezultatelor proiectului, astfel încât cunoștințele dobândite să fie comunicate activ acelor părți interesate care pot aplica lecțiile proiectului. Propunerile care sunt insuficiente din acest punct de vedere nu vor fi considerate pilot/demonstrative. Un element esențial este acela de a crea rețele active cu și diseminarea către alte părți interesate, care ar putea aplica rezultatele.

Proiectele pilot și demonstrative trebuie așadar să includă în mod obișnuit 2 tipuri distincte de acțiuni de comunicare:

- activități de informare și conștientizare privind proiectul pentru publicul larg și pentru părțile interesate. Aceste acțiuni ar trebui să înceapă, în general, încă din faza incipientă a proiectului.

- mai multe acțiuni tehnice de diseminare, cu scopul de a transfera rezultatele și lecțiile învățate către acele părți interesate care pot beneficia de experiența proiectului și pot implementa ele însele acțiunile demonstrate în proiect. Aceste acțiuni ar trebui să înceapă, în general, atunci când metoda/tehnica în curs de testare a fost evaluată. Acestea ar trebui să continue pentru o perioadă suficient de lungă, astfel încât rezultatele și lecțiile învățate să fie diseminate pe larg înainte de finalizarea proiectului.

Gama de acțiuni posibile pentru ambele tipuri de acțiuni de comunicare este largă (activitate mass media, organizarea de evenimente pentru comunitatea locală, activități didactice cu școlile locale, seminarii, ateliere de lucru, broșuri, pliante, buletine de informare, DVD-uri, publicații tehnice, …), și cele propuse trebuie să formeze un pachet coerent. Fiecare acțiune de comunicare și diseminare trebuie să definească și să justifice clar publicul țintă și trebuie să aibă un impact important. Pentru a fi eficiente, aceste acțiuni ar trebui să înceapă, în general, încă din faza incipientă a proiectului. Organizarea unor întâlniri științifice de amploare și costisitoare sau finanțarea unor infrastructuri de vizitatori la scară largă nu este eligibilă.

Fiecare propunere trebuie să includă o acțiune numită „Networking cu alte proiecte LIFE și/sau non-LIFE”. Acest lucru trebuie să includă vizite, întâlniri, schimburi de informații, și/sau alte asemenea activități cu un număr adecvat de proiecte relevante LIFE (în curs de desfășurare sau finalizate). Acest aspect poate include, de asemenea, schimburi similare cu alte proiecte non-LIFE și/sau participarea la platformele de informare cu privire la obiectivele proiectului (inclusiv la nivel internațional acolo unde se justifică).

Consultați Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru detalii complete privind cerințele de comunicare și diseminare. Site-ul LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm conține, de asemenea, detalii privind acțiunile de comunicare și diseminare, în special LIFE Natura: Comunicarea cu părțile interesate și cu publicul larg – Exemple de cele mai bune practici pentru Natura 2000 și orientările cu privire la modul de proiectare a unui site internet LIFE..

#### Managementul de proiect (Acțiuni F - obligatoriu)

Fiecare propunere de proiect trebuie să conțină un număr adecvat de acțiuni de management de proiect și control al calității proiectului. Acest lucru implică în general cel puțin toate acțiunile următoare și costurile asociate:

- Activități de management de proiect întreprinse de beneficiari pentru managementul proiectului (aspecte administrative, tehnice și financiare), monitorizarea progresului acestuia și îndeplinirea obligațiilor de raportare LIFE. Managementul tehnic al proiectului poate fi parțial externalizat, cu condiția ca beneficiarul coordonator să își păstrează pe deplin controlul zilnic al proiectului. Propunerea ar trebui să descrie în mod clar modul în care va fi garantat acest control. Structura managementului proiectului trebuie să fie prezentată în mod clar (inclusiv o organigramă și detalii despre responsabilitățile fiecărei persoane și fiecărei organizații implicate). Este foarte recomandat ca personalul implicat în managementul de proiect să aibă experiență anterioară în management de proiect. Se recomandă cu tărie ca managerul de proiect să fie angajat cu normă întreagă. În cazul în care un coordonator sau un manager de proiect contribuie direct la punerea în aplicare a unor anumite acțiuni, o parte corespunzătoare a costurilor/drepturilor sale salariale vor fi atribuite conform costurilor estimate ale acestor acțiuni.

- Formări, ateliere de lucru și întâlniri organizate pentru personalul beneficiarilor proiectului, în cazul în care acestea sunt necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

- Acțiune obligatorie: fiecare propunere trebuie să includă o acțiune de elaborare a informațiilor necesare pentru completarea tabelelor de indicatori (cantitativi și calitativi), care trebuie să fie prezentate odată cu Primul și cu Ultimul Raport de Progres. Acești indicatori vor contribui la evaluarea impactului proiectului LIFE conform obiectivelor generale ale Programului LIFE și în conformitate cu Regulamentul și cu Programul de Lucru Multianual pentru perioada 2014-2017. Vor fi puse la dispoziție modele de tabele în timp util.

### Câteva lecții din Cererile de propuneri anterioare

      - Unele propuneri ale căror acțiuni principale au fost în mod clar demonstrare/inovare nu au fost totuși considerate ca atare pentru că nu conțineau un set coerent și suficient de acțiuni pentru evaluarea și diseminarea rezultatelor către părțile interesate care ar putea utiliza lecțiile învățate.

      - Unele propuneri care urmau să fie implementate pe terenuri preponderent agricole/forestiere au fost respinse din cauza faptului că măsurile propuse ar fi putut fi finanțate în cadrul programelor agromediu/de Dezvoltare Rurală.

      - Un număr de propuneri au fost respinse pentru că nu erau direct legate de natură sau biodiversitate sau pentru că măsurile erau descrise necorespunzător.

      - Un număr de propuneri au fost respinse pentru că se refereau la specii domestice.

      - Proiectele au fost respinse pentru că nu demonstrau suficientă valoare adăugată UE.

## Formulare de solicitare

## Structura

Propunerile sunt structurate în sistem  după cum urmează:

#### Formulare administrative (formularele A)

      - Formularul A1 - Informații generale privind proiectul

      - Formularul A2 - Beneficiarul coordonator

      - Formularul A3 - Declarația Beneficiarului Coordonator

      - Formularul A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat

      - Formularul A5 - Beneficiarul asociat

      - Formularul A6 – Cofinanțatorii

      - Formularul A7 – Alte propuneri depuse în vederea finanțării din partea Uniunii Europene

      - Formularul 8 – Declarație de susținere

#### Prezentarea proiectului (formularele B)

      - Formularul B1 - Descrierea pe scurt a proiectului

      - Formularul B2a – Descrierea generală a zonei (zonelor)/sitului (siturilor) vizată(e) de proiect

      - Formularul B2b – Harta pentru localizarea generală a zonei proiectului

      - Formularul B2c – Descrierea problemei în materie de specii/habitate/biodiversitate vizate de proiect

      - Formularul B2d – Probleme de conservare/biodiversitate și amenințări, precum și eforturi de conservare anterioare

      - Formularul B3

      - Formularul B4 – Părțile interesate și grupul țintă principal ale proiectului

      - Formularul B5 – Constrângeri și riscuri preconizate corelate implementării proiectului și strategiei de atenuare

      - Formularul B6 – Continuarea/valorificarea și sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului după finalizarea proiectului

#### Acțiuni detaliate (formularele C)

  - Formularul C0 – Lista tuturor acțiunilor

  - Formularul C1

- Acțiuni pregătitoare, elaborarea planurilor de management și/sau planurilor de acțiuni

- Achiziția/închirierea terenului și/sau plăți compensatorii pentru drepturile de folosire

- Acțiuni concrete de conservare

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

- Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

- Managementul de proiect (obligatoriu).

  - Formularul C2 Programul de raportare

#### Formulare de solicitare financiară

  - Formularul F1 – Cheltuielile directe cu personalul

  - Formularul F2 – Cheltuieli de deplasare și diurnă

  - Formularul F3 – Cheltuieli pentru asistența externă

  - Formularul F.4.a – Costuri cu infrastructura

  - Formularul F.4.b – Costuri cu echipamente

  - Formularul F.4.c - Costuri de prototip

  - Formularul F6 – Costurile cu materiale consumabile

  - Formularul F7 – Alte costuri

  - Formular F8 – Cheltuieli generale

  - Formular FC – Contribuții financiare

Consultați secțiunile 3.3 și 3.4 pentru detalii referitoare la formulare de solicitare tehnice și financiare.

## Reguli generale

- Pentru a introduce date în propunere, folosiți modul „Editare”; există posibilitatea de a folosi modul „Vizualizare” și de a schimba oricând modurile în timpul elaborării propunerii;

- Puteți introduce informațiile fie direct în rubricile cu text, fie puteți copia și lipi informații în format text simplu; rețineți că, din motive de securitate, este posibil ca un text copiat și lipit dintr-un document Word sau dintr-o pagină html să nu fie acceptat în întregime, de aceea editori simpli de text, cum ar fi Notepad, pot fi mai potriviți în acest scop;

##### Dați întotdeauna click pe butonul „Save” înainte de a trece la alt formular;

- Toate câmpurile permit introducerea unui număr limitat de caractere – aceste limitări sunt afișate clar. Rețineți că, pentru a asigura că textul introdus în câmpuri de text de mari dimensiuni poate fi tipărit în extras pdf, se pot utiliza numai următoarele formate: aldine, italice, subliniate. Numai listele simple (enumerări simple 1, 2, 3, A, B, C etc.; sau enumerări cu puncte) vor fi afișate corect. Dacă este nevoie să introduceți tabele, nu faceți acest lucru în câmpurile de text: vă rugăm să folosiți funcționalitatea Add picture(s) [Adăugare imagini] disponibilă la sfârșitul majorității formularelor;

- Câmpurile marcate cu un asterisc * de culoare roșie sunt asociate cu informațiile obligatorii și trebuie completate; la validarea propunerii, vor fi afișate mesaje de eroare în cazul în care câmpurile obligatorii nu au fost completate;

- Datele între diferite formulare tehnice și financiare sunt intrinsec legate, din acest motiv, de principiu, informațiile vor fi introduse manual o singură dată și apoi transferate automat în alte formulare relevante pe parcursul solicitării;

- Câmpurile dezactivate nu pot fi completate manual, întrucât informațiile respective vor fi extrase și/sau calculate automat din alte formulare;

- Aveți posibilitatea de a insera obiecte (precum hărți, grafice, tabele, fotografii) în anumite formulare în care apar rubrici precum ‘‘Hărți”, ‘‘Fotografii” sau ‘‘Declarații”; se pot folosi numai formatele png, jpg, tif, gif, bmp; se pot folosi și fișiere .pdf în cazul în care fișierul conține o singură imagine (cu toate acestea, dacă, din motive tehnice, imaginea nu este extrasă din fișier, încercați din nou folosind unul din cele 5 formate enumerate mai sus); dimensiunea maximă acceptată este de 2MB;

- Introduceți toate datele în formatul ZZ/LL/AAAA sau folosiți funcționalitatea calendar în cazul în care este disponibilă;

- Aveți posibilitatea în orice moment de a vizualiza propunerea ca document pdf, apăsând butonul „Request pdf” [Creare pdf] disponibil în exporturi Propunere și în secțiunile Anexelor la eProposal. După crearea versiunii pdf a propunerii dumneavoastră, veți primi un e-mail care vă va permite să o descărcați imediat, sau să faceți acest lucru din exporturi Propunere și secțiunile de Anexe ale eProposal (nu uitați să „actualizați” pagina, apăsând tasta F5);

- Puteți extrage conținutul propunerii dumneavoastră pentru a lucra off-line:

- Formularele B și C într-un document Word editabil, apăsând butonul „Download working copy” [Descărcați copia de lucru], disponibil în secțiunea Exporturi Propunere;

- Formularele și rapoartele financiare într-un document Excel editabil, apăsând butonul „Financial data export” [Exportați date financiare] disponibil în secțiunile exporturi Propunere și Anexe;

- Rețineți că acestea reprezintă singurele documente de lucru care pot fi folosite pentru pregătirea introducerii datelor în formularele și câmpurile eProposal. Nu este posibil transferul automat al textelor Word sau al datelor Excel înapoi în eProposal;

- Întreg conținutul unei propuneri poate fi editat/vizualizat folosind meniul Propunere disponibil în partea de sus a ecranului:

## Formulare de solicitări tehnice

Partea tehnică a fișierului de cerere LIFE Natură și Biodiversitate constă în 3 părți (A, B și C).

În cazul în care nu aveți nicio informație specifică pentru diferite părți ale formularelor obligatorii (de exemplu, pentru „eforturi de conservare anterioare”), indicați „nu se aplică” sau „nici una” sau „fără informații relevante” sau o indicație echivalentă. Formularele obligatorii nu trebuie să conțină părți necompletate.

### Formulare administrative (formularele A)

##### Formularul A1 - Informații generale privind proiectul

Titlul proiectului (maxim 120 de caractere): Trebuie să includă elementele cheie și obiectivul proiectului, precum denumirea sitului și/sau denumirea principalelor specii/tipului de habitat sau problema în materie de biodiversitate vizată. Este de reținut faptul că Autoritatea Contractantă vă poate solicita schimbarea titlului pentru o mai mare claritate. Titlul proiectului trebuie să fie în limba engleză, chiar dacă proiectul este depus într-o altă limbă.

Acronimul proiectului (maxim 25 de caractere): Acronimul trebuie să conțină cuvântul 'LIFE', de ex. „LIFE Albine Urbane”. După crearea propunerii în sistemul eProposal, toate formularele tehnice, financiare și de raportare vor conține acest acronim (de exemplu „Propuneri/LIFE Albine Urbane/Formulare tehnice/A1 – Informații generale proiect”)

Domeniul prioritar al Programului LIFE: Selectați domeniul prioritar din meniul derulant. Solicitanții vor indica dacă proiectul este transmis în cadrul sectorului Natură sau al sectorului Biodiversitate.

Data estimată a începerii: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar. Data cea mai apropiată de începere este 07 iulie 2016. Data de începere trebuie să fie realistă. Rețineți faptul că, dacă alegeți o dată ulterioară, costurile de participare la reuniunea de lansare a tuturor noilor proiectelor ar putea să nu fie eligibile.

Data estimată a finalizării: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar.

Limba propunerii: Selectați limba din lista derulantă. Cu toate acestea, Autoritatea Contractantă recomandă insistent ca solicitanții să completeze partea tehnică a propunerii în limba engleză.

##### Dați click pe butonul „Next” [Continuare] și completați formularul A2 (vezi mai jos).

Vă rugăm să aveți în vedere că, după crearea propunerii (vezi mai jos formularul A2), vi se va solicita introducerea următoarelor informații în formularul A1:

Proiectul va fi implementat în următorul(ele) Stat(e) Membru(e) / Regiune(i) sau alte țări:

- instrumentul eProposal va selecta în mod implicit Statul Membru în care solicitantul este înregistrat legal (conform formularului A2). Îl puteți modifica folosind butoanele „Delete” [Ștergere] și „Add” [Adăugare];

- pentru a adăuga o regiune, selectați Statul Membru, apoi Regiunea, și apăsați butonul „Add”; trebuie să selectați cel puțin o regiune.

În cazul în care acțiunile proiectului urmează să fie implementate în afara UE, selectați țara din lista derulantă.

##### Formularul A2 - Beneficiarul coordonator

Denumirea prescurtată (maxim 10 caractere): Beneficiarul va fi identificat pe parcursul tuturor formularelor tehnice, financiare și de raportare după denumirea prescurtată.

E-mail: Această adresă de email va fi utilizată de Autoritatea Contractantă ca unic punct de contact pentru toate notificările și corespondența cu solicitantul pe durata procedurii de evaluare (vedeți Anexa 3 „Instrumentul eProposal”, Pasul 3 „Comunicări ulterioare transmiterii”).

Denumirea juridică (maxim 200 de caractere): Precizați denumirea completă sub care beneficiarul este înregistrat oficial.

Statutul juridic: Selectați una dintre următoarele 3 posibilități: Organism public, organizație privată sau non-profit din sectorul privat (inclusiv ONG-uri). Bifați rubrica corespunzătoare. Alte detalii privind modul de a distinge entitățile private de organismele publice se regăsesc în secțiunea 1.6.2 a prezentului document.

Cod de înregistrare în scop de taxă pe valoarea adăugată (TVA): Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare în scopuri de TVA al entității.

Rambursarea TVA: vă rugăm să aveți în vedere faptul că TVA-ul nedeductibil este un cost, exceptând activitățile care reprezintă conceptul de puteri suverane exercitate de statele membre.

Dacă organizația dumneavoastră nu poate recupera TVA-ul achitat (în cazul entităților publice va viza doar TVA-ul aferent activităților care nu corespund conceptului de puteri suverane), puteți opta pentru includerea rambursării TVA în costurile dumneavoastră prezentate în cadrul acestei propuneri, iar în acest caz veți bifa căsuța „DA”, altfel veți bifa căsuța „NU”.

Numărul de înregistrare juridică: Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare juridică al entității la nivel național sau codul de înregistrare de la Registrul Comerțului (de exemplu, din Registrul Camerei de Comerț), Registrul societăților comerciale sau altul.

Data înregistrării: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar.

Număr CIP (nu este obligatoriu): CIP (Codul de Identificare a Participantului) este un cod unic format din 9 cifre, utilizat pentru identificarea entităților juridice validate, finanțate în cadrul unui număr de programe UE. Nu este obligatorie indicarea acestui număr în momentul transmiterii propunerii, cu toate acestea, solicitanții sunt invitați să îl creeze, urmând instrucțiunile prezentate la adresa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

CIP-ul va trebui validat într-o etapă ulterioară pentru toate propunerile selectate pentru cofinanțare LIFE. Este de reținut faptul că beneficiarii al căror CIP a fost deja validat nu vor mai trebui să transmită documentele legale și justificative aferente.

Adresa legală: Introduceți denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal.

Statul membru: Selectați Statul Membru relevant din lista derulantă.

Informații referitoare la persoana de contact: Introduceți numele, prenumele, strada și numărul, căsuța poștală, orașul, codul poștal (în cazul în care sunt identice cu sediul legal, le puteți copia direct).

Telefon/Fax: Menționați informații referitoare la persoana de contact.

Titlu: Titlul folosit în mod obișnuit în corespondența cu persoana responsabilă de coordonarea propunerii.

Funcția: Menționați funcția persoanei responsabile de coordonarea propunerii. Exemplu: Director Executiv, Manager de proiect, etc.

Denumirea departamentului/serviciului: Denumirea departamentului și/sau a serviciului din cadrul entității responsabil pentru coordonarea propunerii și în cadrul căreia activează persoana de contact. Detaliile privind sediul specificate în următoarele rubrici trebuie să facă referire la departament/serviciu și nu la adresa legală a entității.

Pagina de internet (maxim 250 de caractere): Menționați pagina de internet oficială a beneficiarului.

Scurtă descriere a activităților beneficiarului (maxim 2000 de caractere): Vă rugăm să descrieți entitatea, statutul juridic, activitățile și competența acesteia în conservarea naturii/biodiversității, în special în legătură cu acțiunile propuse. Descrierea oferită ar trebui să permită Autorității Contractante să evalueze capacitatea tehnică a beneficiarului coordonator, și anume experiența necesară și expertiza pentru implementarea cu succes a proiectului propus.

Pentru entitățile private necomerciale, furnizați elementele cheie care fac dovada că entitatea respectivă este recunoscută ca având acel statut.

##### Click pe butonul „Save” [Salvare] disponibil în partea de jos a formularului.

Propunerea dumneavoastră de proiect a fost creată în sistemul eProposal, iar acronimul proiectului este afișat automat pe toate ecranele și formularele din întreaga propunere.

Formularul A3 - Declarația Beneficiarului Coordonator

Acest formular este disponibil la sfârșitul formularului A2 sub titlul „A3 – Declarația beneficiarului coordonator”.

Unele informații incluse în prezentul formular (denumirea beneficiarului, contribuția, acțiunile în care este implicat beneficiarul și costul total) vor fi preluate automat din datele introduse în alte formulare ale propunerii.

Dați click pe butonul „Generate declaration” [Generare declarație] și completați manual următoarele câmpuri:

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

##### Important:

Înainte de completarea acestui formular, vă rugăm să verificați ca beneficiarul să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile enumerate la art. 106(1) și 107 din Regulamentul Financiar nr. 966/2012 din 25 octombrie 2012 (JO L 298 din 26/10/2012), referință:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF

și că beneficiarul îndeplinește toate criteriile relevante de eligibilitate, așa cum au fost acestea definite în Programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017 și în Cererea de propuneri LIFE, inclusiv Ghidul Solicitantului.

Din motive de precizie, asigurați-vă că acest formular este generat, semnat și datat după ce ați introdus toate datele tehnice și financiare în solicitarea dumneavoastră.

După completarea formularului, scanați-l ca fișier imagine (nu ca fișier .pdf, consultați formatele acceptate la punctul 3.2 Reguli generale), și apoi încărcați-l folosind butonul „Upload declaration” [Încărcare declarație].

##### Formularul A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat

Acest formular este disponibil la sfârșitul formularului A5 (vedeți mai jos) sub titlul „A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat”; faceți clic pe „Generate declaration”.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru completarea formularului A3.

Este necesară completarea manuală a următoarelor câmpuri:

  - Numele și prenumele reprezentantului legal al viitorului beneficiar asociat semnatar al formularului.

  - Numele și prenumele reprezentantului legal al viitorului beneficiar coordonator al proiectului.

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

##### Formularul A5 - Beneficiarul asociat

Dați click pe butonul „Create Associated Beneficiary” [Creare beneficiar asociat]: completați toate informațiile necesare și faceți clic pe butonul „Save” [Salvare]. Beneficiarul Asociat apare în lista Beneficiarilor asociați.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru formularul A2.

În cazul în care beneficiarul asociat nu este înregistrat legal în UE, selectați țara din lista derulantă.

##### Formularul A6 – Cofinanțatorii

În cazul în care un cofinanțator contribuie la proiect, faceți clic pe butonul „Add Co-financer” [Adăugare cofinanțator]: completați toate informațiile necesare și faceți clic pe butonul „Save” [Salvare]. Cofinanțatorul apare apoi în lista Cofinanțatorilor.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați și instrucțiunile pentru completarea formularului A3 de mai sus.

##### Rețineți că în formularul FC trebuie introdusă contribuția cofinanțatorului (vezi mai jos).

Statutul angajamentului financiar: vă rugăm să indicați „Confirmat” sau „Urmează a fi confirmat”. Statutul de „urmează a fi confirmat”, trebuie explicat. Rețineți faptul că într-o etapă ulterioară a procesului de selecție, vi se va solicita să completați formularul A6 cu statut „confirmat”.

După completarea formularului, scanați-l ca fișier imagine (nu ca fișier .pdf, consultați formatele acceptate la secțiunea 3.2 Reguli generale), și apoi încărcați-l folosind butonul „Upload declaration” [Încărcare declarație].

Notă importantă: Un beneficiar coordonator/asociat trebuie să figureze numai în propunere, având calitatea exclusivă de beneficiar coordonator/asociat și nu și aceea de co-finanțator. În cazul în care un beneficiar coordonator/asociat dorește să fie contributor financiar net la proiect, trebuie să transmită numai formularele A2/A3 sau A4/A5 în care contribuție financiară a acestora poate fi mai mare decât costurile prevăzute.

##### Formularul A7 – Alte propuneri depuse în vederea finanțării din partea Uniunii Europene

Solicitanții nu trebuie să subestimeze importanța acestui formular: Trebuie să furnizeze răspunsuri clare și complete la fiecare întrebare (maxim 5000 de caractere pentru fiecare întrebare). Proiectele LIFE nu trebuie să finanțeze acțiuni care sunt finanțate în condiții mai bune în cadrul altor programe de finanțare UE (vezi secțiunea 1.6.17). Solicitanții trebuie deci să verifice acest aspect cu atenție și să furnizeze informații cât mai complete în răspunsuri. Trebuie prezentate documente justificative (ex. extrase din textele programelor relevante) (pe cât posibil și cât mai corespunzătoare). Vă rugăm să țineți cont și de punctul 1 al declarației din formularul A3 pe care trebuie să îl semnați; li se poate solicita autorităților naționale să revizuiască această declarație.

##### Formularul 8 – Declarații de susținere

Propunerile de proiect includ adesea acțiuni pentru care beneficiarii coordonatori și asociați nu sunt împuterniciți să ia deciziile necesare pentru asigurarea finalizării cu succes a acestora. Exemple tipice în acest sens sunt aprobarea planului de management, desemnarea siturilor Natura 2000 ori modificarea sau pur și simplu lucrările pe terenul care este parțial sau total sub autoritatea unui terț. Pentru aceste propuneri, este esențial ca autoritatea competentă să își exprime în mod formal susținerea și angajamentul în legătură cu propunerea. Opțiunea autorității care trebuie să completeze și să semneze formularul A8 depinde de contextul administrativ național/local. Solicitanților li se recomandă să evalueze cu atenție necesitatea unei astfel de susțineri.

Propunerile care includ acțiuni necesitând acest tip de sprijin, pentru care formularul corespunzător A8 nu a fost completat și semnat pot primi un punctaj minim în timpul fazei de atribuire a procedurii de selecție.

Pentru proiectele derulate în mai mult de o țară, acest formular (dacă se consideră necesar, vezi paragraful de mai sus) trebuie completat de către autoritatea relevantă competentă în domeniul conservării naturii/biodiversității din toate țările participante. În acest caz, fiecare autoritate va completa câte un formular.

Numele și forma de organizare, adresa completă, numărul de telefon, numărul de fax, e-mailul și persoana de contact (nume și funcție) a fiecărei autorități trebuie indicate în formular.

Autoritatea respectivă va indica dacă, de ce și cum va susține acest proiect. Susținerea autorității sau refuzul acestei susțineri pentru proiect trebuie să fie lipsite de ambiguitate. Autoritatea trebuie să indice, în special, dacă acțiunile propuse constituie parte a unui program elaborat/aprobat de către autoritatea competentă. Motivele pentru care autoritatea acordă susținerea trebuie să fie menționate. Dacă autoritatea competentă urmează să joace un rol activ în unele aspecte legate de implementarea proiectului (cum ar fi acordarea unui permis, aprobarea unui plan de management elaborat etc.), acest lucru trebuie de asemenea menționat.

Autoritățile competente care sunt direct implicate ca beneficiari ai proiectului nu trebuie să completeze formularul A8.

  - În cazul în care propunerea include acțiuni care necesită un angajament din partea Statului Membru de desemnare a unor noi situri Natura 2000 înainte de finalizarea proiectului, acest angajament va fi menționat în detaliu aici.

  - De asemenea, este de preferat, acolo unde este posibil, să se includă în acest formular un angajament din partea Autorității Competente pentru sprijinirea sau asigurarea implementării acțiunilor pregătitoare

(de exemplu, planuri de management preliminare) după finalizarea proiectului (acolo unde acest lucru nu este asigurat

în timpul proiectului) și/sau să disemineze și să utilizeze tehnici inovatoare demonstrate în proiect.

Semnătura: Formularul trebuie semnat, iar semnătura trebuie datată. Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

Dați click pe butonul „New declaration” [Declarație nouă]: completați toate informațiile necesare și dați click pe butonul „Add” [Adăugare]. Declarația apare în lista formularelor A8. Dați click pe simbolul „Print” [Imprimare] pentru generarea declarației, imprimați-o, semnați-o și scanați-o ca fișier imagine (nu ca fișier .pdf, consultați formatele acceptate la punctul 3.2 Reguli generale). Apoi, în lista formularelor A8, dați click pe butonul „Edit” [Editare] corespunzător declarației, mergeți la „Declaration scanned image” [Imagine scanată declarație] din partea de jos a ecranului și încărcați-o; dați click pe butonul „Save” [Salvare]. Puteți șterge declarația dând click pe butonul „Remove” [Ștergere].

În mod alternativ, puteți solicita autorităților competente să utilizeze documentul șablon Word editabil inclus în pachetul de Solicitare și să îl încarce ulterior ca document separat în secțiunea „Attachments” [Fișiere anexate] din eProposal.

Acest formular poate fi utilizat și pentru a indica orice alt tip de susținere a proiectului din partea organismelor părților interesate importante, organismelor administrative sau persoanelor fizice care pot fi interesate de proiect. Transmiterea acestui formular/acestor formulare este încurajată în toate situațiile în care fezabilitatea sau succesul implementării proiectului depinde de acordurile din partea oricăror terți.

### Prezentarea proiectului (formularele B)

##### Formularul B1 – Scurtă descriere a proiectului (se va completa în limba engleză)

Vă rugăm să realizați o Scurtă Descriere a proiectului dumneavoastră. Aceasta trebuie să fie structurată, concisă și clară. Descrierea trebuie să includă:

      - Obiectivele proiectului (maxim 2.500 de caractere): Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a tuturor obiectivelor proiectului, enumerându-le în ordine descrescătoare a importanței. Aceste obiective trebuie să fie realiste (realizabile pe întreaga perioadă a derulării proiectului, cu bugetul și măsurile propuse) și clare (fără ambiguități). Acestea ar trebui să se refere în principal la problema/problemele în materie de specii/habitate vizată(e) de proiect, și ar trebui să abordeze direct problemele și amenințările identificate în formularul B2d.

      - Acțiunile și mijloacele implicate (maxim 2.500 de caractere): Vă rugăm să explicați clar ce mijloace vor fi utilizate pe perioada de derulare a proiectului pentru îndeplinirea obiectivele menționate mai sus (nu vor fi specificate mijloacele financiare). Vă rugăm să vă asigurați că există o legătură bine determinată între acțiunile și mijloacele propuse și obiectivele proiectului.

      - Rezultatele estimate (cuantificate pe cât posibil) (maxim 2.500 caractere): Vă rugăm să menționați principalele rezultate estimate la finalizarea proiectului. Acestea trebuie să se refere direct la problema/problemele în materie de specii/habitate/biodiversitate vizată(e) de proiect și la obiectivele proiectului. Rezultatele preconizate trebuie să fie concrete, realiste și cuantificate atât cât este posibil. Întrucât rezultatele finale ale proiectului vor fi evaluate în raport cu cele estimate, vă rugăm să vă asigurați că acestea din urmă sunt bine definite și cuantificate în mod corespunzător. Rezultatele așteptate nu trebuie să coincidă cu obiectivele proiectului, ci trebuie să reprezinte produsul și realizările cuantificate, care permit atingerea obiectivelor.

      - Proiectul legat de aspecte climatice (maxim 2.500 de caractere): solicitanților li se solicită să indice dacă proiectul lor este semnificativ legat de aspectele climatice prin bifarea căsuței corespunzătoare. În cazul în care așa este, se va afișa o casetă de comentarii, care trebuie completată. Un proiect semnificativ legat de aspectele climatice este definit ca un proiect în care principalele acțiuni se referă la inițiative și măsuri care pot fi utilizate pentru reducerea vulnerabilității sistemelor naturale și umane împotriva schimbărilor climatice actuale sau preconizate.

      - Tematica proiectului: solicitanților li se cere să indice dacă propunerea abordează una dintre tematicile de proiect enumerate în secțiunea 2 a prezentului document, bifând căsuța corespunzătoare. Pot fi selectate maximum 2 tematici de proiect. În cazul în care nu se abordează nicio tematică de proiect, nu se va bifa nicio căsuță.

      - Motivele pentru care propunerea este încadrată în tematica de proiect selectată (maxim 2.500 de caractere): Solicitantul trebuie să explice în mod detaliat de ce consideră că propunerea este încadrată în tematica de proiect selectată.

În cazul în care propunerea de proiect nu este prezentată în limba engleză, solicitanții pot asigura și o descriere scurtă a proiectului în limba propunerii. Acest lucru este însă opțional. Este pus la dispoziție un formular separat „B1 – Scurtă descriere a proiectului (în limba propunerii)”.

##### Formularul B2a – Descrierea generală a zonei (zonelor)/sitului (siturilor) vizată(e) de proiect

###### Pentru proiecte cu acțiuni care vizează o zonă/un sit bine definit(ă):

Vă rugăm să furnizați o descriere generală a zonei (zonelor)/sitului (siturilor) vizată(e) de proiect. Dacă proiectul dumneavoastră implică mai multe sub-zone/sub-situri distincte, completați câte un formular pentru fiecare; utilizați butonul „Create new project site” [Creare nou sit proiect] în acest scop.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că proiectele pentru acțiuni în sit în cadrul siturilor Natura 2000 sau care au ca scop integritatea rețelei Natura 2000, zona de proiect este considerată că include întreaga zonă a siturilor Natura 2000 cuprinse de proiect, adică solicitantul nu va defini un perimetru al proiectului în cadrul unui sit Natura 2000. Formularul trebuie să includă:

      - Denumirea zonei proiectului (maxim 200 de caractere): Vă rugăm să indicați denumirea zonei. Denumirea indicată trebuie să fie scurtă și trebuie să fie utilizată în mod consecvent pe toate hărțile și formularele tehnice ale propunerii.

      - Suprafața (ha): Vă rugăm să indicați suprafața totală a zonei proiectului în hectare, rotunjită la două zecimale.

      - Statut protecție UE: Vă rugăm să bifați SPA și/sau SAC/SCI/pSCI/nici unul, după cum este cazul, și să indicați codul sitului Natura 2000 corespunzător, dacă este cazul. În cazul în care situl este protejat atât în cadrul Directivei Păsări, cât și în cadrul Directivei Habitate, se vor furniza ambele coduri Natura 2000.

      - Alte statute de protecție conform legislației naționale sau regionale (maxim 500 de caractere): Vă rugăm să indicați, dacă este cazul, orice alt statut de protecție internațional, național și/sau local.

      - Utilizarea principală a terenului și proprietatea asupra zonei proiectului (maximum 1.000 de caractere): Vă rugăm să indicați care sunt, la data cererii proiectului, principalele utilizări ale sitului proiectului. Exemplele de utilizări sunt agricultură, turism, urban, conservarea naturii etc. Vă rugăm să indicați procentul aproximativ (în %) al diverselor utilizări, asigurându-vă că totalul este de 100%. Vă rugăm să indicați de asemenea forma de proprietate/tipul de zonă la data cererii proiectului (de exemplu, privat, de stat etc.) Vă rugăm să indicați procentul aproximativ (în %) al diverselor forme/tipuri de proprietate, asigurându-vă că totalul este de 100%.

      - Descrierea științifică a zonei proiectului (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să furnizați o descriere globală a valorii științifice a zonei proiectului (botanică, zoologică, geologică, hidrologică etc.). Acolo unde este posibil, vă rugăm să indicați principalele surse de informare pentru această descriere.

      - Importanța zonei proiectului pentru conservarea tipurilor de specii/habitate sau aspectele de biodiversitate vizate la nivel regional, național și UE (maxim 10.000 de caractere): Trebuie să justificați motivul pentru care ați ales această zonă specială pentru proiectul dumneavoastră. Trebuie să explicați de ce alegerea dumneavoastră este cea mai adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. Indicați ce fel de acțiuni sunt planificate în această zonă și în ce puncte (acolo unde este fezabil, furnizați o hartă în format A4 sau A3 a zonei/sitului care sumarizează locul unde se va desfășura fiecare acțiune). În măsura în care este posibil, furnizați informații cantitative și indicați principalele surse de informații.

Hărțile sunt obligatorii pentru proiecte cu acțiuni în sit. Se va prezenta cel puțin o hartă per sit de proiect (sub-zonă). Acolo unde este cazul, fiecare hartă va include:

      - Titlul (maxim 250 de caractere),

      - Dacă este cazul, indicați dacă zona este SPA și/sau SCI/pSCI/SAC, numele și codul zonei Natura 2000,

      - Localizarea principalelor habitate/specii vizate de proiect,

      - Amplasarea diverselor acțiuni în sit, conform planificării din propunere (aceste acțiuni trebuie specificate în legendă),

      - Scara și legenda hărții. Legenda trebuie să includă toate acțiunile proiectului care au fost localizate pe hartă, indicând numărul și titlul (de exemplu B1- Achiziționare terenuri). Legenda trebuie să includă de asemenea explicarea habitatelor amplasate pe hartă. Vă rugăm să indicați denumirile și codurile oficiale ale acestor habitate,

      - Limita (limitele) siturilor Natura 2000, dacă este cazul. În cazul în care propunerea include acțiuni care vizează specii/habitate din Directiva Habitate, se vor indica limitele pSCI/SCI/SAC. În cazul în care propunerea include acțiuni care vizează specii de păsări din Directiva Păsări, se vor indica limitele SPA.

      - Limita (limitele) zonei (zonelor) proiectelor, numai dacă sunt diferite de limitele sitului Natura 2000.

      - Pentru informare, și numai dacă este util, limitele care se referă la alt statut de protecție, la nivel regional sau național.

Solicitanții se vor asigura că hărțile sunt de foarte bună calitate și conțin toate informațiile

necesare. Hărțile se vor prezenta numai în format A4 sau A3.

Notă: O propunere LIFE Natură în sit poate fi respinsă dacă hărțile sunt insuficient detaliate sau de calitate slabă. În special, acolo unde este relevant, harta trebuie să permită evaluatorilor să determine dacă acțiunile cheie vor fi implementate în cadrul siturilor Natura 2000 sau în situri care vor afecta integritatea rețelei Natura 2000.

###### Pentru proiecte fără acțiuni care vizează o zonă bine definită:

În cazul în care un proiect nu include acțiuni care vizează o zonă bine definită, trebuie să descrieți cât mai precis posibil locul în care va fi implementat proiectul (oraș, zonă, regiune etc.). Vă rugăm să folosiți doar un singur formular, care ar trebui să includă:

      - Denumirea zonei (zonelor) proiectului (maxim 200 de caractere): Vă rugăm să indicați numele orașului, zonei, regiunii etc. Denumirea indicată trebuie să fie scurtă și trebuie să fie utilizată în mod consecvent pe toate hărțile și formularele tehnice ale propunerii.

      - Suprafața (ha), statutul de protecție UE, Alte statute de protecție conform legislației naționale sau regionale, Utilizarea principală a terenului și forma de proprietate a zonei proiectului, Descrierea științifică a zonei proiectului: Vă rugăm să indicați informațiile relevante (a se vedea notele pentru proiecte care vizează o zonă sau sit bine definit(ă) de mai sus) sau indicați „NU ESTE CAZUL”

      - Importanța zonei proiectului pentru conservarea tipurilor de specii/habitate vizate la nivel regional, național și UE (maxim 10.000 de caractere): Trebuie să explicați unde va fi implementat proiectul. Justificați de ce ați ales această zonă specială pentru proiectul dumneavoastră. Trebuie să explicați de ce alegerea dumneavoastră este cea mai adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.

##### Formularul B2b – Harta pentru localizarea generală a zonei proiectului

Această hartă trebuie să localizeze aria/ariile proiectului descris în formularul/ele B2a. Ar trebui să localizeze aria/ariile proiectului pe teritoriul țării și, dacă este necesar, pe teritoriul regiunii/lor în cauză. În cazul în care proiectul nu include acțiuni ce vizează o arie definită, ar trebui să localizați cât mai clar posibil locul în care proiectul este implementat (oraș, zonă, regiune, etc.).

Trebuie să fie indicate titlul și scara hărții. Harta trebuie să fie de înaltă calitate și de înaltă rezoluție, și, preferabil, color. Harta trebuie să fie ușor de citit. Aceasta ar trebui să includă cel puțin o legendă clară și un fond (principalele orașe, principalele delimitări administrative, principalele râuri, lacuri și mare/mări, cu denumirile corespunzătoare și drumurile principale). În plus, pot fi indicate pe hartă topografia și gradul de acoperire vegetală, dacă este cazul.

##### Formularul B2c – Descrierea problemei în materie de specii/habitate/biodiversitate vizate de proiect

###### Pentru proiectele LIFE Natură și LIFE Biodiversitate care vizează specii/habitate definite:

Enumerați și furnizați o scurtă descriere a principalelor specii și/sau principalelor habitate direct vizate în cadrul proiectului (maxim 10.000 de caractere). Vă rugăm să țineți cont de faptul că trebuie descrise numai speciile și/sau habitatele direct vizate.

Pentru fiecare din speciile vizate, vă rugăm să indicați:

      - Denumirea științifică (în latină), așa cum este indicată în Directiva UE Păsări sau Habitate. Vă rugăm să rețineți că speciile de păsări migratoare care apar frecvent, care nu sunt menționate în Directiva UE Păsări, vizate în cadrul proiectului, trebuie menționate aici. În cazul în care specia este o specie prioritară (conform Anexei II din Directiva Habitate sau se află în lista speciilor prioritare de păsări la care se face referire la punctul „cofinanțare 75%” din secțiunea principii generale), vă rugăm să marcați cu un asterisc.

      - Anexa (anexele) la Directive UE Păsări sau Habitate unde sunt menționate speciile.

      - Dimensiunea populației din zona proiectului. În cazul în care proiectul nu include acțiuni care vizează o zonă bine definită, vă rugăm să indicați dimensiunea populației la nivel regional, național sau multinațional, după cum este cazul.

      - Situația de conservare în zona proiectului. Vă rugăm să furnizați detalii complete și cantitative. În cazul în care proiectul nu include acțiuni care vizează o zonă bine definită, vă rugăm să indicați situația de conservare la nivel regional, național sau multinațional, după cum este cazul.

      - Pentru speciile de păsări, vă rugăm să indicați dacă zona proiectului (după caz) este folosită pentru reproducere, hibernare și/sau expunere.

Pentru fiecare din principalele habitate vizate, vă rugăm să indicați:

      - Denumirea și codul Natura 2000, așa cum este indicat în Directiva UE Habitate. În situația în care habitatul este un habitat prioritar (conform Anexei I din Directiva Habitate), vă rugăm să marcați cu un asterisc.

      - % aferent acoperirii tipului de habitat în toată zona proiectului și pentru fiecare sub-zonă

      - Situația de conservare în zona proiectului (dacă este cazul). Vă rugăm să furnizați detalii complete și cantitative.

###### Pentru toate celelalte proiecte LIFE Biodiversitate: Vă rugăm să descrieți problema (problemele) de biodiversitate vizate de proiect și situația biodiversității/conservării/starea ecologică din zona proiectului. În cazul în care proiectul nu include acțiuni care vizează o anumită zonă, trebuie să descrieți situația biodiversității/conservării/starea ecologică la nivelul orașului, zonei, regiunii etc.

##### Formularul B2d – Probleme de conservare/biodiversitate și amenințări, precum și eforturi de conservare anterioare

Probleme de conservare/biodiversitate și amenințări (maxim 10.000 de caractere): Identificarea amenințărilor din zona (zonele) proiectului la adresa speciilor/habitatului sau aspectelor de biodiversitate vizate este esențială pentru determinarea acțiunilor de întreprins. Această secțiune trebuie să descrie aceste amenințări (în ordinea descrescătoare a importanței) și importanța acestora pentru conservarea habitatelor/speciilor vizate (atât la nivelul zonei (zonelor) proiectului, cât și în general) sau pentru biodiversitate în ansamblu. Ori de câte ori este posibil, problemele/amenințările trebuie localizate și cuantificate. Descrierea trebuie să includă: denumirea amenințării, descrierea, localizarea acesteia (dacă este cazul), impactul asupra biodiversității sau asupra habitatelor/speciilor vizate (se va cuantifica dacă este posibil), precum și o indicare a modului în care aceste probleme și amenințări vor fi abordate în cadrul proiectului.

Eforturi de conservare anterioare în zona proiectului sau pentru habitate/specii vizate de proiect (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să indicați dacă s-au întreprins anterior acțiuni în zonă sau pentru specii/tipuri de habitat, ori pentru aspectul (aspectele) de biodiversitate vizat(e) (de exemplu, orice planuri de management elaborate, studii efectuate, terenuri achiziționate etc.). Vă rugăm să indicați anul și rezultatele acestor eforturi. Vă rugăm să indicați de asemenea cine a fost/este responsabil pentru aceste eforturi. Dacă proiectul corespunde unei strategii regionale/naționale/UE de conservare/biodiversitate, acest lucru trebuie menționat clar și explicat aici.

##### Formularul B3

Caracter de cele mai bune practici al proiectului (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să explicați caracterul de cele mai bune practici al proiectului, dacă este cazul. Pentru detalii, a se vedea secțiunea 1.2.

Caracterul demonstrativ al proiectului (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să explicați caracterul demonstrativ al proiectului, dacă este cazul. Pentru detalii, a se vedea secțiunea 1.2.

Aspectele pilot ale proiectului (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să explicați aspectele pilot ale proiectului dumneavoastră, dacă este cazul. Pentru detalii, a se vedea secțiunea 1.2.

Dacă solicitantul propune un proiect Pilot în conformitate cu definiția din secțiunea 1.2, solicitantul trebuie să justifice că tehnica sau metoda utilizată în propunere nu a fost aplicată sau testată înainte, sau în altă parte în lume.

Dacă solicitantul propune un proiect Demonstrativ în conformitate cu definiția din secțiunea 1.2, solicitantul trebuie să justifice că acțiunile, metodologiile sau abordările propuse sunt noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic sau economic.

În general, atât pentru proiectele pilot, cât și pentru cele demonstrative, solicitantul trebuie să prezinte descrierea tehnică a proceselor sau metodelor propuse, elementele noi și îmbunătățirile.

De asemenea, solicitantului i se cere să compare soluția propusă cu cele mai bune practici existente, cu descrierea avantajelor și a îmbunătățirilor legate de mediu.

##### Valoarea adăugată UE a proiectului și acțiunilor aferente acestuia (maxim 10.000 de caractere):

Informațiile furnizate în acest câmp vor fi folosite, printre altele, pentru evaluarea propunerii în ceea ce privește criteriile de atribuire următoare (pentru detalii, vedeți Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016):

      - Criteriul de atribuire 3 - Nivelul și calitatea contribuției la obiectivele specifice ale domeniilor prioritare ale Subprogramului pentru mediu LIFE

Vă rugăm să indicați dacă și cum contribuie proiectul dumneavoastră la actualizarea, dezvoltarea și implementarea legislației de mediu a Uniunii Europene. Vă rugăm să explicați în mod clar beneficiile proiectului în domeniul mediului/conservării

      - Criteriul de atribuire 5 - Multifuncționalitate, sinergii și integrare

Vă rugăm să indicați dacă și modul în care proiectul dumneavoastră a creat sinergii cu obiectivele altor politici ale UE. Descrieți aici dacă acesta contribuie la integrarea mediului în alte politici.

      - Criteriul de atribuire 6 - Capacitatea de reproducere și de transfer

Vă rugăm să descrieți strategia dumneavoastră de reproducere și transfer în timpul și după implementarea proiectului (a se vedea secțiunea 1.6.15 pentru detalii suplimentare). Trebuie prevăzute activități specifice de proiect pentru a sprijini declarațiile făcute în prezenta (a se vedea secțiunea 3.3.3).

      - Criteriul de atribuire 7 - Transnaționalitate, achiziții ecologice, asimilare

Valoarea adăugată UE poate fi luată în considerare, de asemenea, pentru proiecte cu o abordare transnațională bine justificată, un mecanism pentru asigurarea aplicării pe scară largă a achizițiilor publice ecologice sau care prevede asimilarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de UE.

Efectele socio-economice și ale serviciilor ecosistemelor din cadrul proiectului (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să precizați impactul posibil al acțiunilor proiectului asupra populației și economiei locale, precum și protecția și refacerea funcțiilor ecosistemelor.

Eforturile pentru reducerea „amprentei de carbon” a proiectului (maxim 10.000 de caractere): Explicați cum intenționați să vă asigurați că „amprenta de carbon” a proiectului dumneavoastră rămâne la un nivel cât mai scăzut posibil.

##### Formularul B4 – Părțile interesate și grupul țintă principal ale proiectului (maxim 12.000 de caractere)

Indicați părțile interesate pe care propunerea intenționează să le implice și modul. Vă rugăm să indicați ce tip de contribuție așteptați de la aceștia și modul în care implicarea lor va fi utilizată și dacă această implicare este utilă și/sau necesară pentru proiect.

Descrieți grupul țintă și metodele de diseminare a cunoștințelor. Comentați cu privire la activitățile de publicitate generală și/sau marketing al conceptului în timpul și după implementare.

##### Formularul B5 – Constrângerile și riscurile estimate privind implementarea proiectului și strategia de reducere a riscurilor (maxim 12.000 de caractere)

Este important ca solicitanții să identifice toate posibilele evenimente interne sau externe („constrângeri și riscuri”), care ar putea avea un impact negativ major asupra punerii în aplicare cu succes a proiectului. Vă rugăm să listați aceste constrângeri și riscuri, în ordinea descrescătoare a importanței lor. Vă rugăm, de asemenea, să specificați orice posibile constrângeri și riscuri cauzate de mediului socio-economic. Pentru fiecare constrângere sau risc identificat, vă rugăm să precizați cum intenționați să le depășiți.

De asemenea, vi se recomandă insistent să includeți în această secțiune detalii asupra avizelor, autorizațiilor, EIA etc. și să menționați sprijinul acordat de instituțiile publice responsabile pentru eliberarea acestor tipuri de autorizații. Experiența programului LIFE a demonstrat că unele proiecte au întâmpinat dificultăți în finalizarea tuturor acțiunilor pe parcursul proiectului propus din cauza întârzierilor neprevăzute și problemelor apărute în timpul derulării acestuia. Este important ca solicitanții să identifice toate evenimentele externe posibile („constrângeri și riscuri”) care pot duce la astfel de întârzieri. Un posibil motiv pentru apariția acestor dificultăți este obligația realizării evaluărilor care nu au fost anticipate în timpul pregătirii proiectului LIFE, în special:

      - Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), în conformitate cu Directiva 85/337/CEE (Directiva EIM), codificată prin Directiva 2011/92/UE din data de 13 decembrie 2011;

      - Evaluarea Strategică de Mediu (ESM), în conformitate cu Directiva 2001/42/WE (Directiva ESM);

      - Evaluare cerută conform Articolului 6 din Directive 92/43/CEE (Directiva Habitate; Articolul 6 evaluare).

LIFE Natură și Biodiversitate cofinanțează proiecte din domeniul conservării naturii. Cu toate acestea, uneori proiectele LIFE ar putea include „proiecte” (în sensul Directivei EIM) pentru care, datorită Directivei EIM în sine sau datorită transpunerii la nivel național, o EIM trebuie să fie precedată. Deși este puțin probabil, este totuși posibil ca acțiunile proiectului LIFE să solicite modificări ale planurilor sau programelor existente (de exemplu, documente de planificare teritorială) care, la rândul lor, ar putea necesita o ESM.

Aceste evaluări pot implica proceduri administrative de durată și analiza datelor colectate. În mod normal, acest lucru nu reprezintă o problemă în cazul în care durata și fondurile necesare sunt prevăzute în proiect.

De aceea, înaintea depunerii unei propuneri LIFE, solicitanții trebuie să afle dacă una sau mai multe evaluări menționate mai sus vor fi necesare conform legislației UE sau celei naționale.

Solicitanții trebuie să descrie în Formularul B5 modul în care aceste probleme sunt luate în considerare și în care se intenționează depășirea lor. În vederea preîntâmpinării problemelor neprevăzute este esențială comunicarea și consultarea eficientă a autorităților competente responsabile cu aceste proceduri. Această etapă trebuie parcursă încă de la începutul elaborării propunerii LIFE. Formularul B5 este locul corect pentru a indica dacă autoritățile competente responsabile cu procedurile de evaluare au fost consultate și rezultatele acestor consultări.

Un alt risc pe care solicitanții ar trebui să îl evalueze este posibilul impact negativ al proiectelor în derulare sau al proiectelor planificate de dezvoltare (proiecte de infrastructură sau proiecte industriale) privind acțiunile sau site-urile propunerii LIFE. Efectele directe sau indirecte ale proiectelor de dezvoltare ar putea duce la dificultăți în punerea în aplicare a proiectului LIFE. Prin urmare, înainte de a prezenta o propunere, solicitanții trebuie să verifice documentele de amenajare a teritoriului pentru zonele selectate pentru propunerea LIFE și procedurile EIM pentru proiectele de dezvoltare planificate pe sau în apropierea site-urilor din propunerea LIFE. Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că măsurile compensatorii care decurg din punerea în aplicare a unui proiect de dezvoltare (în sensul evaluării impactului asupra mediului sau în spiritul Articolului 6.4 din Directiva privind Habitatul) nu se pot suprapune cu acțiunile din propunerea LIFE. Există patru elemente care determină dacă există o suprapunere:

  - geografice - dacă măsurile compensatorii se aplică în exact același sit Natura 2000 ca măsurile LIFE;

  - de fond - dacă măsurile LIFE sunt diferite din punct de vedere tehnic de măsurile compensatorii;

  - temporale - dacă acțiunile LIFE și măsurile compensatorii sunt aplicate în momente diferite;

  - financiare - dacă este posibil să se distingă în mod clar fondurile utilizate pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii de fondurile LIFE (de exemplu, prin intermediul a două conturi diferite).

Conform Condițiilor Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, orice costuri legate de orice acțiuni care pot fi considerate ca o măsură compensatorie, care se află în responsabilitatea Statului Membru și care sunt stabilite în raport cu Directivele Păsări și Habitat sunt neeligibile.

##### În cele din urmă, vă rugăm să detaliați cum ați ținut cont de riscurile identificate în planificarea proiectului (planificarea timpului, bugetul, etc.) și definirea acțiunilor.

Formularul B6 – Continuarea / valorificarea și sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului după finalizarea proiectului

Descrieți modul de continuare a proiectului după finalizarea finanțării LIFE și acțiunile necesare consolidării rezultatelor în vederea asigurării situației de conservare favorabile a speciilor vizate și/sau a habitatelor și/sau a aspectelor de biodiversitate. Vă rugăm să indicați tipul de mecanisme utilizate în vederea atingerii acestor obiective. Vă rugăm să rețineți faptul că informațiile furnizate în această secțiune sunt cu titlu orientativ și trebuie să fie actualizate pe durata de viață a proiectului.

În special vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:

  - Ce acțiuni trebuie realizate sau continuate după finalul proiectului? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să enumerați aceste acțiuni ale proiectului indicând referința acestora (ex. A1, A2…) și titlul.

  - Care este modalitatea de realizare a acestui lucru? Ce resurse vor fi necesare pentru a realiza aceste acțiuni? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să indicați modul în care acțiunile de mai sus vor fi continuate după proiect, de către cine, în ce termen și cu ce finanțare.

  - Statutul protecției conform legislației naționale/locale pentru situri/specii/habitate vizate (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să indicați ce statut de protecție se intenționează să se dobândească în cursul proiectului sau după finalizarea acestuia și în ce moment.

  - Cum, când și de către cine vor fi utilizate echipamentele achiziționate după finalizarea proiectului (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să menționați echipamentele importante care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului și să furnizați detalii cu privire la utilizarea acestora după finalizarea proiectului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în conformitate cu Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, costurile de achiziție cu bunurile de folosință îndelungată suportate de către autoritățile publice sau organizațiile non-profit în legătură cu proiectele LIFE Natură și Biodiversitate, eligibilitatea bunurilor de folosință îndelungată, achiziționate în cadrul proiectului, vor fi supuse deciziei beneficiarului de a continua atribuirea acestor bunuri definitiv activităților de conservare a naturii după finalizarea proiectului.

##### În ce măsură rezultatele și lecțiile proiectului vor fi diseminate în mod activ după finalizarea proiectului către acele persoane și/sau organizații care le pot folosi în mod eficient? (Vă rugăm să identificați aceste persoane/ organizații) (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să menționați modul de continuare a activităților de diseminare după finalizarea proiectului. Vă rugăm să specificați persoanele/organizațiile vizate pentru aceste activități de diseminare.

##### Cum va fi asigurată sustenabilitatea pe termen lung a acțiunilor concrete ale proiectului? (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să furnizați detalii.

    - Descrierea tehnică detaliată a acțiunilor propuse (formularele C)

Solicitantul trebuie să menționeze toate acțiunile care urmează să fie implementate în cadrul proiectului. Există 6 tipuri de acțiuni:

- Acțiuni pregătitoare, elaborarea planurilor de management și/sau planurilor de acțiuni

- Achiziția/închirierea terenului și/sau plăți compensatorii pentru drepturile de folosire

- Acțiuni concrete de conservare

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

- Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

- Managementul de proiect și monitorizarea progresului proiectului (obligatoriu).

Pentru a fi considerate eligibile pentru finanțare, toate acțiunile trebuie să îndeplinească fiecare dintre următoarele condiții:

      - trebuie să fie bine justificată necesitatea acțiunii, în spiritul obiectivelor proiectului; și

      - trebuie garantată sustenabilitatea pe termen lung a investițiilor.

În cadrul fiecărui tip de acțiune (A, B, C…), solicitantul trebuie să enumere diferite acțiuni: A1, A2 …, B1, B2 … C1, C2 … etc. Sunt generate automat numere secvențiale în aceeași categorie de acțiuni iar ordinea acestora se poate modifica utilizând săgețile „Sus” și „Jos”.

În cadrul fiecărei acțiuni (A1, A2, …, B1, B2,… etc.) pot fi incluse sub-acțiuni specifice (A1.1, A1.2, ...) de către solicitant (manual) în secțiunea „Descriere (ce, cum, unde, când și de ce)”. La structurarea unei propuneri, se recomandă insistent limitarea numărului de acțiuni cât mai mult posibil, prin gruparea acestora în activități omogene și clarificarea fluxului logic prin sub-acțiuni. Vă reamintim că numărul de acțiuni și sub-acțiuni trebuie limitat la cele strict necesare pentru a clarifica fluxul logic al proiectului. Vedeți exemplul de mai jos cu privire la ce este recomandat și ce nu este recomandat:

Recomandat:

##### E – Informarea publicului și diseminarea rezultatelor

Acțiunea E1 – Planificarea și executarea diseminării

        - Descriere (ce, cum, unde, când, de ce)

Sub-acțiunea E1.1 – Plan de diseminare și Dezvoltarea unor legături cu alte proiecte (inclusiv LIFE)

Sub-acțiunea E1.2 – Elaborarea pachetului de diseminare (inclusiv pagină de internet, broșuri, Raportul simplificat, material video al proiectului, evenimente)

Nerecomandat:

##### E – Informarea publicului și diseminarea rezultatelor

Acțiunea E1 – Planificarea și executarea diseminării

        - Descriere (ce, cum, unde, când, de ce)

Acțiunea E2 – Pagina de internet

        - Descriere (ce, cum, unde, când, de ce)

Acțiunea E3 – Broșuri

        - Descriere (ce, cum, unde, când, de ce)

Acțiunea E4 – Ateliere de lucru

        - Descriere (ce, cum, unde, când, de ce)

Acțiunea E5 – Raportul simplificat

        - Descriere (ce, cum, unde, când, de ce)

Acțiunea E6 – Dezvoltarea unor legături cu alte proiecte

        - Descriere (ce, cum, unde, când, de ce)

Se recomandă ca doar acțiunile care se așteaptă să aibă un rezultat important pentru proiect să fie prezentate drept o acțiune separată.

Acțiunile trebuie descrise cât mai precis posibil. Descrierile pot fi însoțite de hărți în vederea localizării acțiunilor, grafice explicative, tabele sau imagini, care pot fi incluse în formulare utilizând funcția „Imagini”. Acțiunile nu trebuie confundate cu produsele livrabile.

Descrierea fiecărei acțiuni trebuie să evidențieze în mod clar legăturile cu alte acțiuni (de exemplu, acțiunea C2 este în continuarea achiziției de terenuri din acțiunea B1, care este în continuarea pregătirii din cadrul acțiunii A2) și trebuie să indice clar (inclusiv în termeni de cuantificare) contribuția la obiectivele generale ale proiectului. Trebuie să existe o legătură coerentă clară între descrierea tehnică a acțiunii și resursele financiare alocate.

Pentru fiecare acțiune, solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informații:

      - Denumirea acțiunii (maxim 200 de caractere): Vă rugăm să vă asigurați că denumirea este scurtă (maxim 200 de caractere), reflectând în mod clar obiectivul acțiunii.

      - Beneficiarul responsabil de implementare: Vă rugăm să indicați, prin selectare din meniul derulant, care dintre beneficiarii proiectului va fi responsabil pentru coordonarea și implementarea acestei acțiuni. În cazul în care sunt implicați mai mulți beneficiari, vă rugăm să furnizați detalii complete cu privire la responsabilitățile fiecărui beneficiar în câmpul text (maxim 500 de caractere) disponibil în lista derulantă.

      - Descriere (ce, cum, unde și când) (maxim 7.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți conținutul acțiunii, indicând ce se va întreprinde, mijloacele utilizate, în ce loc, pe ce perioadă și termenul limită. Dacă este cazul, indicați dacă această acțiune contează în sensul cerinței de 25% acțiuni concrete de conservare și de ce. Menționați legăturile cu alte acțiuni. Vă rugăm să indicați de ce este necesară acțiunea și cum va contribui aceasta la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Pentru acțiunile implementate în afara UE, trebuie furnizate detalii complete cu privire la motivul pentru care aceste acțiuni sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE și pentru a asigura eficacitatea intervențiilor desfășurate în cadrul proiectului LIFE pe teritoriile Statului Membru în care se aplică Tratatele. Sub-acțiuni specifice (A1.1, A1.2, ...) pot fi incluse de către solicitant manual în această secțiune (a se vedea exemplul de Acțiune E de mai sus)

      - Ipoteze referitoare la costurile majore ale acțiunii (maxim 2.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți pe scurt metodologia utilizată pentru estimarea costurilor legate de principalele cheltuieli din cadrul acestei acțiuni (de exemplu, numărul de ha * cost/ha, numărul de zile * costul mediu/zi,...). Rețineți că, costul total al acțiunii, așa cum figurează în formularele financiare, este afișat automat (suma liniilor de costuri create în formularele F pentru Acțiunea respectivă); la crearea unei noi acțiuni, această valoare este implicit 0 €. Trebuie să furnizați detalii ale diverselor calcule și estimări pe care se bazează costul total.

      - Livrabile: Vă rugăm să menționați toate livrabilele asociate fiecărei acțiuni și termenul limită de finalizare aferent (zi/lună/an) utilizând butonul „Add” (Adăugare). Livrabilele sunt acele produse tangibile, ce pot fi transportate (de exemplu, planuri de management, studii și alte documente, programe, înregistrări video etc). Pentru fiecare produs livrabil, vă rugăm sa includeți termenul limită de finalizare (zi/lună/an). Rețineți că orice produs livrabil va trebui transmis ca document separat Autorității Contractante (având sigla LIFE), împreună cu un raport de activitate.

      - Momente cheie: Vă rugăm să listați toate momentele cheie ale proiectului asociate fiecărei acțiuni conform termenului limită de livrare/finalizare (zi/lună/an). Punctele de referință ale proiectului sunt definite drept momente cheie pe parcursul proiectului, de exemplu „Desemnarea Managerului de Proiect”, „Exploatarea inițială a prototipului”, „Conferința finală”, etc. Nu este nevoie ca documentele corespunzătoare să fie transmise Autorității Contractante. Va trebui să informați Autoritatea Contractantă dacă punctul de referință a fost atins sau nu în rapoartele tehnice transmise Autorității Contractante.

      - Calendar: Pentru fiecare acțiune a proiectului, bifați perioada de implementare corespunzătoare. În momentul planificării perioadei de implementare a proiectului, vă rugăm să aveți în vedere faptul că un proiect LIFE 2016 nu poate începe înaintea datei de 07 iulie 2016. De asemenea, vă rugăm să adăugați marje de siguranță corespunzătoare la finalul proiectului, pentru a permite întârzieri neprevăzute inevitabile.

În continuare găsiți indicații cu privire la informațiile suplimentare care trebuie furnizate pentru acțiuni specifice.

##### Formularul C0 – Lista tuturor acțiunilor

Acest formular permite solicitantului să creeze toate acțiunile prevăzute în proiect, pentru fiecare tip de acțiune (A, B, C,..), utilizând butonul „Add project action” [Adăugare acțiune proiect]. După crearea unei acțiuni, aveți posibilitatea de a folosi butonul „Save and next” [Salvare și continuare] pentru a crea direct altă acțiune.

##### Foarte important: acțiunile proiectului trebuie create înainte de introducerea cheltuielilor în formularele financiare F.

Formularul C1

- Acțiuni pregătitoare, elaborarea planurilor de management și/sau planurilor de acțiuni

Acțiunile pregătitoare trebuie să acopere tot ceea ce trebuie finalizat pentru a permite demararea sau implementarea corespunzătoare a altor acțiuni ale proiectului din categoriile B, C, D, E sau F. Acestea includ pregătirea documentelor tehnice (schițe tehnice, pregătirea stocurilor, ...) și orice proceduri administrative sau juridice necesare pentru îndeplinirea acestora (consultări, lansări de licitații, deliberări, formări etc.).

În cazul în care se prevede elaborarea unui plan de management și/sau a unor planuri de acțiune, descrierea acțiunii pregătitoare corespunzătoare ar trebui să precizeze modul de acțiune pentru a se asigura punerea în aplicare a acestor planuri (de exemplu, să adoptarea planul de către autoritățile competente înainte de finalizarea proiectului).

În cazul în care acțiunile pregătitoare nu conduc la implementarea directă pe perioada proiectului, descrierea acestora trebuie să includă un set suficient de explicații, angajamente și garanții care să demonstreze că implementarea după finalizarea proiectului este asigurată în mod eficient. În caz contrar, astfel de acțiuni pot fi eliminate din proiect în faza revizuirii.

##### Achiziția/închirierea terenului și/sau plata compensatorie pentru drepturile de folosire:

Este deosebit de important ca descrierea fiecărei acțiuni să indice în mod clar modul în care fiecare dintre condițiile de eligibilitate descrise în secțiunea 2.4.3, referitoare la cumpărarea de terenuri, este îndeplinită.

Pentru fiecare acțiune, vă rugăm să indicați stadiul discuțiilor cu proprietarii. Au fost aceștia consultați și sunt de acord, în principiu? Specificați în mod clar ce tipuri de habitate vor fi cumpărate/închiriate și unde sunt acestea localizate. Precizați suprafața de teren care va fi cumpărată/închiriată pentru fiecare tip de habitat și justificați costul propus/ha în comparație cu prețurile curente ale terenurilor. În cazul în care terenul va fi achiziționat prin schimb de terenuri, specificați clar acest lucru (pentru ca proiectul să fie eligibil, schimbul de terenuri trebuie să fie încheiat înainte de finalizarea proiectului). Dacă terenul va fi cumpărat sau închiriat în scopul de a întreprinde alte acțiuni din cadrul proiectului, indicați care sunt acțiunile care depind de cumpărarea terenului. Dacă este cazul, vă rugăm să indicați terenul „alternativ”, care poate fi cumpărat în cazul în care apar dificultăți în legătură cu primul teren vizat.

##### Acțiuni concrete de conservare

În cazul în care oricare dintre acțiunile concrete depind de acțiunile pregătitoare sau de cumpărarea/închirierea terenului, vă rugăm să specificați clar acest lucru.

În cazul proiectelor LIFE Natură și LIFE Biodiversitate, care au ca obiectiv habitate/specii specifice, pentru fiecare acțiune concretă de conservare propusă, vă rugăm să precizați care sunt tipurile de habitate și/sau specii afectate (și dacă este posibil furnizați suprafețele și numărul acestora), precum și modul în care sunt legate de obiectivele proiectului. Pentru toate celelalte proiecte LIFE Biodiversitate, vă rugăm să menționați ce tip de aspecte de biodiversitate sunt abordate, precum și modul în care sunt legate de obiectivele proiectului. Furnizați informații clare cu privire la locul și impactul estimat pentru fiecare dintre aceste acțiuni. Menționați cine va fi responsabil, dacă este cazul, cu menținerea după finalizarea proiectului.

În cazul în care beneficiarii trebuie să construiască infrastructură sau să achiziționeze echipamente sau animale (de exemplu vaci de pășune) pentru managementul conservării, aceste elemente trebuie precizate, descrise și justificate în detaliu.

Dacă este cazul, explicați cum, cine și prin ce mijloace financiare va continua acțiunile după finalizarea proiectului. Rețineți, de asemenea, că orice plată anticipată pentru acțiunile de management care au loc după finalizarea proiectului nu este eligibilă pentru finanțarea LIFE.

Rezultatul tuturor acțiunilor C trebuie să fie concret, măsurabil și cu un beneficiu clar pentru problema în materie de habitate/specii/biodiversitate vizată de proiect. Acest beneficiu trebuie să fie măsurabil și ar trebui să fie măsurat și evaluat prin acțiuni de monitorizare din categoria D. Rezultatele fiecărei acțiuni trebuie să fie indicate în secțiunea „rezultate estimate”. Ele trebuie cuantificate ori de câte ori este posibil.

Notă: Numai acțiunile concrete de conservare ar trebui să fie enumerate în categoria de acțiuni C. Mulți solicitanți enumeră, în mod incorect, acțiuni care nu sunt acțiuni concrete de conservare, drept acțiuni din categoria C (de exemplu, acțiuni legate de stocuri, planuri de management, monitorizare, ghiduri de management, comunicare cu părțile interesate etc).

##### Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

Toate proiectele trebuie să includă o acțiune separată de monitorizare a impactului pentru a măsura și documenta eficacitatea acțiunilor proiectului în comparație cu situația inițială, obiectivele și rezultatele estimate. Ar trebui să se prevadă un raport anual privind monitorizarea. Prin urmare, ar trebui să fie propusă o acțiune „de monitorizare”, cu un buget individual.

Fiecare proiect va avea un raport asupra rezultatelor și impactului proiectului, avându-se în vedere indicatorii de performanță ai proiectului LIFE (a se vedea tabelul în Excel: Indicatori specifici ai proiectului LIFE Cererea 2016). Acești indicatori vor contribui la evaluarea impactului proiectului LIFE. Vă rugăm să treceți în revistă indicatorii de proiect și să îi completați cu impactul soluției propuse în decursul sau la finalul proiectului (includeți cuantificarea clară în termeni absoluți și relativi). Vă rugăm să repetați acest exercițiu la 3 sau 5 ani după finalizarea proiectului (vă rugăm să selectați calendarul cel mai potrivit pentru proiectul dumneavoastră).

Tabelul în Excel cu indicatorii de performanță ai proiectului trebuie transmis prin intermediul eProposal ca document anexat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că tabelul indicatorilor este încă într-o variantă provizorie și poate fi definitivat/adaptat într-o etapă ulterioară.

Propunerea trebuie să includă și o acțiune specifică de monitorizare și măsurare a indicatorilor menționați mai sus, cu un buget dedicat. Informațiile despre progresul indicatorilor de performanță vor fi prezentate până cel mai târziu la momentul raportării oficiale cu privire la proiect (Evoluție, Intermediare și Finale).

Propunerea trebuie să includă activități specifice de monitorizare pentru raportarea asupra indicatorilor menționați mai sus, cu un buget dedicat. Informațiile referitoare la indicatori vor fi prezentate cel mai târziu până la momentul raportării formale cu privire la proiect.

Este, de asemenea, obligatorie o evaluare a impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei locale și a populației, precum și o evaluare cu privire la restaurarea funcțiilor ecosistemelor, iar acestea trebuie incluse ca acțiuni separate. Acestea pot lua forma unor studii de consolidare a datelor și a rezultatelor pe toată durata proiectului, care urmează să fie livrate odată cu Raportul Final. Exemple de efecte pozitive ale proiectului sunt: creșterea directă sau indirectă a ocupării forței de muncă, consolidarea altor activități (de exemplu, ecoturismul) menite să dezvolte surse de venit suplimentare, compensând izolarea socială și economică, creșterea profilului zonei/regiunii, ceea ce conduce la creșterea viabilității comunității locale (în special în zonele rurale).

Pentru proiectele care au un caracter demonstrativ sau inovator, această acțiune ar trebui, de asemenea, să includă în mod clar evaluarea tehnică sau metoda de demonstrat.

##### Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

Proiectele trebuie să includă un set important de activități (grupate sintetic și omogen în câteva sub-acțiuni) pentru diseminarea rezultatelor proiectului. Se recomandă limitarea acțiunilor E la un număr maxim de două (a se vedea exemplul din secțiunea 3.3.3.).

Proiectele trebuie să includă în mod normal următoarele tipuri de activități de comunicare:

  - activități de informare și conștientizare privind proiectul pentru publicul larg și pentru părțile interesate. Aceste activități ar trebui să înceapă, în general, încă din faza incipientă a proiectului.

  - mai multe activități tehnice de diseminare, cu scopul de a transfera rezultatele și lecțiile învățate către acele părți interesate care pot beneficia de experiența proiectului.

  - dezvoltarea de legături

Proiectele LIFE Natură și LIFE Biodiversitate trebuie să includă și activități substanțiale pentru a asigura capacitatea de reproducere sau transfer. Aceste activități vor oferi baza pentru reproducerea sau transferul în condiții de rentabilitate al soluțiilor propuse și al rezultatelor obținute fie în timpul, fie după încheierea proiectului. Aceasta constituie mai mult decât un transfer de cunoștințe și crearea de legături și implică punerea în aplicare în alte contexte a tehnicilor, metodelor sau strategiilor dezvoltate sau aplicate în cadrul proiectului.

Capacitatea de reproducere și de transfer cu succes implică o strategie ce include sarcini de multiplicare a impacturilor soluțiilor proiectului și mobilizarea unei adoptări mai largi, atingerea unei mase critice pe perioada proiectului și/ sau pe termen scurt și mediu după finalul proiectului.

Următoarele activități pot fi considerate exemple de moduri de a asigura capacitatea de reproducere și transfer a rezultatelor proiectului:

- Prezentarea unei analize privind modul în care soluția sau metoda propusă ar putea fi aplicată în alte zone geografice pe baza unor condiții ecologice similare, cu implicarea unor părți interesate pentru zonele vizate.

- Elaborarea unor analize comerciale astfel încât soluția propusă să poate fi adoptată mai ușor în altă parte.

Pentru fiecare acțiune, vă rugăm să specificați și să justificați publicul țintă. În cazul în care o acțiune implică întâlniri (de exemplu, cu părțile interesate locale), ar trebui să estimați numărul de întâlniri, să precizați părțile interesate vizate și să explicați modul în care acest lucru va ajuta proiectul. În cazul în care o acțiune se referă la broșuri, pliante, publicații, filme ..., precizați publicul țintă. În cazul o acțiune implică accesul unor vizitatori, specificați ce se va face, unde, câți vizitatori sunt așteptați, cum va ajuta aceasta proiectului, etc. În cazul în care beneficiarii intenționează să prezinte rezultatele proiectului la evenimente naționale /internaționale (conferințe, congrese), relevanța și valoarea adăugată a proiectului ar trebui să fie clar explicate.

Toate acțiunile trebuie să precizeze rezultatele estimate în termeni calitativi și cantitativi (de exemplu, îmbunătățirea susținerii din partea comunității locale, 2500 de persoane informate, 3000 de scrisori de informare puse în circulație, ...), care indică modul în care rezultatele servesc obiectivelor proiectului.

Următoarele activități de diseminare sunt considerate obligatorii și vor fi grupate într-o sub-acțiune care include următoarea listă de produse livrabile:

  - Panouri de informare (livrabile) pentru descrierea proiectului vor fi expuse în locuri strategice, accesibile publicului. Sigla LIFE va apărea întotdeauna pe acestea. Pentru acțiunile care au loc în situri Natura 2000 sau cu scopul de a îmbunătăți integritatea rețelei Natura 2000, logo-ul Natura 2000 ar trebui să apară, de asemenea.

  - Un site internet (produs livrabil) nou creat sau existent (cu sigla LIFE, precum și sigla Natura 2000, dacă este cazul). Pagina de internet va deveni funcțională în termen de 6 luni de la începutul proiectului, va fi actualizată periodic pe durata proiectului și va fi menținută on-line pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului.

##### Un raport simplificat (produs livrabil).

Dezvoltarea unor legături cu alte proiecte (inclusiv cu proiectele LIFE III, LIFE+ și/sau LIFE), activități de schimburi de informații etc., care trebuie prezentate ca o sub-acțiune obligatorie distinctă.

Activitățile de mass-media, organizarea și participarea la evenimente, producția de broșuri și filme, publicațiile tehnicele sunt produse livrabile care nu sunt considerate obligatorii dar sunt prevăzute în numeroase proiecte și sunt binevenite ca dovadă a unei bune diseminări.

Consultați Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru detalii complete privind cerințele de comunicare și diseminare. Pagina web LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm conține, de asemenea, îndrumare detaliată cu privire la acțiunile de comunicare și diseminare și linii de îndrumare privind design-ul paginii web LIFE.

- Managementul de proiect (obligatoriu)

Solicitantul trebuie să enumere și să descrie diversele activități (grupate sintetic și omogen în câteva sub-acțiuni) care au ca scop managementul/derularea proiectului și monitorizarea progresului acestuia, precum și activitățile de control al calității și de management al riscului (inclusiv planificarea situațiilor de urgență). Acest lucru implică în general activitățile următoare și costurile asociate:

##### Managementul general de proiect:

Fiecare proiect trebuie să includă o sub-acțiune numită „Managementul proiectului realizat de (numele beneficiarului)”. Această sub-acțiune trebuie să includă o descriere a personalului de managementul proiectului și să descrie sarcinile de conducere și de raportare ale beneficiarilor proiectului, chiar dacă nu sunt facturate niciun fel de costuri pentru acest lucru proiectului.

Vă rugăm să includeți un grafic de management (organigramă) al personalului tehnic și administrativ implicat. Acesta trebuie să facă dovada faptului că beneficiarul coordonator (Managerul de Proiect) are o autoritate clară și un control asupra personalului de management de proiect, chiar dacă o parte a managementului proiectului va fi externalizată. Explicați dacă personalul are experiență anterioară în managementul de proiect.

Se recomandă cu tărie ca managerul de proiect să fie angajat cu normă întreagă. În cazul în care un coordonator sau un manager de proiect contribuie direct la punerea în aplicare a unor anumite acțiuni, o parte corespunzătoare a costurilor/drepturilor sale salariale vor fi atribuite conform costurilor estimate ale acestor acțiuni.

Managementul de proiect va fi realizat de către personalul beneficiarului coordonator. Cu toate acestea, externalizarea managementului proiectului este posibilă cu o justificare corespunzătoare, cu condiția ca beneficiarul coordonator să își asume pe deplin și permanent controlul proiectului. Propunerea ar trebui să descrie în mod clar modul în care va fi garantat acest control.

Vă rugăm să includeți și o justificare pentru consorțiul proiectului, indicând pentru fiecare beneficiar țara și rolul în cadrul proiectului. Vă rugăm să includeți tabelul de mai jos ca anexă în „Managementul proiectului”:

|  | Țara | Rolul în cadrul proiectului |
| --- | --- | --- |
| [Beneficiar 1] |  |  |
| [Beneficiar 2] |  |  |
| [Beneficiar 3] |  |  |

##### Raportul de audit (produs livrabil):

Acolo unde este necesar (vezi Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE), acest audit nu va verifica doar respectarea legislației naționale și a reglementărilor contabile, dar și dacă toate costurile angajate respectă Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. În formularele financiare, costurile auditului vor fi incluse în linia bugetară „Alte costuri”. Raportul de audit trebuie adăugat la lista de livrabile. Nu este necesară nicio sub-acțiune specifică.

##### Plan post-LIFE:

Beneficiarul coordonator trebuie să elaboreze un „Plan post-LIFE” care va constitui un capitol separat al raportului final. Acesta va fi prezentat în limba beneficiarului și, opțional, în limba engleză, pe suport de hârtie și în format electronic. Pentru proiectele de cele mai bune practici, Planul post-LIFE va descrie modul în care acțiunile inițiate în cadrul proiectului LIFE vor fi continuate și dezvoltate în anii care urmează finalizării proiectului și modul în care se va asigura managementul pe termen lung al sitului (siturilor)/habitatelor/speciilor. Pentru proiectele pilot și demonstrative ale proiectului, Planul Post-LIFE va stabili și modul de diseminare și comunicare a rezultatelor după finalizarea proiectului. Acesta ar trebui să ofere detalii cu privire la momentul și persoanele care vor pune în aplicare acțiunile și la sursele de finanțare utilizate. Trebuie adăugată propunerii o sub-acțiune separată pentru acest plan, iar planul trebuie adăugat la lista de livrabile.

##### Formularul C2 Programul de raportare

Activități de raportare prevăzute:

Beneficiarul coordonator va raporta Autorității Contractante progresul tehnic și financiar al proiectului. Rezultatele proiectului și potențialele probleme trebuie subliniate în aceste rapoarte.

Rețineți faptul că acordul de finanțare, managementul de proiect, raportările formale (cu excepția anexelor sau livrabilelor) și orice comunicare cu Autoritatea Contractantă trebuie să fie în limba engleză, chiar dacă limba propunerii de proiect este diferită. Costurile pentru traducerea rapoartelor (cu excepția anexelor și a livrabilelor) sunt astfel eligibile.

Pentru proiecte cu o durată mai mare de 24 de luni sau care necesită o contribuție care depășește 300.000 € din partea UE, se va prezenta un Raport intermediar cu solicitare pentru o a doua plată de prefinanțare. În cazul proiectelor cu o durată mai mare de 48 de luni și contribuție mai mare de 4.000.000 € din partea UE, se va transmite un al doilea Raport intermediar, dacă beneficiarul coordonator solicită o a treia plată de prefinanțare. Raportul (rapoartele) intermediare vor fi transmise, împreună cu solicitările de prefinanțare intermediară, conform pragurilor definite în Condițiile Speciale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. „Raportul final cu cererea de plată” va fi transmis cel târziu în termen de 3 luni de la data finalizării proiectului. „Rapoartele de progres” trebuie prevăzute, de asemenea, pentru a asigura că cel puțin un raport este primit la fiecare 18 luni (programul de raportare poate suferi modificări în timpul etapei de revizuire). Vă rugăm să consultați Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru detalii complete asupra obligațiilor de raportare pentru proiectele LIFE.

## Formulare de solicitare financiară

Important: Bugetul proiectului poate include doar cheltuielile care sunt conforme cu Articolul II.19 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. Contribuția UE va fi calculată pe baza costurilor eligibile.

##### Prevederi generale:

Toate cheltuielile trebuie rotunjite la cea mai apropiată valoare în euro. Zecimalele nu pot fi introduse în formulare.

Beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați, precum și alte companii care fac parte din același grup sau holding, nu pot avea rolul de subcontractanți.

Facturarea internă (și anume a costurilor care rezultă din tranzacțiile dintre departamentele unui beneficiar) este permisă numai în cazul în care se exclude orice element de profit, TVA-ul și cheltuielile generale.

Toate contractele atribuite în oricare dintre categoriile de costuri trebuie să respecte principiul absenței conflictului de interese, indiferent de suma în cauză.

Taxa pe valoarea adăugată plătită de către beneficiari este eligibilă, cu excepția următoarelor situații:

    - activități impozabile sau activități scutite deductibile;

    - activități desfășurate în calitate de autoritate publică de către beneficiar, în cazul în care acesta este autoritate de stat, regională sau guvernamentală sau locală sau un alt organism de drept public.

Pentru fiecare linie de cost, selectați din meniul derulant denumirea scurtă a beneficiarului care va suporta costurile aferente, precum și numărul acțiunii la care se referă costul respectiv.

Pentru adăugarea unei linii de cost, folosiți butonul „Add” [Adăugare], iar pentru ștergere, butonul „Delete” [Ștergere].

Toate formularele financiare permit utilizarea tastei Tab: pentru crearea rapidă a liniilor de cost, puteți utiliza tasta Tab de pe tastatură pentru transfer de la un câmp la următorul și apoi la butonul „Add” [Adăugare] (apăsați apoi tasta „Enter”: linia de cost este adăugată).

Dacă beneficiarii proiectului doresc să se implice în acțiunile proiectului la un cost de 0 € (și au această informație menționată în declarațiile A3/A4), aceștia trebuie să introducă în formularele financiare F1-F7 acțiunea respectivă cu costul corespunzător de 0 €.

Dacă beneficiarii proiectului (organizații private) doresc să își includă „entitățile afiliate” în proiect, atunci aceștia trebuie să indice în descrierea elementelor de cost în cauză ce cost va fi suportat de respectiva „entitate afiliată + denumire”. Vă rugăm să rețineți faptul că utilizarea entităților afiliate va trebui prevăzută în Articolul I.7 a viitorului contract de finanțare.

Formularul F1 – Cheltuielile directe cu personalul

Generalități: Costurile cu salariile personalului organismului public pot fi finanțate numai în măsura în care se referă la cheltuielile activităților de implementare a proiectului, pe care organismul public respectiv nu le-ar fi desfășurat dacă proiectul în discuție nu s-ar fi derulat. Personalul respectiv trebuie să fie numit/desemnat în mod special pentru un proiect, indiferent dacă lucrează în totalitate sau parțial pentru proiectul respectiv; numirea persoanelor individuale poate lua forma unui document contractual sau a unei scrisori de numire semnată de către serviciul sau autoritatea responsabilă a beneficiarului respectiv.

Mai mult, suma contribuțiilor instituțiilor publice (în calitate de beneficiar coordonator și/sau beneficiar asociat) la bugetul proiectului trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor cu salariile personalului facturate proiectului pentru angajații care nu sunt considerați „suplimentari” (consultați Articolul II.19.2, (a)(iii) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE). Acest lucru va fi verificat automat în cadrul Raportului R4 – Respectarea regulii de 2%, când propunerea este validată prin eProposal înaintea transmiterii, dar și în timpul etapei de selecție și în momentul calculării contribuției finale UE la finalul proiectului.

Definiția costurilor cu personalul „suplimentar” include costul cu întreg personalul – permanent sau temporar – al instituțiilor publice și a căror reînnoire a contractelor sau contractului:

      - intervine la data începerii proiectului sau ulterior ori la data semnării Contractului de Finanțare de către Autoritatea Contractantă sau ulterior, în cazul în care semnarea se produce înainte de data începerii proiectului, și

      - menționează clar proiectul LIFE.

Tipul contractului: Selectați din lista derulantă.

Trebuie menționat faptul că toate contractele cu persoanele fizice pot fi incluse în această categorie, cu condiția ca lucrările respective să fie efectuate la sediul/punctul de lucru al beneficiarului și sub supravegherea acestuia, iar activitățile în discuție să respecte legislația fiscală și socială națională relevantă.

Important: Timpul pe care fiecare angajat îl alocă implementării proiectului va fi înregistrat periodic (de exemplu, în fiecare zi, în fiecare săptămână), pe baza foilor de pontaj sau a unui sistem echivalent de pontaj, stabilit și certificat în mod regulat de către beneficiarii proiectului, cu excepția situației în care angajatul este alocat în mod special proiectului cu normă întreagă, în conformitate cu Articolul II.19 din Condițiile Generale și Anexa X (Instrucțiuni financiare și administrative) Modelului de Contract de Finanțare LIFE sau lucrează în medie mai puțin de 2 zile pe lună pentru proiectul LIFE.

Categoria/Rolul în cadrul proiectului: Identificați fiecare categorie profesională într-o manieră clară și lipsită de ambiguitate, pentru a permite Autorității Contractante să monitorizeze resursele de forță de muncă alocate proiectului. În cazul în care categoria profesională nu oferă suficiente informații cu privire la rolul pe care o persoană îl va avea în cadrul proiectului, se vor oferi detalii în acest sens. Exemple de categorii de personal/roluri în cadrul proiectului: inginer principal/manager de proiect; tehnician/analiză de date, management administrativ/financiar etc.

Rata zilnică: Rata zilnică pentru fiecare membru al personalului se calculează în funcție de salariul sau remunerația brută plus contribuțiile sociale, cheltuieli statutare, excluzând alte costuri. Pentru stabilirea bugetului propunerii, salariul poate fi calculat pe baza ratelor medii orientative, rezonabile pentru categoria respectivă de personal, sector, țară, tipul organizației etc. Vă rugăm să țineți cont de creșterile predictive de salarii când estimați ratele medii zilnice pe durata proiectului.

Timpul total productiv pe an se va calcula pe baza orelor/zilelor lucrătoare conform legislației naționale, contractelor colective, contractelor de muncă etc. Un exemplu de stabilire a timpului total productiv pe an poate fi după cum urmează (conform prevederilor din legislația corespunzătoare):

| Zile/an | 365 zile |
| --- | --- |
| Minus 52 weekenduri | 104 zile |
| Minus concediul anual | 21 zile |
| Fără sărbători legale | 15 zile |
| Minus concediul de boală/altele (când este cazul) | 10 zile |
| = Timpul total de lucru | 215 zile |

Vă rugăm să luați în considerare faptul că ratele menționate în propunerea de buget nu trebuie folosite în vederea raportării cheltuielilor proiectului; se pot include numai orele reale lucrate în cadrul proiectului. Orice majorări semnificative trebuie justificate. Costurile cu personalul se vor calcula pe baza ratelor orare obținute prin împărțirea salariului brut real anual sau a remunerațiilor plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerația unui angajat la orele totale lucrate de angajatul respectiv. În cazul în care numărul total real de ore lucrate ale unui angajat nu este înregistrat într-un sistem de pontaj fiabil, se va utiliza o valoare implicită de 1720 de ore de lucru.

Numărul de zile-om: Numărul de zile-om necesar implementării proiectului.

Cheltuielile directe cu personalul: Calculate automat prin înmulțirea numărului total de persoane-zile pentru o anumită categorie cu rata zilnică aferentă categoriei respective.

##### Formularul F2 – Cheltuieli de deplasare și diurnă

Notă: În cadrul acestei categorii bugetare, solicitanții trebuie să prevadă cheltuielile de deplasare pentru 2 persoane din proiect în vederea participării la ședința de lansare cu reprezentanții Autorității Contractante.

Beneficiar și Numărul acțiunii: Vă rugăm să selectați Beneficiarul și numărul acțiunii la care se referă cheltuielile de deplasare și diurnă.

Destinația. Vă rugăm să selectați tipul de destinație corespunzător: națională, în interiorul UE, în afara UE

Explicarea ipotezelor: Oferiți o explicație scurtă și clară cu privire la ipoteza utilizată pentru a calcula tariful pentru deplasare și diurnă.

Scopul deplasării trebuie descris în mod clar (inclusiv numărul de zile și persoane care călătoresc în același scop), în vederea efectuării unei evaluări a cheltuielilor în raport cu obiectivele proiectului.

(exemple pentru completarea câmpului „explicarea ipotezelor”: „2 persoane x 1 eveniment de diseminare „xxx” timp de 2 zile”, „1 persoană x 1 întâlnire de coordonare tehnică x 1 zi”, „3 persoane x 3 vizită zona proiectului x 2 zile”).

Se vor include doar cheltuielile de deplasare și diurnă. Cheltuielile aferente participării la conferințe, precum taxele de conferință, trebuie raportate ca „Alte costuri” (formularul F7). Taxa de participare la conferințe este considerată eligibilă numai în cazul în care proiectul este prezentat în cadrul acesteia. Numărul de participanți la conferințe este limitat la persoanele a căror prezență este justificată temeinic din punct de vedere tehnic.

Cheltuielile de deplasare vor fi înregistrate în conformitate cu normele interne stabilite de beneficiar. Beneficiarii vor încerca să folosească mijloacele de transport cele mai economice și prietenoase cu mediul – video-conferința trebuie luată în calcul ca alternativă.

În absența normelor interne privind rambursarea sumei aferente utilizării autoturismelor din proprietatea unei organizații (față de autoturismele particulare), cheltuielile aferente folosirii acestora vor fi estimate la 0,25 €/km. Dacă sunt prevăzute doar cheltuielile cu combustibilul, și acestea vor menționate aici.

Acestea vor fi înregistrate conform normelor interne stabilite de beneficiar (diurne sau plăți directe pentru mese, costurile de cazare, transport local etc). Asigurați-vă că mesele aferente deplasărilor/ședințelor beneficiarilor nu sunt incluse în cazul în care au fost deja bugetate diurnele.

Tariful pentru deplasare și diurnă și numărul de deplasări: Introduceți tariful pentru deplasare și diurnă și numărul de deplasări. Câmpul „cheltuieli de deplasare și diurnă” trebuie să conțină costul unitar pentru o persoană, câmpul „număr de deplasări” trebuie să conțină numărul de deplasări pentru o persoană (de exemplu, dacă două persoane se deplasează de 3 ori la o întâlnire de coordonare, atunci numărul de deplasări este „6”).

##### Formularul F3 – Cheltuieli pentru asistența externă

Generalități: Cheltuielile aferente asistenței externe includ cheltuielile de subcontractare, și anume servicii/lucrări efectuate de societăți sau persoane din exterior, precum și închirierea echipamentelor sau a infrastructurii. Acestea se limitează la 35% din bugetul total în cazul în care nu se justifică un procentaj mai ridicat în cadrul propunerii.

De exemplu, crearea unei sigle, elaborarea unui plan de diseminare, crearea produselor de diseminare, publicarea unei cărți sau închirierea de materiale trebuie incluse în asistența externă.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că serviciile furnizate în baza unui subcontract, dar care se referă la dezvoltarea unui prototip trebuie bugetate în legătură cu prototipul, nu cu asistența externă. Costurile legate de achiziționarea sau leasingul (spre deosebire de închirierea) echipamentelor sau infrastructurii furnizate în cadrul subcontractului trebuie bugetate în cadrul categoriilor de cheltuieli respective și nu în cel al asistenței externe.

Cheltuielile pentru transferul dreptului de folosință asupra terenului trebuie incluse în categoria „asistență externă” numai în cazul în care se referă la un transfer pe termen scurt care expiră înaintea datei finalizării proiectului. Arendările pe termen lung trebuie declarate în categoria arendare pe termen lung a terenului.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a obiectului serviciului care va fi subcontractat, ex. „realizarea evaluării impactului de mediu”, „întreținere pentru …”, „închiriere de …”, „consultanță cu privire la…”, „realizarea paginii web”, „asistență intra-muros”, „organizarea unui eveniment de diseminare”, etc. Dacă este necesar, puteți folosi maxim 200 de caractere în vederea descrierii subcontractului.

##### Comentarii generale privind Formularele F4.a, F4.b și F4.c – Bunuri de folosință îndelungată

Vă rugăm să includeți în această categorie numai acele bunuri care, conform normelor contabile stabilite ale beneficiarului în cauză, sunt clasificate drept bunuri de folosință îndelungată. Pe de altă parte, nu includeți în această categorie bunuri neclasificate drept bunuri de folosință îndelungată, potrivit normelor contabile stabilite de beneficiar.

În sub-categoriile echipamente și infrastructură, trebuie să menționați costul real, precum și valoarea deprecierii, în conformitate cu Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. Doar amortizarea reprezintă un cost eligibil pentru proiect, iar cofinanțarea UE va fi calculată pe baza acestei valori.

Important: Deprecierea bunurilor de folosință îndelungată aflate deja în posesia beneficiarilor la începutul proiectului nu este eligibilă pentru finanțare LIFE.

Cost real: Costul integral al infrastructurii și echipamentelor fără amortizare.

Amortizare: Valoarea totală a amortizării din evidențele contabile ale beneficiarilor la finalizarea proiectului. În scopul elaborării propunerii de buget, beneficiarii vor estima cât mai precis posibil valoarea amortizării pentru fiecare articol, începând cu data înregistrării contabile (dacă este relevantă) până la finalizarea proiectului. Această estimare se bazează pe normele contabile interne și/sau pe cele naționale. Această valoare reprezintă un cost eligibil.

Amortizarea este limitată la 25% din costul real pentru infrastructură și maxim 50% din costul real pentru echipamente. Se vor afișa mesaje de eroare la validarea propunerii în cazul nerespectării acestor reguli.

Excepția 1: Pentru prototipuri, costurile eligibile sunt egale cu costurile reale, conform condițiilor prevăzute la Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Excepția 2: Pentru proiectele LIFE Natură și Biodiversitate, costul bunurilor de folosință îndelungată achiziționate de către beneficiari instituții publice sau organizații private non-profit este considerat eligibil 100% în cazul în care organizația respectă toate condițiile prevăzute în Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. În acest caz, suma indicată a amortizării trebuie să fie egală cu costul real

##### Formularul F.4.a – Costuri cu infrastructura

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Oferiți o descriere clară și defalcarea infrastructurii pe elemente de cost, de exemplu „construcție structură de sprijin din oțel”, „fundație și instalații”, „îngrădire” etc.

Important: Toate costurile de infrastructură, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

Vă rugăm să luați în considerare și faptul că, pentru crearea de infrastructuri de vizitare la scară mică, acestea nu pot depăși 10% din bugetul alocat pentru acțiunile concrete în bugetul propunerii și trebuie să fie bine justificate și eficiente din punct de vedere al costurilor, altfel acestea vor fi eliminate din propunere în etapa de revizuire.

##### Formularul F.4.b – Costuri cu echipamente

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, de exemplu „computer laptop”, „software bază de date (standard sau dezvoltat în cadrul subcontractului)”, „echipamente de măsurare”, „motocositoare”, etc.

##### Formularul F.4.c - Costuri de prototip

Un prototip reprezintă un element de infrastructură și/sau un echipament special creat pentru implementarea proiectului și care nu a fost niciodată comercializat și nu este disponibil ca un produs de serie. Acesta nu poate fi folosit în scopuri comerciale pe durata de viață a proiectului. (Vezi Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru definiția prototipului.) Bunurile de folosință îndelungată achiziționate în cadrul proiectului pot fi acceptate în această categorie de costuri numai atunci când acestea sunt esențiale pentru aspectele pilot sau demonstrative ale proiectului.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui prototip.

Important: Toate costurile referitoare la prototip, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

##### Formularul F5.a – Costuri cu achiziția de terenuri, Formularul F5.b – Costurile cu închirierea pe termen lung/drepturile de folosire și Formularul F5.c – Costuri cu plățile compensatorii unice

Generalități: Vă invităm să consultați Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, pentru regulile privind achiziția terenului. Dacă închirierea pe termen scurt ar fi potrivită pentru atingerea obiectivelor proiectului, aceste costuri ar trebui să fie încadrate la asistență externă.

Descrierea achiziției de teren/ închirierii pe termen lung/ plății compensatorii unice: Oferiți o descriere clară a fiecărui element, de exemplu, „Achiziționarea unei pășuni acide în sub-situl X”, „plata compensatorie unică pentru drepturile de exploatare a turbei în sub-situl Y”, etc. Utilizați rânduri diferite pentru diferite utilizări ale terenurilor/tipurilor de habitat/sub-siturilor în cazul în care prețurile diferă semnificativ.

Costul estimat la hectar: Costul estimat, excluzând taxele și alte cheltuieli, rotunjit la cea mai apropiată unitate în €.

Propunerea dumneavoastră trebuie să includă și o scrisoare din partea autorității competente sau din partea notarului care să confirme că prețul la hectar nu depășește media pentru tipurile de teren sau pentru locația vizată.

##### Formularul F6 – Costurile cu materiale consumabile

Generalități: Consumabilele declarate în prezentul formular trebuie să fie legate de cumpărarea, fabricarea, repararea sau utilizarea articolelor care nu au fost incluse în inventarul de bunuri de folosință îndelungată al beneficiarilor (precum materiale aferente experimentelor, furaje pentru animale, materiale pentru diseminare, repararea bunurilor de folosință îndelungată, cu condiția ca acestea să nu fie valorificate, ci să fie achiziționate în vederea implementării proiectului sau folosite 100% în scopul derulării acestuia etc.). În cazul în care proiectul include o activitate de diseminare semnificativă în cadrul căreia se folosesc frecvent serviciile poștale, de fotocopiere sau alte mijloace de comunicare, cheltuielile corespunzătoare pot fi menționate în această secțiune, de asemenea.

Costurile cu materialele consumabile trebuie să fie legate în mod clar de implementarea acțiunilor proiectului.

Materiale consumabile/furnituri generale (spre deosebire de cheltuielile directe), precum servicii de telefonie, costuri de comunicare, fotocopiere, articole de birou, apă, gaze etc. sunt incluse în categoria cheltuieli generale.

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a tipului de materiale consumabile, menționând legătura cu implementarea tehnică a proiectului, de exemplu „materii prime pentru efectuarea experimentelor 2”, „papetărie folosită pentru produsele de diseminare (livrabile 5)” etc.

##### Formularul F7 – Alte costuri

Generalități: Costurile directe care nu se încadrează în nicio altă categorie de cheltuieli vor fi menționate în această secțiune. Costurile aferente comisioanelor bancare, taxelor de conferință, costurile de asigurare rezultate exclusiv din implementarea proiectului etc., trebuie incluse în această secțiune.

Costurile cu auditul în legătură cu auditarea rapoartelor financiare ale proiectului trebuie întotdeauna încadrate în această categorie bugetară. Pentru proiectele cu mai mult de un beneficiar, costul total cu auditul va fi menționat ca sumă consolidată în propunere și va fi suportat de beneficiarul coordonator.

Costurile cu traducerea, dacă sunt necesare, trebuie raportate întotdeauna în această categorie.

Materiale de diseminare: costuri aferente diseminării informațiilor și reproducerii (de exemplu, achiziția sau tipărirea materialelor/produselor de diseminare…)

Garanția bancară, dacă este necesară, trebuie întotdeauna raportată în această categorie. Pentru informații suplimentare, vezi Articolul I.4.1 din Condițiile Speciale și Articolele II.19.2 (e) și II.24.1 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, precum și Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016.

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, legat de implementarea tehnică a proiectului.

##### Formular F8 – Cheltuieli generale

Cheltuieli generale: Indicați costurile generale indirecte (cheltuieli generale) pentru fiecare beneficiar. Beneficiarii care beneficiază de o finanțare operațională de la un program de finanțare al UE (cum ar fi, de exemplu, apelurile LIFE ONG) nu au dreptul de a solicita cheltuieli generale pentru perioada de timp în care au primit o subvenție de funcționare. În cazul în care un beneficiar ar primi o subvenție de funcționare pentru (o parte din) durata proiectului, beneficiarul este obligat să semnaleze acest lucru și să introducă o modificare/corectură a tabelelor de buget (Formularele F) înainte de încheierea proiectului, excluzând „cheltuielile generale” bugetate

Cheltuielile generale (denumite și „cheltuieli indirecte”) sunt eligibile la un tarif forfetar, care va fi stabilit în contractul de finanțare ca procent din costurile totale directe eligibile ale fiecărui beneficiar, cu excepția arendării pe termen lung a terenului/compensații unice pentru drepturi de folosință asupra terenului (și excluzând cheltuielile generale propriu-zise, întrucât sunt costuri indirecte). Conform Articolului II 19.3 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, acest procent nu poate depăși 7%. În Raportul R1 și la validarea propunerii, se va afișa un mesaj de eroare dacă nu se respectă această regulă.

Coloana „Costuri totale eligibile directe, exclusiv costuri legate de terenuri” se completează automat de sistem pe baza costurilor introduse în formularele de la F1 la F7.

##### Formular FC – Contribuții financiare

Acest formular descrie finanțarea proiectului de către beneficiar(i) și / sau cofinanțator(i), precum și contribuția din partea UE solicitată per beneficiar.

Bunurile sau serviciile care trebuie furnizate „în natură”, adică pentru care nu a fost prevăzut nici un flux de numerar, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din partea UE și nu trebuie incluse în bugetul proiectului.

Important: Coloana „Costuri totale ale acțiunilor exprimate în €” va fi completată automat de sistem, pe baza cheltuielilor introduse în formularele F1-F8.

Contribuția beneficiarului coordonator: Menționați valoarea contribuției financiare furnizate de către beneficiarul coordonator. Această sumă nu poate include finanțarea obținută din alte surse publice sau private alocate în mod special proiectului sau unei părți a acestuia (care trebuie declarată cu titlu de altă cofinanțare).

Contribuția beneficiarului asociat: Menționați contribuția financiară asigurată de fiecare beneficiar asociat. Aceste sume nu pot include finanțarea obținută din alte surse publice sau private alocate în mod special proiectului sau unei părți a acestuia (care trebuie declarată cu titlu de altă cofinanțare).

Suma solicitată din contribuția UE: Specificați valoarea contribuției UE solicitate de beneficiarul coordonator și fiecare dintre beneficiarii asociați. Această sumă trebuie să fie în conformitate cu Articolele II.19 și II.25 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Valoarea cofinanțării în euro: Menționați contribuția financiară a fiecărui cofinanțator.

Sumele corespunzătoare contribuțiilor proprii și cheltuielilor totale sunt transferate automat în formularele A3 și A4. Sumele corespunzătoare contribuțiilor cofinanțatorilor sunt transferate automat în formularul A6.

## Rapoarte

Rapoartele eProposal conțin calcule financiare detaliate, fiind generate automat pe baza datelor introduse în formularele tehnice și financiare.

Doar rapoartele R1-Buget și R2-Cheltuieli per acțiune vor fi incluse în versiunea .pdf a propunerii generată de instrumentul eProposal. Cu toate acestea, celelalte rapoarte oferă informații financiare practice.

### Raportul R1 – Buget

Formularul totalizează structura financiară a proiectului, prin furnizarea unei defalcări a bugetului pentru proiect și o imagine de ansamblu a planului de finanțare.

### Rapoarte R2 – Costuri per Acțiune, R2a - Costuri per Beneficiar, R2b - Costuri per Acțiune  per Beneficiar, R2c - Cheltuieli per Beneficiar și per Acțiune

Aceste formulare sunt foarte utile în vederea stabilirii unei legături între rezultatele tehnice și costuri.

### Raportul R3 – Regulă de profit per beneficiar

Acest raport verifică dacă niciunul dintre beneficiari nu primește o cotă din contribuția UE care depășește costurile suportate suferite (consultați regula de non-profit prevăzută de Articolul II.25.3 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE)

### Raportul R4 – Respectarea regulii de 2%

Acest raport indică dacă suma contribuțiilor instituțiilor publice (în calitate de beneficiar coordonator și / sau beneficiar asociat) la bugetul proiectului depășește (cu cel puțin 2%) valoarea costurilor salariale ale personalului permanent facturate proiectului. Dacă nu se întâmplă acest lucru, va fi afișat un mesaj de eroare în momentul validării propunerii.

### Raportul R5 – Alocare națională

Acest raport prezintă distribuirea contribuției UE pentru perioada 2014-2017 pentru fiecare Stat Membru în care sunt înregistrați beneficiarii.

## Anexe

Tipul anexei: Selectați din lista derulantă.

Denumirea anexei: Vă rugăm să vă asigurați că denumirea este scurtă (maxim 200 de caractere).

##### Important: dimensiunea maximă a fiecărui document anexat este de 2 Mb.

Adăugați în cadrul acestei secțiuni anexele financiare obligatorii corespunzătoare, după cum este explicat în documentul „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016”. Modelele de „Declarația Organismului Public” și „Situație financiară simplificată” sunt puse la dispoziție în pachetul solicitării disponibil pe pagina de internet LIFE.

Hărțile sunt obligatorii pentru proiectele LIFE Natură și LIFE Biodiversitate inclusiv acțiuni în sit. A se vedea cerințele pentru Formularul B2a.

Tabelul obligatoriu Excel care include lista de acțiuni concrete de conservare și costurile acestora trebuie să fie, de asemenea, atașat. Câmpurile din tabel trebuie să includă: Cod acțiune/Denumire acțiune/Motivele pentru care este considerată o acțiune concretă de conservare/Calcularea costului. A se vedea secțiunea 2.4.1.

# 4. Lista de verificare

Întrebările de mai jos vă ajută să verificați dacă solicitarea dumneavoastră este bine întocmită. Răspunsurile trebuie să fie pentru toate punctele „da”. Cu toate acestea, lista de întrebări nu este exhaustivă, iar răspunsurile dumneavoastră nu asigură toate informațiile detaliate necesare; consultați informațiile detaliate din celelalte secțiuni ale prezentului document.

- Ați verificat dacă proiectul dumneavoastră este un proiect LIFE Natură sau LIFE Biodiversitate?

- Formularele A3, A4 și A6 sunt semnate și datate?

- Acolo unde este cazul, Formularele A8 sunt semnate și datate?

- Formularul B1 este prezentat cel puțin în limba engleză?

- Ați inclus o marjă de siguranță la finalul proiectului pentru a lua în considerare întârzierile neprevăzute?

- Solicitantul este înregistrat legal în UE?

- Ați inclus anexele obligatorii (bilanțul anual și contul de profit și pierderi, raportul de audit sau bilanțul și contul de profit și pierderi certificate de către un auditor, situația financiară simplificată pentru beneficiarii coordonatori care nu au calitatea de instituții publice; declarația instituției publice pentru beneficiarii coordonatori care au calitatea de instituții publice)?

- Mai mult de 25% din buget este dedicat acțiunilor concrete de conservare (sau propunerea dumneavoastră se încadrează în posibilele excepții)? Ați ținut cont de o marjă de siguranță?

- Ați inclus activități substanțiale - în afară de transferul de cunoștințe și crearea de relații - pentru a asigura capacitatea de reproducere și transfer a soluției dumneavoastră? Pentru fiecare acțiune, ați furnizat detalii privind rezultatele așteptate, în măsura în care este posibil, în termeni cantitativi?

- Ați exclus activitățile în derulare (permise numai în anumite cazuri specifice) și v-ați asigurat că sunt respectate condițiile relevante pentru orice acțiuni recurente?

- Ați exclus acțiunile pregătitoare care nu produc recomandări practice?

- Ați inclus un pachet coerent de acțiuni pentru comunicarea și diseminarea acțiunilor?

- Ați inclus indicatori și acțiuni pentru monitorizarea impactului proiectului și al acțiunilor acestuia asupra speciilor/habitatelor vizate?

- Echipa de management de proiect este suficientă? S-a pus la dispoziție o organigramă? Există un coordonator de proiect permanent (nu este obligatoriu, dar este recomandat insistent)?

- Ați exclus toate acțiunile care pot fi finanțate mai bine în cadrul altor programe de finanțare UE? În caz de îndoială, ați prevăzut acțiuni sau obiective complementare?

- Ați detaliat eforturile dumneavoastră în vederea neutralizării carbonului?

- Dumneavoastră și beneficiarii asociați ați citit integral Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE?

- Pentru obiective de achiziții de terenuri/acordare de plăți compensatorii ați explicat clar modalitatea în care îndepliniți toate condițiile de eligibilitate?

- Pentru reintroducerea/translocarea speciilor ați explicat clar modul în care propunerea îndeplinește toate condițiile necesare?

##### Numai pentru proiecte Natură:

- Toate acțiunile concrete de conservare au loc în cadrul siturilor desemnate oficial Natura 2000 sau în scopul îmbunătățirii integrității rețelei Natura 2000? Acțiunile sunt clar localizate în legătură cu siturile Natura 2000 din hărțile furnizate?

- Vizează aceste acțiuni exclusiv specii și habitate Natura 2000 (pentru acțiuni în sit: Anexa I din Directiva Păsări și/sau Anexele I sau II din Directiva Habitate; pentru acțiuni legate de specii: Anexa I sau II din Directiva Păsări și/sau Anexele II, IV sau V din Directiva Habitate)?

- Au loc toate acțiunile pe teritoriul european al UE unde se aplică Directivele Păsări și Habitate (sau se încadrează în excepțiile prevăzute)?

- Ați inclus hărți detaliate (dimensiuni A3 sau A4)? Includ acestea o scară, un titlu și detalii de fond (de exemplu nume de sate, râuri etc.) lizibile?

##### Numai pentru proiecte Biodiversitate:

- Pentru proiectele care se referă la tematicile 4 și 5, proiectul dumneavoastră este demonstrativ și/sau pilot?

- Pentru proiecte „demonstrative” sau „pilot”, proiectul dumneavoastră integrează monitorizare, evaluare și diseminare activă a rezultatelor proiectului și a lecțiilor învățate (a se vedea definițiile termenilor „demonstrativ” și „pilot”)?

- Au loc toate acțiunile pe teritoriul european al UE (sau se încadrează în excepțiile prevăzute)?

# ANEXE

## ANEXA 1: Calendarul procedurii de evaluare și selecție LIFE 2016

| Data sau perioada | Activitate |
| --- | --- |
| 07 octombrie 2016 | Termen limită pentru transmiterea de către solicitanți a propunerilor către Autoritatea Contractantă |
| Octombrie 2016 - mai 2016 | Evaluarea și revizuirea propunerilor |
| Mai-iunie 2016 | Semnarea fiecărui contract de finanțare |
| 07 iulie 2016 | Cea mai apropiată dată posibilă de început pentru proiectele 2014 |

## ANEXA 2: Link-uri importante

- Documente generale pentru toți solicitanții:

##### Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013

  - Programul de Lucru Multianual LIFE 2014-2017

  - Link către LIFE Communication toolbox

  - Regulamentul de finanțare

- LIFE Natură și Biodiversitate:

##### Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică

  - Directiva 2009/147/CE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice

  - Lista speciilor prioritare de păsări din Directiva 2009/147/CE, considerate prioritare pentru finanțare în cadrul LIFE

  - Pagină de internet care furnizează o vedere geografică a rețelei ecologice Natura 2000 http://natura2000.eea.europa.eu

  - Comunicarea Comisiei COM (2011) 244 final Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE privind biodiversitatea până în 2020 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm

  - Sistem de informare în domeniul biodiversității pentru Europa http://biodiversity.europa.eu/

  - Situația de bază a biodiversității http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010- biodiversity-baseline/

  - Ghiduri UICN pentru reintroducere și alte translocări de conservare

## ANEXA 3: Instrumentul eProposal

Instrumentul eProposal permite solicitanților de proiecte LIFE „tradiționale” să creeze propunerea(le) online. Doar propunerile depuse prin intermediul eProposal sunt eligibile pentru evaluare.

Vă rugăm să postați exclusiv întrebări/probleme IT despre eProposal la

Centrul de suport eProposal: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

Rețineți că acest Centru de suport este destinat exclusiv întrebărilor IT referitoare la utilizarea eProposal.

Pentru toate celelalte întrebări legate de LIFE, consultați documentele incluse în pachetul solicitării și, dacă este necesar, contactați Punctul Național de Contact LIFE sau scrieți la adresa easme-life@ec.europa.eu.

##### Rețineți că, dacă v-ați înregistrat în eProposal pentru Cererile de propuneri LIFE+ în anii 2012, 2013 sau 2014, puteți continua să utilizați aceleași date de autentificare pentru a vă înregistra, și puteți sări peste pașii 1 și 2. Vi se poate cere totuși să schimbați parola.

  - Pasul 1: Crearea numelui de utilizator și a parolei ECAS (pentru toți utilizatorii)

Accesul la Pagina de pornire eProposal se face prin pagina de internet LIFE.

Rețineți că instrumentul eProposal poate fi accesat doar prin intermediul ECAS (Serviciul de Autentificare al Comisiei Europene). Prin urmare, trebuie să vă înregistrați mai întâi în ECAS și să obțineți un ID de utilizator și o parolă.

Odată ce ați fost autentificat, nu va mai trebui să re-introduceți datele de autentificare (nume de utilizator și parolă), în cadrul aceleiași sesiuni de navigare.

În meniul „Utilizator nou”, faceți clic pe „Înregistrare”:

    - ECAS Creare cont

Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate:

Notă: Dacă nu puteți citi „codul de securitate”, nu ezitați să încercați un alt cod făcând clic pe simbolul  de lângă imaginea care conține codul de securitate.

După ce ați transmis aceste informații, apăsați butonul „Create an account” [Creare cont]. Veți primi apoi următorul mesaj

### ECAS Creare parolă

Veți primi un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail furnizată din partea ECAS (<ecas- admin@ec.europa.eu>).

Notă: poate dura până la o jumătate de oră ca e-mail-ul de confirmare să ajungă. Dacă nu primiți deloc acest e-mail, vă rugăm să verificați mai întâi fișierul SPAM înainte de a contacta Centrul de suport eProposal.

##### Din momentul în care vi s-a transmis e-mailul, aveți la dispoziție 90 de minute pentru a vă genera parola ECAS!

În e-mail-ul de confirmare primit, faceți clic pe „this link” [acest link].

Creați parola (minim 10 caractere, conținând cel puțin 1 majusculă și 1 cifră sau caracter special) și trimiteți.

După ce ați trimis, va apărea un mesaj de confirmare:

Puteți modifica parola sau puteți solicita resetarea acesteia, în cazul în care o uitați. Vă recomandăm să păstrați în condiții de siguranță numele de utilizator / adresa de e-mail și parola pe care o folosiți pentru a vă înregistra și înscrie pe eProposal (Pasul 2).

## Pasul 2: Înregistrarea ca utilizator pe eProposal (pentru toți utilizatorii)

Accesați Pagina de pornire LIFE eProposal

Faceți clic pe opțiunea „Are you an applicant?” [Sunteți solicitant?]

În meniul „Are you an applicant?”, faceți clic pe „Login” [Înregistrare].

Veți fi redirecționați către această pagină:

- Verificați dacă domeniul selectat este „External” [Extern] (dacă nu, vă rugăm să îl modificați în „Extern” utilizând linkul „Change it” [Modificare] și când sunteți întrebat „Where are you from?” [De unde sunteți?], specificați „Neither an institution nor a European body” [Nu aparțin unei instituții sau unui organism european] + clic pe „Select” [Selectare]).

- Introduceți adresa de e-mail și parola (cea creată la Pasul 1).

- Faceți clic pe butonul „Login” [Înregistrare].

Ați accesat instrumentul LIFE eProposal.

Selectați tipul de cont Applicant User [Utilizator solicitant]:

Introduceți apoi informațiile solicitate (câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc de culoare roșie *), și dați click pe butonul „Save” [Salvare] disponibil în partea de jos a ecranului.

Veți primi următorul mesaj de confirmare: „Your user account has been created” [Contul dumneavoastră de utilizator a fost creat].

După ce v-ați înregistrat ca utilizator, veți putea vedea în lista de propuneri, de asemenea, propunerile pe care le-ați creat (sau pe care ați fost invitat să le vedeți) pe durata prezentei Cereri LIFE sau a cererilor LIFE+ 2012, 2013 și 2014.

## Pasul 3: Crearea unei propuneri de proiect (se va face de către solicitantul coordonator)

##### Propunerile pot fi create în eProposal doar de către utilizatori înregistrați care au calitatea de „solicitant coordonator”, și anume „proprietarul” propunerii.

„Solicitantul coordonator” va deveni „beneficiar coordonator” în cazul în care propunerea este selectată pentru cofinanțare LIFE.

Acum puteți crea o propunere de proiect LIFE prin clic pe butonul „Create new proposal”[Creare propunere nouă], disponibil în partea de jos a ecranului:

Vi se va solicita să introduceți informații de bază referitoare la propunerea dumneavoastră, pe baza domeniului prioritar LIFE selectat. Aceste informații rămân editabile după crearea propunerii.

În acest scop, veți fi redirecționat automat către formularul tehnic A1 (vezi mai jos). Rețineți că va trebui să completați atât formularul A1, cât și A2 pentru a crea o nouă propunere de proiect în instrumentul eProposal. Propunerea va fi apoi identificată cu acronimul proiectului specificat în formularul tehnic A1. Informațiile deja introduse în timpul înregistrării ca solicitant vor fi disponibile în formularele A1 și A2 pentru propunerea creată.

Rețineți că, din motive tehnice, nu este posibilă „reciclarea” digitală a propunerilor din programul LIFE+. Nu puteți genera o nouă propunere 2016 pe baza unei propuneri LIFE+; trebuie să descărcați vechea propunere și să tăiați și să lipiți conținutul în formularele de solicitare 2016.

    - Gestionarea drepturilor de acces (opțional)

O propunere LIFE creată în eProposal este legată implicit de proprietarul acesteia: utilizatorul care a creat-o.

Proprietarul propunerii poate:

- vizualiza/edita propunerea;

- invita alți utilizatori, acordându-le drepturi de editare;

- transmite propunerea.

##### Gestionarea drepturilor de acces

Pentru ca proprietarul să gestioneze drepturile de acces și ca ceilalți utilizatori conectați la propunere să vizualizeze aceste drepturi, trebuie să efectuați următoarele operațiuni:

- Selectați propunerea pentru care doriți să acordați drepturi de acces altui utilizator sau să invitați un beneficiar asociat;

- Accesați meniul Proposal [Propunere] / partea Access rights [Drepturi de acces].

- În cazul în care doar proprietarul este legat de propunere, ecranul va arăta astfel

##### Invitarea altui utilizator (opțional)

- Pentru a invita un alt utilizator, proprietarul propunerii (solicitantul coordonator) trebuie să specifice adresa de e-mail a persoanei care urmează să fie invitată în partea de jos a ecranului „List of proposal users” [Lista utilizatorilor propunerii].

- În cazul în care utilizatorul invitat este deja înregistrat în eProposal:

  - Prenumele și numele utilizatorului vor apărea ca „(Pending)” [(În curs)] în Lista de drepturi de acces ale utilizatorilor.

  - Se va primi un mesaj de invitație la adresa de e-mail introdusă de către utilizatorul invitat (când se înregistrează în eProposal).

  - Utilizatorul se înregistrează în eProposal: în partea de sus a primului ecran este vizibilă invitația. Utilizatorul o poate accepta sau respinge.

  - În cazul în care utilizatorul invitat acceptă invitația, propunerea va apărea în lista de propuneri a utilizatorului, iar acesta o va putea vizualiza imediat. Proprietarul propunerii poate apoi acorda acestui utilizator drepturi de editare.

- În cazul în care utilizatorul invitat NU este încă înregistrat în eProposal:

  - Prenumele și numele utilizatorului vor apărea ca „(Pending)” [(În curs)] în Lista de drepturi de acces ale utilizatorilor.

  - Se va primi un mesaj de invitație la adresa de e-mail a utilizatorului invitat specificată de către proprietarul propunerii. Acest mesaj conține un link pentru înregistrarea în ECAS (dacă este necesar, vezi Pasul 1) și un alt link pentru înregistrarea în eProposal (vezi Pasul 2).

  - Utilizatorul se înregistrează în eProposal: în partea de sus a primului ecran sunt vizibile atât confirmarea sau înregistrarea, cât și invitația. Utilizatorul poate accepta sau respinge invitația.

  - În cazul în care utilizatorul invitat o acceptă, propunerea va apărea în lista de propuneri a utilizatorului, pe care acesta o va putea vizualiza imediat. Proprietarul propunerii poate apoi acorda utilizatorului respectiv drepturi de editare.

- Proprietarul propunerii poate invita oricât de mulți utilizatori dorește, urmând aceiași pași.

- În cazul în care mai mulți utilizatori sunt legați la o propunere, ecranul cu Drepturi de acces va arăta astfel (pentru proprietarul propunerii, pentru ceilalți utilizatori legați la acesta, toate căsuțele vor fi inactive):

- Proprietarul propunerii este întotdeauna inactivat (cel puțin un utilizator trebuie să fie în permanență proprietar al propunerii).

- Utilizatorul(ii) care a(u) acceptat invitația este(sunt) enumerat(i), iar căsuțele din coloanele „Owner” [Proprietar], „Can view” [Poate vizualiza] și „Can edit” [Poate edita] sunt activate.

- În cazul în care prenumele și numele sunt încă „(Pending)” [(În curs)], acest lucru înseamnă că utilizatorul(ii) respectiv(i) nu a(u) acceptat încă invitația.

- Proprietarul propunerii poate decide să acorde drepturi de editare altor utilizatori legați la propunerea respectivă. Singura condiție este ca utilizatorul să fi acceptat invitația transmisă de către proprietar. Acest lucru permite mai multor utilizatori să lucreze în paralel la aceeași propunere de proiect.

- Pentru a acorda drepturi de editare, proprietarul trebuie să dea click pe căsuța „Nu” [Nu] din coloana „Poate edita”: aceasta se va transforma în „da”. Când utilizatorul respectiv se înregistrează din nou în eProposal, va putea edita propunerea respectivă.

- Important: În cazul în care unui utilizator i-au fost acordate drepturi de editare, acesta va putea realiza exact aceleași acțiuni ca beneficiarul coordonator, și anume să modifice, să șteargă, să adauge informații tehnice și financiare etc., dar nu va putea transmite propunerea și invita alți utilizatori. Trecerea din modul editare în modul vizualizare pentru un solicitant asociat se poate face ori de câte ori este nevoie / se dorește de către beneficiarul coordonator.

##### Schimbarea proprietarului

Utilizatorul care trebuie să devină proprietar trebuie să fi fost deja invitat la propunere. Pentru modificarea proprietarului, proprietarul (inițial) trebuie să facă clic pe căsuța „No” [Nu] din coloana „Owner” [Proprietar] corespunzătoare utilizatorului care va deveni noul proprietar: după un mesaj de confirmare, căsuța se va transforma în Yes [Da]. Din acel moment, „fostul” proprietar nu mai are posibilitatea de a gestiona drepturile utilizatorilor. Când „noul” proprietar se înregistrează data următoare în eProposal, va putea gestiona drepturile de acces pentru propunerea respectivă.

Orice informații care au fost deja introduse în formularele tehnice și/sau financiare pentru solicitantul coordonator (de exemplu, în legătură cu acțiunile pentru care este responsabil solicitantul coordonator, sau pentru costurile suportate de solicitantul respectiv) vor trebui editate manual, pentru a le alinia noului cadru al propunerii.

### Validarea și transmiterea propunerii

Rețineți că sunt obligatorii ambii pași pentru a asigura luarea în considerare a propunerii în procesul de evaluare!

##### Validare

După completarea propunerii, faceți clic pe butonul „Validate” [Validare] disponibil în formularul A1. Pe parcursul întregii propuneri, vor fi lansate mai multe verificări pre-definite, cum ar fi verificări că sunt completate câmpurile obligatorii în formatul corect, coerența între date, coerența diferitelor elemente ale bugetului etc.

Mesajele de eroare a validării indică informații lipsă sau incorecte. Acestea blochează transmiterea propunerii (de ex. „Costurile totale trebuie să fie egale cu totalul contribuțiilor”).

În cazul în care validarea se efectuează fără erori, veți primi următorul mesaj de confirmare:

Rețineți că în această etapă propunerea NU a fost încă transmisă.

La validarea cu succes a propunerii, eProposal va cere proprietarului să confirme dacă dorește să transmită propunerea în momentul respectiv.

##### Transmitere

După ce propunerea este validată și înainte de termenul limită de transmitere, solicitantul coordonator (proprietarul propunerii) este invitat să transmită propunerea, făcând clic pe butonul „Transmitere către Autoritatea Contractantă” (acest buton devine disponibil în formularul A1 numai după ce propunerea a fost validată și nu au mai fost identificate alte erori care duc la blocarea validării).

După ce faceți clic pe acest buton, veți primi următorul mesaj care confirmă faptul că propunerea este transmisă cu succes:

Propunerea poate fi modificată, validată și (re)transmisă ori de câte ori este nevoie până la data de 07 octombrie 2016 (ora 16:00, ora Bruxelles-ului). Fiecare transmitere ulterioară înlocuiește versiunea transmisă anterior (versiunile anterioare nu sunt arhivate și prin urmare nu mai sunt disponibile).

Acest termen limită de transmitere va fi extins numai în caz de „forță majoră” sau de defectare a sistemului, iar noul termen limită (stabilit într-un mod care să compenseze perioada când sistemul nu funcționează) va fi comunicat imediat pe pagina de internet LIFE și pe pagina de pornire a eProposal.

Propunerea va fi transmisă în mod automat către Autoritatea Contractantă. Autoritățile naționale ale Statelor Membre în care beneficiarii sunt înregistrați în mod legal pot vizualiza propunerea, de asemenea.

Fiecărei propuneri transmise i se atribuie automat un cod unic de referință a proiectului care include anul cererii de propuneri, domeniul prioritar LIFE și un număr secvențial format din 6 cifre. Toate formularele tehnice, financiare și de raportare vor conține acest cod (de exemplu „Propuneri / LIFE15 ENV/FI/000001 LIFE Apă / Formulare financiare / F1 – Cheltuielile directe cu personalul”). Acest cod va fi menționat în întreaga corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de selecție și pe durata implementării proiectului, dacă propunerea este selectată pentru cofinanțare LIFE. O propunere care nu a fost încă transmisă nu conține un cod de referință.

Important: propunerile transmise pot fi modificate și retransmise până la expirarea termenului limită de transmitere. Doar versiunea finală transmisă va fi evaluată de către Autoritatea Contractantă.

##### Dacă doriți ca propunerea dumneavoastră să fie luată în considerare în cadrul procesului de evaluare, asigurați-vă că ați făcut clic pe butonul „Submit to the Contracting Authority” [Transmitere către Autoritatea Contractantă] înainte de termenul limită de transmitere.

Butonul „Submit to the Contracting Authority” [Transmiteți către Autoritatea Contractantă] va fi dezactivat la  termenul limită de transmitere (07 octombrie 2016 ora 16:00 ora Bruxelles-ului). Autoritatea  Contractantă nu este răspunzătoare pentru probleme cauzate de funcționarea lentă a sistemului sau probleme similare. Solicitanții trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a evita transmiteri „în ultima clipă”.

Rețineți că Autoritățile Naționale pot vizualiza faptul că s-a transmis o propunere (identificată prin numărul de referință, titlu, solicitantul coordonator, costurile totale și contribuția solicitată), însă nu pot vizualiza propunerea respectivă online până la expirarea termenului de transmitere, dacă solicitantul coordonator nu i-a acordat autorizare în acest sens.

O astfel de autorizare poate fi acordată prin executarea pașilor de mai jos de către solicitantul coordonator:

- Selectați propunerea pentru care doriți să acordați drepturi de vizualizare Autorității dumneavoastră Naționale;

- Accesați meniul Proposal [Propunere] / partea Access rights [Drepturi de acces].

- În secțiunea de acces National authorities [Autorități naționale], faceți clic pe căsuța de culoare verde, care este implicit „No” [Nu]: aceasta se va transforma în „Yes” [Da].

- Când un utilizator Autoritate Națională (pentru Statul Membru unde Solicitantul coordonator sau unul din Solicitanții asociați este/sunt înregistrați) accesează din nou eProposal, acesta va putea vizualiza propunerea respectivă, chiar dacă termenul limită de depunere nu a expirat încă.

Puteți retrage autorizarea de acces în orice moment.

Vă rugăm să rețineți că, după expirarea termenului limită de depunere, această opțiune nu mai este accesibilă.

##### Comunicare ulterioare transmiterii

După expirarea termenului limită de transmitere a propunerii, comunicarea cu solicitanții care au transmis o propunere se va face exclusiv prin Căsuța poștală a propunerii.

Doar proprietarii propunerilor care au statusul „Primită de către Autoritatea Contractantă” (și statusuri ulterioare) au acces la această Căsuță poștală.

CINE ÎL POATE UTILIZA?

- solicitantul: pentru a citi mesajele transmise de către Autoritatea Contractantă sau de către Consultantul acesteia și pentru a răspunde la aceste mesaje și a iniția mesaje noi adresate Autorității Contractante sau Consultantului acesteia;

- Autoritatea Contractantă sau Consultantul acesteia pentru a transmite mesaje Solicitanților și pentru a citi răspunsurile Solicitanților.

CUM CITESC ȘI CUM TRANSMIT MESAJE?

Există 2 opțiuni pentru a accesa mesajele:

- mergeți în Lista de propuneri: dacă aveți un mesaj nou pentru o anumită propunere, va apărea pictograma   în coloana „Unread” [Necitite], faceți clic pe aceasta pentru a accesa căsuța poștală în mod direct

- dacă ați deschis deja o anumită propunere, opțiunea „Mailbox” [Căsuță poștală] este disponibilă în meniul derulant de sub „Proposal” [Propunere].

Aceste 2 opțiuni duc la Lista de conversații:

O conversație grupează toate mesajele legate de același „Topic” [Subiect] (care este definit de către persoana care creează lista), „Phase” [Fază] (faza procesului de selecție de care este legat mesajul) și „Type” [Tip] (de exemplu, scrisoare de respingere, scrisoare de întrebări, scrisoare de instrucțiuni sau „Altele”).

Conversațiile pot fi create și închise. Conversațiile oficiale (cum ar fi Scrisoarea de respingere, Scrisoarea de instrucțiuni etc.) pot fi create doar de către Autoritatea Contractantă. Solicitanții pot crea (și ulterior Închide) „Alte” tipuri de conversații, utilizând butonul  . Autoritatea Contractantă și Consultantul acesteia pot închide orice tip de conversație.

Când se face clic pe pictograma  pentru o anumită conversație, apar detaliile Conversației respective:

Acest ecran vă permite să vizualizați corespondența anterioară (culoarea verde este utilizată pentru mesaje postate de către solicitanți, culoarea albastră pentru mesaje postate de către Autoritatea Contractantă și consultantul acesteia). Aceleași culori, care apar într-o nuanță mai închisă, indică existența unui mesaj nou, în timp ce un mesaj într-o nuanță mai deschisă indică faptul că acesta a fost marcat ca citit.

Când se face clic pe butonul  , Solicitanții au posibilitatea de a defini un mesaj nou (selectând ca destinatar: Autoritatea Contractantă sau consultantul și făcând clic pe ; dacă este necesar, se pot anexa fișier de maxim 2MB fiecare; vă rugăm să utilizați formate generice pentru a asigura posibilitatea citirii acestora de către alți utilizatori).

Făcând clic pe  , Solicitantul poate vizualiza mesajul care urmează să fie transmis și poate verifica conținutul acestuia și lista de fișiere anexate. Pentru a transmite un mesaj nou, faceți clic pe . Pentru a continua editarea mesajului, dați click pe .

CUM SUNT ANUNȚAT DACĂ EXISTĂ UN MESAJ NOU?

Solicitanții vor primi un mesaj e-mail de notificare în căsuța poștală aferentă adresei de e-mail indicată în formularul A2, care informează că un mesaj nou este disponibil în Căsuța poștală a Propunerii.

Recomandăm solicitanților să verifice periodic Căsuța poștală a Propunerii din eProposal, întrucât este posibil ca mesajele să nu ajungă uneori la destinatar (de exemplu, filtrate drept mesaje SPAM, schimbare adresă de e-mail, căsuță poștală plină etc.).

Doar solicitanții coordonatori primesc mesaje de notificare.

##### Ștergerea unei propuneri

O propunere care nu a fost transmisă poate fi ștearsă în orice moment de către solicitant (proprietar).

Pentru a șterge o propunere:

- Găsiți-o în lista dumneavoastră de propuneri;

- Pentru propunerea respectivă, faceți clic pe pictograma  din coloana Actions [Acțiuni] corespunzătoare;

- Când apare mesajul „Are you sure you want to delete proposal?” [Sunteți sigur că doriți să ștergeți propunerea], apăsați „OK” pentru ștergere, sau „cancel” [Anulare] pentru anularea ștergerii.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse în eProposal vor fi șterse permanent și astfel nu mai pot fi extrase după ștergerea propunerii.

##### Retragerea unei Propuneri

Un solicitant (proprietar) își rezervă dreptul de a retrage o propunere în orice moment după transmiterea acesteia. O propunere retrasă nu va fi luată în considerare în timpul evaluării.

Pentru retragerea unei propuneri:

- Găsiți-o în lista dumneavoastră de propuneri;

- Pentru propunerea respectivă, faceți clic pe pictograma Editare  din coloana Actions [Acțiuni] corespunzătoare;

- În meniul propuneri, selectați formularul Withdrawal [Retragere]. Aici puteți detalia motivul (motivele) pentru care doriți să retrageți propunerea (de exemplu: finanțarea așteptată nu s-a materializat) și puteți confirma faptul că vă retrageți propunerea.

- Dacă faceți clic pe „OK”, veți primi următorul mesaj de confirmare:

Regulamentul (UE) nr 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial L 347/185 din 20 decembrie 2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF

Decizia de punere în aplicare a Comisiei (2014/203/UE) din 19 martie 2014, privind adoptarea programului de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-17, JO L116 din 17.04.2014, p.1;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001

De exemplu, în Spania acesta este cazul aplicabil pentru „empresas públicas” cum ar fi TRAGSA sau EGMASA și în Grecia pentru agenții de dezvoltare regională

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002, JO L 298 din 26.10.2012 al Consiliului, p.1.

Alocările naționale se regăsesc în secțiunea 5 din Programul de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017 și în „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2015”.

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare a "Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020)" și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pag. 81).

Sistemul de Transparență Financiară (FTS) - Comisia Europeană

Comunicarea COM 244 finală (2011) – Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE privind biodiversitatea până în 2020

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului și a Consiliului European privind conservarea păsărilor sălbatice

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF

Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm,

Obiectivul 2: Menținerea și restabilirea ecosistemelor și a serviciilor acestora

Obiectivul 3: Creșterea contribuției agriculturii și silviculturii la biodiversitate

Obiectivul 4: Asigurarea utilizării sustenabile a resurselor de pescuit

Obiectivul 5: Combaterea speciilor alogene invazive

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/wilderness/pdf/WildernessGuidelines.pdf

Este de reținut că aceste două Directive nu se aplică Departamentelor Franceze de peste Mări (DOM) și, prin urmare, proiectele LIFE Natură din DOM nu sunt eligibile

Referirea la termenul „interes comunitar” utilizat în acest context se va înțelege ca „interes la nivelul Uniunii”.

Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm , secțiunea „Priorități pentru refacerea ecosistemelor și a serviciilor acestora în UE” și

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/RPF.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/

se va aplica una din aceste opțiuni

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF

se vor aplica toate aceste opțiuni

Consultați Anexa 3 cu privire la modul de creare a unei propuneri online prin utilizarea instrumentului eProposal

În timpul înregistrării pentru numărul CIP, solicitanților li se cere să furnizeze anumite informații care vor fi utilizate exclusiv pentru Programul Horizon 2020 și care nu sunt relevante pentru Programul LIFE. De aceea, la completarea Pasului 1 – Statutul Organizației și dacă doriți să participați ca beneficiar numai la proiectele LIFE, alegeți statutul minim bifând doar căsuța „Persoană juridică”. În mod similar, pentru secțiunea dedicată metodei costurilor, selectați metoda costurilor indirecte „cotă unică standard”. În cazul în care decideți ulterior să participați la un proiect finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, puteți modifica în orice moment informațiile.

Versiunea codificată a Directivei EIM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF

Directiva ESM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF

Versiunea consolidată a Directivei Habitate:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:EN:PDF