LIFE Politici Climatice

Ghidul solicitantului 2016

###### Prezentul ghid este destinat pregătirii propunerilor de proiecte care vor fi depuse la Autoritatea Contractantă în cadrul subprogramului pentru Politici climatice LIFE. Acestea sunt destinate să ajute solicitanții să pregătească conținutul propunerii de proiect.

Prezentul document se aplică doar acestei cereri de propuneri de proiecte („LIFE 2016”). Mai mult, aceste orientări se referă numai la cererile pentru următoarele tipuri de proiecte "tradiționale" în domeniul prioritar climatice Acțiunea: "proiecte-pilot",

"proiecte demonstrative" și "proiecte de bune practici", precum și "informații,

proiecte de sensibilizare și de comunicare. Documente separate de îndrumare sunt disponibile pe pagina web LIFE și pentru alte componente ale cererii de proiecte LIFE 2016.

Documentul de Orientare LIFE (disponibil și pe pagina web LIFE) oferă solicitanților îndrumări cu privire la modul în care pot identifica cea mai potrivită componentă LIFE în cadrul căreia să își prezinte propunerea. Acest document abordează și diferențele între LIFE și alte programe cu finanțare directă UE.

Prezentul ghid este parte a pachetului de apel de propuneri pentru anul 2016, care include și următoarele documente care ar trebui să fie citite cu atenție înainte de a supune aprobării o propunere LIFE:

- Ghid de evaluare a subprogramului LIFE pentru propuneri de proiecte de Politici Climatice 2016

- Model de Contract de Finanțare LIFE și Condițiile Generale și Condițiile Speciale

- Îndrumări Financiare și Administrative

Ce este nou în 2016

 Mai mult accent pe durabilitate și repetabilitatea (vezi secțiunile 1.5.13 și 1.5.14)

 Mai mult accent pe impactul asupra mediului și a climei cuantificabile inclusiv a

prezentarea obligatorie a tabelului indicatorilor de performanță LIFE (a se vedea secțiunea 1.5.18)

 Un control mai strict privind dubla finanțare (a se vedea secțiunea 1.5.16)

 Mai multă atenție proiectelor de faza a doua și relația cu alte proiecte finanțate

LIFE (a se vedea secțiunea 1.5.17)

 Cerințele de coordonare pentru mai multe propuneri care vizează aceeași problemă / similară în aceeași regiune / țară (a se vedea secțiunea 1.5.19)

 interpretarea clară a priorității "transnaționale" (a se vedea secțiunea 1.5.10)

 norme mai stricte privind "comercianți individuali" și "afiliați" (a se vedea secțiunile 1.5.2 și 1.5.4)

 Informații suplimentare cu privire la propunerile care vizează concept, care vin in ăintâmpinarea cerințelor pieții ( close-to-market) pentru atenuarea schimbărilor climatice (a se vedea secțiunea 2.3.3)

 prioritățile de politică actualizate (a se vedea secțiunile 2.3.3, 2.4.3 și 3.5.3)

- INTRODUCERE ÎN LIFE 	5

  - CE REPREZINTĂ LIFE?	5

  - PROIECTE DE FINANȚARE A ACȚIUNILOR	6

  - CUM, UNDE ȘI CÂND SE DEPUNE O PROPUNERE?	7

  - CUM VOR FI SELECTATE PROIECTELE LIFE?	7

  - INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU SOLICITANȚI	8

    - În ce limbă pot fi prezentate propunerile?	8

    - Cine poate prezenta o propunere?	8

    - Cine poate participa la un proiect?	8

    - Care este bugetul optim pentru un proiect LIFE? 	10

    - Care este rata maximă de cofinanțare din partea UE în cadrul LIFE? 	10

    - Cu cât trebuie să contribuie beneficiarii proiectului la bugetul proiectului? 	10

    - Care este data începerii și durata optimă a unui proiect? 	11

    - Unde se poate derula un proiect LIFE? 	11

    - Cine poate fi managerul unui proiect LIFE? 	11

    - Externalizarea activităților proiectului 	12

    - În ce condiții favorizează LIFE proiectele transnaționale? 	12

    - Cât de elaborată trebuie să fie o propunere LIFE? 	12

    - Finanțare retroactivă 	12

    - Sustenabilitatea pe termen lung a proiectului și a acțiunilor acestuia 	13

    - Capacitatea de reproducere și de transfer 	13

    - Activități de cercetare și infrastructură mare 	13

    - Complementaritatea cu alte programe de finanțare UE 	14

  - REDUCEREA „AMPRENTEI DE CARBON” A PROIECTULUI 	14

  - CLAUZĂ DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE 	14

- POLITICI CLIMATICE LIFE 	16

  - CE REPREZINTĂ ACȚIUNILE CLIMATICE LIFE? 	16

  - CE SUNT PROIECTELE DE ACȚIUNI CLIMATICE? 	18

  - DOMENIU PRIORITAR: ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 	19

    - Domeniu de aplicare și obiective generale 	19

    - Corelare cu obiectivele politicii UE 	19

    - Priorități ale politicii UE pentru 2016 	19

  - DOMENIU PRIORITAR „ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE" 	24

    - Domeniu de aplicare și obiective generale 	24

    - Corelare cu obiectivele politicii UE 	24

    - Priorități ale politicii UE pentru 2016 	25

  - DOMENIU PRIORITAR „GUVERNANȚĂ ȘI INFORMARE ÎN DOMENIUL CLIMEI" 	27

    - Domeniu de aplicare și obiective generale 	27

    - Corelare cu obiectivele politicii UE 	27

    - Priorități ale politicii UE pentru 2016 	27

- FORMULARE DE SOLICITARE 	29

  - STRUCTURA 	29

  - REGULI GENERALE 	30

  - FORMULARE DE SOLICITĂRI TEHNICE 	32

    - Formulare administrative (formularele A) 	32

    - Prezentarea proiectului (formularele B) 	37

    - Descrierea tehnică detaliată a acțiunilor propuse (formularele C) 	42

  - FORMULARE DE SOLICITARE FINANCIARĂ 	50

  - RAPOARTE 	58

  - ANEXE 	58

- LISTA DE VERIFICARE 	59

ANEXE 	60

ANEXA 1: CALENDARUL PROCEDURII DE EVALUARE ŞI SELECŢIE LIFE 2016 	60

ANEXA 2: LINK-URI IMPORTANTE 	61

ANEXA 3. INSTRUMENTUL EPROPOSAL 	62

Pasul 1: Crearea numelui de utilizator și a parolei ECAS (pentru toți utilizatorii) 	62

Pasul 2: Înregistrarea ca utilizator pe eProposal (pentru toți utilizatorii) 	64

Pasul 3: Crearea unei propuneri de proiect (se va face de către solicitantul coordonator) 	66

# Introducere în LIFE

## Ce reprezintă LIFE?

LIFE este Programul pentru mediu și politici climatice aferent perioadei 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020. Temeiul juridic pentru LIFE este Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 (denumit în continuare „Regulamentul LIFE”).

Programul LIFE este structurat în două subprograme: subprogramul pentru mediu și subprogramul pentru politici climatice.

Subprogramul pentru mediu acoperă trei domenii prioritare:

    - LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

    - LIFE Natură și biodiversitate

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul mediului

Prioritățile tematice pentru fiecare domeniu prioritar sunt descrise pe larg în Anexa III la Regulamentul LIFE.

Subprogramul pentru politici climatice acoperă trei domenii prioritare:

    - LIFE Atenuarea schimbărilor climatice

    - LIFE Adaptarea la schimbările climatice

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul climei

Pachetul financiar total pentru implementarea Programului LIFE este de 3.457 miliarde EURO, din care un procent de 75% este alocat subprogramului pentru mediu (2.592.491.250 EURO) și 25% subprogramului pentru Politici Climatice (864.163.750 EURO).

În conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul LIFE, cel puțin 81% din bugetul total se va aloca proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile sau, acolo unde este cazul, prin instrumente financiare.

Primul Program de Lucru Multianual LIFE ce acoperă perioada 2014-2017 preconizează un buget de 449,2 milioane EUR pentru subprogramul de politici climatice. Din această sumă, 63,3 milioane de EUR vor fi puse la dispoziție pentru cererea de propuneri 2016. Conform Programului de Lucru Multianual, până la 10% din valoare va fi pusă la dispoziție pentru guvernanță și informare, iar valoarea rămasă va fi alocată în mod egal pentru atenuare și adaptare. În situații extraordinare în care nu există un număr suficient de proiecte care să îndeplinească cerințele de calitate în cadrul uneia dintre aceste trei categorii generale, alocarea fondurilor va fi ajustată în mod corespunzător.

În perioada 2014-2020, Autoritatea Contractantă va lansa anual un apel pentru propuneri de proiecte LIFE.

## Proiecte de Finanțare a Acțiunilor – Proiecte Tradiționale

Articolul 2 din Regulamentul LIFE definește diversele tipuri de proiecte care pot fi sprijinite prin programul LIFE 2014-2020. În timp ce unele tipuri de proiecte (de exemplu „proiecte integrate”) sunt noi în cadrul LIFE, tipurile tradiționale de proiecte sunt similare celor deja sprijinite prin programele anterioare LIFE.

Aceste tipuri „tradiționale” de proiecte sunt:

    - „proiecte pilot”, care înseamnă proiecte care aplică o tehnică sau metodă care nu a mai fost aplicată sau testată înainte sau în altă parte și care oferă avantaje potențiale de mediu sau climatice comparate cu cele mai bune practici actuale și care pot fi aplicate ulterior la o scară mai mare în situații similare;

    - „proiecte demonstrative”, care înseamnă proiecte care pun în practică, testează, evaluează și diseminează acțiuni, metodologii sau abordări noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic și socio-economic, și care pot fi aplicate în alte părți în împrejurări similare;

    - „proiecte de cele mai bune practici”, care înseamnă proiecte care aplică tehnici, metode și abordări adecvate, eficiente din punct de vedere al costului și moderne, care țin seama de contextul specific al proiectului.

    - „proiecte de informare, sensibilizare și diseminare”, care înseamnă proiecte care vizează sprijinirea comunicării, diseminării informațiilor și sensibilizării în domeniul subprogramelor pentru Mediu și Politici Climatice.

Tabelul de mai jos indică ce tip de proiect poate fi depus pentru fiecare domeniu prioritar în cadrul subprogramului pentru Politici Climatice:

| Domeniu prioritar | Tipuri de proiecte de finanțare acțiuni eligibile | Bugetul Indicativ 2016 |
| --- | --- | --- |
| Atenuare | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot | 15,92M Euro |
| Adaptare | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot | 24,52 M Euro |
| Guvernanță și informare | Proiecte de informare, sensibilizare și diseminare | 7 M Euro |

## Suma totala disponibila indicativă, pentru co-finantare, in acțiunile care privesc proiectele tradiționale, în cadrul Sub-programului de acțiune pentru clima, este de 47,44 M Euro.

## Cum, unde și când se depune o propunere?

Solicitanții de finanțare LIFE pentru proiecte de finanțare a acțiunilor vor transmite propunerile utilizând instrumentul web eProposal disponibil pe pagina de internet LIFE.

Instrumentul de solicitare conține toate formularele administrative (A), tehnice (B și C) și financiare (F) necesare, precum și funcționalitățile pentru anexarea documentelor relevante (hărți, fotografii, diagrame, grafice, anexe administrative și financiare obligatorii). Pentru detalii referitoare la formularele de solicitare, vă rugăm să consultați secțiunea 3 a prezentului document. Pentru detalii referitoare la utilizarea instrumentului eProposal, vă rugăm să consultați Anexa 3 a prezentului document.

Solicitanții vor transmite propunerile către Autoritatea Contractantă prin eProposal până la ora 16:00 ora Bruxelles-ului în data de 7 Septembrie 2016.

Propunerea poate fi modificată, validată și (re) depuse de câte ori este necesar până la 7 Septembrie 2016 (16:00, ora Bruxelles-ului). Vi se recomandă să vă prezentați proiectul dvs. în format electronic. În mod regulat pe parcursul întregii perioade de depunere, pentru a evita problemele de ultim minut, legate de conectarea internet sau altor defecțiuni legate de IT. Fiecare depunere ulterioară practic se va rescrie versiunea prezentată anterior (versiunile anterioare nu sunt arhivate și, prin urmare, nu mai sunt disponibile).

Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (EASME) a Comisiei Europene este Autoritatea Contractantă pentru propunerile ce fac obiectul prezentului ghid.

La pregătirea propunerilor, solicitanților li se sugerează consultarea Punctului Național de Contact LIFE relevant pentru informații suplimentare; lista completă a denumirilor și adreselor de contact ale autorităților naționale/regionale pentru LIFE în Statele Membre poate fi găsite pe site-ul web LIFE la

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

## Cum vor fi selectate proiectele LIFE?

Metodologia tehnică pentru procedura de selecție a proiectelor și criteriile de selecție și de atribuire sunt descrise în secțiunea 5 a programului de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017. Pentru o descriere detaliată despre cum va fi pusă în aplicare această procedură, vă rugăm să consultați „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte 2016 pentru Politici Climatice LIFE”.

###### Foarte important:

Este de reținut că adresa de e-mail menționată de către solicitant ca adresă de e-mail a persoanei de contact în formularul A2 va fi utilizată de către Autoritatea Contractantă ca punct unic de contact pentru toată corespondența cu solicitantul pe durata procedurii de evaluare.

Prin urmare, ar trebui să corespundă unui cont de e-mail valid, activ și verificat zilnic pe toată durata procedurii de evaluare.

Acordurile individuale de finanțare sunt prevăzute să fie semnate de către Autoritatea Contractantă în perioada mai-iunie 2016. Data cea mai apropiată pentru începerea proiectelor este 15 iunie 2017 (calendarul detaliat în Anexa 1).

## Instrucțiuni generale pentru solicitanți

Capitolul de față răspunde unora dintre cele mai frecvente întrebări privind modul de a concepe o propunere de proiect LIFE. Pentru instrucțiuni specifice privind prioritățile, consultați secțiunea 2; pentru recomandări privind modul de completare a formularelor tehnice și financiare, consultați secțiunea 3 din prezentul document.

### În ce limbă pot fi prezentate propunerile?

Autoritatea Contractantă recomandă în mod special solicitanților să completeze partea tehnică a propunerii clar în limba engleză, însă propunerile pot fi transmise în oricare din limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze sau a limbii malteze.

Denumirea propunerii și Formularul B1 „Scurtă descriere a proiectului”) trebuie depuse întotdeauna în limba engleză. În plus, formularul B1 poate fi transmis și în limba în care este redactată propunerea.

Rețineți faptul că acordul de finanțare, managementul de proiect, raportările formale, produsele livrabile esențiale și orice comunicare cu Autoritatea Contractantă trebuie să fie în limba engleză.

### Cine poate prezenta o propunere?

O propunere poate fi transmisă de orice persoană juridică înregistrată în Uniunea Europeană.

Solicitanții pot fi încadrați în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) societăți private și (3) organizații private non-profit (inclusiv ONG-uri).

Termenul de „organisme publice” este definit ca referire la autoritățile publice naționale, indiferent de forma de organizare - centrală, regională sau locală - sau ca referire la diferite organisme aflate sub controlul acestora, cu condiția ca acestea să funcționeze în numele și sub responsabilitatea autorității publice național în cauză. În cazul entităților înregistrate ca organisme de drept privat, care doresc să fie luate în considerare, în spiritul prezentului apel, ca fiind echivalente cu „organisme de drept public”, acestea ar trebui să dovedească faptul că respectă toate criteriile aplicabile organismelor de drept public și, în cazul în care organizația își încetează activitatea, drepturile și obligațiile sale, răspunderea și datoriile vor fi transferate unui organism public. Pentru o definiție completă, consultați anexa „Declarația Organismului Public”, care trebuie să fie completată de către toți beneficiarii care doresc să fie considerați și tratați ca „organism public”.

Solicitantul va prezenta situația sa juridică (prin completarea formularului de solicitare A2), confirmând înregistrarea legală în UE.

Pentru detalii complete referitoare la documentele administrative obligatorii care trebuie depuse odată cu propunerea, în funcție de statutul juridic al beneficiarului coordonator, vă rugăm să consultați „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte 2016 pentru Politici Climatice LIFE”.

Vă rugăm să rețineți că (entitățile, așa-numiții "comercianți independenți" deținută și condusă de o singură persoană și în cazul în care nu există nici o distincție juridică (între proprietar și de afaceri) sunt considerate persoanele fizice și prin urmare, nu sunt eligibile pentru a participa în calitate de beneficiar sau afiliat în acest apel.

Vă rugăm să consultați "Orientările privind lupta împotriva schimbărilor climatice LIFE pentru evaluarea propunerilor de proiecte 2016" pentru detalii complete cu privire la documentele administrative obligatorii, care sunt necesare cu

propunerea, în funcție de statutul juridic al beneficiarului coordonator.

Odată ce propunerea a fost acceptată pentru co-finanțare, solicitantul va deveni

beneficiarul coordonator care este responsabil pentru asigurarea punerii în aplicare a proiectului. Beneficiarul coordonator va fi punctul unic de contact pentru Autoritatea Contractantă și va fi singurul beneficiar să raporteze direct către Autoritatea Contractantă, pentru progresul tehnic și financiar, al proiectului.

Beneficiarul primește contribuția financiară a UE de la autoritațile contractante.

Autoritatea  asigură distribuția acesteia, în conformitate cu acordurile de parteneriat stabilite cu beneficiarii asociați (dacă există - vezi mai jos). Beneficiarul coordonator trebuie să fie implicată direct în implementarea tehnică a proiectului și în diseminarea rezultatelor proiectului.

Beneficiarul trebuie să suporte o parte din costurile proiectului și, prin urmare, trebuie să contribuie financiar la bugetul proiectului. Aceasta nu pot fi, prin urmare, rambursate pentru 100% din costurile pe care le suportă.

Beneficiarul trebuie să demonstreze statutul său juridic (prin completarea formularul A2), confirmând înregistrarea legală în UE.

În plus față de beneficiarul coordonator, o propunere LIFE poate implica, de asemenea, unul sau mai multi beneficiarii asociați și / sau unul sau mai mulți                     co-finanțatori ai proiectului.

Un beneficiar asociat poate fi înregistrată în mod legal în afara Uniunii Europene, cu condiția că beneficiarul coordonator are sediul în UE. Pentru a putea fi considerat ca fiind beneficiar asociat, entitatea este responsabilă pentru desfășurarea de acțiuni în afara UE și a acelor acțiuni care trebuie să fie necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu ale UE și de a asigura eficiența intervențiilor efectuate în statul membru pentru teritoriile cărora tratatele UE se aplica. Cu alte cuvinte, participarea unei entități stabilite în afara UE, care va numai

contribuie cu know-how sau vor colabora pentru a pune în aplicare acțiuni în UE nu vor fi considerate ca fiind suficientă. Beneficiarul asociat trebuie să contribuie tehnic la propunere și, prin urmare, să fie responsabil de punerea în aplicare a uneia sau a mai multor acțiuni ale proiectului.

Un beneficiar asociat trebuie de asemenea să contribuie financiar la proiect. În plus, trebuie să furnizează beneficiarului toate documentele necesare pentru îndeplinirea acestei obligații față de Autoritatea Contractantă de raportare.

Nu există nici un număr predefinit de beneficiari asociați care urmează să fie implicati într-o propunere LIFE.

O propunere care este depusă fără nici un participant, altul decât beneficiarul coordonator în sine este eligibil. Pe de altă parte, un beneficiar nu ar trebui să se asocieze cu alți beneficiari, în cazul în care acest lucru ar aduce o valoare adăugată proiectului, cum ar fi atunci când parteneriatul întărește fezabilitatea sau caracterul demonstrativ al propunerii, europene ca valoare adăugată, când impactul acesteia și / sau transferabilitatea rezultatelor și a experiențelor învățate, sunt relevante.

Întreprinderile publice al căror capital este deținut în mod public și care sunt considerate un instrument sau un serviciu tehnic al unei administrații publice, și care sunt supuse controlului administrației publice, dar sunt în vigoare entități juridice separate, care ar trebuie să devină beneficiari dacă o administrație publică intenționează să încredințeze punerea în aplicare a unor acțiuni ale proiectului, conform acestor înțelegeri.

Toți beneficiarii asociați trebuie să demonstreze statutul legal (prin completarea formularului de aplicare A5), și să furnizeze informații complete cu privire la statul membru sau țara terță în care acestea sunt înregistrate. În plus, toți beneficiarii înregistrati sau nu în UE trebuie să declare că ele nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la articolul 106 alineatul (1) și 107 din UE, Regulamentului financiar * 5 (prin semnarea formularului de cerere A3 sau A4 - vezi instrucțiunile din secțiunea 3 din acest document).

Pentru beneficiarii privați, Autoritatea Contractantă poate accepta că entitățile afiliate unui beneficiar participa la un proiect, atâta timp cât toate condițiile enumerate în modelul Grant, Acord și anexa X ale sale (Orientările financiare și administrative) sunt îndeplinite. In orice caz,  asocierea entităților în calitate de afiliati pot complica structura proiectului și, prin urmare, să aibă un un impact negativ asupra coerenței tehnice și financiare a proiectului. Prin urmare, este în întregime la discreția administrativă a Autorității Contractante de a accepta persoanele afiliate, și în nici un caz entitățile afiliate să fie acceptate pentru beneficiarii publici sau entitățile care nu sunt conforme cu descrierea entităților afiliate denumite în continuare.

Entitățile afiliate trebuie să respecte criteriile de eligibilitate și non-excludere care se aplică solicitanților și ar trebui să aibă o legătură structurală cu beneficiarul în cauză (adică un cadru legal sau link-ul de capital), care nu este nici limitată la proiect și nici constituit în scopul exclusiv de punerea în aplicare a proiectului (deci link-ul ar exista independent de atribuirea subvenției; ea ar trebui să existe înainte de cererea de propuneri și rămân valabile după terminarea proiectului).

Ca entități afiliate pot fi acceptate cele controlate direct de către beneficiar (adică

societăți fiice sau filiale de prim nivel), entitățile care controlează beneficiarul (mama

companie) sau în cazul calității de membru, beneficiarul trebuie să fie definit în mod legal ca rețea, federație, asociație în care entitățile afiliate propuse participă.

Cu toate acestea, în cazul în care mai mulți beneficiari doresc să lucreze cu aceeași "afiliat", cu "afiliat" ar trebui propus ca "beneficiar" în schimb.

Un co-finanțator contribuie numai la proiect cu resurse financiare, nu are responsabilități tehnice și nu poate beneficia de contribuția financiară a UE. În plus, ea nu poate acționa, în contextul proiectului, ca sub-contractor pentru oricare din cadrul proiectului, care participă ca beneficiari.

Propunerile de proiecte care implică cofinanțarea sectorului de afaceri vor fi luate în considerare în mod favorabil în timpul procesului de evaluare, în cazul în care această cofinanțare contribuie la durabilitatea așteptată a rezultatelor proiectului.

Pentru sarcini specifice cu durată fixă, propunerea poate să prevadă utilizarea de                          sub-contractori. Sub-contractorii furnizează servicii externe beneficiarilor proiectului care achită integral servicii furnizate. Beneficiarii (inclusiv entitățile afiliate) nu pot acționa ca sub- contractori.

4 Acesta este cazul, de exemplu, în Spania, pentru "Empresas publice", cum ar fi TRAGSA sau EGMASA și în Grecia, pentru agențiile de dezvoltare regională.

5 Regulamentul (UE, Euratom) nr 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr 1605/2002, JO L 298 din 26/10/2012, p.1.

12

Sub-contractorii nu ar trebui în mod normal să fie identificați după nume în propunere; dacăacestea sunt, din Condițiile generale ale acordului de finanțare Modelul LIFE trebuie să fie în continuare respectate. Pentru o descriere mai detaliată a regulilor referitoare la beneficiarul coordonator,beneficiari asociați afiliați, co-finantatori si sub-contractori, vă rugăm să consultați Condițiile generale ale acordului modelului LIFE Grant. Ca condiția,

că beneficiarul coordonator să aibe sediul în UE. Pentru a putea fi considerată ca fiind beneficiar asociat entitatea este responsabilă pentru desfășurarea de acțiuni în afara UE și a acelor acțiuni care trebuie să fie necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu ale UE și de a asigura eficiența intervențiilor efectuate în statul membru pe teritoriile cărora tratatele se aplică. Cu alte cuvinte, participarea unei entități stabilite în afara UE, care va  contribui cu know-how sau va colabora pentru a pune în aplicare acțiuni în UE, acestea nu vor fi considerate ca fiind suficiente. Beneficiarul asociat trebuie să contribuie tehnic la

propunere și, prin urmare, să fie responsabil de punerea în aplicare a uneia sau a mai multor acțiuni ale proiectului. Un beneficiar asociat trebuie de asemenea să contribuie financiar la proiect. În plus, trebuie să furnizează beneficiarului toate documentele necesare pentru îndeplinirea acesteia obligații față de Autoritatea Contractantă de raportare.

Nu există nici un număr predefinit de beneficiari asociați care urmează să fie implicat într-o propunere LIFE.

O propunere care este depusă fără nici un participant, altul decât beneficiarul coordonator

în sine este eligibil. Pe de altă parte, un beneficiar nu ar trebui să se asocieze cu alți

beneficiari, în cazul în care acest lucru ar aduce o valoare adăugată proiectului, cum ar fi atunci când parteneriatul întărește fezabilitatea sau caracterul demonstrativ al propunerii, europene sau valoare ei adăugată, impactul acesteia și / sau transferabilitatea rezultatelor și a experiențelor învățate.

Întreprinderile publice al căror capital este deținut în mod public și care sunt considerate un instrument sau un serviciu tehnic al unei administrații publice, și care sunt supuse controlului  administrației publice,  dar sunt în vigoare entități juridice separate, ar trebuie să devină beneficiari dacă o administrație publică intenționează să încredințeze punerea în aplicare a unor acțiuni ale proiectului la preluarea acestor acțiuni.

Toți beneficiarii asociați trebuie să demonstreze statutul legal (prin completarea formularului de aplicare A5), și să furnizeze informații complete cu privire la statul membru sau țara terță în care acestea sunt înregistrate. În plus, toți beneficiarii înregistrati sau nu în UE trebuie să declare că ei nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la articolul 106 alineatul (1) și 107 din UE Regulamentului financiar * 5 (prin semnarea formularului de cerere A3 sau A4 - vezi instrucțiunile din secțiunea 3 din acest document).

Pentru beneficiarii privați, Autoritatea Contractantă poate accepta că entitățile afiliate unui

beneficiar participa la un proiect, atâta timp cât toate condițiile enumerate în modelul Grant Acord și anexa X sale (Orientările financiare și administrative) sunt îndeplinite. In orice caz, asocierea entităților în calitate de afiliati pot complica structura proiectului și, prin urmare, să aibă un un impact negativ asupra coerenței tehnice și financiare a proiectului. Prin urmare, este în întregime la discreția administrativă a Autorității Contractante de a accepta persoanele afiliate, și în nici un caz

entitățile afiliate să fie acceptate pentru beneficiarii publici sau entitățile care nu sunt conforme cu descrierea entităților afiliate denumite în continuare.

Entitățile afiliate trebuie să respecte criteriile de eligibilitate și non-excludere care se aplică

solicitanților și ar trebui să aibă o legătură structurală cu beneficiarul în cauză (adică un cadru legal sau un link de capital), care nu este nici limitat la proiect și nici constituit în scopul exclusiv al punerii în aplicare a proiectului (deci link-ul ar exista independent de atribuirea subvenției); entitatea ar trebui să existe înainte de cererea de propuneri și să rămână valabilă după terminarea proiectului.

Ca entități afiliate pot fi acceptate cele controlate direct de către beneficiar (adică

societăți fiice sau filiale de prim nivel), entitățile care controlează beneficiarul ( compania mama ) sau în cazul calității de membru, beneficiarul trebuie să fie definit în mod legal ca

rețea, federație, asociație în care entitățile afiliate propuse participă.

Cu toate acestea, în cazul în care mai mulți beneficiari doresc să lucreze cu aceeași "afiliat", sau  "afiliati" ar trebui să fie propuși în schimb,  ca "beneficiar".

Un co-finanțator la proiect contribuie numai la proiect cu resurse financiare, nu are

responsabilități tehnice și nu pot beneficia de contribuția financiară a UE. În plus,

el nu poate acționa, în contextul proiectului, ca sub-contractor pentru oricare din beneficiarii din cadrul proiectului.

Propunerile de proiecte care implică cofinanțarea sectorului de afaceri vor fi luate în considerare în mod favorabil în timpul procesul de evaluare în cazul în care această cofinanțare contribuie la durabilitatea așteptată a rezultatelor proiectului.

Pentru sarcini specifice cu durată fixă, propunerea poate să prevadă utilizarea de sub-contractori.

Sub-contractorii furnizează servicii externe beneficiarilor proiectului care achită integral la

servicii furnizate. Beneficiarii (inclusiv entitățile afiliate) nu pot acționa ca sub-contractori.

4 Acesta este cazul, de exemplu, în Spania, pentru "Empresas publice", cum ar fi TRAGSA sau EGMASA și în Grecia pentru agențiile de dezvoltare regională.

5 Regulamentul (UE, Euratom) nr 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr 1605/2002, JO L 298 din 26/10/2012, p.1.

12. Sub-contractorii nu ar trebui în mod normal să fie identificați după nume în propunere; dacă acestea sunt, din Condițiile generale ale acordului de finanțare, Modelul LIFE trebuie să fie în continuare respectat.

Pentru o descriere mai detaliată a regulilor referitoare la beneficiarul coordonator,

beneficiarii asociați afiliați, co-finantatorii si sub-contractorii, vă rugăm să consultați

Condițiile generale ale acordului modelului LIFE Grant.

### Cine poate participa la un proiect?

Odată ce o propunere a fost acceptată pentru cofinanțare, solicitantul va deveni beneficiarul coordonator, care este responsabil de asigurarea implementării proiectului. Beneficiarul coordonator va fi singurul punct de contact pentru Autoritatea Contractantă și va fi singurul beneficiar care raportează direct Autorității Contractante progresul tehnic și financiar al proiectului.

Beneficiarul coordonator primește contribuția financiară a UE de la Autoritatea Contractantă și asigură distribuirea acesteia conform celor specificate în acordurile de parteneriat stabilite cu beneficiarii asociați (dacă este cazul – a se vedea mai jos). Beneficiarul coordonator trebuie să fie implicat direct în implementarea tehnică a proiectului și în diseminarea rezultatelor proiectului.

Beneficiarul coordonator trebuie să suporte o parte din costurile proiectului și, astfel, să contribuie financiar la bugetul proiectului. Prin urmare, costurile suportate nu pot fi rambursate 100%.

În plus față de beneficiarul coordonator, o propunere LIFE poate implica și unul sau mai mulți beneficiari asociați și/ sau unul sau mai mulți cofinanțatori ai proiectului.

Un beneficiar asociat poate fi înregistrat legal în afara Uniunii Europene, cu condiția ca beneficiarul coordonator să aibă sediul în UE. Orice activități care se vor desfășura în afara UE trebuie să fie necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE și să asigure eficiența intervențiilor desfășurate pe teritoriile Statului Membru unde se aplică Tratatele. Un beneficiar asociat trebuie să contribuie întotdeauna tehnic la proiect și, prin urmare, este responsabil pentru punerea în aplicare a uneia sau mai multor acțiuni ale proiectului. Un beneficiar asociat trebuie să contribuie financiar la proiect. Mai mult de atât, trebuie să furnizeze beneficiarului toate documentele necesare solicitate pentru îndeplinirea obligațiilor sale de raportare către Autoritatea Contractantă.

Nu există un număr prestabilit de beneficiari asociați care trebuie să fie implicați într-o propunere LIFE. O propunere care este prezentată fără un alt participant suplimentar în afară de beneficiarul coordonator este eligibilă. Pe de altă parte, un beneficiar nu ar trebui să ezite să asocieze alți beneficiari, dacă acest lucru aduce valoare adăugată proiectului, cum ar fi în situația în care parteneriatul consolidează fezabilitatea sau caracterul demonstrativ al propunerii, valoarea sa adăugată la nivel european, impactul acestuia și/sau transferabilitatea rezultatelor și lecțiilor învățate.

Întreprinderile cu capital de stat, care sunt considerate instrument sau serviciu tehnic al unei administrații publice, și care fac obiectul controlului din partea administrației publice, dar sunt în realitate entități juridice separate, trebuie să devină beneficiari în cazul în care administrația publică intenționează să încredințeze implementarea anumitor acțiuni ale proiectului acestor întreprinderi.

Toți beneficiarii asociați trebuie să-și dovedească statutul legal (prin completarea formularului de solicitare A5) și să furnizeze informații complete cu privire la Statul Membru sau țara terță în care sunt înregistrați. În plus, toți beneficiarii, fie că sunt înregistrați sau nu pe teritoriul UE, trebuie să declare că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la articolele 106, alineatul (1) și 107 din Regulamentul Financiar UE (prin semnarea formularului de solicitare A3 sau A4 - a se vedea instrucțiunile din secțiunea 3 a prezentului document).

În cazul beneficiarilor privați, Autoritatea Contractantă poate accepta ca entitățile afiliate unui beneficiar să participe la proiect atâta timp cât toate condițiile enumerate în Modelul de contract de finanțare și Anexa X la acesta (Linii de îndrumare financiare și administrative) sunt îndeplinite. Cu toate acestea, asocierea de entități ca entități afiliate poate complica structura proiectului și poate avea, astfel, un impact negativ asupra coerenței tehnice și financiare a proiectului. Drept urmare, în ce măsură va accepta participarea entităților afiliate va rămâne integral la discreția administrativă a Autorităților Contractante și în niciun caz entitățile afiliate nu vor fi acceptate pentru beneficiari publici.

Un cofinanțator al proiectului contribuie la proiect exclusiv prin resurse financiare, nu are responsabilități tehnice și nu poate beneficia de asistență financiară UE. Mai mult decât atât, acesta nu poate acționa, în contextul proiectului, în calitate de subcontractant al vreunuia dintre beneficiarii proiectului.

Propunerile de proiecte care implică cofinanțarea din sectorul de afaceri vor fi luate în considerare favorabil în procesul de evaluare în cazul în care această cofinanțare contribuie la sustenabilitatea prevăzută a rezultatelor proiectului.

Pentru acțiuni specifice cu durată fixă propunerea poate prevedea, de asemenea, utilizarea subcontractanților. Subcontractanții furnizează servicii externe beneficiarilor care plătesc pentru acestea. Beneficiarii nu pot acționa în calitate de subcontractanți. În mod normal, subcontractanții nu ar trebui să fie identificați nominal în propunere; în cazul în care aceștia sunt identificați nominal, Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE trebuie să fie respectate.

Pentru o descriere mai detaliată a regulilor respective legate de beneficiarul coordonator, afiliații beneficiarilor asociați, cofinanțatori și subcontractanți, se vor consulta Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

### Care este bugetul optim pentru un proiect LIFE?

Nu există o valoare minimă fixă pentru bugetele proiectelor. În timp ce proiecte mari ambițioase (de exemplu, având costuri totale de peste 5 milioane de EUR) au fost finanțate de mai multe ori în trecut, proiectele mici (de exemplu, având costuri totale mai mici de 500.000 EUR) au avut succes rareori din cauza rezultatelor limitate și, în consecință, a valorii adăugate scăzute.

Solicitanții din cadrul proiectelor de Informare și Guvernanță Politici Climatice sunt sfătuiți să se asigure că scara (și bugetul) acțiunilor propuse este suficient de mare pentru a asigura faptul că proiectul obține rezultate semnificative cu valoare adăugată semnificativă la nivelul UE.

### Care este rata maximă de cofinanțare din partea UE în cadrul LIFE?

Pe durata primului Program de lucru multianual al Programului LIFE pentru perioada 2014-2017, rata maximă de cofinanțare din partea UE pentru proiectele LIFE acțiuni de finanțare este de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului.

### Cu cât trebuie să contribuie beneficiarii proiectului la bugetul proiectului?

Beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați vor furniza o contribuție financiară substanțială la bugetul proiectului. Contribuția financiară a unui beneficiar se consideră dovada angajamentului acestuia la implementarea obiectivelor proiectului – o contribuție financiară foarte mică poate fi considerată astfel absența sau lipsa angajamentului.

Se va refuza orice propunere în cazul în care contribuția financiară a unuia dintre beneficiari la bugetul propunerii este de 0 EURO.

Mai mult decât atât, în cazul în care sunt implicate organisme publice ca beneficiari și/sau beneficiari asociați într-un proiect, suma contribuțiilor lor financiare la proiect trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor salariale ale acestora atribuite proiectului pentru personalul care nu este considerat "suplimentar". Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 3.4 a prezentului document.

### Care este data începerii și durata optimă a unui proiect?

La planificarea proiectului, beneficiarii trebuie să conștientizeze faptul că data preconizată de semnare a acordurilor de finanțare pentru proiectele LIFE 2016 va fi mai/iunie 2017. Data cea mai apropiată pentru începerea proiectelor este 15 iunie 2017. Orice costuri apărute înainte de data de începere a proiectului nu vor fi considerate eligibile și nu pot fi incluse în bugetul proiectului.

Nu există o durată prestabilită a proiectelor LIFE. Durata proiectului trebuie să corespundă necesităților în vederea finalizării tuturor acțiunilor proiectului și atingerii tuturor obiectivelor acestuia. Majoritatea proiectelor durează 2-5 ani.

Doar în situații excepționale, Autoritatea Contractantă poate decide să acorde prelungirea duratei proiectului. Experiența anterioară a Programelor LIFE a arătat că multe proiecte au avut dificultăți în îndeplinirea acțiunilor pe perioada propusă a proiectului, în mare parte din cauza întârzierilor neprevăzute și a dificultăților întâlnite pe parcursul proiectului. Solicitanții sunt sfătuiți să-și ia o marjă de siguranță corespunzătoare (de exemplu, 6 luni), în stabilirea calendarului propunerii lor.

Beneficiarii ar trebui să conștientizeze, de asemenea, faptul că, în cazul unui proiect care și-a finalizat toate acțiunile înainte de data preconizată de finalizare, se poate depune raportul final înainte de termen și se poate primi plata finală înainte de data finală menționată în acordul de finanțare.

### Unde se poate derula un proiect LIFE?

Proiectele LIFE se pot desfășura numai pe teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene. Programul LIFE poate finanța și activități în afara UE și în țări și teritorii de peste mări (TTPM), cu condiția ca beneficiarul coordonator să aibă sediul în UE și să fie furnizate dovezi concludente că activitățile care urmează a fi desfășurate în afara UE sunt necesare pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE și pentru a asigura eficiența intervențiilor realizate pe teritoriile Statului Membru cărora li se aplică Tratatele.

Criteriile de eligibilitate formulate în Nota Comisiei Europene nr. 2013/C-205/05 (JO UE C-205 de 19/07/2013, pag. 9-11), cu privire la eligibilitatea entităților din Israel și cu privire la activitățile din teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967, pentru finanțări nerambursabile, premii și instrumente financiare din partea UE începând cu 2014, se aplică tuturor acțiunilor din cadrul prezentului apel pentru propuneri inclusiv cu privire la terțe părți menționate la articolul 137 din Regulamentul financiar al UE.

### Cine poate fi managerul unui proiect LIFE?

Managementul de proiect va fi realizat de către personalul beneficiarului coordonator. Cu toate acestea, pe baza unei justificări corespunzătoare, acesta poate fi efectuat de către un subcontractant, sub controlul direct al beneficiarului coordonator. Orice alt aranjament pentru managementul de proiect va fi explicat și justificat în mod corespunzător. Se recomandă ca fiecare proiect să aibă un manager de proiect cu normă întreagă.

Propunerea trebuie să descrie în mod clar cine va fi responsabil de managementul proiectului, mărimea personalului și orizontul de timp dedicat acestei sarcini, precum și persoana cu putere de decizie și metoda după care se vor lua deciziile privind proiectul pe durata acestuia (de exemplu, cum și cine va controla managementul de proiect).

### Externalizarea activităților proiectului

Beneficiarii trebuie să demonstreze competența și capacitatea tehnică și financiară de a administra activitățile proiectului propus. Prin urmare, este de așteptat ca ponderea bugetului alocat externalizării să rămână sub 35%. Acțiuni cu o pondere mai mare pot fi acceptate doar în cazuri excepționale, dacă se oferă o justificare adecvată pentru acest lucru în propunerea de proiect.

Trebuie respectate Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru orice tip de asistență externă.

În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul LIFE, beneficiarii (publici și privați) sunt sfătuiți să recurgă la achizițiile publice „verzi”. Comisia Europeană a stabilit un set de instrumente în acest scop.

Pentru mai multe informații, se va consulta pagina http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

### În ce condiții favorizează LIFE proiectele transnaționale?

Regulamentul LIFE indică faptul că, atunci când sunt selectate proiectele ce urmează să fie cofinanțate, Autoritatea Contractantă va avea o abordare specială în ceea ce privește proiectele transnaționale, atunci când colaborarea transnațională este esențială pentru a garanta obiectivele de mediu. Pe baza criteriului de atribuire 7, vor fi acordate puncte suplimentare unei propuneri în cazul în care există suficiente dovezi pentru o valoare adăugată a abordării transnaționale. Dacă pot fi oferite astfel de probe, propunerea va avea un punctaj mai mare în procesul de selecție a proiectelor și, prin urmare, va avea o șansă mai mare să fie selectată pentru co-finanțare.

### Cât de elaborată trebuie să fie o propunere LIFE?

O propunere trebuie să fie cât mai clară și concisă. Solicitanții vor evita propunerile voluminoase și nu vor face descrieri extrem de detaliate ale domeniilor proiectului, ale tehnologiilor climatice nelegate de propunere, etc.

Totuși, trebuie furnizate descrieri clare și detaliate pentru toate acțiunile proiectului. Vor fi anexate hărți ori de câte ori acest lucru este util pentru clarificarea localizării acțiunilor propuse.

Nu trebuie prezentate broșuri, CV-uri și documente similare deoarece vor fi ignorate.

### Finanțare retroactivă

Acțiunile deja în curs de desfășurare înainte de începerea proiectului nu sunt eligibile. Nu se va oferi nicio finanțare retroactivă pentru măsuri luate înaintea datei de începere a proiectului.

În cazul în care acțiunile care trebuie întreprinse în cadrul proiectului sunt semnificativ diferite de activitățile anterioare sau în curs de desfășurare în ceea ce privește frecvența și intensitatea, acestea nu vor fi considerate în curs de desfășurare. Solicitantul trebuie să furnizeze informații adecvate care să permită evaluarea acestui aspect în cuprinsul propunerii.

### Sustenabilitatea pe termen lung a proiectului și a acțiunilor acestuia

Proiectele LIFE constituie o investiție considerabilă și Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită durabilității pe termen lung a acestor investiții. Este obligatoriu ca pe durata proiectului, beneficiarii să țină cont de modul în care aceste investiții vor fi asigurate, menținute, dezvoltate și utilizate sau reproduse după finalul proiectului. Acest aspect trebuie să facă parte din propunere. Acest aspect va fi verificat cu atenție în cursul procesului de evaluare, în special în cadrul Criteriului de Atribuire 1. Mai multe îndrumări și instrucțiuni specifice pentru fiecare arie de prioritate, sînt valabile in secțiunea 2.

### Capacitatea de reproducere și de transfer

Se așteptă ca proiectele LIFE să fie replicate și diseminate la scară largă pentru a asigura o valoarea adăugată europeană care să depășească investiția în proiectului LIFE. Capacitatea ca un Proiect să fi replicat  și  transferat constituie potențialul proiectului de a fi reprodus de alți jucători economici și părți interesate și transferat către alte regiuni sau țări pe perioada și după implementarea sa. Reproducerea și transferul cu succes presupun o strategie ce include sarcini de multiplicare a impacturilor soluțiilor proiectului și mobilizarea unei adoptări mai largi, atingerea unei mase critice pe perioada proiectului și/ sau într-o perspectivă pe termen scurt și mediu după finalul proiectului LIFE. Aceasta reprezintă mai mult decât diseminarea și transferul de cunoștințe și crearea de rețele și implică punerea în aplicare în alte contexte a tehnicilor, metodelor sau strategiilor dezvoltate sau aplicate în cadrul proiectului.

Exemple de activități tipice care ar trebui să fie incluse pentru a sprijini un replicabilității credibil și strategia de transferabilitate sunt:

 Analiza a vizat identificarea de parteneri strategici necesare pentru repetabilitatea și transferabilitatea soluției propuse într-un alt context și activitățile legate de negocierea cu acestea;

 activitățile tehnice și comerciale care vizează validarea posibilei extinderi a soluției propuse la alte aplicații / comerciale industriale;

 Studii / activități privind accesul la sursele de finanțare, precum și identificarea fizică a siturilor pentru replicabilității și transferabilitatea;

 Negocierea și planificarea pentru transferul soluției propuse în alte contexte;

 Elaborarea unui plan credibil replicabilității și transferabilitatea (obligatoriu).

Aceste aspecte va fi verificat cu atenție în cursul procesului de evaluare, în special în cadrul Criteriului de Atribuire 6.

### Activități de cercetare și infrastructură mare

Întrucât finanțarea UE pentru activitățile de cercetare este prevăzută în Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020), prin proiectele LIFE se poate realiza o cercetare limitată, menită să îmbunătățească și să îmbogățească datele și cunoștințele care stau la baza proiectului. Cercetarea trebuie să fie strict limitată și în mod intrinsec legată de obiectivele proiectului. Solicitantul trebuie să explice în detaliu modul în care punerea în aplicare corespunzătoare a proiectului se bazează pe aceste activități de cercetare, arătând că baza științifică existentă este insuficientă, și susținând modul în care vor fi utilizate cunoștințele suplimentare pentru punerea în aplicare a acțiunilor proiectului și realizarea obiectivelor. Într-un astfel de caz, publicațiile științifice sunt considerate rezultate importante ale proiectului.

Proiectele dedicate construirii de infrastructură mare nu intră în domeniul de aplicare a programului LIFE și, prin urmare, nu sunt eligibile. Un proiect este considerat dedicat construirii de infrastructură mare în cazul în care costul unui „element unic de infrastructură” depășește 500.000 €. Un „element unic de infrastructură” înseamnă toate elementele descrise în formularul F4a care sunt legate fizic de asigurarea funcționalității investiției în infrastructură (de exemplu, pentru un eco-canal: podul, barierele, semnalizarea, etc). O astfel de sumă poate fi depășită în mod excepțional, în cazul în care justificarea tehnică completă este prevăzută în propunerea care demonstrează necesitatea infrastructurii pentru asigurarea unei contribuții eficiente la obiectivele Articolelor 14, 15 sau 16 din Regulamentul LIFE.

### Complementaritatea cu alte programe de finanțare UE

Conform Articolului 8 din Regulamentul LIFE, activitățile sprijinite în cadrul Programului LIFE trebuie să asigure consistență și sinergii, precum și evitarea suprapunerii cu alte programe de finanțare ale Uniunii. În special, Autoritatea Contractantă și Statele Membre trebuie să asigure coordonarea cu Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și Horizon 2020.”

Programul LIFE încurajează adoptarea rezultatelor cercetării și inovației în domeniul mediului și climei ale Horizon 2020 în proiecte. În acest context, oferă oportunități de co-finanțare pentru proiecte cu beneficii de mediu și climatice clare, care asigură sinergii între Programul LIFE și Horizon 2020.

Astfel, este esențial ca, înainte de transmiterea propunerii către Autoritatea Contractantă, beneficiarii să verifice temeinic dacă acțiunile propuse în cadrul proiectului acestora ar putea fi sau sunt finanțate în practică prin alte fonduri UE.

Beneficiarii trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la orice finanțări corelate pe care le primesc din bugetul UE, precum și orice cereri în curs în acest sens pentru finanțare din bugetul UE. Beneficiarii trebuie să verifice, de asemenea, dacă nu primesc subvenții de funcționare în curs din partea LIFE (sau a altor programe UE) care pot conduce la dublă finanțare.

În plus, în etapa de revizuire a proiectelor, autorității naționale i se poate solicita să indice pașii urmați pentru a asigura coordonarea și complementaritatea finanțării LIFE cu alte programe de finanțare UE.

Beneficiarii trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la orice finanțare care le-au primit de la bugetul UE, precum și orice cererile în curs de desfășurare pentru finanțare de la bugetul UE. Beneficiarii trebuie să verifice dacă acestea nu primesc în curs de subvenții de funcționare de la LIFE (sau alte programe ale UE), care ar conduce la dubla finanțare.

Imposibilitatea de a semnala acest lucru în forma adecvată A7 ar putea conduce la respingerea propunerii.

Vă rugăm să rețineți că acesta este un domeniu de preocupare tot mai mare, există dovezi care arată că un număr tot mai mare de propuneri similare sau identice sunt depuse la diverse programe. Din ce în ce controale severe și controale încrucișate sunt efectuate de autoritățile contractante. Imposibilitatea de a declara că aceeași sau o propunere similară a fost depusă la un alt program (sau, în cel mai rău caz, deja finanțate parțial) pot avea consecințe grave.

În plus, în etapa de revizuire a proiectelor, autoritatea națională poate să fie obligată să indice măsurile luate pentru a asigura coordonarea și complementaritatea finanțării LIFE cu alte programe de finanțare ale UE.

1.5.17

Propunerile care  urmează sau pe propunerile care au ca bază unele proiecte LIFE anterioare

În cazul în care solicitantul propune o continuare a unui proiect LIFE anterior, el ar trebui să descrie în mod clar în forma A7 de ce este necesară o nouă fază de proiect și modul în care acest lucru va completa rezultatele obținute cu proiectul anterior.

Solicitantul ar trebui să explice, de asemenea, atunci când se discută durabilitatea (formularul B6), modul în care o continuare va fi asigurată cu alte motive decât programul LIFE resurse. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, în descrierea fiecărei acțiuni cheie (C-forme), solicitantul trebuie să furnizeze informații precise cu privire la modul în care această acțiune se bazează și completează acțiunea similară efectuată în faza de proiect anterior.

Solicitanții ar trebui, de asemenea, să arate că acestea au luat în considerare alte proiecte LIFE finanțate care au abordat o problemă similară. Ei vor trebui să explice modul în care propunerea lor se bazează sau se deosebește de celelalte și modul în care se va coordona cu ei, în cazul în care aceste proiecte sunt încă în curs de desfășurare.

Pe parcursul procesului de evaluare aceste aspecte vor fi verificate cu atenție. Imposibilitatea de a oferi detalii complete cu privire la aceste aspecte vor avea un impact negativ asupra punctajului final.

1.5.18 Cuantificarea beneficiilor de mediu și de acțiune climatică

Cele mai bune performanțe / avantaje introduse de soluția propusă trebuie să fie cuantificate în ceea ce privește beneficiile de mediu preconizate și a acțiunii climatice. Acest lucru trebuie realizat indicând în mod clar ce linie de bază aleasă este.

Beneficiile pentru mediu și politicile climatice trebuie să fie prezentate într-o abordare bazată pe ciclul de viață atunci când este relevant și trebuie să fie clare, substanțiale, ambițioase, precum și credibilă. În acest sens, se asigură coerența între beneficiile de mediu și acțiunile climatice descrise în formele relevante ale propunerii și valorile raportate în tabelul privind indicatorii de performanță.

N.B .: Pentru proiectele GIC, sfaturi și instrucțiuni specifice sunt disponibile în secțiunea 2.

1.5.19 Cerințele de coordonare pentru mai multe propuneri care vizează aceeași problemă / similară

Există dovezi care arată că un număr tot mai mare de propuneri care vizează aceeași sau la o problemă similară sunt depuse, de multe ori în același stat membru.

Pentru a evita astfel de situații, solicitanții sunt puternic încurajate să se consulte cu Puncte naționale de contact (http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/) pentru a verifica dacă subiectul pe care le abordează este abordată deja de către alți solicitanți . În cazul în care acesta este cazul, solicitanții sunt încurajați să caute cooperarea pentru a evita posibile suprapuneri și a spori sinergiile.

## Reducerea „amprentei de carbon” a proiectului

Explicați cum intenționați să vă asigurați că „amprenta de carbon” a proiectului dumneavoastră rămâne la un nivel cât mai scăzut posibil. Detalii cu privire la eforturile care trebuie făcute pentru reducerea emisiilor de CO2 pe durata de viață a unui proiect vor fi incluse în descrierea proiectului. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că cheltuielile pentru compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră nu vor fi considerate costuri eligibile.

Toate proiectele LIFE sunt de așteptat să se aplice "Achiziții verzi", atunci când outsourcing servicii și bunuri. Propunerile, inclusiv un mecanism clar și detaliat cu privire la utilizarea pe scară largă a achizițiilor publice ecologice de către cei mai mulți sau toți beneficiarii vor primi un bonus suplimentar în temeiul criteriului de atribuire 7.

## Clauza cu privire la protejarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate odată cu propunerea, în special numele, adresa și alte informații de contact ale beneficiarilor și co-finanțatorilor, vor fi plasate într-o bază de date denumită ESAP care va fi pusă la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE, precum și unei echipe de evaluatori externi care au încheiat un acord de confidențialitate. ESAP este utilizată exclusiv pentru a gestiona evaluarea propunerilor LIFE.

Aceleași date personale ale proiectelor care au succes vor fi transferate într-o altă bază de date numită BUTLER, care va fi pusă la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE, precum și unei echipe de evaluatori externi care au încheiat un acord de confidențialitate. BUTLER este utilizată exclusiv pentru gestionarea proiectelor LIFE.

Un rezumat al fiecărui proiect, inclusiv numele și informațiile de contact ale beneficiarului coordonator, va fi plasat pe pagina de internet LIFE și pus la dispoziția publicului larg. La un moment dat, beneficiarul coordonator va fi invitat să verifice precizia informațiilor.

Lista beneficiarilor de succes și sumele aferente acordate proiectelor selectate vor fi, de asemenea, publicate într-o bază de date publică numită Sistemul de Transparență Financiară.

Autoritatea Contractantă sau contractanții săi pot utiliza, de asemenea, datele cu caracter personal ale solicitanților respinși pentru urmărirea acțiunilor în legătură cu aplicațiile viitoare.

De-a lungul acestui proces, Regulamentul (CE) nr 45/2001 al Parlamentului și al Consiliului European din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date vor fi respectate de către Autoritatea Contractantă și de subcontractanții săi. În mod special, veți avea dreptul de a accesa datele care vă privesc și de care dispuneți și de a solicita corecții ale acestora.

Prezentarea unei propuneri înseamnă că acceptați că datele personale incluse în propunere să fie puse la dispoziție conform celor de mai sus. Datele respective nu vor fi folosite în nici un alt mod sau pentru alte scopuri în afară de cele descrise mai sus.

# LIFE Politici Climatice

## Ce reprezintă LIFE Politici Climatice?

LIFE Politici Climatice urmărește în special atingerea următoarelor obiective generale, conform prevederilor Articolului 3 din programul LIFE:

    - contribuția la trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii de carbon reduse și rezistentă la schimbările climatice;

    - îmbunătățirea dezvoltării, implementării și punerii în aplicare a politicii și legislației UE în domeniul climei;

    - deținerea rolului de catalizator pentru integrarea și incluziunea obiectivelor climatice în cadrul politicilor Uniunii și a practicilor din sectorul public și privat, precum și promovarea acestor obiective;

    - sprijinirea unei mai bune guvernanțe în domeniul climei, la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, ONG-urilor și a actorilor locali.

În luna octombrie 2014, Consiliului (9) European a stabilit cadrul politic 2030 climă și energie pentru UE, stabilind un obiectiv ambițios pe economie internă de reducere a emisiilor de gaze cu cel puțin 40%, cu efect de seră pentru 2030, precum și obiectivele energetice și a eficienței energetice regenerabile de cel puțin 27 %. Acordul de la Paris reabilitează abordarea UE. Punerea în aplicare a cadrului 2030 energia și schimbările climatice după cum sa convenit de Consiliul European este o prioritate în monitorizare la Acordul de la Paris.

Abordări specifice sunt necesare pentru a spori integrarea obiectivelor legate de climă în practicile statelor membre, pentru a aborda punerea în aplicare neuniformă și inadecvată a legislației legate de climă în statele membre, precum și să îmbunătățească considerabil diseminarea și promovarea cunoștințelor climatice și obiectivele de politică în funcție. (10)

Proiectele din cadrul acestei cereri de propuneri ar trebui să sprijine punerea în aplicare a politicii UE în domeniul climei și să se pregătească UE pentru provocările de acțiune climatice în anii următori și decenii. "Strategia-cadru pentru o Uniune de energie elastică, cu o politică de schimbare de perspectivă climatice" (11) și Comunicarea Comisiei din 15 decembrie 2011, intitulată "O foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050" ( "Foaia de parcurs 2050") a recunoscut că testarea unor noi abordări pentru atenuarea schimbărilor climatice ar rămâne un factor esențial pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon. absorbția efectivă a adaptării la schimbările climatice, ca o prioritate a Uniunii transversală, de asemenea, trebuie să se asigure astfel cum a recunoscut în Comunicarea Comisiei "O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice" 12. Inițiativa emblematică eficientă a resurselor Europa sprijină tranziția către o utilizare eficientă a resurselor, cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice pentru a realiza o creștere durabilă, oferind un cadru pe termen lung pentru acțiuni în multe domenii de politică, inclusiv schimbările climatice și energia. În plus, o mai bună guvernanță, în special prin sensibilizarea și implicarea părților interesate, este esențială pentru atingerea obiectivelor de mediu.

Prin urmare, subprogramul pentru politici climatice necesită proiecte pentru a contribui la una dintre următoarele trei domenii prioritare:

(9) Concluziile Consiliului European din 24 octombrie 2014.

(10) Considerentul (3) din Reg. Nu. 1293/2013

(11) COM (2015) 80 final de

(12) COM / 2013/0216 final

Politica și legislația Uniunii Europene în domeniul mediului și climei au adus contribuții substanțiale în ceea ce privește abordarea problemelor legate de schimbările climatice. Cu toate acestea, există încă provocări majore care, în cazul în care nu sunt abordate, vor avea consecințe semnificative pentru Europa.

Sunt necesare abordări specifice pentru a consolida integrarea obiectivelor climatice în practica Statelor Membre, pentru a rezolva problemele legate de implementarea neuniformă și inadecvată a legislației în domeniul climei din Statele Membre, și pentru a îmbunătăți în mod substanțial diseminarea și promovarea informațiilor în domeniul climei și obiectivele corespunzătoare ale politicilor climatice.

Proiectele din cadrul acestui apel de propuneri trebuie să sprijine implementarea politicilor climatice ale UE și să pregătească UE pentru provocările în domeniul acțiunilor climatice din anii și deceniile viitoare. Comunicarea Comisiei din data de 15 decembrie 2011, intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” („Foaia de parcurs 2050”) a confirmat faptul că testarea noilor abordări privind atenuarea schimbărilor climatice constituie un aspect esențial pentru orientarea către o economie cu un nivel redus de emisii de carbon. Adoptarea eficientă a metodelor de adaptare la schimbările climatice, ca prioritate la nivelul întregii Uniuni, trebuie privită ca parte integrantă a prevederilor Comunicării Comisiei „Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice”. Inițiativa majoră O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor sprijină orientarea către o economie cu un nivel redus de emisii de dioxid carbon și rezistentă la schimbările climatice, în vederea asigurării unei creșteri durabile, și creează un cadru pe termen lung pentru acțiuni în numeroase domenii de aplicare a politicilor relevante, inclusiv schimbări climatice și energie. În plus, îmbunătățirea guvernanței, în special prin creșterea gradului de sensibilizare și prin implicarea părților interesate, este esențială pentru a atinge obiectivele de mediu.

Prin urmare, subprogramul pentru Politici Climatice prevede ca proiectele să contribuie la unul din următoarele trei domenii prioritare:

    - Atenuarea Schimbărilor Climatice,

    - Adaptarea la schimbările climatice și

- Guvernanță și Informare în domeniul climei.

Proiectele trebuie să aleagă domeniul prioritar la care proiectul contribuie cel mai mult și să indice acest lucru în solicitare. Se recomandă, atunci când este posibil, ca proiectele să contribuie la mai mult de unul din respectivele domenii prioritare.

Sinergiile cu alte politici climatice și de mediu trebuie să reprezinte o temă centrală a proiectelor de Politici Climatice, de pildă este necesară promovarea adaptării la schimbările climatice și a biodiversității, acolo unde este cazul. Regulamentul LIFE și, într-o măsură mai mică, Strategia de Adaptare UE, evidențiază abordări de adaptare bazate pe ecosisteme. Având în vedere faptul că această abordare duce la sinergii și beneficii multiple, solicitanții trebuie să indice în mod clar dacă propunerea acestora este orientată către adaptarea la schimbările climatice sau către protejarea naturii încă din momentul conceperii și elaborării inițiale, vizând astfel domeniul relevant de aplicare a Programului LIFE. Printre exemple se pot număra propuneri privind refacerea zonelor de turbă, realinerea zonei de coastă sau refacerea luncilor inundabile.

Soluțiile, metodele și abordările dezvoltate de proiectele din cadrul subprogramului LIFE pentru Politici Climatice trebuie să fie corespunzătoare pentru aplicarea pe scară largă și trebuie sprijinite prin investiții private, alte programe de finanțare UE sau naționale, precum și prin instrumente financiare, atunci când este cazul.

Pentru a optimiza utilizarea resurselor Programului LIFE, trebuie stimulate sinergiile dintre acțiunile din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu, în special cele care vizează protejarea biodiversității, și măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea din cadrul subprogramului pentru Politici Climatice, pentru păduri și sol, deficit de apă și secetă, precum și gestionarea tuturor riscurilor de inundații.  Proiectele din cadrul unui domeniu prioritar ce pot submina obiectivele climatice și de mediu dintr-un alt domeniu prioritar nu vor fi finanțate decât dacă impactul acestora este explicat și justificat în mod clar în propunere, iar posibilele alternative și măsuri de atenuare și adaptare au fost planificate în mod corect, dacă este cazul.

Experiența programelor LIFE anterioare a evidențiat nevoia de a orienta eforturile către priorități concrete ale politicilor și către domenii de acțiune de mediu și climatice. Respectivele priorități climatice nu trebuie să fie exhaustive pentru a permite solicitanților să depună propuneri în alte domenii și pentru a încorpora idei noi, pentru a reacționa la noi provocări. Conform obiectivului general al Regulamentului LIFE, sunt încurajate solicitările de proiect care abordează schimbările climatice specifice în cadrul fiecăruia din cele trei domenii prioritare menționate mai jos sub forma priorităților de politică UE. Este de remarcat faptul că aceste priorități pot fi modificate în fiecare an. Acest aspect va fi verificat în cursul procesului de evaluare, în special în cadrul Criteriului de Atribuire 4.

Construcția proiectelor de infrastructură mare se consideră în afara domeniului de aplicare a Programului LIFE și drept urmare nu poate fi sprijinită.

## Ce sunt proiectele de Politici Climatice?

Conform Regulamentului LIFE, proiectele de Atenuare a Schimbărilor Climatice și de Adaptare la Schimbările Climatice LIFE trebuie să fie proiecte pilot, demonstrative sau de cele mai bune practici.

Un proiect pilot urmărește evaluarea eficienței metodei, informarea celorlalte părți interesate cu privire la rezultate și încurajarea acestora acolo unde este cazul, în vederea utilizării de tehnici și metode testate cu succes în cadrul proiectului.

În ceea ce privește proiectele demonstrative, pentru a obține valoare adăugată UE, acestea trebuie să fie realizate pentru a demonstra dacă tehnicile și metodele vizate funcționează în contextul proiectului (geografic, ecologic, socio-economic). Un proiect demonstrativ de succes este disponibil pentru toate părțile interesate și urmărește încurajarea altor părți interesate în vederea utilizării tehnicilor și metodelor demonstrate în proiect. Proiectele demonstrative pot avea o valoare adăugată UE mai mare în cazul în care acestea au loc la nivel național sau transnaţional, decât la nivel local.

În ceea ce privește scara de demonstrare, proiectul trebuie să fie implementat la un nivel tehnic care să permită evaluarea viabilității tehnice și economice a proiectului pilot propus la o scară mai mare. Propunerea trebuie să justifice alegerea unei anumite scale pentru proiect în lumina celor de mai sus. În mod special, pentru proiectele ce dezvoltă sisteme de sprijin în luarea deciziilor, instrumente de planificare sau elemente similare, trebuie să existe o acțiune specifică proiectului ce implementează instrumentul pentru a demonstra viabilitatea tehnică și economică a acestuia și pentru a permite realizarea unei comparații cu situația de bază.

Este de menționat faptul că aplicarea unei acțiuni/metodologii de cele mai bune practici deja elaborată, într-o regiune geografică unde nu a mai fost aplicată, este considerată ca fiind o activitate de „cele mai bune practici”.

Un proiect de cele mai bune practici este un proiect disponibil pentru a fi adoptat de toate potențialele părți interesate și care ilustrează modul în care poate fi realizat acest lucru.

În vederea obținerii valorii adăugate UE dorite, monitorizarea, evaluarea și diseminarea activă a rezultatelor principale ale proiectelor și/sau lecțiilor învățate este parte integrată a proiectului și a monitorizării după finalizarea acestuia.

Politica Climatică LIFE „Proiecte de informare, conștientizare și diseminare” trebuie să sprijine în mod special unul sau mai multe dintre obiectivele generale ale Guvernanței în domeniul schimbărilor climatice și domeniul prioritar informare, conform Articolului 16 al regulamentului LIFE. Sunt încurajate puternic proiectele care vizează consolidarea guvernanței climatice și consolidarea capacității.

Toate proiectele vor contribui la obiectivele generale ale programului LIFE conform Articolului 1 al Regulamentului LIFE. Acest lucru se referă la faptul că avantajele climatice demonstrate de către proiect trebuie să aibă o aplicabilitate clară și un potențial impact în ceea ce privește realizarea unei societăți cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice și/sau integrarea obiectivelor în domeniul schimbărilor climatice, în sectorul public și privat.

Monitorizarea , evaluarea și diseminarea activă a principalelor rezultate ale proiectului și / sau lecțiile învățate pentru a atinge necesară valoarea UE adăugată este o parte integrantă a proiectului și monitorizarea acestuia .

## Domeniu prioritar: Atenuarea Schimbărilor Climatice

### Domeniu de aplicare și obiective generale

Atenuarea Schimbărilor Climatice trebuie să contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzută de carbon și rezistentă la schimbările climatice. Testarea abordărilor noi în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice va fi un aspect esențial în ceea ce privește realizarea acestei tranziții.

Domeniul prioritar al Atenuării Schimbărilor Climatice are în mod special următoarele obiective specifice, conform Articolului 14 din Regulamentul LIFE:

      - să contribuie la implementarea și dezvoltarea politicii și legislației UE cu privire la atenuarea schimbărilor climatice, testarea și demonstrarea politicilor sau abordărilor de management, cele mai bune practici și soluții pentru atenuarea schimbărilor climatice;

      - să îmbunătățească baza de cunoaștere pentru dezvoltarea, identificarea, monitorizarea, evaluarea și implementarea de acțiuni și măsuri eficiente de atenuare a schimbărilor climatice și să crească capacitatea de a pune în practică cunoștințele respectivele;

      - să faciliteze dezvoltarea și implementarea abordărilor integrate, precum cele pentru strategiile și planurile de acțiune în vederea atenuării schimbărilor climatice, la nivel local, regional și național;

      - să contribuie la dezvoltarea și demonstrarea tehnologiilor sistemelor, metodelor și instrumentelor inovatoare în domeniul atenuării schimbărilor climatice, adecvate pentru a fi reproduse, transferate sau generalizate.

### Corelare cu obiectivele politicii UE

Atenuarea Schimbărilor Climatice trebuie să contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzută de carbon și rezistentă la schimbările climatice. Testarea și implementarea abordărilor inovatoare în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice va fi un aspect esențial în ceea ce privește realizarea acestei tranziții.

Proiectele din în cadrul domeniilor prioritare, atenuarea schimbărilor climatice ar trebui să contribuie la tranziția către o economie cu emisii scăzute și la atingerea obiectivului pe economie a UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % pentru 2030 , precum și obiectivele energetice și a eficienței energetice regenerabile la minimum 27 % .

Politica climatică a Uniunii și a legislației care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și în în special, să se concentreze asupra :

 energia din surse regenerabile ,

 eficiența energetică ,

 sistemul de comercializare a emisiilor ,

 energie și gaze cu efect de seră în producția industrială intensivă ,

 utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură ,

 conservarea rezervoarelor de carbon naturale ,

 transportul și combustibili ,

 gazele fluorurate și substanțe care diminuează stratul de ozon ,

17 Articolul 14 din Regulamentul LIFE ( UE ) nr 1293/2013

25

  captarea și stocarea carbonului (18) ,

 eforturile depuse de statele membre și autoritățile regionale / locale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră , și

 monitorizarea și raportarea gazelor cu efect de seră .

### Priorități ale politicii UE pentru 2016

Pentru acest apel, proiecte în următoarele domenii sunt încurajate, în special:

-  industriile mari consumatoare de energie

-  gaze cu efect de seră fluorurate

-   utilizare a terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF):

- Mai mult decât atât, propuneri care vizează pilotarea sau să demonstreze soluții tehnice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin inovații ecologice, economie circulară și alte mijloace sunt încurajate să prezinte "close-to-market" proiecte( mai aproape de cerințele pieții) . Astfel de propuneri ar trebui să se bazeze pe cele mai bune tehnologii disponibile și de a promova tehnologia nivelurile de pregătire față la scară industrială și comercială. Industrializarea si de comercializare pot începe deja în cadrul proiectului LIFE și sunt susținute prin intermediul modelelor de afaceri, analize de investiții și de piață și planuri de afaceri credibile. Aceste propuneri ar trebui să includă o strategie temeinică replicare și transferabilitatea cu activitățile respective. orientări suplimentare cu privire la proiectele "close-to-market" pot fi găsite în Ghidul Solicitantului 2016: LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor, capitolul 2.3.1.

1. Industriile mari consumatoare de energie

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cadrul UE pentru climă și energie 2030 și pentru a contribui la implementarea foilor de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de carbon 2050 elaborate de diverse sectoare industriale, sunt necesare investiții importante în inovație industrială și instalații demonstrative. Soluțiile revoluționare în toate sectoarele pentru fabricarea și prelucrarea avansată cu emisii reduse de carbon sunt importante pentru menținerea competitivității industriilor din UE și pentru realizarea obiectivelor climatice. Acest lucru este esențial, având în vedere că sectorul de producție al UE este pus la încercare de concurența mondială puternică, iar politicile climatice și de mediu ambițioase ale UE trebuie să ofere stimulente adecvate pentru valorificarea tehnologiilor de fabricație avansate și tehnologii cheie de validare la nivelul întregului lanț valoric.

Va fi sprijinită dezvoltarea de tehnologii inovatoare și rentabile, împreună cu obiectivul de a reduce intensitatea emisiilor GES  ale industriilor de producție și prelucrarea. Propunerile se vor concentra în special pe industriile mari consumatoare de energie (IMCE), în special (dar nu exclusiv) acele industrii care pot fi expuse unui risc important de scurgeri de emisii de carbon.

Mai exact, propunerile IMCE trebuie să se concentreze pe proiectarea, dezvoltarea și implementarea unor soluții revoluționare în principal prin intermediul unor programe demonstrative cu impact pe termen lung, inclusiv în medii industriale reale. Activitățile sunt prevăzute să înceapă la Nivelurile de Pregătire Tehnologică 4-5 și urmăresc Nivelul de Pregătire Tehnologică 6-7, și se așteaptă să fie conduse de industrii care implică parteneri și furnizori de tehnologie. Activitățile trebuie să demonstreze viabilitatea noilor tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon în depășirea barierelor tehnologice, precum și ne-tehnologice. Propunerile pot aborda o varietate de soluții tehnologice cu posibile aplicații extinse sau pot combina tehnologii diferite în toate sectoarele. Este încurajată cooperarea între sectoarele industriale, precum și complementaritatea cu alte proiecte de cercetare și inovație finanțate la nivel național sau UE, în special, adoptarea rezultatelor Horizon 2020.

Reducerea emisiilor de GES nu trebuie realizată exclusiv prin schimbarea combustibilului.

Un pachet de lucru dedicat ar trebui să abordeze transferabilitatea tehnologiilor dezvoltate în cadrul sectorului și , eventual, la alte sectoare . Este de așteptat ca acestea să transfere soluții și tehnologii sau sa sporeasca inovațiile furnizorilor de a industriilor mari consumatoare de energie .

În plus, proiectul trebuie să reducă cheltuielile pentru conformitate ale Sistemului european de comercializare a cotelor de emisii (ETS), să facă industria UE mai competitivă, în același timp evitând distorsiunile între statele membre, să stimuleze poziția de lider industrial a Europei în domeniul fabricației și prelucrării moderne și să încurajeze angajările, în special în întreprinderile mici și mijlocii și să deschidă noi oportunități de piață în acest domeniu.

###### Gaze fluorinate cu efect de seră

Asigurarea că substanțele care distrug stratul de ozon (ODS) sunt înlocuite cu alternative favorabile mediului înconjurător este unul dintre principalele noastre obiective la eliminarea ODS. Legislația UE (Regulamentul (CE) nr. 1005/2009) nu a fost foarte eficientă doar în controlarea substanțelor care distrug stratul de ozon, ci a acționat și ca factor de stimulare a dezvoltării de tehnologii inovatoare. În UE, numeroase substanțe care distrug stratul de ozon au fost înlocuite cu hidrofluorocarburi (HFC). Acestea din urmă nu atacă stratul de ozon, dar sunt gaze climatice puternice, astfel încât utilizarea lor trebuie redusă, de asemenea, în mod semnificativ în prezent. Noua legislație din 2014 (Regulamentul (UE) 517/2014) introduce reducerea treptată a vânzărilor de HFC cu 80% până în 2030. În prezent, sunt disponibile alternative în multe sectoare, însă în anumite domenii de aplicare există încă o nevoie urgentă de a inova în continuare și de a demonstra caracterul adecvat (siguranță, costuri, eficiență energetică, adecvare pentru scop) al alternativelor favorabile mediului înconjurător. Reducerea treptată va afecta toate sectoarele care utilizează HFC, astfel încât va pune o presiune deosebită pe acele sectoare în care alternativele sau tehnologiile alternative sunt încă rare. Alte gaze fluorurate, precum SF6, NF3, și hidrocarburile perfluorurate (PFC), sunt folosite la scară largă în aparatajul electric și în procese de fabricație precum cele din industria electronică. Deoarece aceste gaze au proprietăți de încălzire climatică foarte ridicate (de până la 23.000 de ori mai mult decât CO2), o mare prioritate este găsirea unor alternative potrivite și pentru aceste utilizări.

Astfel, proiectele de inovație și demonstrative care prezintă utilizarea unor alternative cu Potențial de încălzire globală (PIG) scăzut la gazele fluorurate trebuie testate în următoarele sectoare:

    - MDI (inhalatoare cu doză măsurată = „spray-uri pentru astm") ;

    - Echipamente de climatizare și refrigerare pentru temperaturi ridicate;

    - ORC (Cicluri organice Rankine);

    - Pompe de încălzire;

    - Îmbunătățirea proiectării sistemelor pentru a rezolva problemele de inflamabilitate/presiune cu scopul de a încuraja utilizarea agenților de răcire naturali pentru orice tip de echipament care utilizează gaze F.

    - Utilizarea SF6 în Aparatajul electric, în special de tensiune medie primară, și de tensiune înaltă;

    - Gazele fluorurate (SF6, NF3, PFC, etc..) utilizate în procesele de producție din industria electronică (semiconductori, fotovoltaice) și alte utilizări cu emisii (aeronave, sectorul militar, procese industriale);

De asemenea, proiectele de inovație și demonstrative care prezintă utilizarea următoarelor alternative cu Potențial de încălzire globală (PIG) scăzut la substanțele care distrug stratul de ozon trebuie testate:

    - alternative la utilizarea bromurii de metil pentru aplicații de carantina și înainte de expediere;

    - noi agenți de umflare pentru spumă de izolare;

    - noi sisteme non-halon de stingere a incendiilor (pentru nave și aeronave);

    - alternative pentru utilizarea în laborator și la analize a substanțelor care distrug ozonul.

Pentru cererea de propuneri 2016 pentru domeniul prioritar al atenuării schimbărilor climatice, sunt puternic încurajate propunerile care se referă la sinergii între acțiunile de mediu și climatice asociate inovațiilor în sectoarele mari consumatoare de energie și cu refacerea stratului de ozon.

Bariere reprezentate de standarde : O altă barieră importantă pentru utilizarea alternativelor favorabile climei pentru gazele fluorurate sunt standarde în domeniul de refrigerare și de aer condiționat . Un decalaj major este că informațiile relevante privind managementul riscului și reducerea la minimum a abordărilor pentru agenții frigorifici inflamabili , în hidrocarburi special , nu sunt disponibile organismelor de standardizare relevante

Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative  sau pilot ar trebui să demonstreze modul în care riscurile de agenți frigorifici inflamabili , în special hidrocarburile , sunt reduse la minimum în proiectarea și utilizarea de echipamente pentru a maximiza dimensiunile încărcăturii de agent frigorific , fără a compromite siguranța . Minimizarea riscurilor ar trebui să fie ghidate de date obiective . Acest lucru ar putea implica furnizarea unor informații relevante existente și de cercetare împreună precum și noi studii de laborator și de teren complementare în sprijinul proceselor de standardizare și activitatea comitetelor standard existente

###### Utilizarea terenului, modificarea utilizării terenului și silvicultura (LULUCF):

O provocare cheie pentru acest sector este colectarea de date solide cu privire la dioxidul de carbon din păduri și soluri, precum și dezvoltarea de reguli solide, transparente, care pot fi aplicate la nivelul UE și la nivel global. Decizia 529/2013 prevede faptul că Statele Membre trebuie să pregătească Informări cu privire la acțiuni, în care se stabilesc măsurile pentru limitarea sau reducerea emisiilor și de menținere sau intensificare a eliminărilor și metodele de monitorizare și raportare care vor fi utilizate pentru adoptarea regulilor de contabilizare comune. În acest sens, trebuie testate și implementate soluții inovatoare, luând în considerare în mod special capacitatea acestora de reproducere și transfer în regiuni și în Statele Membre. Programul LIFE va sprijini totodată proiectele care abordează problemele legate de schimbări climatice în urma degradării solului sub diverse forme. Efectele măsurilor pentru majorarea materiei organice și stocării carbonului trebuie să fie mai bine abordate, cu o atenție sporită acordată pentru monitorizarea acestora. De asemenea, o evaluare cuprinzătoare cu privire la disponibilitatea și utilizarea biomasei sustenabile, corelată cu acțiuni concrete, poate fi inclusă ca parte a proiectului având în vedere că cererea pentru energia regenerabilă este în creștere. Astfel de măsuri și de evaluări care vizează utilizarea terenului pot contribui la dezvoltarea unei economii cu emisii reduse de carbon.

Sunt încurajate propunerile care pot fi reproduse și transferate în regiuni și Statele Membre, și care se axează pe sinergii între acțiuni climatice și de mediu asociate cu agricultura, pădurile și solurile, inclusiv monitorizarea acestora. În mod deosebit, proiectele trebuie să vizeze prioritățile specifice ale politicii UE enumerate mai jos:

###### Sectorul utilizării terenului:

  - Strategii și practici de gestionare a spațiilor naturale și a terenului pentru a limita sau a reduce emisiile; în special, transformarea zonelor de soluri organice sau terenuri aride.

  - Promovarea unor măsuri de reducere a emisiilor și de eficientizare a utilizării resurselor în agricultură sau în sectoarele care utilizează terenuri; stimularea schimbării comportamentului la nivel local sau (trans-) regional.

  - Crearea de concepte locale, regionale și transregionale pentru îmbunătățirea și menținerea potențialului solului de stocare a carbonului.

  - Încurajarea acțiunilor climatice în comunități în care emisiile generate de activități bazate pe terenuri sunt (sau vor fi) partea principală emisii ale economiei în viitorii ani, cu promovarea pe scară largă a rezultatelor.

  - Susținerea și promovarea de activități de posibile noi utilizări a terenului, menținând capacitatea terenului de stocare a carbonului, de exemplu turbării.

###### Contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a utilizării terenului

  - Facilitarea monitorizării și contabilizării stocurilor și fluxurilor de carbon pentru gestionarii resurselor de teren la nivel local, regional și transregional.

  - Îmbunătățirea monitorizării și comunicării cu privire la dispariția pășunilor, degradarea turbăriilor vechi și actuale, etc., ca depozite de carbon.

  - Monitorizarea potențialului de depozitare a carbonului sau de reducere a emisiilor în cadrul amenajării teritoriale.

  - O mai bună înțelegere a beneficiilor economice și sociale ale acțiunilor de atenuare a schimbărilor climatice, cum ar aspecte economice de tip cerc închis, lanțuri de valoare locală pentru produse agricole, strategii de hrănire a animalelor, potențialul de creare a locurilor de muncă în comunitățile locale, etc.

###### Utilizarea sustenabilă a biomasei solide

- Explorarea lanțului valoric local și facilitarea unei producții reduse de carbon, precum și transformarea biomasei în capacități de stocare a carbonului pe termen lung (substituire material).

- Evaluarea și implementarea fluxurilor ciclului de viață legate de transformarea carbonului în biomasă, în cadrul lanțurilor importante de procesare economică la nivelul comunității, de exemplu, implementarea principiului în cascadă

- Punerea în aplicare de noi abordări (de exemplu, orașe sau regiuni model) pentru producția, consumul și gestionarea biomasei într-o manieră sustenabilă, cu un impact transformațional (de exemplu, o schimbare de comportament pe termen lung în sectorul vizat sau în regiune).

- Implementarea de tehnologii silvice cu emisii scăzute de carbon în sectorul silviculturii, împreună cu practicile asociate din sectorul public și privat care au un impact transformațional.

###### Agricultură

- Implementarea de practici agricole cu impact transformațional (de exemplu, o schimbare de comportament pe termen lung în sectorul vizat sau în regiune).

- Sisteme de gestionare a utilizării terenurilor împădurite, cu emisii scăzute de carbon și aplicarea sistemelor agrosilvice cu impact transformațional.

- Măsurarea amprentei de carbon sau măsurarea în cadrul schemelor de etichetare și asigurare calitate, sau pentru a sprijini utilizarea sustenabilă și/sau protecția recoltelor rare/locale și a resurselor animale genetice.

- Analiză detaliată cu privire la utilizarea terenului în cadrul fermelor și încorporarea practicilor legate de reducerea emisiilor de carbon într-o zonă geografică largă, cum ar fi într-o regiune, de exemplu, aplicarea calculatoarelor de utilizare a terenului.

- Analiza și îmbunătățiri ale măsurilor existente în domeniul schimbărilor climatice, în special în cadrul Politicii Agricole Comune, elaborarea și facilitarea încorporării acestora în viitoarele abordări ale politicii UE, în programele operaționale sau în programele de dezvoltare rurală. Acest lucru poate fi corelat de exemplu cu amenajarea și administrarea terenurilor din punctul de vedere al potențialului de sechestrare a carbonului și al stocării carbonului.

## Domeniul Prioritar „Adaptare la Schimbările Climatice”

### Domeniu de aplicare și obiective generale

Pentru a contribui la sprijinirea eforturilor ce conduc la o rezistență mai ridicată la schimbările climatice, domeniul prioritar Adaptare la Schimbările Climatice are următoarele obiective, conform prevederilor Articolului 15 din Regulamentul LIFE:

      - să contribuie la dezvoltarea și implementarea politicii Uniunii cu privire la adaptarea la schimbările climatice, inclusiv la aplicarea acesteia în toate domeniile politicilor, în special prin dezvoltarea, testarea și demonstrarea de politici sau abordări de management, cele mai bune practici și soluții cu privire la adaptarea la schimbări climatice, inclusiv, acolo unde este cazul, abordări pe bază de ecosistem;

      - să îmbunătățească baza de cunoștințe pentru dezvoltarea, identificarea, monitorizarea, evaluarea și implementarea de acțiuni și măsuri eficiente de atenuare a schimbărilor climatice, cu prioritizarea, când este cazul, a celor care aplică o abordare pe bază de ecosistem, și să consolideze capacitatea de a aplica aceste cunoștințe în practică;

      - să faciliteze dezvoltarea și implementarea abordărilor integrate, precum cele pentru strategiile și planurile de acțiune în vederea adaptării la schimbările climatice, la nivel local, regional și național, cu prioritizarea, când este cazul, a abordărilor pe bază de ecosistem;

      - să contribuie la dezvoltarea și demonstrarea tehnologiilor sistemelor, metodelor și instrumentelor inovatoare în domeniul adaptării la schimbările climatice, adecvate pentru a fi reproduse, transferate sau generalizate.

### Corelare cu obiectivele politicii UE

Adaptarea înseamnă anticiparea efectelor negative ale schimbării climatice și luarea măsurilor adecvate pentru a preveni sau minimiza pagubele pe care le poate provoca, sau valorificarea oportunităților care pot apărea. Multe sectoare economice depind direct de condițiile climatice și se confruntă deja cu impactul schimbărilor climatice în domenii precum agricultură, silvicultură, turism estival și de iarnă, sănătate și pescuit. Furnizorii de utilități importante, cum ar fi cei de energie și de apă, sunt de asemenea afectați. Ecosistemele și serviciile acestora suferă din cauza efectelor adverse ale schimbărilor climatice, care accelerează declinul biodiversității și reduc capacitatea acestora de a contracara fenomenele naturale extreme. Schimbările climatice vor avea consecințe în ceea ce privește disponibilitatea resurselor naturale de bază (apă, sol), ducând la modificări importante ale condițiilor din agricultură și industrie în anumite zone.

Obiectivele și prioritățile pentru finanțarea adaptării la schimbările climatice sunt prevăzute în Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice, și în Programul de Lucru Multianual LIFE 2014-2017.

Obiectivul general al Strategiei de Adaptare UE este acela de a contribui la o Europă mai rezistentă la schimbări climatice. Acest lucru înseamnă consolidarea pregătirii și capacității de a răspunde la impactul schimbărilor climatice la nivel local, regional, național și la nivelul UE, dezvoltând o abordare coerentă și îmbunătățind coordonarea.

În această primă etapă a implementării Strategiei de Adaptare UE, promovarea adaptării în mediul urban reprezintă o prioritate. În acest context, la data de 19 martie 2014, Comisia Europeană a lansat o nouă inițiativă de adaptare urbană („Primarii se adaptează”) în cadrul Convenției Primarilor. Scopul acesteia este de a promova acțiuni suplimentare de adaptare în context urban. Obiectivele și prioritățile pentru finanțarea adaptărilor la schimbările climatice, sunt specificate în programul UE – STRATEGIA LA SCHIMBARI CLIMATICE - și planul multi anula de lucru( MAWP) 2014-2017.

### Priorități ale politicii UE pentru 2016

Strategia de Adaptare a UE oferă anumite indicații concrete cu privire la caracteristicile proiectelor vizate și la prioritățile specifice ale proiectului. Aceasta prevede faptul că finanțarea LIFE pentru adaptare va acorda prioritate proiectelor care vizează aspectele cheie inter-sectoriale, trans-regionale și/sau trans-frontaliere. Vor fi încurajate proiectele cu potențial demonstrativ și de transferabilitate, precum și infrastructura verde și abordările de adaptare bazate pe ecosisteme și proiectele orientate către promovarea tehnologiilor inovatoare de adaptare. În plus, Uniunea Europeană va promova adaptarea în special în următoarele domenii vulnerabile:

      - gestionarea transfrontalieră a inundațiilor, prin încurajarea acordurilor de colaborare pe baza directivei UE privind inundațiile;

      - gestionarea transfrontalieră a zonelor de coastă, cu accent pe deltele și orașele de coastă intens populate;

      - generalizarea adaptării la amenajarea teritoriului în zonele urbane, spațiile construite și managementul resurselor naturale;

      - zone de munte și zone insulare, cu accent pe sectoarele sustenabile agricultură, silvicultură și turism, rezistente la modificările climatice;

      - management sustenabil al apei; combaterea deșertificării și a incendiilor de pădure în zonele predispuse la secetă.

Un alt obiectiv cheie al Strategiei de Adaptare este luarea de decizii mai bine informate cu privire la adaptare, prin îmbunătățirea bazei de cunoștințe. În condițiile în care proiectele de cercetare vor fi finanțate în mare parte în cadrul Orizont 2020, proiectele LIFE pot viza eliminarea discrepanțelor legate de pagube și de costurile și beneficiile adaptării; analize și evaluări de risc la nivel regional și local; cadre, instrumente pentru sprijinirea procesului de luare a deciziei și modalitățile de monitorizare și evaluare a eforturilor anterioare de adaptare în cazul în care acestea sunt legate de implementare și replicare.

Strategia prevede totodată faptul că Uniunea Europeană va sprijini realizarea de evaluări de vulnerabilitate și de strategii de adaptare, inclusiv de natură transfrontalieră.

Sunt încurajate în mod activ propunerile de proiect care vizează adaptarea urbană. Această orientare va da un răspuns câtorva teme identificate în Strategia de Adaptare UE, precum infrastructura verde și abordările de adaptare pe bază de ecosistem; tehnologii inovatoare de adaptare; inundații; apă; elaborarea și implementarea strategiilor și planurilor de adaptare. În acest context, acțiunile enumerate mai jos reprezintă exemple ce pot contribui la îndeplinirea acestui obiectiv important al politicii UE:

      - dezvoltarea și implementarea strategiilor și planurilor de acțiune de adaptare la nivel local, precum cele corelate inițiativei de adaptare în mediul urban („Primarii se adaptează”);

      - proiecte de reducere a emisiilor de carbon care contribuie în același timp la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și la îndeplinirea obiectivelor de conservare a naturii și de biodiversitate în zonele urbane;

      - dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare de adaptare în zonele urbane, inclusiv în sectorul apei, energiei și construcțiilor;

      - promovarea și dezvoltarea infrastructurii verzi în orașe, inclusiv combaterea efectului de insulă termică urbană (prin intermediul acoperișurilor verzi sau rețelelor de spații verzi, precum zonele de ventilare) și/sau controlarea riscurilor de inundații (prin zone de retenție cu utilizări multiple).

## Domeniul prioritar „Guvernanță și Informare în domeniul climei”

### Domeniu de aplicare și obiective generale

LIFE Guvernanță și Informare în domeniul climei vizează în mod specific contribuția la dezvoltarea și implementarea politicii și legislației UE în domeniul climei. Proiectele finanțate trebuie să aibă o valoare adăugată europeană și trebuie să fie complementare acțiunilor ce pot finanțate prin alte fonduri UE în perioada 2014-2020.

Obiectivele specifice ale domeniului prioritar Guvernanță și Informare în domeniul climei, prevăzute la Articolul 16 din Regulamentul LIFE, sunt mai ales:

      - de a promova o mai bună guvernanță în domeniul climei prin creșterea participării părților interesate, inclusiv ONG-uri, în ceea ce privește consultările și implementarea politicilor;

      - de a promova și contribui la o mai bună respectare și punere în aplicare a legislației UE în domeniul climei, în special prin promovarea dezvoltării și diseminării celor mai bune practici și abordărilor acestor politici;

      - de a promova sensibilizarea în problematica legată de climă, inclusiv prin generarea de sprijin din partea publicului larg și a părților interesate în ceea ce privește elaborarea politicilor Uniunii în domeniul climei, și promovarea cunoștințelor cu privire la dezvoltare durabilă;

      - de a sprijini comunicarea, gestionarea și diseminarea informațiilor în domeniul climei și de a facilita diseminarea informațiilor cu privire la soluțiile și practicile climatice de succes, inclusiv prin dezvoltarea de platforme de cooperare în rândul părților interesate, precum și formare.

### Corelare cu obiectivele politicii UE

Implementarea integrală a politicii și legislației în domeniul climei este în mod inevitabil corelată cu realizarea unei mai bune guvernanțe, de integrarea acțiunii climatice în alte politici, îmbunătățirea contribuției părților interesate și diseminarea informațiilor.

###### Anul acesta, sunt încurajate puternic proiectele care vizează consolidarea guvernanței climatice și consolidarea capacității pentru a asigura un impact ridicat, de exemplu programe de formare a formatorilor. Nu sunt încurajate activitățile de simplă conștientizare (precum crearea unei pagini web).

Proiectele pot dezvolta platforme de cooperare și pot împărtăși cele mai bune practici, pentru o mai bună respectare, punere în aplicare și integrare, și pot genera sprijin din partea publicului și părților interesate pentru eforturile Uniunii Europene în ceea ce privește elaborarea de politici.

### Priorități ale politicii UE pentru 2016

În special, sunt încurajate următoarele priorități ale politicii europene, enumerate mai jos:

      - Proiectele trebuie să sprijine elaborarea strategiilor naționale climatice și de energie 2030 și elaborarea unor programe de investiții eficiente prin, de exemplu, schimbul de bune practici cu privire la provocările și oportunitățile legate de obiectivele politicii climatice și de energie 2030 și potențialul de integrare în alte politici.

- Consolidarea implementării și elaborarea politicilor climatice necesită totodată transparență și responsabilitate. Drept urmare, este necesar un sistem solid de urmărire a progresului prin monitorizare și raportare extinsă, precum și o evaluare robustă a efectelor politicilor climatice. Un element esențial este evaluarea (ex-post) a funcționării ETS a UE, a impactului și interacțiunii acestuia cu instrumentele politicii privind energia și ale altor politici și elaborarea asociată a unor informații și date ușor accesibile. Prin urmare, sunt necesare proiecte care construiesc rețele mai largi și mai puternice de experți și asigură o mai largă diseminare a cunoștințelor cu privire la inventarele de emisii, prognoze, monitorizare și evaluarea politicilor și măsurilor.

- În ceea ce privește ( UE ) 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră , activitățile de creștere a gradului de utilizare de formare pentru personalul de service al echipamentelor prin utilizarea unor alternative favorabile climei ( amoniac , CO2, hidrocarburi , HFOs ) sunt importante . Campanii de conștientizare în rândul utilizatorilor finali și lanțul de distribuție echipamente ( de exemplu, angrosiști, supermarket-uri , operatori mari de construcții ) ar putea promova necesitatea formării și să faciliteze schimbul de bune practici . Multiplicarea eforturilor și abordarea dezechilibrelor geografice existente ar putea fi abordate prin programe de formare a formatorilor .

- În plus, sunt încurajate proiecte care se axează pe creșterea sensibilizării și, în special, training pentru industrie cu privire la implementarea noii legislații climatice, de exemplu, Regulamentul privind gazele fluorurate („formarea formatorilor”), în special în ceea ce privește utilizarea unor agenți de răcire inflamabili, cu Potențial de încălzire globală scăzut.

- Construirea unor platforme de coordonare cu privire la monitorizarea, evaluarea și evaluarea ex-post a politicilor climatice pentru a sprijini elaborarea unor acțiuni climatice eficiente, atât privind atenuarea, cât și adaptarea. În ceea ce privește adaptarea, aceasta trebuie să includă indicatori de adaptare, comunicarea și managementul riscurilor și cu privire la corelarea sistemelor existente de partajare a informațiilor pentru adaptare

- În plus, proiectele trebuie să se concentreze pe schimbul celor mai bune practici și creșterea sensibilizării cu privire la vulnerabilitățile schimbărilor climatice și opțiunile de adaptare la schimbările climatice, inclusiv cu privire la înțelegerea strategiilor de adaptare și la modul în care acestea sunt aplicate în context local și regional și cu privire la finanțele adaptării, inclusiv asigurare.

2.5.6 Cum să pregătești o propunerea de proiect   LIFE care privește Guvernanța și  informare pentru Clima ?

- 2.5.6.1 pași logici pentru a concepe o propunere de proiect

- 1. Identificarea problemei propunerii își propune să abordeze și să descrie situația actuală. Solicitanții trebuie să demonstreze o înțelegere solidă a problemei vizate prin descriind-o și cuantificarea într-un mod complet și convingător în propunerea de proiect (în măsura în care acest lucru este posibil, de asemenea, în funcție de natura și obiectul proiectului). Descrierea problemei ar trebui să includă informații cu privire la cauzele profunde ale problemei, gravitatea și amploarea problemei.

- Odată ce a identificat problema, solicitanții ar trebui să verifice dacă problema vizată este în mod clar legată de legislația UE privind schimbările climatice și politica.

- Este recomandabil să se verifice în baza de date de pe site-ul web LIFE pentru a vedea dacă proiectele similare au fost efectuate în același domeniu. Solicitanții pot identifica legături potențiale, să se bazeze pe cunoașterea și folosirea lecțiilor existente învățate sau soluții de exemplu, proiect în curs de desfășurare din trecut sau / și în cazul în care o bază de date tematică sau o platformă de cunoștințe poate să fi fost deja dezvoltate prin proiecte LIFE, prin urmare, solicitanții ar trebui să utilizeze / să se bazeze pe ele în loc să creeze altele noi.

- O analiză clară și completă a situației curente (linia de bază), în ceea ce privește provocările legate de mediu și sociale climatice / ar trebui să fie prezentat în propunerea de proiect. Descrierea situației înainte de intervenția proiectului servește pentru a indica punctul de plecare al proiectului. Linia de bază ajută la demonstrarea legăturile logice dintre problemele identificate, cauzele acestora, activitățile și rezultatele așteptate.

Fundamentul pentru acestea,este , de asemenea, un rol esențial pentru a evalua  posibilele impacturi așteptate și pentru a monitoriza progresul proiectului . În această privință , descrierea de referință ar trebui să includă cantitativă și calitativă a datelor: adică rezultatele unui studiu care indică nivelul de conștientizare a funcționarilor publici cu privire la inundații riscuri etc.

Linia de bază ar trebui să includă informații clare și specifice proiectelor anterioare și în curs de desfășurare în același domeniu condus sau nu de către solicitanți . În special , propunerea ar trebui să indice ce a fost realizat prin trecut și / sau intervenții în curs de desfășurare și care valoarea adăugată a propunerii este comparată și proiectele existente sau / trecute .

În cazul în care unele informații nu sunt disponibile sau este depășită , solicitanții pot utiliza acțiuni pregătitoare pentru a finaliza sau / și să actualizeze linia de bază . Cu toate acestea , datele esențiale - ar trebui furnizate pentru a demonstra necesitatea și justificarea proiectului - cel puțin date calitative . Ar trebui furnizate sursa tuturor datelor de bază .

- Exemplu de probleme care trebuie abordate prin proiecte:

- Informarea insuficientă în rândul locuitorilor regiunii YY a riscurilor de inundații ale XX râului.

- Definiți ce urmează a fi realizată ca urmare a proiectului, în ceea ce privește progresul în abordarea problemei vizate. Obiectivele care trebuie atinse trebuie să fie clare, specifice și măsurabile. Punerea în aplicare simplă a, de exemplu, o campanie de comunicare fără să se obțină ceva specific și măsurabile în ceea ce privește problema identificată nu poate fi considerată ca reprezentând un obiectiv al proiectului și un rezultat pozitiv al unui proiect. realizările măsurabili iau forma unui impact măsurabil asupra atitudinilor și comportamentelor și, pe cât posibil, cu privire la starea mediului înconjurător.

Exemplu de obiective care trebuie atinse prin proiecte:

- Creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor din regiune AA a practicilor de diminuare a inundațiilor XX râu.

Definiți cine vor fi vizate de proiect. Solicitanții trebuie să reflecteze cu atenție asupra alegerii publicului vizat (e) în ceea ce privește obiectivele proiectului. Pertinența audienței (e) țintă pentru abordarea problemei identificate, precum și dimensiunea acestui public, sunt aspecte esențiale în proiectarea strategiei și trebuie să fie explicate în mod clar. Proiecte axate doar la nivel local de risc obținând un punctaj scăzut pentru acest aspect, cu excepția cazului în care se poate dovedi că acestea reprezintă o valoare adăugată ridicată a UE.

Exemplu de public țintă pentru proiecte:

- Publicul larg, sectorul privat și alte părți interesate relevante în zona țintă.

I. Să includă o componentă " pusă în practică ", în cadrul proiectului . Proiectul nu ar trebui să se limiteze numai la dezvoltarea unor instrumente și metodologii , dar acestea ar trebui să includă , de asemenea, o strategie realistă cu activități concrete care să permită absorbția și utilizarea eficientă a acestor instrumente de către actorii relevanți pe parcursul duratei proiectului și, eventual, după încheierea proiectului .

II . Să implice părțile interesate relevant,în elaborarea și punerea în aplicare a proiectului pentru a facilita sinergiile , efectele și asimilarea rezultatelor proiectului de multiplicare . Acest lucru poate include autoritățile naționale sau locale responsabile cu punerea în aplicare a aspectelor relevante , și anume Ministerul Mediului- departamentul responsabil cu Protecția Împotriva Riscului la Inundații, etc

- Definirea indicatorilor pentru monitorizarea rezultatelor așteptate ale proiectului.

Acești indicatori ar trebui să fie strâns legati de obiectivele proiectului, oferind informații relevante a ceea ce este de așteptat să fie atins prin proiect. Acestea ar trebui să informeze cu privire la impactul asupra stării mediului, ori de câte ori este posibil, precum și impactul asupra atitudinii și practicile publicului țintă. Impactul proiectului este în mod normal, măsurat în comparație cu situația inițială identificat înainte de începerea proiectului. Indicatorii care măsoară progresul proiectului (realizarea sarcinilor / ieșiri) nu sunt suficiente pentru a evalua impactul proiectului. În propunere, solicitanții trebuie să explice caracterul adecvat al indicatorilor de monitorizare a impactului selectate și regimul de monitorizare a impactului (de exemplu, frecvență) reținute.

Exemplu de indicatori de impact:

- Schimbarea % la nivelul de conștientizare, comparativ cu valorile inițiale măsurate prin sondaje

Solicitanții sunt încurajați să dezvolte un set de indicatori de impact specifici, care sunt cele mai potrivite pentru proiectul lor care urmează să fie adăugate la tabelul obligatoriu indicator de performanță LIFE. Chiar dacă contribuția proiectului la realizarea acestor indicatori este doar indirect sau parțial, acești indicatori furnizează o indicație a nivelului de ambiție și capacitatea de a contribui la o cale de atac a problemei identificate.

7.Definirea unei strategii realiste pentru a se asigura că rezultatele proiectului vor fi menținute sau îmbunătățite și acțiunile vor continua dincolo de durata proiectului . Se recomandă să planifice acțiuni pentru a asigura finanțarea acestor activități după finalizarea proiectului .

8. Includeți acțiuni de fond pentru a reproduce abordarea / rezultatelor proiectelor în contexte similare din alte regiuni , țări , sectoare . activități de replicare ar trebui să depășească diseminarea rezultatelor și crearea de rețele . În acest context , să identifice și să stabilesc contacte relevante , construi un plan de acțiune de replicare , inclusiv evaluarea eventualelor adaptări necesare și oportunitățile de finanțare , să dezvolte acțiuni concrete pentru a pune în mod concret tehnicile / abordări elaborate în cadrul proiectului în practică în altă parte .

2.5.6.2 Unele lecții din cereri anterioare de propuneri

Solicitanții sunt invitați să acorde o atenție deosebită și să reflecteze asupra următoarelor motive recurente pentru astfel de propuneri falimentare în trecut:

 Identificarea slabă și descrierea / prezentarea problemei de mediu țintă și problemele de sensibilizare și de guvernare aferente, cu informații de fond limitate sau nu și date. Descrierea slabă a curente (linia de bază), situația din zona țintă,

 Lipsa sau descrierea incompletă a valorii adăugate a proiectului, comparativ cu proiectele în curs de desfășurare sau din trecut au condus în același domeniu.

 identificarea și descrierea publicului țintă al proiectului slab.

 publicul țintă inadecvat în ceea ce privește problema vizată.

 Acțiunile care nu răspunde nevoilor publicului țintă identificate

 Nici o strategie coerentă care leagă acțiunile individuale pentru atingerea obiectivului definit și să abordeze problema identificată.

 identificarea și implicarea părților interesate în elaborarea și punerea în aplicare a proiectului slab sau incomplet.

 Lipsa unei componente de punere în aplicare, inclusiv acțiuni în vederea asigurării utilizării eficiente a instrumentelor / metodologiilor elaborate de actorii relevanți

 Lipsa unui plan realist strategie / acțiune, inclusiv acțiuni concrete, dincolo de diseminarea rezultatelor și crearea de rețele, pentru a se asigura replicarea abordării / instrumente în alte contexte (alte regiuni, țări, sectoare)

 Nici o cuantificare sau slaba cuantificare / limitată a rezultatelor scontate.

 Indicatorii nu sunt specifice / relevante pentru a măsura realizările sau rezultatele așteptate.

 activități de monitorizare inadecvate și indicatori de monitorizare pentru monitorizarea impactului și a rezultatelor proiectului.

 Valoarea scăzută pentru bani.

Elementele cheie ale propunerii

Lista de verificare

Identificarea problemei - Descrieți problema și cauzele sale profunde - Se indică cine este afectat de problema - clarifica cine este publicul țintă și de ce grupul țintă a fost selectat - Verificați dacă propunerea pe deplin și de a răspunde în mod clar la cerințele LIFE Call - Verificați în baza de date de pe site-ul web LIFE pentru a vedea dacă proiectele similare au fost efectuate în același domeniu și pentru a verifica dacă soluțiile similare pot fi aplicate în propunerea descrierea liniei de bază - descrie în mod clar climatice / fire de mediu și de provocări de conștientizare / comunicare a situației actuale - să furnizeze date de referință cantitative și / sau calitative ale ambelor provocări de mediu și de conștientizare / comunicare - Furnizarea de sursa de informații pentru descrierea datelor obiectivelor proiectului –

Descrieți ceea ce proiectul se va realiza prin proiect (impact anticipat ), de către cine și când - Completați indicatorii tabel Excel cu indicatorul de impact așteptat și a adăuga alți indicatori, dacă este cazul - să clarifice dacă / cum și în ce măsură rezultatele vor fi susținute și după sfârșitul descrierii proiectului activităților proiectul –

Descrieți ce activitatea este pe cale, prin care acesta se va realiza, atunci când și care sunt resursele necesare - buget, resurse umane și echipamente - Verificați dacă ați inclus acțiuni concrete pentru a reproduce si transfera rezultatele proiectului. - Se verifică dacă există o legătură logică clară între problemă / datele inițiale, acțiunile și rezultatele așteptate - să includă o strategie și acțiuni conexe pentru a se asigura că rezultatele sunt susținute și utilizate după încheierea proiectului.

# Formulare de solicitare

## Structura

Propunerile sunt structurate în sistemul eProposal după cum urmează:

###### Formulare administrative (formularele A)

      - Formularul A1 - Informații generale privind proiectul

      - Formularul A2 - Beneficiarul coordonator

      - Formularul A3 - Declarația Beneficiarului Coordonator

      - Formularul A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat

      - Formularul A5 - Beneficiarul asociat

      - Formularul A6 – Cofinanțatorii

      - Formularul A7 – Alte propuneri depuse în vederea finanțării din partea Uniunii Europene

###### Prezentarea proiectului (formularele B)

      - Formularul B1 - Descrierea pe scurt a proiectului

      - Formularul B2 - Problema climatică vizată și, dacă este cazul, alte beneficii de mediu

      - Formularul B3 – Valoare adăugată UE și efecte socio-economice

      - Formularul B4 – Părțile interesate și grupul țintă principal ale proiectului

      - Formularul B5 – Constrângeri și riscuri preconizate corelate implementării proiectului și strategiei de atenuare

      - Formularul B6 – Continuarea / valorificarea rezultatelor după finalizarea proiectului

###### Acțiuni detaliate (formularele C)

      - Formularul C0 – Lista tuturor acțiunilor

      - Formularul C1

- Acțiuni pregătitoare (dacă este necesar)

- Achiziționarea de terenuri/închirierea de terenuri și/sau plăți compensatorii pentru drepturile de folosire a terenului (dacă este necesar)

- Acțiuni de implementare (obligatorii)

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

- Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

- Managementul de proiect (obligatoriu)

-	Formularul C2 Programul de raportare

###### Formulare de solicitare financiară

    - Formularul F1 – Cheltuielile directe cu personalul

    - Formularul F2 – Cheltuieli de deplasare și diurnă

    - Formularul F3 – Cheltuieli pentru asistența externă

    - Formularul F.4.a – Costuri cu infrastructura

    - Formularul F.4.b – Costuri cu echipamente

    - Formularul F.4.c - Costuri de prototip

    - Formularul F6 – Costurile cu materiale consumabile

    - Formularul F7 – Alte costuri

    - Formular F8 – Cheltuieli generale

    - Formular FC – Contribuții financiare

Consultați paragrafele 3.3 și 3.4 pentru detalii referitoare la formulare de solicitare tehnice și financiare.

## Reguli generale

- Pentru a introduce date în propunere, folosiți modul „Editare”; există posibilitatea de a folosi modul „Vizualizare” și de a schimba oricând modurile în timpul elaborării propunerii;

- Puteți introduce informațiile fie direct în rubricile cu text, fie puteți copia și lipi informații în format text simplu; rețineți că, din motive de securitate, este posibil ca un text copiat și lipit dintr-un document Word sau dintr-o pagină html să nu fie acceptat în întregime, de aceea editori simpli de text, cum ar fi Notepad, pot fi mai potriviți în acest scop;

###### Dați întotdeauna click pe butonul „Save” înainte de a trece la alt formular;

- Toate câmpurile permit introducerea unui număr limitat de caractere – aceste limitări sunt afișate clar. Rețineți că, pentru a asigura că textul introdus în câmpuri de text de mari dimensiuni poate fi tipărit în extras pdf, se pot utiliza numai următoarele formate: aldine, italice, subliniate. Numai listele simple (enumerări simple 1, 2, 3, A, B, C etc.; sau enumerări cu puncte) vor fi afișate corect. Dacă este nevoie să introduceți tabele, nu faceți acest lucru în câmpurile de text: vă rugăm să folosiți funcționalitatea Add picture(s) [Adăugare imagini] disponibilă la sfârșitul majorității formularelor;

- Câmpurile marcate cu un asterisc roșu (*) sunt informații obligatorii și trebuie completate. La validarea propunerii, vor fi afișate mesaje de eroare în cazul în care câmpurile obligatorii nu au fost completate;

- Datele între diferite formulare tehnice și financiare sunt intrinsec legate, din acest motiv, de principiu, informațiile vor fi introduse manual o singură dată și apoi transferate automat în alte formulare relevante pe parcursul solicitării;

- Câmpurile dezactivate nu pot fi completate manual, întrucât informațiile respective vor fi extrase și/sau calculate automat din alte formulare;

- Aveți posibilitatea de a insera obiecte (precum hărți, grafice, tabele, fotografii) în anumite formulare în care apar rubrici precum ‘‘Hărți”, ‘‘Fotografii” sau ‘‘Declarații”; se pot folosi numai formatele png, jpg, tif, gif, bmp; se pot folosi și fișiere .pdf în cazul în care fișierul conține o singură imagine (cu toate acestea, dacă, din motive tehnice, imaginea nu este extrasă din fișier, încercați din nou folosind unul din cele 5 formate enumerate mai sus); dimensiunea maximă acceptată este de 2MB;

- Introduceți toate datele în formatul ZZ/LL/AAAA sau folosiți funcționalitatea calendar în cazul în care este disponibilă;

- Aveți posibilitatea în orice moment de a vizualiza propunerea ca document pdf, apăsând butonul „Request pdf” [Creare pdf] disponibil în exporturi Propunere și în secțiunile Anexelor la eProposal. După crearea versiunii pdf, veți primi un e-mail care vă va permite să o descărcați imediat, sau să faceți acest lucru din exporturi Propunere și secțiunile de Anexe ale eProposal (nu uitați să „actualizați” pagina, apăsând tasta F5);

- Puteți extrage conținutul propunerii dumneavoastră pentru a lucra off-line:

  - Formularele B și C într-un document Word editabil, apăsând butonul „Download working copy” [Descărcați copia de lucru], disponibil în secțiunea Exporturi Propunere;

  - Formularele și rapoartele financiare într-un document Excel editabil, apăsând butonul „Financial data export” [Exportați date financiare] disponibil în secțiunile exporturi Propunere și Anexe;

  - Rețineți că acestea reprezintă singurele documente de lucru care pot fi folosite pentru pregătirea introducerii datelor în formularele și câmpurile eProposal. Nu este posibil transferul automat al textelor Word sau al datelor Excel înapoi în eProposal;

- Întreg conținutul unei propuneri poate fi editat/vizualizat folosind meniul Propunere disponibil în partea de sus a ecranului.

## Formulare de solicitări tehnice

Partea tehnică a fișierului de cerere LIFE Politici Climatice constă din trei părți (A, B și C).

În cazul în care nu aveți nicio informație specifică pentru diferite părți ale formularelor obligatorii, indicați „nu se aplică” sau „niciuna” sau „fără informații relevante” sau o indicație echivalentă. Formularele obligatorii nu trebuie să conțină părți necompletate.

### Formulare administrative (formularele A)

###### Formularul A1 - Informații generale privind proiectul

Titlul proiectului (maxim 120 de caractere): Trebuie să includă elementele cheie și obiectivul proiectului, cum ar fi obiectivul climatic urmărit de proiect. Este de reținut faptul că Autoritatea Contractanta vă poate solicita schimbarea titlului pentru o mai mare claritate. Titlul proiectului trebuie să fie în limba engleză, chiar dacă proiectul este depus într-o altă limbă.

Acronimul proiectului (maxim 25 de caractere): Acronimul trebuie să înceapă cu cuvântul 'LIFE', de ex. „LIFE ADAPT”. După crearea propunerii în sistemul eProposal, toate formularele tehnice, financiare și de raportare vor conține acest acronim (de exemplu „Propuneri / LIFE ADAPT/ Formulare tehnice / A1 – Informații generale proiect')

Domeniul prioritar al Programului LIFE: Selectați domeniul prioritar din meniul derulant. Solicitanții vor indica dacă proiectul este transmis în cadrul domeniului prioritar Atenuare, Adaptare sau Guvernanță și Informare Schimbări Climatice.

Prioritate sector: Selectați prioritatea sectorului din meniu. În cazul în care propunerea nu este adecvată sectoarelor enumerate, vă rugăm selectați „Altele”. Aceste informații sunt utilizate doar în scop statistic

Data estimată a începerii: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar. Cea mai apropiată data de începere este 15 iunie 2016. Data de începere trebuie să fie realistă. Rețineți faptul că, dacă alegeți o dată ulterioară, costurile de participare la reuniunea de lansare a tuturor noilor proiectelor ar putea să nu fie eligibile.

Data estimată a finalizării: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar.

Limba propunerii: Selectați limba din lista derulantă. Cu toate acestea, Autoritatea Contractantă recomandă insistent ca solicitanții să completeze partea tehnică a propunerii în limba engleză.

###### Dați click pe butonul „Next” [Continuare] și completați formularul A2 (vezi mai jos).

Vă rugăm să aveți în vedere că, după crearea propunerii (vezi mai jos formularul A2), vi se va solicita introducerea următoarelor informații în formularul A1:

Proiectul va fi implementat în următorul(ele) Stat(e) Membru(e) și Regiune(i) sau alte țări:

      - instrumentul eProposal va selecta în mod implicit Statul Membru în care beneficiarul coordonator este înregistrat legal (conform formularului A2). Îl puteți modifica folosind butoanele „Delete” [Ștergere] și „Add” [Adăugare];

      - pentru a adăuga o regiune, selectați Statul Membru, apoi Regiunea, și apăsați butonul „Add”; trebuie să selectați cel puțin o regiune.

În cazul în care acțiunile proiectului urmează să fie implementate în afara UE, selectați țara din lista derulantă.

###### Formularul A2 - Beneficiarul coordonator

Denumirea prescurtată (max 10 caractere): Beneficiarul va fi identificat pe parcursul tuturor formularelor tehnice, financiare și de raportare după denumirea prescurtată.

E-mail: Această adresă de email va fi utilizată de Autoritatea Contractantă ca unic punct de contact pentru toate notificările și corespondența cu solicitantul pe durata procedurii de evaluare (vedeți mai sus Pasul 3 punctul „Instrumentul eProposal”, Pasul 3 „Comunicări ulterioare transmiterii”).

Denumirea juridică (maxim 200 de caractere): Precizați denumirea completă sub care beneficiarul este înregistrat oficial.

Statutul juridic: Selectați una dintre următoarele 3 posibilități: Organism public, organizație privată sau non-profit din sectorul privat (inclusiv ONG-uri). Bifați rubrica corespunzătoare. Alte detalii privind modul de a distinge entitățile private de organismele publice se regăsesc în secțiunea 1.5.2 a prezentului document.

Cod de înregistrare în scop de taxă pe valoarea adăugată (TVA): Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare în scopuri de TVA al entității.

Rambursarea TVA: vă rugăm să aveți în vedere faptul că TVA-ul nedeductibil este un cost, exceptând activitățile care reprezintă conceptul de puteri suverane exercitate de statele membre. Dacă organizația dumneavoastră nu poate recupera TVA-ul achitat (în cazul entităților publice va viza doar TVA-ul aferent activităților care nu corespund conceptului de puteri suverane), puteți opta pentru includerea rambursării TVA în costurile dumneavoastră prezentate în cadrul acestei propuneri, iar în acest caz veți bifa căsuța „DA”, altfel veți bifa căsuța „NU”.

Numărul de înregistrare juridică: Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare juridică al entității la nivel național sau codul de înregistrare de la Registrul Comerțului (de exemplu, din Registrul Camerei de Comerț), Registrul societăților comerciale sau altul.

Data înregistrării: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar.

Număr CIP (nu este obligatoriu): CIP (Codul de Identificare a Participantului) este un cod unic format din 9 cifre, utilizat pentru identificarea entităților juridice validate, finanțate în cadrul unui număr de programe UE. Deși nu este obligatorie indicarea acestui număr în momentul transmiterii propunerii, cu toate acestea, solicitanții sunt invitați să îl creeze, urmând instrucțiunile prezentate la adresa:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

CIP-ul va trebui validat într-o etapă ulterioară pentru toate propunerile selectate pentru cofinanțare LIFE. Este de reținut faptul că beneficiarii al căror CIP a fost deja validat nu vor mai trebui să transmită documentele legale și justificative aferente.

Adresa legală: Introduceți denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal.

Statul membru: Selectați Statul Membru relevant din lista derulantă.

Informații referitoare la persoana de contact: Introduceți numele, prenumele, strada și numărul, căsuța poștală, orașul, codul poștal (în cazul în care sunt identice cu sediul legal, le puteți copia direct).

Telefon/Fax: Menționați informații referitoare la persoana de contact.

Titlu: Titlul folosit în mod obișnuit în corespondența cu persoana responsabilă de coordonarea propunerii.

Funcția: Menționați funcția persoanei responsabile de coordonarea propunerii. Exemplu: Director Executiv, Manager de proiect, etc.

Denumirea departamentului/serviciului: Denumirea departamentului și/sau a serviciului din cadrul entității responsabil pentru coordonare propunerii și în cadrul căreia activează persoana de contact. Detaliile privind sediul specificate în următoarele rubrici trebuie să facă referire la departament/serviciu și nu la adresa legală a entității.

Pagina de internet (max 250 de caractere): Menționați pagina de internet oficială a beneficiarului.

Scurtă descriere a activităților beneficiarului (maxim 2000 de caractere): Vă rugăm să descrieți entitatea, statutul juridic, activitățile și competența acesteia în politici climatice, mai ales în legătură cu acțiunile propuse. Descrierea oferită ar trebui să permită Autorității Contractante să evalueze capacitatea tehnică a beneficiarului coordonator, și anume experiența necesară și expertiza pentru implementarea cu succes a proiectului propus.

Pentru entitățile private necomerciale, furnizați elementele cheie care fac dovada că entitatea respectivă este recunoscută ca având acel statut.

###### Click pe butonul „Save” [Salvare] disponibil în partea de jos a formularului.

Propunerea dumneavoastră de proiect a fost creată în sistemul eProposal, iar acronimul proiectului este afișat automat pe toate ecranele și formularele din întreaga propunere.

###### Formularul A3 - Declarația Beneficiarului Coordonator

Acest formular este disponibil la sfârșitul formularului A2 sub titlul „A3 – Declarația beneficiarului coordonator”.

Unele informații incluse în prezentul formular (denumirea beneficiarului, contribuția, acțiunile în care este implicat beneficiarul și costul total) vor fi preluate automat din datele introduse în alte formulare ale propunerii.

Dați click pe butonul „Generate declaration” [Generare declarație] și completați manual următoarele câmpuri:

  - „În...la data de...”: indicați locul și data semnării.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

Important:

###### Înainte de completarea acestui formular, vă rugăm să verificați ca beneficiarul să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile enumerate la art. 106(1) și 107 din Regulamentul Financiar nr. 966/2012 din 25 octombrie 2012 (JO L 298 din 26/10/2012), referință:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF

și că beneficiarul îndeplinește toate criteriile relevante de eligibilitate, așa cum au fost acestea definite în Programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017 și în Cererea de propuneri LIFE, inclusiv Ghidul Solicitantului.

Din motive de precizie, asigurați-vă că acest formular este generat, semnat și datat după ce ați introdus toate datele tehnice și financiare în solicitarea dumneavoastră.

După completarea formularului, scanați-l ca fișier imagine (nu ca fișier .pdf, consultați formatele acceptate la punctul 4.1 Reguli generale), și apoi încărcați-l folosind butonul „Upload declaration” [Încărcare declarație].

###### Formularul A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat

Acest formular este disponibil la sfârșitul formularului A5 (vedeți mai jos) sub titlul „A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat”; faceți clic pe „Generate declaration”.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru formularul A3.

Este necesară completarea manuală a următoarelor câmpuri:

  - Numele și prenumele reprezentantului legal al viitorului beneficiar asociat semnatar al formularului.

  - Numele și prenumele reprezentantului legal al viitorului beneficiar coordonator al proiectului.

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

###### Formularul A5 - Beneficiarul asociat

Dați click pe butonul „Create Associated Beneficiary” [Creare beneficiar asociat]: completați toate informațiile necesare și faceți clic pe butonul „Save” [Salvare]. Beneficiarul Asociat apare în lista Beneficiarilor asociați.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru formularul A2.

În cazul în care beneficiarul asociat nu este înregistrat legal în UE, selectați țara din lista derulantă.

###### Formularul A6 – Cofinanțatorii

În cazul în care un cofinanțator contribuie la proiect, faceți clic pe butonul „Add Co-financer” [Adăugare cofinanțator]: completați toate informațiile necesare și faceți clic pe butonul „Save” [Salvare]. Cofinanțatorul apare apoi în lista Cofinanțatorilor.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați și instrucțiunile pentru completarea formularului A3 de mai sus.

###### Rețineți că în formularul FC trebuie introdusă contribuția cofinanțatorului (vezi mai jos).

Statutul angajamentului financiar: vă rugăm să indicați „Confirmat” sau „Urmează a fi confirmat”. Statutul de „urmează a fi confirmat”, trebuie explicat. Rețineți faptul că într-o etapă ulterioară, dacă acest lucru este recomandat pentru finanțare, vi se va solicita să completați formularul A6 cu statut „confirmat”.

După completarea formularului, scanați-l ca fișier imagine (nu ca fișier .pdf, consultați formatele acceptate la punctul 3.2 - Reguli generale), și apoi încărcați-l folosind butonul „Upload declaration” [Încărcare declarație].

Notă importantă: Un beneficiar coordonator/asociat trebuie să figureze numai în propunere, având calitatea exclusivă de beneficiar coordonator/asociat și nu și aceea de co-finanțator. În cazul în care un beneficiar coordonator/asociat dorește să fie contributor financiar net la proiect, trebuie să transmită numai formularele A2/A3 sau A4/A5 în care contribuție financiară a acestora poate fi mai mare decât costurile prevăzute.

###### Formularul A7 – Alte propuneri depuse în vederea finanțării din partea Uniunii Europene

Solicitanții nu trebuie să subestimeze importanța acestui formular: Trebuie să furnizeze răspunsuri clare și complete la fiecare întrebare (maxim 5.000 de caractere pentru fiecare întrebare). Proiectele LIFE nu trebuie să finanțeze acțiuni care sunt finanțate în condiții mai bune în cadrul altor programe de finanțare UE (vezi secțiunea 1.5.17). Solicitanții trebuie deci să verifice acest aspect cu atenție și să furnizeze informații cât mai complete în răspunsuri. Trebuie prezentate documente justificative (ex. extrase din textele programelor relevante) (pe cât posibil și cât mai corespunzătoare). Vă rugăm să țineți cont și de punctul 1 al declarației din formularul A3 pe care trebuie să îl semnați; li se poate solicita autorităților naționale să revizuiască această declarație.

### Prezentarea proiectului (formularele B)

###### Formularul B1 – Scurtă descriere a proiectului (se va completa în limba engleză)

Vă rugăm să realizați o Scurtă Descriere a proiectului dumneavoastră. Aceasta trebuie să fie structurată, concisă și clară. Descrierea trebuie să includă:

- Obiectivele proiectului (maxim 2.500 de caractere): Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a tuturor obiectivelor proiectului, enumerându-le în ordine descrescătoare a importanței. Obiectivele trebuie formulate în funcție de contribuția proiectului la dezvoltarea și demonstrarea	abordărilor, tehnologiilor, metodelor și instrumentelor politicii; și în funcție de contribuția acestuia la consolidarea bazei de cunoștințe pentru dezvoltarea, stabilirea, monitorizarea și evaluarea politicii și legislației climatice. Aceste obiective trebuie să fie realiste (realizabile pe întreaga perioadă a derulării proiectului, cu bugetul și măsurile propuse) și clare (fără ambiguități).

- Acțiunile și mijloacele implicate (max 2.500 de caractere): Vă rugăm să explicați clar ce mijloace vor fi utilizate pe perioada de derulare a proiectului pentru îndeplinirea obiectivele menționate mai sus (nu vor fi specificate mijloacele financiare). Vă rugăm să vă asigurați că există o legătură bine determinată între acțiunile și mijloacele propuse și obiectivele proiectului.

- Rezultatele estimate (cuantificate pe cât posibil) (max 2.500 caractere): Vă rugăm să menționați principalele rezultate estimate la finalizarea proiectului. Acestea trebuie să se refere direct la problemele climatice vizate și la obiectivele proiectului. Rezultatele preconizate trebuie să fie concrete, realiste și cuantificate atât cât este posibil. Întrucât rezultatele finale ale proiectului vor fi evaluate în raport cu cele estimate, vă rugăm să vă asigurați că acestea din urmă sunt bine definite și cuantificate în mod corespunzător. Rezultatele așteptate nu trebuie să coincidă cu obiectivele proiectului, ci trebuie să reprezinte produsul și realizările cuantificate, care permit atingerea obiectivelor.

- Priorități ale politicii UE: Solicitanții trebuie să indice dacă propunerea se referă la una dintre prioritățile UE enumerate în secțiunea 2 a prezentului document. Dacă nu este cazul, solicitantul trebuie să bifeze „niciunul”.

- Motivele pentru care propunerea este încadrată în prioritatea politicii selectate (maxim 2.500 de caractere): Solicitantul trebuie să explice în mod detaliat de ce consideră că propunerea este încadrată în prioritatea politicii selectate.

În cazul în care propunerea de proiect nu este prezentată în limba engleză, solicitanții pot asigura și o descriere scurtă a proiectului în limba propunerii. Acest lucru este însă opțional. Este pus la dispoziție un formular separat „B1 – Scurtă descriere a proiectului (în limba propunerii)”.

###### Formularul B2 - Problema climatică vizată și, dacă este cazul, alte beneficii de mediu

- Problema climatică vizată și, dacă este cazul, alte beneficii de mediu (max 10.000 caractere):

Vă rugăm să furnizați o descriere clară a problemei climatice vizate de propunerea dumneavoastră, și a modului în care aceasta are legătură cu una sau mai multe dintre cele trei domenii prioritare climatice. Explicați motivul pentru care considerați că această problemă este asociată politicii și legislației climatice europene.

Este posibil ca anumite tipuri de proiecte eligibile în cadrul programului LIFE Guvernanță și Informare Climatică să nu se refere la o anumită problemă climatică, întrucât propunerea de proiect poate viza activități mai generale în sprijinul procesului de control eficient, precum și măsuri pentru promovarea respectării normelor prevăzute de legislația europeană în domeniul climei, și în sprijinul sistemelor și instrumentelor informatice pentru implementarea legislației Uniunii în domeniul climei. În astfel de situații, în care „problema” se referă la unul dintre domeniile de guvernanță de mai sus, și nu, strict vorbind, la o problemă climatică specifică, propunerea de proiect trebuie să specifice și să detalieze problema de guvernanță climatică vizată.

În cazul în care sunt aplicabile alte beneficii de mediu, vă rugăm să furnizați o descriere a rezultatelor preconizate și a sinergiilor cu alte zone de politici, în special cu privire la proiectele de adaptare pe baza ecosistemelor și domeniul de aplicare al acestora de a asigura beneficii de biodiversitate și conservare a naturii și includ indicatorii corespunzători pentru a măsura rezultatele și impactul.

###### Vă rugăm să explicați tipul proiectului de cele mai bune practici, demonstrativ sau pilot (max 10.000 caractere)

Pentru detalii, consultați secțiunea 1.2.

###### Aspecte inovatoare și de modernitate ale proiectului:

Furnizați o descriere a caracterului de modernitate al tehnicii sau metodei abordate, precum și o descriere a dimensiunii tehnice a proiectului (scară pilot, scară pre-industrială, prima aplicare la scară largă). În ceea ce privește proiectele pilot/demonstrative, detaliați descrierea tehnică a proceselor sau metodelor și/sau inovația (inovațiile) propusă(e), elementele noi, îmbunătățirile și descrieți cercetările și experiența anterioară realizată în etapa pregătitoare a implementării proiectului, inclusiv studii de fezabilitate. În orice caz, descrieți beneficiile climatice principale ale proiectului și obiectivele acestuia de reproducere și transferabilitate. Descrieți activitățile de monitorizare / măsurare și / sau evaluare ale proiectului.

În cazul în care propunerea urmărește să dezvolte și să demonstreze tehnologii, sisteme, metode și instrumente inovatoare de atenuare/adaptare la schimbări climatice, vă rugăm să luați în considerare faptul că natura inovatoare a acțiunilor propuse poate fi evaluată din diferite perspective: a) cu privire la tehnologiile aplicate de către proiect (inovație tehnologică), b) cu privire la modul în care tehnologiile sunt implementate (inovație în procese sau metode), și c) cu privire la modelele economice și de afaceri elaborate de către proiect (model de afaceri inovator). Aceste dimensiuni diferite ale naturii inovatoare trebuie să fie comparate cu gradul de modernitate la nivel global (mondial). Inovația nu trebuie să fie limitată la simple progrese tehnologice. Spre exemplu, o nouă procedură poate schimba o etapă specifică din procesul de fabricație a unui produs sau, ca alternativă, poate aduce o transformare mai generală a întregului ciclu de producție și astfel a impactului total al ciclului respectiv. Același lucru este valabil pentru un model economic sau de afaceri nou, care ar avea potențialul de a transforma un deșeu inutil până acum într-o resursă prin intermediul reorganizării afacerii sau prin schimbarea modelului economic.

N.B. Proiectele ce presupun cercetare și dezvoltare sau doar activități pregătitoare (studii, analize, etc.) nu pot fi considerate ca fiind inovatoare la propriu. Transferul celor mai bune practici nu poate fi considerat ca fiind inovator.

###### Formularul B3 – Valoare adăugată UE și efecte socio-economice

Valoarea adăugată UE a proiectului și acțiunilor aferente acestuia (max 10.000 caractere): Vă rugăm să indicați dacă și cum contribuie proiectul dumneavoastră la implementarea și dezvoltarea legislației climatice a Uniunii Europene. Descrieți dacă acesta contribuie la integrarea aspectelor climatice în alte politici și/sau contribuie la dezvoltarea durabilă.

Informațiile furnizate în acest câmp vor fi folosite pentru evaluarea propunerii în ceea ce privește criteriile de atribuire respective (pentru detalii, vedeți „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte 2016 pentru Politici Climatice LIFE”):

###### Contribuție la obiectivele climatice

Subliniați contribuția la creșterea rezistenței la schimbările climatice și/sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Proiectele trebuie să demonstreze un impact de transformare ce ar trebui să contribuie la trecerea la o economie cu emisii de carbon scăzute și eficientă din punct de vedere al resurselor.

###### Contribuție la domeniile prioritare și prioritățile politicii UE pentru 2016

Descrieți nivelul și calitatea contribuției la obiectivele specifice ale domeniilor prioritare și la prioritățile politicii UE

###### Calitatea de multifuncționalitate, sinergii și integrare

Vă rugăm să furnizați un rezumat care să prezinte dacă proiectul dumneavoastră include un mecanism de livrare multifuncțional care îmbunătățește integrarea obiectivelor de mediu sau climatice specifice în alte domenii de politică sau are sinergii cu obiectivele altor politici ale Uniunii Europene. De exemplu, în ceea ce privește proiectele de adaptare pe bază de ecosistem, vă rugăm să furnizați o descriere a rezultatelor preconizate și a sinergiilor cu alte domenii de politici, cum ar fi domeniul oferirii de beneficii legate de biodiversitate și conservarea naturii.

###### Capacitatea de reproducere și de transfer

Furnizați un rezumat despre modul în care problema climatică abordată de proiectul dumneavoastră ar putea fi relevantă și/sau transferabilă către alte locuri din UE. Acest lucru trebuie extins mai departe la nivel de acțiune, unde trebuie detaliate planuri concrete de transfer și reproducere.

###### Caracterul transnațional, achiziții ecologice, adoptare

Aici, trebuie să furnizați o descriere clară a zonei geografice de aplicare a proiectului. O abordare transnațională și/sau un parteneriat multinațional poate fi considerat valoare adăugată UE, în cazul în care acest lucru este bine justificat. Alte aspecte, inclusiv achizițiile publice ecologice, pot fi menționate aici.

###### Efectele socio-economice ale proiectului și eforturile pentru reducerea „amprentei de carbon” a proiectului (maxim 10.000 de caractere):

Vă rugăm să precizați impactul posibil al acțiunilor proiectului asupra populației și economiei locale.

Explicați, de asemenea, cum intenționați să vă asigurați că „amprenta de carbon” a proiectului dumneavoastră rămâne la un nivel cât mai scăzut posibil. Aici se vor include orice detalii cu privire la eforturile de reducere a emisiilor de CO2 pe durata de viață a unui proiect. În general, acest lucru se va referi în principal la amprenta de carbon a proiectului în timpul activităților de managementul proiectului (reducerea deplasărilor, utilizarea hârtiei reciclate etc.).

###### Formularul B4 – Părțile interesate și publicul țintă (max 12.000 caractere)

Indicați părțile interesate pe care propunerea intenționează să le implice și modul. Vă rugăm să indicați ce tip de contribuție așteptați de la aceștia și modul în care implicarea lor va fi utilizată în proiect și dacă această implicare este utilă și/sau necesară pentru proiect.

Descrieți grupul țintă și metodele de diseminare a cunoștințelor. Comentați cu privire la activitățile de publicitate generală și/sau marketing al conceptului în timpul și după implementare. Vă rugăm sa corelați aceste informații cu acțiunile pe care le preconizați cu privire la reproducerea și transferabilitatea rezultatelor și să includeți date calitative / cantitative privind grupurile țintă (de exemplu: părți interesate efectiv sau posibil interesate de rezultatele proiectului, analiză de piață, etc.).

Vă rugăm să asigurați o distincție clară între publicul țintă principal și părțile interesate:

- „Publicul țintă” se referă la publicul (de exemplu, segmente ale populației, categorii profesionale, tipuri de organisme sau organizații, actori economici etc.) vizat de activitățile proiectului. Aceste categorii de public trebuie definite cât mai precis posibil (atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ) în propunere și trebuie corelate cu problema abordată în cadrul proiectului. Activitățile de monitorizare a proiectului trebuie să includă măsurarea impactului activităților proiectului asupra publicului țintă respectiv sau asupra activităților acestuia (după caz, în funcție de natura proiectului). Selecția publicului (categoriilor de public ) țintă trebuie să fie justificată în lumina atingerii obiectivelor proiectului. Se vor furniza informații cantitative și calitative ori de câte ori este posibil.

- „Părțile interesate” se referă la entități (de exemplu, organizații, autorități, persoane, grupuri de persoane, ONG-uri etc.) care au un interes în problemele urmărite în cadrul proiectului. Participanții la proiect nu trebuie identificați în această secțiune. Consultarea și/sau implicarea adecvată a părților interesate trebuie asigurată pe durata proiectului, după caz, în funcție de natura acestuia.

###### Formularul B5 - Constrângerile și riscurile estimate privind implementarea proiectului și modul în care vor fi abordate (maxim 12.000 de caractere)

Este important ca solicitanții să identifice toate posibilele evenimente interne sau externe („constrângeri și riscuri”) care pot avea un impact negativ major asupra implementării cu succes a proiectului. Vă rugăm să enumerați aceste constrângeri și riscuri, în ordine descrescătoare a importanței, indicând o constrângere sau risc principal pe alineat. Vă rugăm, de asemenea, să specificați orice posibile constrângeri și riscuri cauzate de mediului socio-economic. Pentru fiecare constrângere sau risc identificat, vă rugăm să precizați cum intenționați să le depășiți. Vă rugăm să vă asigurați că lista este coerentă cu „constrângerile și premisele” indicate în formularul C1.

Vi se recomandă insistent să includeți în această secțiune detalii asupra avizelor, autorizațiilor, EIA etc. și să menționați sprijinul acordat de instituțiile publice responsabile pentru eliberarea acestor tipuri de autorizații. Experiența programului LIFE a demonstrat că unele proiecte au întâmpinat dificultăți în finalizarea tuturor acțiunilor pe parcursul proiectului propus din cauza întârzierilor neprevăzute și problemelor apărute în timpul derulării acestuia. Este important ca solicitanții să identifice toate evenimentele externe posibile („constrângeri și riscuri”) care pot duce la astfel de întârzieri. Un posibil motiv pentru apariția acestor dificultăți este obligația realizării evaluărilor care nu au fost anticipate în timpul pregătirii proiectului LIFE, în special:

- Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), în conformitate cu Directiva 85/337/CEE (Directiva EIM), codificată prin Directiva 2011/92/UE din data de 13 decembrie 2011;

- Evaluarea Strategică de Mediu (ESM), în conformitate cu Directiva 2001/42/WE (Directiva ESM);

Aceste evaluări pot implica proceduri administrative de durată și analiza datelor colectate. În mod normal, acest lucru nu reprezintă o problemă în cazul în care durata și fondurile necesare sunt prevăzute în proiect.

De aceea, înaintea depunerii unei propuneri LIFE, solicitanții trebuie să se informeze dacă una sau mai multe evaluări menționate mai sus vor fi necesare conform legislației UE sau celei naționale.

Solicitanții trebuie să descrie în Formularul B5 modul în care aceste probleme sunt luate în considerare și în care se intenționează depășirea lor. În vederea preîntâmpinării problemelor neprevăzute este esențială comunicarea și consultarea eficientă a autorităților competente responsabile cu aceste proceduri. Această etapă trebuie parcursă încă de la începutul elaborării propunerii LIFE. Formularul B5 este locul corect pentru a indica dacă autoritățile competente responsabile cu procedurile de evaluare au fost consultate și rezultatele acestor consultări.

###### În cele din urmă, vă rugăm să detaliați cum ați ținut cont de riscurile identificate în planificarea proiectului (planificarea timpului, bugetul, etc.) și definirea acțiunilor.

###### Formular B6 – Continuarea / valorificarea rezultatelor după finalizarea proiectului:

Descrieți modul de continuare a proiectului după finalizarea finanțării LIFE și acțiunile necesare consolidării rezultatelor în vederea asigurării sustenabilității rezultatelor proiectului. Vă rugăm să indicați tipul de mecanisme utilizate în vederea atingerii acestor obiective. Vă rugăm să rețineți faptul că informațiile furnizate în această secțiune sunt cu titlu orientativ și trebuie să fie actualizate pe durata de viață a proiectului.

În special vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:

  - Ce acțiuni trebuie realizate sau continuate după finalul proiectului? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să enumerați aceste acțiuni ale proiectului indicând referința acestora (ex. A1, A2…) și titlul.

  - Care este modalitatea de realizare a acestui lucru? Ce resurse vor fi necesare pentru a realiza aceste acțiuni? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să indicați modul în care acțiunile de mai sus vor fi continuate după proiect, de către cine, în ce termen și cu ce finanțare.

  - În ce măsură rezultatele și lecțiile proiectului vor fi diseminate, transferate și/sau reproduse în mod activ după finalizarea proiectului către acele persoane și/sau organizații care le pot folosi în mod eficient? (Vă rugăm să identificați aceste persoane/ organizații) (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să menționați modul de continuare a activităților de diseminare/reproducere după finalizarea proiectului. Vă rugăm să specificați persoanele/organizațiile vizate pentru aceste activități de diseminare.

###### Cum va fi asigurată sustenabilitatea pe termen lung a acțiunilor concrete ale proiectului? (max 5.000 de caractere): Vă rugăm să furnizați detalii.

### Descrierea tehnică detaliată a acțiunilor propuse (formularele C)

Solicitantul trebuie să menționeze toate acțiunile care urmează să fie implementate în cadrul proiectului. Există șase tipuri de acțiuni:

- Acțiuni pregătitoare (dacă este necesar)

- Achiziția/închirierea terenului și/sau plăți compensatorii pentru drepturile de folosire (dacă este necesar)

- Acțiuni de implementare (obligatorii)

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

- Comunicarea și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

- Managementul de proiect și monitorizarea evoluției proiectului (obligatorii)

Pentru a fi considerate eligibile pentru finanțare, toate acțiunile trebuie să îndeplinească fiecare dintre următoarele condiții:

- trebuie să fie bine justificată necesitatea acțiunii, în spiritul obiectivelor proiectului; și

- trebuie garantată sustenabilitatea pe termen lung a investițiilor.

În cadrul fiecărui tip de acțiune prevăzută de formularul C (A, B, C…), solicitantul trebuie să enumere diferite acțiuni: A1, A2 …, B1, B2 … C1, C2 … etc. Sunt generate automat numere secvențiale în aceeași categorie de acțiuni iar ordinea acestora se poate modifica utilizând săgețile „Sus” și „Jos”. În cadrul fiecărei acțiuni (A1, A2, …, B1, B2,… etc.) pot fi incluse sub-acțiuni specifice (A1.1, A1.2, ...) de către solicitant (manual) în secțiunea „Descriere (ce, cum, unde, când și de ce)”. La structurarea unei propuneri, se recomandă insistent limitarea numărului de acțiuni cât mai mult posibil, prin gruparea acestora în activități omogene și clarificarea fluxului logic prin sub-acțiuni. Vă reamintim că numărul de acțiuni și sub-acțiuni trebuie limitat la cele strict necesare pentru a clarifica fluxul logic al proiectului.

Se recomandă ca doar acțiunile care se așteaptă să aibă un rezultat important pentru proiect (de exemplu, elaborarea proiectului pilot, construirea proiectului pilot) să fie prezentate drept o acțiune separată.

Acțiunile trebuie descrise cât mai precis posibil. Descrierile pot fi însoțite de hărți în vederea localizării acțiunilor, grafice explicative, tabele sau imagini, care pot fi incluse în formulare utilizând funcția „Imagini”. Acțiunile nu trebuie confundate cu produsele livrabile.

Descrierea fiecărei acțiuni trebuie să indice clar legăturile cu alte acțiuni și trebuie să indice clar (și în termeni cantitativi) cum contribuie la obiectivele generale ale proiectului. Trebuie să existe o legătură coerentă clară între descrierea tehnică a acțiunii și resursele financiare alocate.

Pentru fiecare acțiune, solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informații:

- Denumirea acțiunii (maxim 200 de caractere): Vă rugăm să vă asigurați că denumirea este scurtă, reflectând în mod clar obiectivul acțiunii.

- Beneficiarul responsabil de implementare: Vă rugăm să indicați, prin selectare din meniul derulant, care dintre beneficiarii proiectului va fi responsabil pentru coordonarea și implementarea acestei acțiuni. În cazul în care sunt implicați mai mulți beneficiari, vă rugăm să furnizați detalii complete cu privire la responsabilitățile fiecărui beneficiar în câmpul text (max 500 de caractere) disponibil în lista derulantă.

- Descriere (ce, cum, unde și când) (maxim 7.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți conținutul acțiunii, indicând ce se va întreprinde, mijloacele utilizate, în ce locație/sit, pe ce perioadă și termenul limită. Menționați legăturile cu alte acțiuni. Vă rugăm să indicați de ce este necesară acțiunea și cum va contribui aceasta la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Pentru acțiunile implementate în afara UE, trebuie furnizate detalii complete cu privire la motivul pentru care aceste acțiuni sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE și pentru a asigura eficacitatea intervențiilor desfășurate în cadrul proiectului LIFE pe teritoriile Statului Membru unde se aplică Tratatele. Sub-acțiuni specifice (A1.1, A1.2, ...) pot fi incluse de către solicitant manual în această secțiune (vedeți exemplul de Acțiune D de mai sus).

- Ipoteze referitoare la costurile majore ale acțiunii (max 2.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți pe scurt metodologia utilizată pentru estimarea costurilor legate de principalele cheltuieli din cadrul acestei acțiuni (de exemplu, numărul de zile * costul mediu/zi,...). Rețineți că, costul total al acțiunii, așa cum figurează în formularele financiare, este afișat automat (suma liniilor de costuri create în formularele F pentru Acțiunea respectivă); la crearea unei noi acțiuni, această valoare este implicit 0 €. Trebuie să furnizați detalii ale diverselor calcule și estimări pe care se bazează costul total.

- Livrabile: Vă rugăm să menționați toate livrabilele asociate fiecărei acțiuni și termenul limită de finalizare aferent (zi/lună/an) utilizând butonul „Add” (Adăugare). Livrabilele sunt acele produse tangibile, ce pot fi transportate (de exemplu, planuri de management, studii și alte documente, programe, înregistrări video etc). Pentru fiecare produs livrabil, vă rugăm sa includeți termenul limită de finalizare (zi/lună/an). Rețineți că orice produs livrabil va trebui transmis ca document separat Autorității Contractante (având sigla LIFE), împreună cu un raport de activitate.

- Momente cheie: Vă rugăm să listați toate momentele cheie ale proiectului asociate fiecărei acțiuni conform termenului limită de livrare/finalizare (zi/lună/an). Punctele de referință ale proiectului sunt definite drept momente cheie pe parcursul proiectului, de exemplu „Desemnarea Managerului de Proiect”, „Exploatarea inițială a prototipului”, „Conferința finală”, etc. Nu este nevoie ca documentele corespunzătoare să fie transmise Autorității Contractante. Va trebui să informați Autoritatea Contractantă dacă punctul de referință a fost atins sau nu în rapoartele tehnice transmise Autorității Contractante.

- Calendar: Pentru fiecare acțiune a proiectului, bifați perioada de implementare corespunzătoare. În momentul planificării perioadei de implementare a proiectului, vă rugăm să aveți în vedere faptul că un proiect LIFE 2016 nu poate începe înainte de 15 iunie 2016. De asemenea, vă rugăm să adăugați marje de siguranță corespunzătoare la finalul proiectului, pentru a permite întârzieri neprevăzute inevitabile.

În continuare găsiți indicații cu privire la informațiile suplimentare care trebuie furnizate pentru acțiuni specifice.

###### Formularul C0 – Lista tuturor acțiunilor

Acest formular permite solicitantului să creeze toate acțiunile prevăzute în proiect, pentru fiecare tip de acțiune (A, B, C,..), utilizând butonul „Add project action” [Adăugare acțiune proiect]. După crearea unei acțiuni, aveți posibilitatea de a folosi butonul „Save and next” [Salvare și continuare] pentru a crea direct altă acțiune.

###### Foarte important: acțiunile proiectului trebuie create înainte de introducerea cheltuielilor în formularele financiare F.

Formularul C1

- Acțiuni pregătitoare (dacă este necesar)

Toate acțiunile pregătitoare trebuie să producă recomandări practice și/sau informații care să poată fi implementate (fie pe perioada proiectului, fie după finalizarea acestuia) și utilizate fără activități de pregătire ulterioare. Proiectele nu pot include acțiuni pregătitoare care au fost finalizate în totalitate înainte de începerea proiectului.

Acțiunile pregătitoare ar trebui să:

  - fie în mod clar legate de obiectivul/ele proiectului;

  - să fie semnificativ mai scurte decât durata proiectului și să se încheie cu mult înainte de finalizarea proiectului;

  - nu fie acțiuni de cercetare, cu excepția cazului în care intră sub incidența excepțiilor prevăzute la punctul 1.5.16 din prezentul Ghid,

Astfel, acțiunile pregătitoare trebuie să se limiteze la pregătirea fazei efective de implementare a proiectului (planificare tehnică, proceduri de autorizare, consultări cu părțile interesate, etc.).

Acțiunile pregătitoare trebuie să acopere tot ceea ce trebuie finalizat pentru a permite demararea sau implementarea corespunzătoare a altor acțiuni ale proiectului din categoriile B, C, D, E sau F. Acestea includ elaborarea documentelor tehnice (schițe tehnice, etc.) și orice proceduri administrative sau juridice necesare pentru îndeplinirea acestora (consultări, lansări de licitații, deliberări, formări, etc.).

În cazul în care se prevede elaborarea unui plan de management și/sau a unor planuri de acțiune, descrierea acțiunii pregătitoare corespunzătoare ar trebui să precizeze modul de acțiune pentru a se asigura punerea în aplicare a acestor planuri (de exemplu, adoptarea planul de către autoritățile competente înainte de finalizarea proiectului).

În cazul în care acțiunile pregătitoare nu conduc la implementarea directă pe perioada proiectului, descrierea acestora trebuie să includă un set suficient de explicații, angajamente și garanții care să demonstreze că implementarea după finalizarea proiectului este asigurată în mod eficient. În caz contrar, astfel de acțiuni pot fi eliminate din proiect în faza revizuirii.

###### Achiziția/închirierea terenului și/sau plata compensatorie pentru drepturile de folosire:

Este deosebit de important ca descrierea fiecărei acțiuni să indice în mod clar modul în care este îndeplinită fiecare dintre condițiile de eligibilitate descrise în secțiunea 2.4.3 din Ghidul solicitantului 2016 Natură și Biodiversitate referitoare la cumpărarea de terenuri.

Pentru fiecare acțiune, vă rugăm să indicați stadiul discuțiilor cu proprietarii. Au fost aceștia consultați și sunt de acord, în principiu? Specificați în mod clar ce tipuri de habitate vor fi cumpărate/închiriate și unde sunt acestea localizate. Precizați suprafața de teren care va fi cumpărată/închiriată pentru fiecare tip de habitat și justificați costul propus/ha în comparație cu prețurile curente ale terenurilor. În cazul în care terenul va fi achiziționat prin schimb de terenuri, specificați clar acest lucru (pentru ca proiectul să fie eligibil, schimbul de terenuri trebuie să fie încheiat înainte de finalizarea proiectului). Dacă terenul va fi cumpărat sau închiriat în scopul de a întreprinde alte acțiuni din cadrul proiectului, indicați care sunt acțiunile care depind de cumpărarea terenului. Dacă este cazul, vă rugăm să indicați terenul „alternativ”, care poate fi cumpărat în cazul în care apar dificultăți în legătură cu primul teren vizat.

###### Acțiuni de implementare (obligatorii)

Acțiunile de implementare (acțiunile C) sunt acțiunile principale ale propunerii. Acestea trebuie să fie întotdeauna acțiuni pilot, demonstrative și/sau de cele mai bune practici, sau trebuie să sprijine comunicarea, diseminarea informațiilor și creșterea nivelului de conștientizare în domeniul acțiunilor climatice. Rezultatele tuturor acțiunilor C ar trebui să fie concrete, măsurabile și cu un beneficiu clar pentru aspectele climatice vizate. Acest beneficiu trebuie să fie măsurat și evaluat prin acțiuni de monitorizare din categoria D. Rezultatele fiecărei acțiuni trebuie să fie indicate în secțiunea „rezultate estimate” și cuantificate, atunci unde este posibil.

Propunerea trebuie să includă o acțiune obligatorie privind capacitatea de reproducere sau transfer. Aceasta va include un set clar de activități pentru reproducerea sau transferul rentabil al acțiunilor și rezultatelor, precum și măsurile luate pentru a asigura reproducerea sau transferul efectiv al acțiunilor pilot/demonstrative de succes. Capacitatea de reproducere și de transfer cu succes implică o strategie ce include sarcini de multiplicare a impacturilor soluțiilor proiectului și mobilizarea unei adoptări mai largi, atingerea unei mase critice pe perioada proiectului și/ sau într-o perspectivă pe termen scurt și mediu după finalul proiectului LIFE. Aceasta constituie mai mut decât un transfer de cunoștințe și crearea de rețele și implică punerea în aplicare în alte contexte a tehnicilor, metodelor sau strategiilor dezvoltate sau aplicate în cadrul proiectului.

Capacitatea de reproducere și transfer depășește diseminarea și privește acțiunile concrete ale proiectului care reproduc și transferă, de exemplu, soluțiile proiectelor pentru alte sectoare, entități, regiuni și țări.

Următoarele activități pot fi considerate exemple de activități de reproducere și transferabilitate în timpul implementării proiectului:

- aplicarea tehnicii sau metodei în mai multe zone geografice;

- acordarea de licențe pentru tehnicile sau metodele propuse unor alte entități;

- semnarea unui acord de cooperare cu alți parteneri comerciali/industriali pentru a implementa tehnicile sau metodele propuse în mai multe zone geografice, în plus față de cele abordate în proiect;

- Elaborarea unor analize comerciale cu privire la aplicarea tehnicilor sau metodelor propuse în alte sectoare decât cel vizat în proiect.

###### Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

Fiecare proiect va avea un raport asupra rezultatelor și impactului proiectului, avându-se în vedere indicatorii cheie LIFE (a se vedea tabelul în Excel: Indicatori specifici ai proiectului LIFE Cererea 2016). Acești indicatori vor contribui la evaluarea impactului proiectului LIFE. Vă rugăm să treceți în revistă indicatorii de proiect și să îi completați cu impactul soluției propuse în decursul sau la finalul proiectului (includeți cuantificarea clară în termeni absoluți și relativi). Vă rugăm să repetați acest exercițiu la 3 sau 5 ani după finalizarea proiectului (vă rugăm să selectați calendarul cel mai potrivit pentru proiectul dumneavoastră).

Tabelul în Excel cu indicatorii de performanță ai proiectului trebuie transmis prin intermediul eProposal ca document anexat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că tabelul indicatorilor este încă într-o variantă provizorie și poate fi definitivat/adaptat într-o etapă ulterioară.

Propunerea trebuie să includă și o acțiune specifică de monitorizare și măsurare a indicatorilor menționați mai sus, cu un buget dedicat. Informațiile despre progresul indicatorilor de performanță vor fi prezentate până cel mai târziu la momentul raportării oficiale cu privire la proiect (Evoluție, Intermediare și Finale).

O evaluare a impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei și populației locale este, de asemenea, obligatorie și va fi inclusă ca produs livrabil. Acest lucru poate lua forma unui studiu care consolidează datele și rezultatele pe durata proiectului și care va fi predat odată cu Raportul Final. Exemple de efecte pozitive ale proiectului sunt: creșterea directă sau indirectă a ocupării forței de muncă, consolidarea altor activități (de exemplu, ecoturismul) menite să dezvolte surse de venit suplimentare, compensând izolarea socială și economică, creșterea profilului zonei/regiunii, ceea ce conduce la creșterea viabilității comunității locale (în special în zonele rurale).

###### Comunicarea și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

Pentru fiecare acțiune, vă rugăm să specificați și să justificați publicul țintă. În cazul în care o acțiune implică întâlniri (de exemplu, cu părțile interesate locale), ar trebui să specificați câte întâlniri se vor organiza, unde, când, cu ce participanți, cu ce subiect de discuție, cu ce număr estimat de persoane participante și, cum vor ajuta toate acestea proiectului. În cazul în care o acțiune necesită broșuri, pliante, publicații, etc., specificați numărul exemplarelor, numărul de pagini (dimensiunea, culoarea, etc.), cui vor fi distribuite și când. În cazul în care o acțiune face referire la un film, specificați formatul, durata, numărul de copii, locul unde va fi prezentat, etc. În cazul în care beneficiarii intenționează să prezinte rezultatele proiectului la evenimente naționale /internaționale (conferințe, congrese), relevanța și valoarea adăugată a proiectului ar trebui să fie clar explicate.

Toate acțiunile trebuie să precizeze rezultatele estimate în termeni calitativi și cantitativi (de exemplu, îmbunătățirea susținerii din partea comunității locale, 2.500 de persoane informate, 3.000 de scrisori de informare puse în circulație, ...), care indică modul în care rezultatele servesc obiectivelor proiectului.

Următoarele activități de diseminare sunt considerate obligatorii și vor fi grupate într-o sub-acțiune care include următoarea listă de produse livrabile:

  - Panouri de informare pentru descrierea proiectului vor fi expuse în locuri strategice, accesibile publicului. Sigla LIFE va apărea întotdeauna pe acestea.

  - un site (cu sigla LIFE) nou creat sau actualizat (produs livrabil),

  - Un raport Layman va trebui întocmit atât pe hârtie, cât și în format electronic, la finalul proiectului,. Acesta trebuie să fie prezentat în limba engleză și în limba beneficiarului. Acest raport va avea pe 5 - 10 pagini și va prezenta proiectul, obiectivele, acțiunile și rezultatele sale publicului larg.

Dezvoltarea unor legături cu alte proiecte (inclusiv cu proiectele LIFE III, LIFE+ și/sau LIFE), activități de schimburi de informații, etc., care trebuie prezentate ca o sub-acțiune distinctă obligatorie.

Activitățile de mass-media, organizarea și participarea la evenimente, producția de broșuri și filme, publicațiile tehnicele nu sunt considerate obligatorii, dar sunt prevăzute în multe proiecte și sunt binevenite ca dovadă a unei bune diseminări.

Consultați Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru detalii complete privind cerințele de comunicare și diseminare.

Consultați și http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm pentru recomandări detaliate privind acțiunile de comunicare și diseminare și instrucțiuni privind modul de proiectare a site-ului LIFE:

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/documents/website.pdf.

###### Managementul de proiect și monitorizarea progresului proiectului (obligatoriu)

Solicitantul trebuie să enumere și să descrie diversele activități (grupate sintetic și omogen în câteva sub-acțiuni) care au ca scop managementul/derularea proiectului și monitorizarea progresului acestuia, precum și activitățile de control al calității și de management al riscului (inclusiv planificarea situațiilor de urgență). Acest lucru implică în general cel puțin toate activitățile următoare și costurile asociate:

###### Managementul general de proiect:

Fiecare proiect trebuie să includă o sub-acțiune numită „Managementul proiectului realizat de (numele beneficiarului)”. Această sub-acțiune trebuie să includă o descriere a personalului de managementul proiectului și să descrie sarcinile de conducere și de raportare ale beneficiarilor proiectului, chiar dacă nu sunt facturate niciun fel de costuri pentru acest lucru proiectului.

Vă rugăm să includeți un grafic de management (organigramă) al personalului tehnic și administrativ implicat. Acesta trebuie să facă dovada faptului că beneficiarul coordonator (Managerul de Proiect) are o autoritate clară și un control asupra personalului de management de proiect, chiar dacă o parte a managementului proiectului va fi externalizată. Explicați dacă personalul are experiență anterioară în managementul de proiect.

Se recomandă cu tărie ca managerul de proiect să fie angajat cu normă întreagă. În cazul în care un coordonator sau un manager de proiect contribuie direct la punerea în aplicare a unor anumite acțiuni, o parte corespunzătoare a costurilor/drepturilor sale salariale vor fi atribuite conform costurilor estimate ale acestor acțiuni.

Managementul de proiect va fi realizat de către personalul beneficiarului coordonator. Cu toate acestea, externalizarea managementului proiectului este posibilă cu o justificare corespunzătoare, cu condiția ca beneficiarul coordonator să își asume pe deplin și permanent controlul proiectului. Propunerea ar trebui să descrie în mod clar modul în care va fi garantat acest control.

Vă rugăm să includeți și o justificare pentru consorțiul proiectului, indicând pentru fiecare beneficiar țara și rolul în cadrul proiectului. Vă rugăm să includeți tabelul de mai jos ca anexă în „Managementul proiectului”:

|  | Țara | Rolul în cadrul proiectului |
| --- | --- | --- |
| [Beneficiar 1] |  |  |
| [Beneficiar 2] |  |  |
| [Beneficiar 3] |  |  |

###### Raportul de audit:

Acolo unde este necesar (vezi Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE), acest audit nu va verifica doar respectarea legislației naționale și a reglementărilor contabile, dar și dacă toate costurile angajate respectă Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. În formularele financiare, costurile auditului vor fi incluse în linia bugetară „Alte costuri”. Raportul de audit trebuie adăugat la lista de livrabile. Nu este necesară nicio sub-acțiune specifică.

###### Plan post-LIFE:

Beneficiarul coordonator trebuie să elaboreze un „Plan post-LIFE” care va constitui un capitol separat al raportului final. Acesta va fi prezentat în limba beneficiarului și, opțional, în limba engleză, pe suport de hârtie și în format electronic. Pentru proiectele pilot și demonstrative ale proiectului, Planul Post-LIFE va stabili și modul de diseminare și comunicare a rezultatelor după finalizarea proiectului. Acesta ar trebui să ofere detalii cu privire la momentul și persoanele care vor pune în aplicare acțiunile și la sursele de finanțare utilizate. Trebuie adăugată propunerii o sub-acțiune separată pentru acest plan, iar planul trebuie adăugat la lista de livrabile.

###### Formularul C2 Programul de raportare

Activități de raportare prevăzute:

Beneficiarul coordonator va raporta Autorității Contractante progresul tehnic și financiar al proiectului. Rezultatele proiectului și potențialele probleme trebuie subliniate în aceste rapoarte.

Rețineți faptul că acordul de finanțare, managementul de proiect, raportările formale (cu excepția anexelor sau livrabilelor) și orice comunicare cu Autoritatea Contractantă trebuie să fie în limba engleză, chiar dacă limba propunerii de proiect este diferită. Costurile pentru traducerea rapoartelor (cu excepția anexelor și a livrabilelor) sunt astfel eligibile.

Pentru proiecte cu o durată mai mare de 24 de luni sau care necesită o contribuție care depășește 300.000 € din partea UE, se va prezenta un Raport intermediar cu solicitare pentru o a doua plată de prefinanțare. În cazul proiectelor cu o durată mai mare de 48 de luni și contribuție mai mare de 4.000.000 € din partea UE, se va transmite un al doilea Raport intermediar, dacă beneficiarul coordonator solicită o a treia plată de prefinanțare. Raportul (rapoartele) intermediare vor fi transmise, împreună cu solicitările de prefinanțare intermediară, conform pragurilor definite în Condițiile Speciale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. „Raportul final cu cererea de plată” va fi transmis cel târziu în termen de 3 luni de la data finalizării proiectului. „Rapoartele de progres” trebuie prevăzute, de asemenea, pentru a asigura că cel puțin un raport este primit la fiecare 18 luni (programul de raportare poate suferi modificări în timpul etapei de revizuire). Vă rugăm să consultați Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru detalii complete asupra obligațiilor de raportare pentru proiectele LIFE.

## Formulare de solicitare financiară

Important: Bugetul proiectului poate include doar cheltuielile care sunt conforme cu Articolul II.19 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. Contribuția UE va fi calculată pe baza costurilor eligibile.

###### Reguli generale

    - Toate cheltuielile trebuie rotunjite la cea mai apropiată valoare în euro. Zecimalele nu pot fi introduse în formulare.

    - Beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați, precum și alte companii care fac parte din același grup sau holding, nu pot avea rolul de subcontractanți.

    - Facturarea internă (de exemplu, costuri care rezultă din tranzacțiile dintre departamentele unui beneficiar) este permisă numai în cazul în care exclude orice elemente de profit, TVA-ul și cheltuielile generale.

    - Toate contractele atribuite în cadrul oricăreia dintre categoriile de costuri trebuie să respecte principiul absenței unui conflict de interese, indiferent de sumă.

    - Taxa pe valoarea adăugată plătită de către beneficiari este eligibilă, cu excepția următoarelor situații:

      - activități impozabile sau activități scutite deductibile;

      - activități desfășurate în calitate de autoritate publică de către beneficiar, în cazul în care acesta este autoritate de stat, regională sau guvernamentală sau locală sau un alt organism de drept public.

    - Pentru fiecare linie de cost, selectați din meniul derulant denumirea scurtă a beneficiarului care va suporta costurile aferente, precum și numărul acțiunii la care se referă costul respectiv.

    - Pentru adăugarea unei linii de cost, folosiți butonul „Add” [Adăugare], iar pentru ștergere, butonul „Delete” [Ștergere].

    - Toate formularele financiare permit utilizarea tastei Tab: pentru crearea rapidă a liniilor de cost, puteți utiliza tasta Tab de pe tastatură pentru transfer de la un câmp la următorul și apoi la butonul „Add” [Adăugare] (apăsați apoi tasta „Enter”: linia de cost este adăugată).

Dacă beneficiarii proiectului doresc să se implice acțiunile proiectului la un cost de 0 € (și au această informație menționată în declarațiile A3/A4), aceștia trebuie să introducă în formularele financiare F1-F7 acțiunea respectivă cu costul corespunzător de 0 €.

Dacă beneficiarii proiectului (organizații private) doresc să își includă „entitățile afiliate” în proiect, atunci aceștia trebuie să indice în descrierea elementelor de cost în cauză ce cost va fi suportat de respectiva „entitate afiliată + denumire“. Vă rugăm să rețineți faptul că utilizarea entităților afiliate va trebui prevăzută în Articolul I.7 a viitorului contract de finanțare.

###### Formularul F1 – Cheltuielile directe cu personalul

Generalități: Costurile cu salariile personalului organismului public pot fi finanțate numai în măsura în care se referă la cheltuielile activităților de implementare a proiectului, pe care organismul public respectiv nu le-ar fi desfășurat dacă proiectul în discuție nu s-ar fi derulat. Personalul respectiv trebuie să fie numit/desemnat în mod special pentru un proiect, indiferent dacă lucrează în totalitate sau parțial pentru proiectul respectiv; numirea persoanelor individuale poate lua forma unui document contractual sau a unei scrisori de numire semnată de către serviciul sau autoritatea responsabilă a beneficiarului respectiv.

Mai mult, suma contribuțiilor instituțiilor publice (în calitate de beneficiar coordonator și/sau beneficiar asociat) la bugetul proiectului trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor cu salariile personalului facturate proiectului pentru angajații care nu sunt considerați „suplimentari” (consultați Articolul II.19.2, (a)(iii) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE). Acest lucru va fi verificat automat în cadrul Raportului R4 – Respectarea regulii de 2%, când propunerea este validată prin eProposal înaintea transmiterii, dar și în timpul etapei de selecție și în momentul calculării contribuției finale UE la finalul proiectului.

Definiția costurilor cu personalul „suplimentar” include costul cu întreg personalul – permanent sau temporar – al instituțiilor publice și a căror reînnoire a contractelor sau contractului:

    - intervine la data începerii proiectului sau ulterior ori la data semnării Contractului de Finanțare de către Autoritatea Contractantă sau ulterior, în cazul în care semnarea se produce înainte de data începerii proiectului, și

    - menționează clar proiectul LIFE.

Tipul contractului: Selectați din lista derulantă.

Trebuie menționat faptul că toate contractele cu persoanele fizice pot fi incluse în această categorie, cu condiția ca lucrările respective să fie efectuate la sediul/punctul de lucru al beneficiarului și sub supravegherea acestuia, iar activitățile în discuție să respecte legislația fiscală și socială națională relevantă.

Important: Timpul pe care fiecare angajat îl alocă implementării proiectului va fi înregistrat periodic (de exemplu, în fiecare zi, în fiecare săptămână), pe baza foilor de pontaj sau a unui sistem echivalent de pontaj, stabilit și certificat în mod regulat de către beneficiarii proiectului, cu excepția situației în care angajatul este alocat în mod special proiectului cu normă întreagă, în conformitate cu Articolul II.19 din Condițiile Generale și Anexa X (Instrucțiuni financiare și administrative) Modelului de Contract de Finanțare LIFE sau lucrează în medie mai puțin de 2 zile pe lună pentru proiectul LIFE.

Categoria/Rolul în cadrul proiectului: Identificați fiecare categorie profesională într-o manieră clară și lipsită de ambiguitate, pentru a permite Comisiei să monitorizeze resursele de forță de muncă alocate proiectului. În cazul în care categoria profesională nu oferă suficiente informații cu privire la rolul pe care o persoană îl va avea în cadrul proiectului, se vor oferi detalii în acest sens. Exemple de categorii de personal / roluri în cadrul proiectului: inginer principal / manager de proiect; tehnician / analiză de date, management administrativ / financiar etc.

Rata zilnică: Rata zilnică pentru fiecare membru al personalului se calculează în funcție de salariul sau remunerația brută plus contribuțiile sociale, cheltuieli statutare, excluzând alte costuri. Pentru stabilirea bugetului propunerii, salariul poate fi calculat pe baza ratelor medii orientative, rezonabile pentru categoria respectivă de personal, județ, țară, tipul organizației etc. Vă rugăm să țineți cont de creșterile predictive de salarii când estimați ratele medii zilnice pe durata proiectului.

Timpul total productiv pe an se va calcula pe baza orelor/zilelor lucrătoare conform legislației naționale, contractelor colective, contractelor de muncă etc. Un exemplu de stabilire a timpului total productiv pe an poate fi după cum urmează (conform prevederilor din legislația corespunzătoare):

| Zile/an | 365 zile |
| --- | --- |
| Minus 52 weekenduri | 104 zile |
| Minus concediul anual | 21 zile |
| Fără sărbători legale | 15 zile |
| Minus concediul de boală/altele (când este cazul) | 10 zile |
| = Timpul total de lucru | 215 zile |

Vă rugăm să luați în considerare faptul că ratele menționate în propunerea de buget nu trebuie folosite în vederea raportării cheltuielilor proiectului; se pot include numai orele reale lucrate în cadrul proiectului. Orice majorări semnificative trebuie justificate. Costurile cu personalul se vor calcula pe baza ratelor orare obținute prin împărțirea salariului brut real anual sau a remunerațiilor plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerația unui angajat la orele totale lucrate de angajatul respectiv. În cazul în care numărul total real de ore lucrate ale unui angajat nu este înregistrat într-un sistem de pontaj fiabil, se va utiliza o valoare implicită de 1720 de ore de lucru.

Numărul de zile-om: Numărul de zile-om necesar implementării proiectului.

Cheltuielile directe cu personalul: calculate automat prin înmulțirea numărului total de persoane-zile pentru o anumită categorie cu rata zilnică aferentă categoriei respective.

###### Formularul F2 – Cheltuieli de deplasare și diurnă

Notă: În cadrul acestei categorii bugetare, solicitanții trebuie să prevadă cheltuielile de deplasare pentru 2 persoane din proiect în vederea participării la ședința de lansare cu reprezentanții Autorității Contractante.

Beneficiar și Numărul acțiunii: Vă rugăm să selectați Beneficiarul și numărul acțiunii la care se referă cheltuielile de deplasare și diurnă

Destinația: Vă rugăm să selectați tipul de destinație corespunzător: națională, în interiorul UE, în afara UE

Explicarea ipotezelor: Oferiți o explicație scurtă și clară cu privire la ipoteza utilizată pentru a calcula tariful pentru deplasare și diurnă.

Scopul deplasării trebuie descris în mod clar (inclusiv numărul de zile și persoane care călătoresc în același scop), în vederea efectuării unei evaluări a cheltuielilor în raport cu obiectivele proiectului.

Exemple pentru completarea câmpului „explicarea ipotezelor”: „2 persoane x 1 eveniment de diseminare „xxx” timp de 2 zile”, ”1 persoană x 1 întâlnire de coordonare tehnică x 1 zi”, ‘3 persoane x 3 vizită zona proiectului x 2 zile”.

Se vor include doar cheltuielile de deplasare și diurnă. Cheltuielile aferente participării la conferințe, precum taxele de conferință, trebuie raportate ca „Alte costuri” (formularul F7). Taxa de participare la conferințe este considerată eligibilă numai în cazul în care proiectul este prezentat în cadrul acesteia. Numărul de participanți la conferințe este limitat la persoanele a căror prezență este justificată temeinic din punct de vedere tehnic.

Cheltuielile de deplasare vor fi înregistrate în conformitate cu normele interne stabilite de beneficiar. Beneficiarii vor încerca să folosească mijloacele de transport cele mai economice și prietenoase cu mediul – video-conferința trebuie luată în calcul ca alternativă.

În absența normelor interne privind rambursarea sumei aferente utilizării autoturismelor din proprietatea unei organizații (față de autoturismele particulare), cheltuielile aferente folosirii acestora vor fi estimate la 0,25 €/km. Dacă sunt prevăzute doar cheltuielile cu combustibilul, și acestea vor menționate aici.

Acestea vor fi înregistrate conform normelor interne stabilite de beneficiar (diurne sau plăți directe pentru mese, costurile de cazare, transport local etc). Asigurați-vă că mesele aferente deplasărilor/ședințelor beneficiarilor nu sunt incluse în cazul în care au fost deja bugetate diurnele.

Tariful pentru deplasare și diurnă și numărul de deplasări: Introduceți tariful pentru deplasare și diurnă și numărul de deplasări. Câmpul „cheltuieli de deplasare și diurnă” trebuie să conțină costul unitar pentru o persoană, câmpul „număr de deplasări” trebuie să conțină numărul de deplasări pentru o persoană (de exemplu, dacă două persoane se deplasează de 3 ori la o întâlnire de coordonare, atunci numărul de deplasări este „6”).

###### Formularul F3 – Cheltuieli pentru asistența externă

Generalități: Cheltuielile aferente asistenței externe includ cheltuielile de subcontractare, și anume servicii/lucrări efectuate de societăți sau persoane din exterior, precum și închirierea echipamentelor sau a infrastructurii. Acestea se limitează la 35% din bugetul total în cazul în care nu se justifică un procentaj mai ridicat în cadrul propunerii.

De exemplu, crearea unei sigle, elaborarea unui plan de diseminare, crearea produselor de diseminare, publicarea unei cărți sau închirierea de materiale trebuie incluse în asistența externă.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că serviciile furnizate în baza unui subcontract, dar care se referă la dezvoltarea unui prototip trebuie bugetate în legătură cu prototipul, nu cu asistența externă. Costurile legate de achiziționarea sau leasingul (spre deosebire de închirierea) echipamentelor sau infrastructurii furnizate în cadrul subcontractului trebuie bugetate în cadrul categoriilor de cheltuieli respective și nu în cel al asistenței externe.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a obiectului serviciului care va fi subcontractat, ex. „realizarea evaluării impactului de mediu”, „întreținere pentru …”, „închiriere de …”, „consultanță cu privire la…”, „realizarea paginii web”, „asistență intra-muros”, „organizarea unui eveniment de diseminare”, etc. Dacă este necesar, puteți folosi maxim 200 de caractere în vederea descrierii subcontractului.

###### Comentarii generale privind Formularele F4.a, F4.b și F4.c – Bunuri de folosință îndelungată

Vă rugăm să includeți în această categorie numai acele bunuri care, conform normelor contabile stabilite ale beneficiarului în cauză, sunt clasificate drept bunuri de folosință îndelungată. Pe de altă parte, nu includeți în această categorie bunuri neclasificate drept bunuri de folosință îndelungată, potrivit normelor contabile stabilite de beneficiar.

În sub-categoriile echipamente și infrastructură, trebuie să menționați costul real, precum și valoarea deprecierii, în conformitate cu Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. Doar amortizarea reprezintă un cost eligibil pentru proiect, iar cofinanțarea UE va fi calculată pe baza acestei valori.

Important: Deprecierea bunurilor de folosință îndelungată aflate deja în posesia beneficiarilor la începutul proiectului nu este eligibilă pentru finanțare LIFE.

Cost real: Costul integral al infrastructurii și echipamentelor fără amortizare.

Amortizare: Valoarea totală a amortizării din evidențele contabile ale beneficiarilor la finalizarea proiectului. În scopul elaborării propunerii de buget, beneficiarii vor estima cât mai precis posibil valoarea amortizării pentru fiecare articol, începând cu data înregistrării contabile (dacă este relevantă) până la finalizarea proiectului. Această estimare se bazează pe normele contabile interne și/sau pe cele naționale. Această valoare reprezintă un cost eligibil.

Amortizarea este limitată la 25% din costul real pentru infrastructură și maxim 50% din costul real pentru echipamente. Se vor afișa mesaje de eroare la validarea propunerii în cazul nerespectării acestor reguli.

Excepție: Pentru prototipuri, costurile eligibile sunt egale cu costurile reale, conform condițiilor prevăzute la Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

###### Formularul F.4.a – Costuri cu infrastructura

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Oferiți o descriere clară și defalcarea infrastructurii pe elemente de cost, de exemplu „construcție structură de sprijin din oțel”, „fundație și instalații”, „îngrădire” etc.

Important: Toate costurile de infrastructură, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

NB: Proiectele dedicate construirii de infrastructură mare nu intră în domeniul de aplicare a programului LIFE și, prin urmare, nu sunt eligibile. Un proiect este considerat dedicat construirii de infrastructură mare în cazul în care costul unui „element unic de infrastructură” depășește 500.000 €. Un „element unic de infrastructură” înseamnă toate elementele descrise în formularul F4a care sunt legate fizic de asigurarea funcționalității investiției în infrastructură (de exemplu, pentru un eco-canal: podul, barierele, semnalizarea, etc). O astfel de sumă poate fi depășită în mod excepțional, în cazul în care justificarea tehnică completă este prevăzută în propunerea care demonstrează necesitatea infrastructurii pentru asigurarea unei contribuții eficiente la obiectivele Articolelor 10, 11 sau 12 din Regulamentul LIFE.

###### Formularul F.4.b – Costuri cu echipamente

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, de exemplu „computer laptop”, „software bază de date (standard sau dezvoltat în cadrul subcontractului)”, „echipamente de măsurare”, „motocositoare”, etc.

###### Formularul F.4.c - Costuri de prototip

Un prototip reprezintă un element de infrastructură și/sau un echipament special creat pentru implementarea proiectului și care nu a fost niciodată comercializat și nu este disponibil ca un produs de serie. Acesta nu poate fi folosit în scopuri comerciale pe durata de viață a proiectului. (Vezi Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE) Bunurile de folosință îndelungată achiziționate în cadrul proiectului pot fi acceptate în această categorie de costuri numai atunci când acestea sunt esențiale pentru aspectele pilot sau demonstrative ale proiectului.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui prototip.

Important: Toate costurile referitoare la prototip, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

###### Formularul F6 – Costurile cu materiale consumabile

Generalități: Consumabilele declarate în prezentul formular trebuie să fie legate de cumpărarea, fabricarea, repararea sau utilizarea articolelor care nu au fost incluse în inventarul de bunuri de folosință îndelungată al beneficiarilor (precum materiale aferente experimentelor, furaje pentru animale, materiale pentru diseminare, repararea bunurilor de folosință îndelungată, cu condiția ca acestea să nu fie valorificate, ci să fie achiziționate în vederea implementării proiectului sau folosite 100% în scopul derulării acestuia, etc.). În cazul în care proiectul include o activitate de diseminare semnificativă în cadrul căreia se folosesc frecvent serviciile poștale, de fotocopiere sau alte mijloace de comunicare, cheltuielile corespunzătoare pot fi menționate în această secțiune, de asemenea.

Costurile cu materialele consumabile trebuie să fie legate în mod clar de implementarea acțiunilor proiectului.

Materiale consumabile / furnituri generale (spre deosebire de cheltuielile directe), precum servicii de telefonie, costuri de comunicare, fotocopiere, articole de birou, apă, gaze, etc. sunt incluse în categoria cheltuieli generale.

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a tipului de materiale consumabile, menționând legătura cu implementarea tehnică a proiectului, de exemplu „materii prime pentru efectuarea experimentelor 2”, „papetărie folosită pentru produsele de diseminare (livrabile 5)” etc.

###### Formularul F7 – Alte costuri

Generalități: Costurile directe care nu se încadrează în nicio altă categorie de cheltuieli vor fi menționate în această secțiune. Costurile aferente comisioanelor bancare, taxelor de conferință, costurile de asigurare rezultate exclusiv din implementarea proiectului etc., trebuie incluse în această secțiune.

Costurile cu auditul în legătură cu auditarea rapoartelor financiare ale proiectului trebuie întotdeauna încadrate în această categorie bugetară. Pentru proiectele cu mai mult de un beneficiar, costul total cu auditul va fi menționat ca sumă consolidată în propunere și va fi suportat de beneficiarul coordonator.

Costurile cu traducerea, dacă sunt necesare, trebuie raportate întotdeauna în această categorie.

Materiale de diseminare: costuri aferente diseminării informațiilor și reproducerii (de exemplu, achiziția sau tipărirea materialelor/produselor de diseminare…)

Garanția bancară, dacă este necesară, trebuie întotdeauna raportată în această categorie. Pentru informații suplimentare, vezi Articolul I.4.1 din Condițiile Speciale și Articolele II.19.2 (e) și II.24.1 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, precum și Ghidul pentru evaluarea propunerilor de proiecte LIFE 2016.

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, legat de implementarea tehnică a proiectului.

###### Formular F8 – Cheltuieli generale

Cheltuieli generale: Indicați costurile generale indirecte (cheltuieli generale) pentru fiecare beneficiar. Beneficiarii care beneficiază de o finanțare operațională de la un program de finanțare al UE (cum ar fi, de exemplu, apelurile LIFE ONG) nu au dreptul de a solicita cheltuieli generale pentru perioada de timp în care au primit o subvenție de funcționare. În cazul în care un beneficiar ar primi o subvenție de funcționare pentru (o parte din) durata proiectului, beneficiarul este obligat să semnaleze acest lucru și să introducă o modificare/corectură a tabelelor de buget (Formularele F) înainte de încheierea proiectului, excluzând „cheltuielile generale” bugetate.

Cheltuielile generale (denumite și „cheltuieli indirecte”) sunt eligibile la un tarif forfetar, care va fi stabilit în contractul de finanțare ca procent din costurile totale directe eligibile ale fiecărui beneficiar, cu excepția arendării pe termen lung a terenului/compensații unice pentru drepturi de folosință asupra terenului (și excluzând cheltuielile generale propriu-zise, întrucât sunt costuri indirecte). Conform Articolului II 19.3 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, acest procent nu poate depăși 7%. În Raportul R1 și la validarea propunerii, se va afișa un mesaj de eroare dacă nu se respectă această regulă.

Coloana „Costuri totale eligibile directe, exclusiv costuri legate de terenuri” se completează automat de sistem pe baza costurilor introduse în formularele de la F1 la F7.

###### Formular FC – Contribuții financiare

Acest formular descrie finanțarea proiectului de către beneficiar(i) și / sau cofinanțator(i), precum și contribuția din partea UE solicitată per beneficiar.

Bunurile sau serviciile care trebuie furnizate „în natură”, adică pentru care nu a fost prevăzut nici un flux de numerar, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din partea UE și nu trebuie incluse în bugetul proiectului.

Important: Coloana „Costuri totale ale acțiunilor exprimate în €” va fi completată automat de sistem, pe baza cheltuielilor introduse în formularele F1-F8.

Contribuția beneficiarului coordonator: Menționați valoarea contribuției financiare furnizate de către beneficiarul coordonator. Această sumă nu poate include finanțarea obținută din alte surse publice sau private alocate în mod special proiectului sau unei părți a acestuia (care trebuie declarată cu titlu de altă cofinanțare).

Contribuția beneficiarului asociat: Menționați contribuția financiară asigurată de fiecare beneficiar asociat. Aceste sume nu pot include finanțarea obținută din alte surse publice sau private alocate în mod special proiectului sau unei părți a acestuia (care trebuie declarată cu titlu de altă cofinanțare).

Suma solicitată din contribuția UE: Specificați valoarea contribuției UE solicitate de beneficiarul coordonator și fiecare dintre beneficiarii asociați. Această sumă trebuie să fie în conformitate cu Articolele II.19 și II.25 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Valoarea cofinanțării în euro: Menționați contribuția financiară a fiecărui cofinanțator.

Sumele corespunzătoare contribuțiilor proprii și cheltuielilor totale sunt transferate automat în formularele A3 și A4. Sumele corespunzătoare contribuțiilor cofinanțatorilor sunt transferate automat în formularul A6.

## Rapoarte

Rapoartele eProposal conțin calcule financiare detaliate, fiind generate automat pe baza datelor introduse în formularele tehnice și financiare.

Doar rapoartele R1-Buget și R2-Cheltuieli per acțiune vor fi incluse în versiunea .pdf a propunerii generată de instrumentul eProposal. Cu toate acestea, celelalte rapoarte oferă informații financiare practice.

###### Raportul R1 – Buget

Formularul totalizează structura financiară a proiectului, prin furnizarea unei defalcări a bugetului pentru proiect și o imagine de ansamblu a planului de finanțare.

###### Rapoarte R2 – Costuri per Acțiune, R2a - Costuri per Beneficiar, R2b - Costuri per Acțiune  per Beneficiar, R2c - Cheltuieli per Beneficiar și per Acțiune

Aceste formulare sunt foarte utile în vederea stabilirii unei legături între rezultatele tehnice și costuri.

Raportul R3 – Regulă de profit per beneficiar

Acest raport verifică dacă niciunul dintre beneficiari nu primește o cotă din contribuția UE care depășește costurile suportate suferite (consultați regula de non-profit prevăzută de Articolul II.25.3 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE).

#### Raportul R4 – Respectarea regulii de 2%

Acest raport indică dacă suma contribuțiilor instituțiilor publice (în calitate de beneficiar coordonator și / sau beneficiar asociat) la bugetul proiectului depășește (cu cel puțin 2%) valoarea costurilor salariale ale personalului permanent facturate proiectului. Dacă nu se întâmplă acest lucru, va fi afișat un mesaj de eroare în momentul validării propunerii.

#### Raportul R5 – Alocare națională

Acest raport prezintă distribuirea contribuției UE pentru perioada 2014-2017 pentru fiecare Stat Membru în care sunt înregistrați beneficiarii.

## Anexe

Tipul anexei: Selectați din lista derulantă.

Denumirea anexei: Vă rugăm să vă asigurați că denumirea este scurtă (maxim 200 de caractere).

###### Important: dimensiunea maximă a fiecărui document anexat este de 2 Mb.

Adăugați în cadrul acestei secțiuni anexele financiare obligatorii corespunzătoare, după cum este explicat în documentul „Ghid pentru evaluarea propunerilor de proiecte LIFE 2016”. Modelele de „Declarația Organismului Public” și „Situație financiară simplificată” sunt puse la dispoziție în pachetul solicitării disponibil pe pagina de internet LIFE.

###### Va rugăm să anexați și lista indicatorilor (vezi Secțiunea 3.3.3 D)

# Lista de verificare

Întrebările de mai jos vă ajută să verificați dacă solicitarea dumneavoastră este bine întocmită. Răspunsurile trebuie să fie pentru toate punctele „da”. Cu toate acestea, lista de întrebări nu este exhaustivă, iar răspunsurile dumneavoastră nu asigură toate informațiile detaliate necesare; consultați informațiile detaliate din celelalte secțiuni ale prezentului document.

  - Ați verificat dacă proiectul dumneavoastră respectă cerințele pentru proiecte LIFE de Atenuarea Schimbărilor Climatice, Adaptarea la Schimbările Climatice sau de Guvernanță și Informare?

  - Formularele A3, A4 și A6 sunt semnate și datate?

  - Formularul B1 este prezentat cel puțin în limba engleză?

  - Ați inclus o marjă de siguranță la finalul proiectului pentru a lua în considerare întârzierile neprevăzute?

  - Solicitantul este înregistrat legal în UE?

  - Ați inclus anexele obligatorii (bilanțul anual și contul de profit și pierderi, raportul de audit sau bilanțul și contul de profit și pierderi certificate de către un auditor, situația financiară simplificată pentru beneficiarii coordonatori care nu au calitatea de instituții publice; declarația instituției publice pentru beneficiarii coordonatori care au calitatea de instituții publice)?

  - Pentru fiecare acțiune, ați furnizat detalii privind rezultatele așteptate, în măsura în care este posibil, în termeni cantitativi?

  - Proiectul dumneavoastră integrează monitorizare, evaluare și diseminarea activă a rezultatelor proiectului și a lecțiilor învățate?

  - Ați inclus un pachet coerent de acțiuni pentru comunicarea și diseminarea acțiunilor?

  - Ați inclus activități substanțiale - în afară de transferul de cunoștințe și crearea de relații - pentru a asigura capacitatea de reproducere și transfer a soluției dumneavoastră?

  - Ați inclus indicatori și acțiuni pentru monitorizarea impactului proiectului și al acțiunilor acestuia asupra obiectivelor climatice vizate?

  - Echipa de management de proiect este suficientă? A fost pusă la dispoziție o organigramă? Există un coordonator de proiect permanent (nu este obligatoriu, dar este recomandat insistent)?

  - Ați exclus toate acțiunile care pot fi finanțate mai bine în cadrul altor programe de finanțare UE? În caz de îndoială, ați prevăzut acțiuni sau obiective complementare?

  - Ați detaliat eforturile dumneavoastră în vederea neutralizării carbonului?

  - Dumneavoastră și beneficiarii asociați ați citit integral Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE?

  - Au loc toate acțiunile pe teritoriul european al UE (sau se încadrează în excepțiile prevăzute)?

  - Pentru obiective de achiziții de terenuri/acordare de plăți compensatorii ați explicat clar modalitatea în care îndepliniți toate condițiile de eligibilitate?

# ANEXE

## ANEXA 1: Calendar - procedura de evaluare și selecție LIFE 2016

| Data sau perioada | Activitate |
| --- | --- |
| 15 septembrie 2016 | Termen limită pentru transmiterea de către solicitanți a propunerilor către Autoritatea Contractantă |
| Septembrie 2016 -mai 2016 | Evaluarea și revizuirea propunerilor |
| Mai-iunie 2016 | Semnarea fiecărui contract de finanțare |
| 15 iunie 2016 | Cea mai apropiată dată posibilă de începere a proiectelor Cerere 2016 |

## ANEXA 2: Link-uri importante

- Documente generale pentru toți solicitanții:

  - Regulament LIFE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC

  - Programul de Lucru Multianual LIFE 2014-2017:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001

  - Link către LIFE Communication toolbox

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm

  - Regulamentul Financiar http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF

- LIFE Politici Climatice:

  - Comunicarea privind oStrategie UE privind adaptarea la schimbările climatice COM(2013)216: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:DKEY=725522:EN:NOT

  - Ghidul privind elaborarea strategiilor de adaptare SWD(2013)134: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf

  - Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice: restul pachetului: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm

  - Climate-ADAPT, Platforma europeană pentru adaptare la schimbările climatice: http://climate- adapt.eea.europa.eu/

  - Mayors-ADAPT, inițiativa Comisiei Europene de adaptare urbană în cadrul Convenției Primarilor: http://mayors-adapt.eu/

  - Decizia cu privire la utilizarea terenului, modificarea utilizării terenului și silvicultură

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D0529

  - Decizie privind partajarea eforturilor

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.140.01.0136.01.ENG

  - Strategia UE pentru păduri

http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm

  - Dezvoltare rurală

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm

  - Agricultură

http://ec.europa.eu/agriculture/climate-change/index_en.htm http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

## Anexa 3. Instrumentul eProposal

###### Instrumentul eProposal permite solicitanților de proiecte LIFE „tradiționale” să creeze propunerea(le) online. Doar propunerile depuse prin intermediul eProposal sunt eligibile pentru evaluare.

Vă rugăm să postați exclusiv întrebări/probleme IT despre eProposal la

Centrul de suport eProposal: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

Rețineți că acest Centru de suport este destinat exclusiv întrebărilor IT referitoare la utilizarea eProposal.

Pentru toate celelalte întrebări legate de LIFE, consultați documentele incluse în pachetul solicitării și, dacă este necesar, contactați Punctul Național de Contact LIFE sau scrieți la adresa easme-life@ec.europa.eu.

###### Rețineți că, dacă v-ați înregistrat în eProposal pentru Cererile de propuneri LIFE+ în anii 2012, 2013 sau 2014, puteți continua să utilizați aceleași date de autentificare pentru a vă înregistra, și puteți sări peste pașii 1 și 2. Vi se poate cere totuși să schimbați parola.

### Pasul 1: Crearea numelui de utilizator și a parolei ECAS (pentru toți utilizatorii)

Accesul la Pagina de pornire eProposal se face prin pagina de internet LIFE.

Rețineți că instrumentul eProposal poate fi accesat doar prin intermediul ECAS (Serviciul de Autentificare al Comisiei Europene). Prin urmare, trebuie să vă înregistrați mai întâi în ECAS și să obțineți un ID de utilizator și o parolă.

Odată ce ați fost autentificat, nu va mai trebui să re-introduceți datele de autentificare (nume de utilizator și parolă), în cadrul aceleiași sesiuni de navigare.

În meniul „Utilizator nou”, faceți clic pe „Înregistrare”:

Crearea unui cont ECAS

Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate:

Notă: Dacă nu puteți citi „codul de securitate”, nu ezitați să încercați un alt cod făcând clic pe simbolul  de lângă imaginea care conține codul de securitate.

După ce ați transmis aceste informații, apăsați butonul „Create an account” [Creare cont]. Veți primi apoi următorul mesaj

Crearea parolei ECAS

Veți primi un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail furnizată din partea ECAS (<ecas- admin@ec.europa.eu>).

Notă: poate dura până la o jumătate de oră ca e-mail-ul de confirmare să ajungă. Dacă nu primiți deloc acest e-mail, vă rugăm să verificați mai întâi fișierul SPAM înainte de a contacta Centrul de suport eProposal.

###### Din momentul în care vi s-a transmis e-mailul, aveți la dispoziție 90 de minute pentru a vă genera parola ECAS!

În e-mail-ul de confirmare primit, faceți clic pe „this link” [acest link].

Creați parola (minim 10 caractere, conținând cel puțin 1 majusculă și 1 cifră sau caracter special) și trimiteți.

După ce ați trimis, va apărea un mesaj de confirmare:

Puteți modifica parola sau puteți solicita resetarea acesteia, în cazul în care o uitați. Vă recomandăm să păstrați în condiții de siguranță numele de utilizator / adresa de e-mail și parola pe care o folosiți pentru a vă înregistra și înscrie pe eProposal (Pasul 2).

### Pasul 2: Înregistrarea ca utilizator pe eProposal (pentru toți utilizatorii)

Accesați Pagina de pornire LIFE eProposal

Faceți clic pe opțiunea „Are you an applicant?” [Sunteți solicitant?]

În meniul „Are you an applicant?”, faceți clic pe „Login” [Înregistrare].

Veți fi redirecționați către această pagină:

- Verificați dacă domeniul selectat este „External” [Extern] (dacă nu, vă rugăm să îl modificați în „Extern” utilizând linkul „Change it” [Modificare] și când sunteți întrebat „Where are you from?” [De unde sunteți?], specificați „Neither an institution nor a European body” [Nu aparțin unei instituții sau unui organism european] + clic pe „Select” [Selectare]).

- Introduceți adresa de e-mail și parola (cea creată la Pasul 1).

- Faceți clic pe butonul „Login” [Înregistrare].

Ați accesat instrumentul LIFE eProposal.

Selectați tipul de cont Applicant User [Utilizator solicitant]:

Introduceți apoi informațiile solicitate (câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc de culoare roșie *), și dați click pe butonul „Save” [Salvare] disponibil în partea de jos a ecranului.

Veți primi următorul mesaj de confirmare: „Your user account has been created” [Contul dumneavoastră de utilizator a fost creat].

După ce v-ați înregistrat ca utilizator, veți putea vedea în lista de propuneri, de asemenea, propunerile pe care le-ați creat (sau pe care ați fost invitat să le vedeți) pe durata prezentei Cereri LIFE sau a cererilor LIFE+ 2012, 2013 și 2014.

### Pasul 3: Crearea unei propuneri de proiect (se va face de către solicitantul coordonator)

###### Propunerile pot fi create în eProposal doar de către utilizatori înregistrați care au calitatea de „solicitant coordonator”, și anume „proprietarul” propunerii.

„Solicitantul coordonator” va deveni „beneficiar coordonator” în cazul în care propunerea este selectată pentru cofinanțare LIFE.

Acum puteți crea o propunere de proiect LIFE prin clic pe butonul „Create new proposal” [Creare propunere nouă], disponibil în partea de jos a ecranului:

Vi se va solicita să introduceți informații de bază referitoare la propunerea dumneavoastră, pe baza domeniului prioritar LIFE selectat. Aceste informații rămân editabile după crearea propunerii.

În acest scop, veți fi redirecționat automat către formularul tehnic A1 (vezi mai jos). Rețineți că va trebui să completați atât formularul A1, cât și A2 pentru a crea o nouă propunere de proiect în instrumentul eProposal. Propunerea va fi apoi identificată cu acronimul proiectului specificat în formularul tehnic A1. Informațiile deja introduse în timpul înregistrării ca solicitant vor fi disponibile în formularele A1 și A2 pentru propunerea creată.

Rețineți că, din motive tehnice, nu este posibilă „reciclarea” digitală a propunerilor din programul LIFE+. Nu puteți genera o nouă propunere 2016 pe baza unei propuneri LIFE+; trebuie să descărcați vechea propunere și să tăiați și să lipiți conținutul în formularele de solicitare 2016.

Gestionarea drepturilor de acces (opțional)

O propunere LIFE creată în eProposal este legată implicit de proprietarul acesteia: utilizatorul care a creat-o.

Proprietarul propunerii poate:

  - vizualiza / edita propunerea;

  - invita alți utilizatori, acordându-le drepturi de editare;

  - transmite propunerea.

###### Gestionarea drepturilor de acces

Pentru ca proprietarul să gestioneze drepturile de acces și ca ceilalți utilizatori conectați la propunere să vizualizeze aceste drepturi, trebuie să efectuați următoarele operațiuni:

- Selectați propunerea pentru care doriți să acordați drepturi de acces altui utilizator sau să invitați un beneficiar asociat;

- Accesați meniul Proposal [Propunere] / partea Access rights [Drepturi de acces].

În cazul în care doar proprietarul este legat de propunere, ecranul va arăta astfel

###### Invitarea altui utilizator (opțional)

- Pentru a invita un alt utilizator, proprietarul propunerii (solicitantul coordonator) trebuie să specifice adresa de e-mail a persoanei care urmează să fie invitată în partea de jos a ecranului „List of proposal users” [Lista utilizatorilor propunerii].

- În cazul în care utilizatorul invitat este deja înregistrat în eProposal:

  - Prenumele și numele utilizatorului vor apărea ca „(Pending)” [(În curs)] în Lista de drepturi de acces ale utilizatorilor.

  - Se va primi un mesaj de invitație la adresa de e-mail introdusă de către utilizatorul invitat (când se înregistrează în eProposal).

  - Utilizatorul se înregistrează în eProposal: în partea de sus a primului ecran este vizibilă invitația. Utilizatorul o poate accepta sau respinge.

–

  - În cazul în care utilizatorul invitat acceptă invitația, propunerea va apărea în lista de propuneri a utilizatorului, iar acesta o va putea vizualiza imediat. Proprietarul propunerii poate apoi acorda acestui utilizator drepturi de editare.

- În cazul în care utilizatorul invitat NU este încă înregistrat în eProposal:

  - Prenumele și numele utilizatorului vor apărea ca „(Pending)” [(În curs)] în Lista de drepturi de acces ale utilizatorilor.

  - Se va primi un mesaj de invitație la adresa de e-mail a utilizatorului invitat specificată de către proprietarul propunerii. Acest mesaj conține un link pentru înregistrarea în ECAS (dacă este necesar, vezi Pasul 1) și un alt link pentru înregistrarea în eProposal (vezi Pasul 2).

  - Utilizatorul se înregistrează în eProposal: în partea de sus a primului ecran sunt vizibile atât confirmarea sau înregistrarea, cât și invitația. Utilizatorul poate accepta sau respinge invitația.

  - În cazul în care utilizatorul invitat o acceptă, propunerea va apărea în lista de propuneri a utilizatorului, pe care acesta o va putea vizualiza imediat. Proprietarul propunerii poate apoi acorda utilizatorului respectiv drepturi de editare.

- Proprietarul propunerii poate invita oricât de mulți utilizatori dorește, urmând aceiași pași.

- În cazul în care mai mulți utilizatori sunt legați la o propunere, ecranul cu Drepturi de acces va arăta astfel (pentru proprietarul propunerii, pentru ceilalți utilizatori legați la acesta, toate căsuțele vor fi inactive):

- Proprietarul propunerii este întotdeauna inactivat (cel puțin un utilizator trebuie să fie în permanență proprietar al propunerii).

Utilizatorul(ii) care a(u) acceptat invitația este(sunt) enumerat(i), iar căsuțele din coloanele „Owner” [Proprietar], „Can view” [Poate vizualiza] și „Can edit” [Poate edita] sunt activate.

În cazul în care prenumele și numele sunt încă „(Pending)” [(În curs)], acest lucru înseamnă că utilizatorul(ii) respectiv(i) nu a(u) acceptat încă invitația.

Proprietarul propunerii poate decide să acorde drepturi de editare altor utilizatori legați la propunerea respectivă. Singura condiție este ca utilizatorul să fi acceptat invitația transmisă de către proprietar. Acest lucru permite mai multor utilizatori să lucreze în paralel la aceeași propunere de proiect.

Pentru a acorda drepturi de editare, proprietarul trebuie să dea click pe căsuța „Nu” [Nu] din coloana „Poate edita”: aceasta se va transforma în „da”. Când utilizatorul respectiv se înregistrează din nou în eProposal, va putea edita propunerea respectivă.

Important: În cazul în care unui utilizator i-au fost acordate drepturi de editare, acesta va putea realiza exact aceleași acțiuni ca beneficiarul coordonator, și anume să modifice, să șteargă, să adauge informații tehnice și financiare etc., dar nu va putea transmite propunerea și invita alți utilizatori. Trecerea din modul editare în modul vizualizare pentru un solicitant asociat se poate face ori de câte ori este nevoie / se dorește de către beneficiarul coordonator.

###### Schimbarea proprietarului

Utilizatorul care trebuie să devină proprietar trebuie să fi fost deja invitat la propunere. Pentru modificarea proprietarului, proprietarul (inițial) trebuie să facă clic pe căsuța „No” [Nu] din coloana „Owner” [Proprietar] corespunzătoare utilizatorului care va deveni noul proprietar: după un mesaj de confirmare, căsuța se va transforma în Yes [Da]. Din acel moment, „fostul” proprietar nu mai are posibilitatea de a gestiona drepturile utilizatorilor. Când „noul” proprietar se înregistrează data următoare în eProposal, va putea gestiona drepturile de acces pentru propunerea respectivă.

Orice informații care au fost deja introduse în formularele tehnice și/sau financiare pentru solicitantul coordonator (de exemplu, în legătură cu acțiunile pentru care este responsabil solicitantul coordonator, sau pentru costurile suportate de solicitantul respectiv) vor trebui editate manual, pentru a le alinia noului cadru al propunerii.

Validarea și transmiterea propunerii

Rețineți că sunt obligatorii ambii pași pentru a asigura luarea în considerare a propunerii în procesul de evaluare!

###### Validare

După completarea propunerii, faceți clic pe butonul „Validate” [Validare] disponibil în formularul A1. Pe parcursul întregii propuneri, vor fi lansate mai multe verificări pre-definite, cum ar fi verificări că sunt completate câmpurile obligatorii în formatul corect, coerența între date, coerența diferitelor elemente ale bugetului etc.

Mesajele de eroare a validării indică informații lipsă sau incorecte. Acestea blochează transmiterea propunerii (de ex. „Costurile totale trebuie să fie egale cu totalul contribuțiilor”).

În cazul în care validarea se efectuează fără erori, veți primi următorul mesaj de confirmare:

Rețineți că în această etapă propunerea NU a fost încă transmisă.

La validarea cu succes a propunerii, eProposal va cere proprietarului să confirme dacă dorește să transmită propunerea în momentul respectiv.

###### Transmitere

După ce propunerea este validată și înainte de termenul limită de transmitere, solicitantul coordonator (proprietarul propunerii) este invitat să transmită propunerea, făcând clic pe butonul „Transmitere către Autoritatea Contractantă” (acest buton devine disponibil în formularul A1 numai după ce propunerea a fost validată și nu au mai fost identificate alte erori care duc la blocarea validării).

După ce faceți clic pe acest buton, veți primi următorul mesaj care confirmă faptul că propunerea este transmisă cu succes:

Propunerea poate fi modificată, validată și (re)transmisă ori de câte ori este necesar până la data de 15 septembrie 2016 (ora 16:00, ora Bruxelles-ului). Fiecare transmitere ulterioară înlocuiește versiunea transmisă anterior (versiunile anterioare nu sunt arhivate și prin urmare nu mai sunt disponibile).

Acest termen limită de transmitere va fi extins numai în caz de „forță majoră” sau de defectare a sistemului, iar noul termen limită (stabilit într-un mod care să compenseze perioada când sistemul nu funcționează) va fi comunicat imediat pe pagina de internet LIFE și pe pagina de pornire a eProposal.

Propunerea va fi transmisă în mod automat către Autoritatea Contractantă. Autoritățile naționale ale Statelor Membre în care beneficiarii sunt înregistrați în mod legal pot vizualiza propunerea, de asemenea.

Fiecărei propuneri transmise i se atribuie automat un cod unic de referință a proiectului care include anul cererii de propuneri, domeniul prioritar LIFE și un număr secvențial format din 6 cifre. Toate formularele tehnice, financiare și de raportare vor conține acest cod (de exemplu „Propuneri / LIFE14 ENV/FI/000001 LIFE Apă / Formulare financiare / F1 – Cheltuielile directe cu personalul”). Acest cod va fi menționat în întreaga corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de selecție și pe durata implementării proiectului, dacă propunerea este selectată pentru cofinanțare LIFE. O propunere care nu a fost încă transmisă nu conține un cod de referință.

Important: propunerile transmise pot fi modificate și retransmise până la expirarea termenului limită de transmitere. Doar versiunea finală transmisă va fi evaluată de către Autoritatea Contractantă.

###### Dacă doriți ca propunerea dumneavoastră să fie luată în considerare în cadrul procesului de evaluare, asigurați-vă că ați făcut clic pe butonul „Submit to the Contracting Authority” [Transmitere către Autoritatea Contractantă] înainte de termenul limită de transmitere.

Butonul „Submit to the Contracting Authority” [Transmitere către Autoritatea Contractantă] va fi dezactivat la  termenul limită de transmitere (15 septembrie 2016 la ora 16:00 ora Bruxelles-ului). Autoritatea  Contractantă nu este răspunzătoare pentru probleme cauzate de funcționarea lentă a sistemului sau probleme similare. Solicitanții trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a evita transmiteri „în ultima clipă”.

Rețineți că Autoritățile Naționale pot vizualiza faptul că s-a transmis o propunere (identificată prin numărul de referință, titlu, solicitantul coordonator, costurile totale și contribuția solicitată), însă nu pot vizualiza propunerea respectivă online până la expirarea termenului de transmitere, dacă solicitantul coordonator nu i-a acordat autorizare în acest sens.

O astfel de autorizare poate fi acordată prin executarea pașilor de mai jos de către solicitantul coordonator:

- Selectați propunerea pentru care doriți să acordați drepturi de vizualizare Autorității dumneavoastră Naționale;

- Accesați meniul Proposal [Propunere] / partea Access rights [Drepturi de acces].

- În secțiunea de acces National authorities [Autorități naționale], faceți clic pe căsuța de culoare verde, care este implicit „No” [Nu]: aceasta se va transforma în „Yes” [Da].

- Când un utilizator Autoritate Națională (pentru Statul Membru unde Solicitantul coordonator sau unul din Solicitanții asociați este/sunt înregistrați) accesează din nou eProposal, acesta va putea vizualiza propunerea respectivă, chiar dacă termenul limită de depunere nu a expirat încă.

Puteți retrage autorizarea de acces în orice moment.

Vă rugăm să rețineți că, după expirarea termenului limită de depunere, această opțiune nu mai este accesibilă.

###### Comunicare ulterioare transmiterii

După expirarea termenului limită de transmitere a propunerii, comunicarea cu solicitanții care au transmis o propunere se va face exclusiv prin Căsuța poștală a propunerii.

Doar proprietarii propunerilor care au statusul „Primită de către Autoritatea Contractantă” (și statusuri ulterioare) au acces la această Căsuță poștală.

###### CINE ÎL POATE UTILIZA?

  - solicitantul: pentru a citi mesajele transmise de către Autoritatea Contractantă sau de către Consultantul acesteia și pentru a răspunde la aceste mesaje și a iniția mesaje noi adresate Autorității Contractante sau Consultantului acesteia;

  - Autoritatea Contractantă sau Consultantul acesteia pentru a transmite mesaje Solicitanților și pentru a citi răspunsurile Solicitanților.

###### CUM CITESC ȘI CUM TRANSMIT MESAJE?

Există 2 opțiuni pentru a accesa mesajele:

- mergeți în Lista de propuneri: dacă aveți un mesaj nou pentru o anumită propunere, va apărea pictograma   în coloana „Unread” [Necitite], faceți clic pe	aceasta pentru a accesa căsuța poștală în mod direct;

- dacă ați deschis deja o anumită propunere, opțiunea „Mailbox” [Căsuță poștală] este disponibilă în meniul derulant de sub „Proposal” [Propunere].

Aceste 2 opțiuni duc la Lista de conversații:

O conversație grupează toate mesajele legate de același „Topic” [Subiect] (care este definit de către persoana care creează lista), „Phase” [Fază] (faza procesului de selecție de care este legat mesajul) și „Type” [Tip] (de exemplu, scrisoare de respingere, scrisoare de întrebări, scrisoare de instrucțiuni sau „Altele”).

Conversațiile pot fi create și închise. Conversațiile oficiale (cum ar fi Scrisoarea de respingere, Scrisoarea de instrucțiuni etc.) pot fi create doar de către Autoritatea Contractantă. Solicitanții pot crea (și ulterior Închide) „Alte” tipuri de conversații, utilizând butonul  .

Autoritatea Contractantă și Consultantul acesteia pot închide orice tip de conversație.

Când se face clic pe pictograma  pentru o anumită conversație, apar detaliile Conversației respective:

Acest ecran vă permite să vizualizați corespondența anterioară (culoarea verde este utilizată pentru mesaje postate de către solicitanți, culoarea albastră pentru mesaje postate de către Autoritatea Contractantă și consultantul acesteia). Aceleași culori, care apar într-o nuanță mai închisă, indică existența unui mesaj nou, în timp ce un mesaj într-o nuanță mai deschisă indică faptul că acesta a fost marcat ca citit.

Când se face clic pe butonul  , Solicitanții au posibilitatea de a defini un mesaj nou (selectând ca destinatar: Autoritatea Contractantă sau consultantul și făcând clic pe ; dacă este necesar, se pot anexa fișier de maxim 2MB fiecare; vă rugăm să utilizați formate generice pentru a asigura posibilitatea citirii acestora de către alți utilizatori).

Făcând clic pe  , Solicitantul poate vizualiza mesajul care urmează să fie transmis și poate verifica conținutul acestuia și lista de fișiere anexate. Pentru a transmite un mesaj nou, faceți clic pe . Pentru a continua editarea mesajului, dați click pe .

###### CUM SUNT ANUNȚAT DACĂ EXISTĂ UN MESAJ NOU?

Solicitanții vor primi un mesaj e-mail de notificare în căsuța poștală aferentă adresei de e-mail indicată în formularul A2, care informează că un mesaj nou este disponibil în Căsuța poștală a Propunerii.

Recomandăm solicitanților să verifice periodic Căsuța poștală a Propunerii din eProposal, întrucât este posibil ca mesajele să nu ajungă uneori la destinatar (de exemplu, filtrate drept mesaje SPAM, schimbare adresă de e-mail, căsuță poștală plină etc.).

Doar solicitanții coordonatori primesc mesaje de notificare.

###### Ștergerea unei propuneri

O propunere care nu a fost transmisă poate fi ștearsă în orice moment de către solicitant (proprietar).

Pentru a șterge o propunere:

- Găsiți-o în lista dumneavoastră de propuneri;

- Pentru propunerea respectivă, faceți clic pe pictograma  din coloana Actions [Acțiuni] corespunzătoare;

- Când apare mesajul „Are you sure you want to delete proposal?” [Sunteți sigur că doriți să ștergeți propunerea], apăsați „OK” pentru ștergere, sau „cancel” [Anulare] pentru anularea ștergerii.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse în eProposal vor fi șterse permanent și astfel nu mai pot fi extrase după ștergerea propunerii.

###### Retragerea unei Propuneri

Un solicitant (proprietar) își rezervă dreptul de a retrage o propunere în orice moment după transmiterea acesteia. O propunere retrasă nu va fi luată în considerare în timpul evaluării. Pentru retragerea unei propuneri:

- Găsiți-o în lista dumneavoastră de propuneri;

- Pentru propunerea respectivă, faceți clic pe pictograma Editare  din coloana Actions [Acțiuni] corespunzătoare;

- În meniul propuneri, selectați formularul Withdrawal [Retragere]. Aici puteți detalia motivul (motivele) pentru care doriți să retrageți propunerea (de exemplu: finanțarea așteptată nu s-a materializat) și puteți confirma faptul că vă retrageți propunerea.

- Dacă faceți clic pe „OK”, veți primi următorul mesaj de confirmare:

- Regulamentul (UE) nr 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial L 347/185 din 20 decembrie 2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF

- Hotărârea de Implementare a Comisiei din 19 martie 2014 privind adoptarea programului de lucru multianual LIFE pentru 2014-2017, JO L116 din 17.04.2014, p.1;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN

- 3,75 milioane EUR disponibile pentru dezvoltarea capacității.

- Această alocare este orientativă, și este supusă numărului real de propuneri din fiecare domeniu major.

- De exemplu, în Spania acesta este cazul aplicabil pentru „empresas públicas” cum ar fi TRAGSA sau EGMASA și în Grecia pentru agențiile de dezvoltare regională.

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002, JO L 298 din 26.10.2012 al Consiliului, p.1.

- Regulamentul (UE) nr 1290/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare a "Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020)" și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pag. 81).

- Sistemul de Transparență Financiară (FTS) - Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/budget/fts/about_en.htm

- Anexa (3) a Regulamentului nr. 1293/2013

- COM/2013/0216 final

- Anexa (18) al Preambulului Regulamentului nr. 1293/2013

- Anexa (16) al Preambulului Regulamentului nr. 1293/2013

- Anexa (17) al Preambulului Regulamentului nr. 1293/2013

- Anexa (36) al Preambulului Regulamentului nr. 1293/2013

- raportul între emisiile directe de GES și unitățile de ieșire ale unei activități

- Comunicarea Comisiei COM(2013)216 final

- Site-ul Primarii se adaptează: http://mayors-adapt.eu/

- Anexa 21 a Regulamentului nr. 1293/2013

- Consultați Anexa 3 cu privire la modul de crearea a unei propuneri online prin utilizarea instrumentului eProposal

- În timpul înregistrării pentru numărul CIP, solicitanților li se cere să furnizeze anumite informații care vor fi utilizate exclusiv pentru Programul Horizon 2020 și care nu sunt relevante pentru Programul LIFE. De aceea, la completarea Pasului 1 – Statutul Organizației și dacă doriți să participați ca beneficiar numai la proiectele LIFE, alegeți statutul minim bifând doar căsuța „Persoană juridică”. În mod similar, pentru secțiunea dedicată metodei costurilor, selectați metoda costurilor indirecte „cotă unică standard”. În cazul în care decideți ulterior să participați la un proiect finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, puteți modifica în orice moment informațiile.

- Versiunea codificată a Directivei EIM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF

- Directiva ESM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF