Ghidul solicitantului

LIFE Mediu

Proiecte integrate 2016

Prezentul ghid este destinat pregătirii propunerilor de Proiecte Integrate (în domeniile: natură, apă, deșeuri și aer), care vor fi depuse la DG Mediu a Comisiei Europene în cadrul sub-programului LIFE pentru Mediu în 2016. Acestea sunt destinate să ajute solicitanții să pregătească conținutul propunerii de proiect.

## Prezentul document se aplică doar acestei cereri de propuneri de proiecte LIFE („LIFE 2016”) și se adresează numai solicitărilor pentru Proiecte Integrate. Documente separate de îndrumare sunt disponibile pe pagina web LIFE și pentru alte componente ale cererii de proiecte LIFE 2016, în special pentru Proiecte Integrate în cadrul subprogramului LIFE pentru Politici Climatice.

Documentul de Orientare LIFE (disponibil și pe pagina de internet LIFE) oferă îndrumări solicitanților cu privire la modul de identificare a celei mai potrivite componente LIFE, conform căreia aceștia și-ar putea depune propunerea. Acest document abordează și diferențele între LIFE și alte programe cu finanțare UE.

Prezentul ghid este parte a pachetului de apel de propuneri pentru anul 2016, care include și următoarele documente care ar trebui să fie citite cu atenție înainte de a supune aprobării o propunere LIFE:

- Ghid de evaluare a propunerilor de Proiecte integrate LIFE

- Model de Contract de împrumut nerambursabil pentru Proiectele Integrate

Cuprins

- INTRODUCERE	4

  - Ce reprezintă LIFE?	4

  - Ce sunt Proiectele Integrate?	4

  - Domeniul de aplicare a Proiectelor Integrate pentru perioada 2014-2017	6

  - Finanțarea proiectelor integrate	8

  - Care este procesul de solicitare pentru Proiectele Integrate?	13

  - Cine poate depune o Nota de Concept și/sau o propunere pentru un Proiect Integrat?	15

  - Cine poate participa la un Proiect Integrat?	16

  - Cum, unde și când se depune o propunere?	18

  - Cum vor fi selectate Proiectele Integrate LIFE?	20

  - Aspecte specifice	20

  - Clauza cu privire la protejarea datelor cu caracter personal	26

- PROIECTE INTEGRATE LIFE 	27

  - Care sunt diferențele între Proiectele Integrate LIFE și Proiectele LIFE tradiționale?

Ce să alegi? 	27

  - Ce tipuri de acțiuni pot fi incluse în Proiectele Integrate? 	29

  - Domeniile de intervenție a Proiectelor Integrale 	30

2.4. Cum se elaborează o propunere de Proiect Integrat LIFE? 	34

- FORMULARE DE SOLICITARE 	44

  - Observații generale 	44

  - ETAPA 1: Nota de Concept – formularele NC 	45

  - ETAPA 2: Propunerea completă - Formulare de solicitări tehnice 	51

  - Formulare de solicitare financiară 	72

- LISTA DE VERIFICARE 	82

ANEXE 	84

ANEXA 1: Calendarul procedurii de evaluare și selecție a Proiectelor Integrate LIFE 2016

Proiecte Integrate LIFE 	84

ANEXA 2: Link-uri importante 	84

- INTRODUCERE

#### Ce reprezintă LIFE?

LIFE este Programul pentru mediu și politici climatice aferent perioadei 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020. Temeiul juridic pentru LIFE este Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 (denumit în continuare „Regulamentul LIFE”).

Programul LIFE este structurat în două subprograme: subprogramul pentru mediu și subprogramul pentru politici climatice.

Subprogramul pentru mediu acoperă trei domenii prioritare:

##### LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

    - LIFE Natură și biodiversitate

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul mediului

Prioritățile tematice pentru fiecare domeniu prioritar sunt descrise pe larg în Anexa III la Regulamentul LIFE.

Subprogramul pentru politici climatice acoperă trei domenii prioritare:

##### LIFE Atenuarea schimbărilor climatice

    - LIFE Adaptarea la schimbările climatice

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul climei

Pachetul financiar total pentru implementarea Programului LIFE este de 3,457 miliarde EURO, din care un procent de 75% este alocat subprogramului pentru Mediu (2 592 491 250 EURO) și 25% subprogramului pentru Politici Climatice (864 163 750 EURO).

În conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul LIFE, cel puțin 81% din bugetul total se va aloca proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile sau, acolo unde este cazul, prin instrumente financiare. Primul Program de Lucru Multianual LIFE (MAWP-PLMA) ce acoperă perioada 2014-2017 preconizează un buget de 1 347,1 milioane de EURO pentru subprogramul de Mediu și 449,2 milioane de EURO pentru subprogramul Politici Climatice.

În perioada 2014-2020, Autoritatea Contractantă va lansa anual un apel pentru propuneri de proiecte LIFE.

#### Ce sunt Proiectele integrate?

##### Definiție

Proiectele integrate (denumite în continuare „PI-uri") sunt definite la articolul 2 din Regulamentul LIFE și sunt menționate în continuare în PLMA:

Proiecte integrate înseamnă proiecte care pun în aplicare la scară teritorială extinsă, în special la scară regională, multi-regională, națională sau transnațională, strategii sau planuri în domeniul mediului sau al climei impuse de legislația specifică a Uniunii în domeniul mediului sau al climei și dezvoltate în conformitate cu alte acte ale Uniunii, sau dezvoltate de către autoritățile statelor membre, asigurând, în același timp, implicarea părților interesate și promovarea coordonării cu cel puțin o altă sursă de finanțare relevantă a Uniunii, națională sau privată și mobilizarea acesteia.

Pentru subprogramul pentru mediu, PLMA LIFE pentru perioada 2014-2017 definește pentru fiecare dintre domeniile natură, apă, aer și deșeuri planurile specifice aferente impuse de legislația europeană de mediu , care urmează să fie puse în aplicare prin intermediul Proiectelor Integrate.

Proiectele Integrate trebuie să aibă ca obiectiv implementarea integrală a planului sau a strategiei vizate. Acest lucru nu înseamnă însă că PI vor acoperi toate acțiunile prevăzute în plan sau că planul va fi pe deplin implementat pe durata de viață a PI. Totuși, PI va include acțiuni strategice pentru catalizarea unui proces și mobilizarea unor angajamente și finanțări adiționale care la momentul potrivit vor conduce la implementarea integrală a planului sau strategiei. Din acest motiv, PI ar trebui să fie conceput astfel încât să abordeze acest obiectiv pe termen lung.

Implementarea integrală efectivă a planului sau a strategiei date s-ar produce, deci, prin măsuri sau acțiuni complementare finanțate din surse din afara Proiectului Integrat, folosind alte surse de finanțare disponibile (europene, naționale sau private). Se preconizează ca unele dintre aceste măsuri sau acțiuni complementare să fie legate de implementarea PI, iar altele să poată fi efectuate după finalizarea acestuia. În general, se așteaptă ca beneficiarii împrumuturilor nerambursabile pentru Proiectele Integrate LIFE – împreună cu alți factori relevanți responsabili de acțiunile complementare – să se angajeze să implementeze planul vizat, iar în special, se așteaptă ca factorii relevanți să se angajeze să implementeze cel puțin acele acțiuni complementare care sunt prevăzute în propunerea PI ca acțiuni în strânsă legătură chiar cu respectivele PI.

Pentru punerea în aplicare a măsurilor sau a acțiunilor complementare din afara Proiectului Integrat, în contextul planului sau strategiei vizate, Proiectele Integrate vor promova coordonarea și mobilizarea altor surse relevante de finanțare, europene, naționale sau private, dând prioritate finanțării din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, în cadrul PI-ului propriu-zis, cofinanțarea nu poate proveni din alte surse de finanțare ale Uniunii.

Se așteaptă ca Proiectele Integrate să demonstreze implementarea efectivă și bine coordonată a unui plan sau a unei strategii într-o zonă geografică dată, în vederea realizării obiectivelor europene de mediu precum și să ofere exemple de moduri în care succesul înregistrat poate fi multiplicat în alte zone geografice din respectivul Stat Membru sau din alte State Membre.

Proiectele Integrate ar trebui să includă un mecanism de înaltă calitate de furnizare a mai multor obiective (de exemplu, să vizeze beneficii de mediu și climatice, dar și consolidarea capacității administrative) care să facă posibilă obținerea de rezultate în alte domenii de politici, crearea de sinergii cu aceste politici și integrarea obiectivelor de acțiune pentru mediu și climă.

Proiectele Integrate trebuie să se asigure că principalii factori interesați sunt implicați în mod activ în elaborarea și implementarea proiectului respectiv. Se așteaptă ca această implicare să fie realizată prin includerea acestora - acolo unde este posibil și rezonabil - ca beneficiari asociați ai PI, sau prin participarea lor activă la implementarea efectivă a PI-ului și/sau a acțiunilor complementare.

Se așteaptă, de asemenea, ca elaborarea PI-urilor și componența parteneriatului de proiect să faciliteze și să conducă la consolidarea de capacități strategice pentru autoritățile competente și pentru părțile interesate, pentru a asigura o sustenabilitate pe termen lung a rezultatelor și a acțiunilor proiectului, precum și pentru a se asigura că aceștia vor fi capabili să funcționeze, după finalizarea PI, în calitate de co-furnizori ai planului sau ai strategiei vizate.

#### Domeniul de aplicare a Proiectelor Integrate pentru perioada 2014-2017

    - Generalități

În conformitate cu prioritățile stabilite în Regulamentul LIFE, PLLM LIFE pentru perioada 2014 - 2017 prevede că Proiectele Integrate din cadrul subprogramului pentru Mediu vor viza acțiunile de co-finanțare, cu scopul principal de a ajuta Statele Membre și autoritățile regionale/locale în implementarea următorului set specific de planuri strategice de mediu sau strategii:

      - PI-urile Natura: ar trebui să urmărească punerea în aplicare a Cadrelor de Acțiune Prioritară (PAF), elaborate în conformitate cu Articolul 8 din Directiva Habitate;

      - PI-urile pentru Apă: ar trebui să urmărească punerea în aplicare a Planurilor de Gestionare a Bazinului Hidrografic (PGBH), care au fost elaborate de către Statele Membre în conformitate cu Directiva-Cadru privind Apa;

      - PI-urile pentru Deșeuri: ar trebui să urmărească punerea în aplicare a Planurilor de Gestionare a Deșeurilor (PGD), în conformitate cu articolul 28 din Directiva-Cadru privind Deșeurile 2008/98 (DCD) și/sau Programele de Prevenire a Producerii Deșeurilor (PPD), în conformitate cu articolul 29 din Directiva-Cadru privind Deșeurile; și

      - PI-urile pentru Aer: ar trebui să urmărească punerea în aplicare și monitorizarea Planurilor privind Calitatea Aerului (PCA), așa cum sunt ele definite prin Directiva 2008/50/CE cu obiectivul final de a contribui la Programele Naționale de Reducere a Poluării Aerului.

Proiectele privind unul dintre domeniile prioritare finanțate prin Programul LIFE vor evita subminarea obiectivelor de mediu sau climatice dintr-un alt domeniu prioritar și vor promova sinergii între diferitele obiective, îmbunătățind funcționarea ecosistemelor și furnizarea serviciilor acestora, precum și încurajând utilizarea achizițiilor publice ecologice.

#### Mecanismul multi-obiectiv, sinergii și integrare:

În scopul îndeplinirii solicitării de PI-uri care să includă mecanisme de înaltă calitate de îndeplinire a mai multor obiective, PI-urile propuse ar trebui să fie proiecte cuprinzătoare, care să își îndeplinească obiectivul principal (o biodiversitate mai bogată, o calitate mai bună a aerului, o stare bună a apelor, o gestionare mai bună a deșeurilor), în așa fel încât să ofere beneficii și pentru alte obiective de mediu și climatice. În acest sens, următoarele aspecte pot fi relevante:

- pentru PI-urile Natura care se ocupă de punerea în aplicare a CAP pentru Natura 2000, prin contribuția lor la alte obiective ale strategiei UE în domeniul biodiversității, precum și prin realizarea „stării ecologice bune” în conformitate cu Directiva-Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin (DSMM), precum și pentru atingerea obiectivelor Directivei-Cadru privind Apa cum ar fi:

  - evaluarea și refacerea ecosistemelor și serviciile acestora,

  - creșterea contribuției agriculturii și silviculturii la biodiversitate,

  - reducerea impactului pescuitului și al altor utilizări ale resurselor naturale marine și de coastă asupra biodiversității,

  - monitorizarea, prevenția, eradicarea și controlul speciilor alogene invazive

- pentru PI-urile pentru Apă care se ocupă de punerea în aplicare a Planurilor de Gestiune a Bazinelor Hidrografice și a acțiunilor propuse, vizate fiind împădurirea, crearea de zone umede, refacerea zonelor umede, contribuția lor la o stare bună a apelor interioare, captarea carbonului, reducerea aporturilor de nutrienți în apele marine, reducerea riscului de inundații și sprijinul pentru îmbunătățirea biodiversității terestre și acvatice.

- pentru PI-urile pentru Apă care se ocupă de implementarea Planurilor de Gestiune a Deșeurilor și/sau Programelor de Prevenire a Deșeurilor, contribuția acestora la obiectivele stabilite în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor (COM(2011) 571), Comunicarea cu privire la Planul de acțiune privind consumul și producția durabile și politica industrială durabilă (COM/2008/0397) și Comunicarea cu privire la Parteneriatul european pentru inovare privind materiile prime (COM(2012) 82) și Planul Strategic de Implementare a acestuia adoptat la 25/09/2013 (1). Acolo unde este cazul, ar trebui să se acorde o atenție specială deșeurilor marine.

- pentru PI-urile pentru Aer care se ocupă de implementarea Planurilor de Calitate a Aerului, contribuția acestora la mai multe cerințe ale Strategiei UE pentru Calitatea Aerului (inclusiv contribuțiile la Programele Naționale de Reducere a Poluării Aerului), la dimensiunea urbană, consumul de energie, transport și practici agricole prin, de ex.:

  - contribuția la reducerea concentrațiilor de diverși poluanți (PM, NO2, O3, NH3) în același timp,

  - contribuția la atingerea valorilor-limită în planurile regionale de calitate a aerului, în conformitate cu Directiva 2008/50/CE și, în același timp, la reducerea emisiilor pentru a se conforma cu noile Angajamente Naționale de Reducere a Plafoanelor de Emisii de la nivel național,

  - reducerea problemelor legate de zgomot prin conectarea acestora la sau integrarea acestora într-o Strategie de Mobilitate Urbană Durabilă și/sau în planul de zgomot,

  - încurajarea unor proiecte inovatoare în domeniul energiei la nivel local și regional care se adresează zonelor cu depășiri mari de pulberi în suspensie în aer în zonele cu o utilizare considerabilă și continuă a instalațiilor de încălzire bazate pe arderea cărbunelui și biomasei,

  - promovarea aplicațiilor inovatoare și de înaltă calitate pe bază de biomasă de ardere și utilizarea lor corectă,

  - reducerea consumului de energie prin conectarea la sau integrarea în Planurile naționale de Acțiune pentru Eficiență Energetică menționate în Directiva 2012/27/EU,

  - sprijin pentru punerea în aplicare a Codului UNCEE de Bune Practici pentru reducerea emisiilor provenite din agricultură, care ar trebui să contribuie și la minimizarea emisiilor agricole în apă.

De asemenea, proiectele care prezintă sinergii cu acțiunile finanțate sau care solicită finanțare în cadrul sub-programului LIFE pentru Politici Climatice vor fi avute în vedere pentru un punctaj mai mare, în special în cazul în care se consideră că aceste sinergii vor avea un efect pozitiv asupra protecției biodiversității.

Pe de altă parte, proiectele finanțate într-un domeniu prioritar, care ar putea submina obiectivele de mediu sau de clima dintr-un alt domeniu prioritar, sunt susceptibile să primească, un scor mai mic, dacă acest impact nu este clar explicat și justificat în propunere, în contextul furnizării de servicii de ecosistem și dacă măsurile de atenuare nu au fost corect prognozate.

Mai mult decât atât, toate proiectele vor fi evaluate și din punct de vedere al contribuției acestora la obiectivele economice și sociale.

#### Capacitatea de reproducere și de transfer:

Capacitatea de reproducere și de transfer reprezintă potențialul proiectului de a fi reprodus și în alte regiuni ale aceluiași stat membru sau în alte state membre în timpul și după implementarea PI. Capacitatea de reproducere și transfer cu succes necesită un plan clar de la bun început, o strategie de evaluare, o strategie de consolidare a capacităților (abilități, comunicare, finanțare) și o strategie de transmitere a valorilor care va atinge masa critică în timpul proiectului și/sau într-o perioadă scurtă sau medie de timp după finalizarea proiectului LIFE.

Aceasta constituie mai mut decât un transfer de cunoștințe și crearea de rețele și implică punerea în aplicare în alte contexte a tehnicilor, metodelor sau strategiilor dezvoltate sau aplicate în cadrul proiectului. Aceasta poate fi realizată prin implementarea unora dintre acțiunile PI doar într-o parte limitată a zonei de proiect PI (de exemplu, în cazul PI-urilor pentru Aer în doar unul dintre cele 5 orașe participante la PI-ul general) și prin reproducerea acelor acțiuni prin acțiuni complementare în întreaga zonă acoperită de PI (de ex. în toate cele 5 orașe) și de plan (de exemplu, întreaga regiune sau țară). Pentru PI-urile pentru Apă, care au testat o serie de măsuri de amenajare a râurilor pe o scară largă în cadrul PI, măsurile cu cel mai mare succes (care oferă cele mai mari beneficii din punct de vedere ecosistemic și social) vor fi incluse în alte PGBH din alte regiuni prin cele mai adecvate fonduri europene sau naționale în timpul următorului ciclu de planificare.

#### Finanțarea proiectelor integrate

##### Buget

Nu există nici o limită minimă pentru bugetele PI. Beneficiarii ar trebui, totuși, să conștientizeze faptul că, având în vedere dimensiunea acestora, se așteaptă ca propunerile de PI-uri să fie mari și ambițioase, cu un buget substanțial, care să depășească mult dimensiunea medie de finanțare nerambursabilă LIFE acordată „proiectelor tradiționale” LIFE.

Se preconizează că programul LIFE va contribui - în medie - cu 10 milioane EUR pentru fiecare PI (de exemplu, bugetul total al proiectului ar putea fi de aproximativ 17 milioane EUR).

Solicitanții ar trebui conștientizeze faptul că, pe baza disponibilității fondurilor pentru exercițiul bugetar dat, și având în vedere numărul de propuneri eligibile pentru finanțare, contribuția solicitată în cadrul programului LIFE ar putea să fie scăzută. Acest lucru se poate produce în cazul în care solicitarea este mai mică decât contribuția medie LIFE menționată mai sus.

Vă rugăm să rețineți faptul că bugetul orientativ total disponibil pentru PI-urile din 2016 este de aproximativ 79 milioane EUR.

##### Rata de cofinanțare pentru Proiectele Integrate

Rata maximă de cofinanțare din partea LIFE pentru Proiectele Integrate este de 60% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 40% din costuri va fi acoperit integral prin contribuțiile proprii ale beneficiarilor de proiecte sau va fi completat de co-finanțatori. Pentru evitarea oricărei potențiale duble finanțări a proiectelor finanțate din fonduri europene, nici un alt tip de fonduri europene nu poate fi utilizat pentru a contribui la cei 40%. Aceasta înseamnă că acțiunile specifice vizate și co-finanțate din fonduri LIFE nu pot primi cofinanțare de la nici un alt tip de fonduri UE.

N.B.: Obligațiile financiare rezultate din aplicarea principiului „poluatorul plătește” (polluters-pays-principle), ca de exemplu, amenzi sau plăți compensatorii obligatorii pentru deteriorarea mediului, nu vor fi, sub nici o formă, co-finanțate prin LIFE.

##### Mobilizarea și complementaritatea cu alte fonduri decât cele LIFE

Una dintre caracteristicile fundamentale ale Proiectelor Integrate este aceea că trebuie să mobilizeze alte fonduri (europene, naționale sau private) pentru finanțarea măsurilor sau acțiunilor complementare din cadrul planului sau strategiei vizate, dar din afara Proiectului Integrat propriu-zis. Finanțarea din alte fonduri UE poate fi utilizată – ceea ce se și așteaptă de fapt – în acest scop.

Propunerea unui Proiect Integrat ar trebui, prin urmare, să identifice nu numai fondurile care vor contribui la proiectul în sine, ci ar trebui să ofere, de asemenea, o scurtă descriere a acțiunilor complementare care se vor efectua în perioada Proiectului Integrat, prin utilizarea surselor de finanțare mobilizate în plus față de cele ale proiectul LIFE.

Vă rugăm să rețineți că un PI trebuie să aibă capacitatea de a mobiliza cel puțin o sursă de finanțare europeană, națională sau privată relevantă, alta decât LIFE, pentru finanțarea acțiunilor complementare necesare pentru punerea în aplicare a planului sau strategiei vizate.

Conceptul general al unui Proiect Integrat este ilustrat în următoarea diagramă schematică:

| #### Plan/strategie implementată prin Proiectul Integrat: Acțiuni/măsuri complementare (X, Y, Z…) finanțate prin fonduri non-LIFE (europene/naționale/private)… |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Proiecte Integrate LIFE |  |  |
| Cofinanțare LIFE: Până la 60% | Contribuție proprie: 40% Niciun alt tip de fonduri UE implicat!! |  |

În consecință, solicitanții ar trebui să elaboreze Proiectele Integrate LIFE prin selectarea unui set coerent de măsuri sau acțiuni din planul sau strategia vizată și pentru care LIFE reprezintă sursa de finanțare cea mai potrivită. Alte măsuri sau acțiuni complementare ar trebui să fie finanțate din alte surse de finanțare (europene, naționale sau private) și ar trebui să fie puse în aplicare în completarea intervențiilor LIFE.

Programul LIFE trebuie, în mod special, să fie complementar cu alte programe majore de finanțare ale Uniunii, inclusiv Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, INTERREG, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și Horizon 2020 (Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare). În același timp, și alte instrumente financiare, cum ar fi JESSICA, Facilitatea de Finanțare a Capitalului Natural  (NCFF) etc., pot furniza finanțare complementară, deși NCFF – fiind susținut de LIFE

– nu va fi avut în vedere ca fond mobilizat.

În plus față de aceste surse de finanțare ale UE (de exemplu: AELS, fonduri UNESCO, etc), vor fi avuți în vedere, de asemenea, donatorii internaționali, naționali sau particulari. Vă rugăm să rețineți faptul că fondurile internaționale, naționale și private pot contribui, de asemenea, la cofinanțarea a 40% din costurile eligibile ale Proiectului Integrat, care trebuie să fie asigurate de către beneficiar/i.

Acțiunile complementare pun întotdeauna în aplicare același plan sau strategie la scară largă pe care le țintește Proiectul Integrat. Această complementaritate ar putea lua forma unor:

- Acțiuni similare celor finanțate prin Proiectului Integrat LIFE, dar implementate într-o zonă geografică diferită. Activitățile implementate în cadrul Proiectului Integrat ar fi astfel multiplicate la o scară mai mare. Acest lucru ar permite rezolvarea unui ansamblu dat de probleme critice, eventual în întreaga zonă acoperită de plan (de exemplu, eliminarea tuturor barierelor din calea migrației peștilor de la sursă spre mare, într-un bazin sau într-un sub-bazin hidrografic).

- Acțiuni diferite, dar complementare față de cele puse în aplicare în cadrul Proiectului Integrat LIFE, implementate în aceeași zonă geografică ca și Proiectul Integrat. Acest lucru ar permite implementarea unei game mai largi de acțiuni prevăzute în planul/strategia din domeniu (de exemplu, reabilitarea râurilor, 10 m de zone tampon, care ar putea fi realizați prin intermediul programelor de dezvoltare rurală, îndepărtarea barierelor pentru pești, care ar putea fi realizată din fonduri pentru pescuit și refacerea zonelor inundabile, care ar putea fi pusă în aplicare, în anumite locații, prin fonduri LIFE.)

În majoritatea cazurilor, pentru a asigura cel mai mare impact posibil prin PI LIFE și prin acțiuni complementare, se poate aștepta o combinație a celor două forme de complementaritate descrise anterior.

Calitatea coordonării cu alt(e) mecanism(e) de finanțare și nivelul de mobilizare a fondurilor complementare, precum și probabilitatea mobilizării efective și a legăturii funcționale a acestora cu planul care urmează să fie pus în aplicare va avea un impact asupra evaluării valorii adăugate europene a PI.

Prin urmare, este important de subliniat faptul că, în spiritul Proiectelor Integrate, finanțarea complementară poate fi considerată „mobilizată” numai în cazul în care o astfel de finanțare:

- nu a fost acordată sau utilizată de unul dintre beneficiarii PI înainte de lansarea prezentului apel pentru propuneri de proiecte în anul 2016. În situații excepționale și beneficiind de justificări explicite din partea solicitanților, fondurile acordate înainte de respectiva dată pot fi de asemenea acceptate, dar în niciun caz fondurile acordate sau cheltuite înainte de lansarea apelului pentru propuneri LIFE2014 (17 iunie 2014) nu vor fi acceptate, și

- a fost angajată/confirmată de sursa de finanțare relevantă la momentul prezentării propunerii complete și dovedită printr-o scrisoare oficială de intenție (adică formularul A8) semnată de organismul competent care reprezintă sursa de finanțare, prin care se confirmă în mod clar disponibilitatea sau angajamentul efectiv al finanțării complementare; sau

- în lipsa unui angajament/confirmări reale la momentul propunerii complete, o scrisoare oficială de intenție a fost semnată de către organismul competent reprezentând sursa de finanțare la care face referire solicitantul, confirmând eligibilitatea potențială a acțiunilor propuse de către solicitantul de finanțare din această sursă și indicând calendarul și probabilitatea unui viitor angajament de finanțare

În cazul în care, din motive obiective, cum ar fi calendarul perioadelor de solicitare a altor fonduri, aceste cerințe generale de „mobilizare a surselor de finanțare suplimentare” nu sunt îndeplinite, solicitanții trebuie să pună la dispoziție – cel mai târziu odată cu propunerea lor – o justificare adecvată pentru lipsa unui angajament formal sau a unei scrisori de intenție cu privire la fondurile vizate.

#### În orice caz, pentru ca solicitarea să fie eligibilă, cel puțin o scrisoare de intenție care să confirme în mod clar disponibilitatea sau angajamentul efectiv al finanțării complementare trebuie prezentată alături de propunerea completă.

Pentru îndeplinirea solicitării de mobilizare a fondurilor pentru acțiuni complementare, solicitanții trebuie să respecte dispozițiile articolului 8 din Regulamentul LIFE. În același sens, „activitățile sprijinite de programul LIFE trebuie să asigure coerență și sinergii, și evitarea suprapunerii cu alte programe de finanțare ale Uniunii. În special, Autoritatea Contractantă și Statele Membre trebuie să asigure coordonarea cu Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și Horizon 2020.”

De aceea, este esențial ca, înainte de prezentarea Notei de Concept a PI-urilor și a propunerii complete, beneficiarii să verifice cu atenție dacă acțiunile propuse în cadrul PI sunt deja sau ar putea fi mai adecvat finanțate prin alte fonduri UE.

În plus, în etapa de revizuire a proiectelor, autoritatea națională competentă poate fi obligată, la rândul său, să indice măsurile pe care le-a luat pentru a asigura coordonarea finanțării LIFE cu și complementaritatea cu alte programe de finanțare ale UE.

#### Exemple

Conceptul unui Proiect Integrat și al acțiunilor complementare și al finanțării este demonstrat în următoarele diagrame schematice care dau exemple de implementare a unui Cadru de Acțiune Prioritară (PAF) și a unui Plan de Gestionare a Bazinului Hidrografic (PGBH) care au utilizat fonduri LIFE și au mobilizat altor surse de finanțare pentru punerea în aplicare a acțiunilor prevăzute în planul pentru o anumită perioadă de timp.

#### Diagrama 1: Punerea în aplicare a unui Cadru de Acțiune Prioritară

Autoritatea competentă responsabilă pentru punerea în aplicare a unui PAF prezintă o propunere PI pentru LIFE acoperind activități specifice ale PAF. Propunerea prezintă și modul în care alte fonduri (cel puțin 1) vor fi utilizate pentru finanțarea activităților complementare.

Teren

IAS și Reabilitarea habitatului

Educație și conștientizare

Monitorizare

PI CE LIFE 60%+cofinanțare 40%

# Organismul Competent Regiunea X + părțile interesate

Planuri de management

Măsuri agrare

Conservarea speciilor

Marea infrastructură

Fonduri de coeziune

FEADR

Fonduri naționale/private

Formarea fermierilor

Management recurent

Altele

Promovarea turismului

Studii științifice

Organisme de management Instituțional

Horizon 2020

FSE

Facilități pentru vizitatori

Decontaminare

FEDR

## PUNEREA ÎN APLICARE COMPLETĂ A PLANULUI

Urmată de planuri suplimentare în perioadele ulterioare

STAREA DE CONSERVARE FAVORABILĂ A HABITATELOR ȘI A SPECIILOR

Această diagramă detaliază numai implicarea și mobilizarea diverselor fonduri UE, dar și programele și fondurile naționale sau private ar putea finanța aceste intervenții sau alte intervenții complementare, în vederea implementării planului sau a strategiei date la nivel regional sau național.

Un PI și activitățile sale complementare reprezintă doar un pas în cadrul unui proces evolutiv, care a început deja și care va continua prin activități repetate de planificare și de implementare ulterioare. Obiectivul final al acestui proces pentru un PI Natura este situația de conservare favorabilă a tuturor habitatelor și speciilor. Aceeași logică se aplică oricărui PI, chiar dacă obiectivele finale pot fi diferite.

#### Diagrama 2: Punerea în aplicare a unui Plan de Gestionare a Bazinului Hidrografic

Organismul competent responsabil pentru punerea în aplicare a unui PGBH prezintă o propunere PI pentru LIFE acoperind activități specifice ale PGBH. Propunerea prezintă și modul în care alte fonduri (cel puțin 1) vor fi utilizate pentru finanțarea activităților complementare.

#### 5-10 m de zone tampon continue pe toate cursurile de apă - care să protejeze apa și să aducă beneficii biodiversității terestre Autoritatea competentă

#### Management și Control Periodic:

Autoritatea Publică Locală

Acțiuni de consolidare a capacităților, cum ar fi o mai bună coordonare, pregătire etc.

#### Autoritatea competentă

LIFE, Fondul Social European

Zone de protecție a apei potabile: Asumarea obiectivelor prin măsuri de reducere a pesticidelor și nutrienților menționate în acorduri obligatorii (de exemplu reconversia terenurilor arabile, silvicultura)

ONG-uri, autoritățile competente

#### Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

(FEADR)

Reducerea emisiilor difuze de substanțe poluante din toate terenurile agricole prin consiliere specifică, prin inspecții și prin măsuri de bază specifice Directivei Cadru Apa (DCA) a UE

Autoritățile competente, părțile interesate

FEADR

#### Îndepărtarea tuturor barierele hidromorfologice

Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI)

Ape pentru scăldat (terenuri conectate hidrologic la ape folosite pentru scăldat):

Asumarea obiectivelor prin măsuri de reducere a probabilității contaminării apelor cu patogeni fecali

Autoritățile locale

#### LIFE, Fonduri Naționale

Sensibilizarea opiniei publice.

Autoritatea competentă

LIFE

#### Crearea/restaurarea zonelor umede

Pentru reducerea concentrațiilor de nutrienți, restaurarea zonelor umede pre-existente, stocarea apelor de la inundații

Pilot: ONG-uri, autoritățile competente

Scară largă: FESI

#### Care este procesul de solicitare pentru Proiectele Integrate?

Procesul de depunere și de selecție a propunerilor pentru Proiectele Integrate a fost conceput sub forma unei proceduri în două etape, așa cum este aceasta prevăzută în Regulamentul LIFE. Detaliile cu privire la acest proces, precum și criteriile specifice de eligibilitate și de atribuire sunt definite în Programul LIFE de Lucru Multianual pentru perioada 2014-2017 (PLLM). Procesul trebuie să faciliteze activitatea potențialilor solicitanți și să permită acestora să beneficieze de cea mai bună consultanță posibilă din partea Comisiei pe parcursul procesului, optimizând astfel calitatea proiectelor eligibile pentru finanțare LIFE. Fluxul de lucru este structurat astfel încât să însoțească dezvoltarea progresivă și perfecționarea fiecărei propuneri.

#### Etapa 1 - Depunerea unei Note de Concept:

Solicitantul va depune o Notă de Concept pentru proiect care ar trebui:

- să prezinte în rezumat contextul și să indice localizarea/localizările geografică/e ale proiectului;

- să prezinte principalele obiective ale proiectului;

- să descrie principalele acțiuni și mijloace prevăzute pentru punerea în aplicare a Proiectului Integrat în sine, împreună cu costurile totale ale acestora (deci nu un buget amănunțit) pentru întreaga perioadă a proiectului;

- să prezinte în rezumat acțiunile complementare aferente (implementate în afara Proiectului Integrat și pentru care sunt prevăzute finanțări complementare);

- să evidențieze contribuția estimată la punerea în aplicare a planului/strategiei;

- să descrie rezultatele calitative și cantitative preconizate (principalele rezultate și realizări);

- să indice potențialii beneficiari și potențialele părți interesate să se implice în Proiect;

- să ofere informații succinte cu privire la aspectele de sustenabilitate pe termen lung (inclusiv la cele de consolidare a capacităților);

- să descrie constrângerile și riscurile majore preconizate.

Următoarele documente vor fi anexate la Nota de Concept:

O copie completă a planului sau a strategiei relevante conform legislației europene specifice pe care Proiectul Integrat își propune să o pună în aplicare. Planul sau Strategia trebuie să fi fost adoptate în mod oficial de către autoritatea competentă până la data depunerii Notei de Concept și să fie considerate de către Comisie ca fiind de calitate acceptabilă. În cazul în care adoptarea oficială nu a avut încă loc, solicitantul trebuie să furnizeze o notă informativă cu privire la statutul adoptării, data prevăzută a adoptării. În acest caz, adoptarea trebuie să se producă înainte de termenul limită pentru depunerea propunerii complete de Proiect Integrat. Atunci când nu se prevede o adoptare oficială, solicitantul trebuie să demonstreze că planul a parcurs toate etapele procedurale prevăzute conform legii pentru ca acesta să fie considerat definitiv. În cazul PI-urilor Natura, PAF prezentat oficial Comisiei este considerat ca fiind planul relevant.

Un plan financiar (conform formularului NCf) care să descrie finanțarea generală a Proiectului și să demonstreze mobilizarea de fonduri (altele decât LIFE), pentru implementarea măsurilor sau acțiunilor complementare pentru Proiectul Integrat în cadrul planului sau strategiei vizate. Acolo unde este cazul, Planul financiar trebuie să ia în considerare acordurile de finanțare prevăzute în planul sau strategia implementată.

Secțiunea 3.2 a prezentului ghid conține informații cu privire la modul de completare a formularelor pentru Nota de Concept (formularele NC). Alte documente justificative, în afară de plan/strategie și planul financiar - cum ar fi hărți, fotografii, diagrame, grafice, etc - pot fi, de asemenea, depuse dacă solicitantul consideră necesar acest lucru.

#### Etapa 2 - Depunerea propunerii complete de Proiect Integrat

În cazul în care Nota de Concept este reținută de către Autoritatea Contractantă, solicitanții în cauză vor fi invitați să depună o propunere completă, care va include toate formularele completate în mod corespunzător, conform prevederilor Secțiunii 3 a prezentului ghid. Urmare a invitațiilor de a depune propuneri complete, va avea loc o etapă scrisă de întrebări și răspunsuri, care să permită solicitanților să își clarifice aspectele neclare, iar informațiile rezultate vor fi puse la dispoziția tuturor solicitanților invitați.

Propunerea completă ar trebui, în special:

- să furnizeze detalii cu privire la context și să specifice localizarea/localizările geografică/e ale PI;

- să specifice beneficiarii asociați și părțile interesate care se așteaptă să se implice, inclusiv rolurile pe care aceștia le vor îndeplini în implementarea proiectului;

- să prezinte obiectivele proiectului;

- să descrie acțiunile și măsurile prevăzute pentru punerea în aplicare a Proiectului Integrat menționat, împreună cu costurile bugetate ale acestora;

- să descrie rezultatele calitative și cantitative așteptate (principalele rezultate și realizări) ale PI;

- să ofere un rezumat al aspectelor enumerate mai sus, dar și al acțiunilor complementare aferente (puse în aplicare în afara Proiectului Integrat și pentru care sunt prevăzute finanțări complementare);

- să furnizeze informații detaliate cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului, inclusiv aspecte de consolidare a capacităților.

Pentru a demonstra disponibilitatea fondurilor pe care solicitanții intenționează să le mobilizeze pentru finanțarea acțiunilor complementare, odată cu propunerea completă, se vor depune scrisori de intenție (formularul A8) semnate de autoritatea/entitatea de gestionare a sursei de finanțare relevantă. Scrisorile de intenție trebuie să indice stadiul angajamentului financiar prin confirmarea clară a disponibilității sau angajării efective a finanțării complementare sau prin confirmarea eligibilității (posibilei) cererii de finanțare și probabilitatea ca aceasta să fie acordată, precum și suma preconizată a fi acordată (și dacă este cazul suma maximă aplicabilă), indicând calendarul și probabilitatea unei angajării viitoare a finanțării.

#### A se avea în vedere că, pentru ca solicitarea să fie eligibilă, cel puțin o scrisoare de intenție care să confirme în mod clar disponibilitatea sau angajamentul efectiv al finanțării complementare trebuie prezentată alături de propunerea completă.

Deși propunerea completă trebuie, în principiu, să fie o continuare detaliată a Notei de Concept, din considerente de îmbunătățire, aceasta poate să aibă și un conținut diferit, inclusiv în ceea ce privește durata proiectului sau structura parteneriatului.

Solicitanții trebuie să redepună planul/strategia de bază împreună cu propunerea completă numai în cazul în care o nouă versiune actualizată a fost adoptată după depunerea Notei de Concept. Într-un astfel de caz, redepunerea este obligatorie.

În cazul în care planul/strategia de bază nu a fost adoptat(ă) la momentul Notei de Concept, acesta/aceasta trebuie adoptată formal înainte de prezentarea propunerii complete și trebuie anexată acesteia.

La pregătirea propunerii, solicitanții ar putea dori să consulte Punctul Național de Contact LIFE relevant; lista completă a numelor și adreselor de contact poate fi găsită pe site-ul LIFE la

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Acordurile individuale de finanțare sunt prevăzute să fie semnate nu mai devreme de luna septembrie 2017 (a se vedea Anexa 1, pentru un calendar mai detaliat).

Cea mai apropiată dată de începere a proiectelor este prevăzută, cu titlu indicativ, pentru 2 octombrie 2017. Data definitivă va fi stabilită în invitația de depunere a propunerii complete.

#### Cine poate depune o Nota de Concept și/sau o propunere pentru un Proiect Integrat?

În timp ce alte propuneri de proiecte LIFE pot fi depuse de către orice persoană juridică înregistrată în Uniunea Europeană, în cazul Proiectelor Integrate se recomandă ca autoritatea competentă sau entitatea responsabilă de punerea în aplicare a planului sau a strategiei vizate de Proiectul Integrat să depună atât Nota de Concept, cât și propunerea completă. În orice caz, autoritatea competentă trebuie să participe la proiect în calitate de beneficiar (coordonator sau asociat). În cazul în care finanțarea este acordată, organizația care depune Nota de Concept și/sau propunerea pentru un Proiect Integrat va deveni beneficiarul coordonator.

În cazuri excepționale și bine justificate, solicitantul care depune propunerea completă poate fi diferit de cel care a depus Nota de Concept (de exemplu, în cazul restructurării administrației publice, într-o anumită țară/regiune, sau dacă în timpul procesului de evaluare a Notei de Concept, se identifică o autoritate/entitate mai potrivită pentru a conduce proiectul).

Solicitanții se pot încadra în una din următoarele trei categorii: (1) organisme publice, (2) societăți private și (3) organizații private non-profit (inclusiv ONG-uri).

Termenul de „organisme publice” este definit ca referire la autoritățile publice naționale, indiferent de forma de organizare - centrală, regională sau locală - sau ca referire la diferite organisme aflate sub controlul acestora, cu condiția ca acestea să funcționeze în numele și sub responsabilitatea autorității publice național în cauză. În cazul entităților înregistrate ca organisme de drept privat, care doresc să fie luate în considerare, în spiritul prezentului apel, ca fiind echivalente cu „organisme de drept public”, acestea ar trebui să dovedească faptul că respectă toate criteriile aplicabile organismelor de drept public și, în cazul în care organizația își încetează activitatea, drepturile și obligațiile sale, răspunderea și datoriile vor fi transferate unui organism public. Pentru o definiție completă, vă rugăm să consultați „Declarația Organismului Public” (formular A3a).

Solicitantul trebuie să-și demonstreze statutul legal (prin completarea formularului de solicitare A2), confirmând o înregistrare legală pe teritoriul UE.

Pentru detalii complete referitoare la documentele administrative obligatorii care trebuie depuse odată cu propunerea, în funcție de statutul juridic al beneficiarului coordonator, vă rugăm să consultați „Ghidul de evaluare a propunerilor de Proiecte Integrate LIFE 2016”.

#### Cine poate participa la un proiect integrat?

După ce propunerea a fost acceptată pentru cofinanțare LIFE, solicitantul va deveni beneficiarul coordonator care va fi singurul punct de contact pentru Autoritatea Contractantă și singurul beneficiar care raportează direct Autorității Contractante cu privire la progresul tehnic și financiar al proiectului.

Beneficiarul coordonator primește contribuția financiară din partea Uniunii Europene de la Autoritatea Contractantă și asigură distribuirea acesteia în conformitate cu acordurile de parteneriat stabilite cu beneficiarii asociați. Beneficiarul coordonator trebuie să fie implicat direct în implementarea tehnică a proiectului și în diseminarea rezultatelor proiectului.

Beneficiarul coordonator trebuie să suporte o parte din costurile proiectului și, astfel, să contribuie financiar la bugetul proiectului. Prin urmare, costurile suportate nu pot fi rambursate 100%.

În spiritul cerinței de a implica în mod activ factorii relevanți interesați, în plus față de beneficiarul coordonator, o propunere de Proiect Integrat trebuie să includă unul sau mai mulți beneficiari asociați pentru a fi eligibilă. Natura și tipul de beneficiari ar trebui să aducă valoare adăugată proiectului, să consolideze fezabilitatea sau caracterul demonstrativ al propunerii, valoarea adăugată din punct de vedere european și/sau capacitatea de transferare a rezultatelor și a lecțiilor învățate. Compoziția parteneriatului proiectului (beneficiarii), ar trebui, de asemenea, să țină cont de sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor și a activităților proiectului, precum și solicitarea de consolidare a capacităților care să asigure, în final, implementarea integrală a planului/strategiei.

Ținând cont de această condiție, solicitanții proiectului ar trebui să evite să depășească un număr rezonabil de beneficiari, asigurându-se, totuși, că activitățile proiectului pot fi gestionate eficient. În cazul în care numărul părților interesate se dovedește a fi sub acest nivel rezonabil, trebuie căutată o formă de implicare, alta decât cea de beneficiar asociat.

Fiecare beneficiar asociat trebuie să contribuie tehnic la proiect și, prin urmare, este responsabil pentru punerea în aplicare a uneia sau mai multor acțiuni ale proiectului. Un beneficiar asociat trebuie să contribuie financiar la proiect. Mai mult decât atât, acesta trebuie să furnizeze beneficiarului coordonator toate documentele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare către Autoritatea Contractantă.

Întreprinderile cu capital de stat, care sunt considerate instrument sau serviciu tehnic al unei administrații publice, și care fac obiectul controlului din partea administrației publice, dar sunt în realitate entități juridice separate, trebuie să devină beneficiari în cazul în care administrația publică intenționează să încredințeze implementarea anumitor acțiuni ale proiectului acestor întreprinderi.

În cazul beneficiarilor privați, Autoritatea Contractantă poate accepta ca entitățile afiliate unui beneficiar să participe la proiect atâta timp cât toate condițiile enumerate în Modelul de contract de finanțare și Anexa X la acesta (Linii de îndrumare financiare și administrative) sunt îndeplinite. Cu toate acestea, asocierea de entități ca entități afiliate poate complica structura proiectului și poate avea, astfel, un impact negativ asupra coerenței tehnice și financiare a proiectului. Drept urmare, în ce măsură va accepta participarea entităților afiliate va rămâne integral la discreția administrativă a Autorităților Contractante și în niciun caz entitățile afiliate nu vor fi acceptate pentru beneficiari publici.

Un beneficiar asociat poate fi înregistrat legal în afara UE, cu condiția ca beneficiarul coordonator să fie înregistrat pe teritoriul UE. Orice activitate care urmează să fie desfășurat în afara UE trebuie, în mod necesar, să atingă obiectivele de mediu ale UE și să asigure eficacitatea intervențiilor efectuate pe teritoriile Statelor Membre în care se aplică Tratatele. În acest scop, propunerea ar trebui să includă dovezi detaliate și tangibile care să demonstreze că acțiunile prevăzute în afara UE sunt într-adevăr necesare pentru a asigura eficiența activității desfășurate pe teritoriul UE. Numai în cazul în care sunt furnizate astfel de dovezi activitatea în afara UE va fi considerată eligibilă.

Toți beneficiarii asociați trebuie să-și dovedească statutul legal (prin completarea formularului de solicitare A5) și să furnizeze informații complete cu privire la Statul Membru sau țara terță în care sunt înregistrați. În plus, toți beneficiarii, fie că sunt înregistrați sau nu pe teritoriul UE, trebuie să declare că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la articolele 106, alineatul (1) și 107 din Regulamentul Financiar UE (prin semnarea formularului de solicitare A3 sau A4 - a se vedea instrucțiunile din secțiunea 3 a prezentului document).

În afară de beneficiarii asociați, unul sau mai mulți co-finanțatori de proiecte pot fi, de asemenea, implicați în acoperirea costului proiectului.

Un co-finanțator de proiect contribuie la proiect doar cu resurse financiare fără a deține responsabilități tehnice și nu poate beneficia de contribuție financiară din partea UE. Mai mult decât atât, acesta nu poate acționa, în contextul proiectului, în calitate de subcontractant al vreunuia dintre beneficiarii proiectului.

Propunerile de proiecte care implică cofinanțarea din sectorul de afaceri vor fi luate în considerare favorabil în procesul de evaluare în cazul în care această cofinanțare contribuie la sustenabilitatea probabilă a rezultatelor proiectului.

Sprijinul gratuit din partea entităților din țări non-UE și cooperarea cu organizațiile internaționale sunt, de asemenea, posibile, cu condiția ca acestea să fie funcționale în cazul obiectivelor proiectului.

Pentru sarcini specifice, cu durată fixă, propunerea poate să prevadă utilizarea de subcontractanți. Subcontractanții furnizează servicii externe beneficiarilor care plătesc pentru acestea. Beneficiarii nu pot acționa în calitate de subcontractanți. În mod normal, subcontractanții nu ar trebui să fie identificați nominal în propunere; în cazul în care aceștia sunt identificați nominal, condițiile privind asistența externă, stabilite în Contractul de Finanțare trebuie să fie, totuși, respectate.

În momentul în care beneficiarul coordonator prezintă, odată cu rapoartele intermediare, planificarea propusă pentru perioada/perioadele următoare a/ale proiectului, se poate depune și o propunere de modificare a parteneriatului care să includă adăugarea de noi parteneri ca beneficiari asociați. Rețineți că entitățile care nu sunt beneficiari asociați nu pot beneficia de finanțare LIFE.

Pentru o descriere mai detaliată a regulilor referitoare la beneficiarul coordonator, la beneficiarii asociați, la afiliați, la co-finanțatori și la subcontractanți, vă rugăm să consultați modelul de acord de finanțare aplicabil Proiectelor Integrate LIFE 2016.

#### Cum, unde și când se depune o propunere?

Solicitanții LIFE trebuie să depună Notele de Concept PI și, dacă sunt invitați, propunerile PI complete, folosind formularele incluse în prezentul ghid al solicitantului și atașând toate documentele relevante.

Notele de Concept trebuie să ajungă la următoarea adresă nu mai târziu de  26 Septembrie 2016, la 16:00, ora locală din Bruxelles.

Termenul limită pentru depunerea propunerii complete va fi specificat în invitația respectivă dar, cu titlu indicativ, acesta se prevede a fi 15 martie 2017.

Adresa poștală:

## LIFE 2016 – Proiecte Integrate – Subprogramul pentru Mediu

## European Commission

DG ENV.E.3 (BU9 03/51)

B-1049 Bruxelles

Belgia

Livrarea personală este posibilă numai la următoarea adresă:

## LIFE 2016 – Proiecte Integrate – Subprogramul pentru Mediu

## European Commission

DG ENV.E.3 (BU9 03/51)

Avenue du Bourget 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

Belgia

Rețineți faptul că este responsabilitatea solicitantului să se asigure că Nota de Concept și/sau propunerea completă ajung la timp; orice curier sau serviciu poștal servește ca agent al solicitantului.

Confirmarea de primire a Notei de Concept și, dacă este cazul, a propunerii complete va fi transmisă solicitanților prin e-mail, indicându-li-se acestora, de asemenea, numărul de referință LIFE alocat.

Nota de Concept, precum și propunerea completă și toate anexele obligatorii ale acestora trebuie să fie depuse pe CD-ROM sau DVD, în format electronic, însoțite de o scrisoare de înaintare semnată. Titlul complet al propunerii ar trebui să fie specificat în clar pe CD-ROM/DVD și pe scrisoare.

Având în vedere volumul și complexitatea copiei integrale a planului sau a strategiei, acest document poate fi depus prin simpla furnizare a unui link internet în cadrul propunerii, în cazul în care planul/strategia poate fi vizualizat(ă). Este responsabilitatea solicitantului să se asigure că link-ul internet oferit este funcțional și că planul este complet accesibil pentru un utilizator extern. Dacă accesul la plan este restricționat, în scrisoarea de intenție care însoțește propunerea, solicitantul trebuie să prezinte drepturile de acces necesare pentru Autoritatea Contractantă, inclusiv un set clar de instrucțiuni despre modalitatea de accesare. Vă rugăm să luați în considerare prevederile de la punctul 1.5 de mai sus cu privire la cerințele pentru stadiul de adoptare a planului.

Nota de Concept sau propunerea completă în sine trebuie să fie prezentate ca un document pdf "exclusiv în alb și negru", și să includă toate formularele tehnice (de exemplu, formularele NC pentru Nota de Concept; formularele A, B și C pentru propunerea completă) și toate formularele financiare (Planul financiar pentru Nota de Concept, formularul F pentru propunerea completă). Înaintea transmiterii, propunerea trebuie să poată fi imprimată la o imprimantă alb-negru și în format A4. Aceste formulare trebuie apoi să fie scanate și depuse într-un singur fișier pdf, în original, imprimate pe hârtie, completate și semnate (acolo unde este cazul). Solicitanții trebuie să se asigure că documentul pdf corespondent este lizibil (la o rezoluție maximă de 300 dpi - solicitanții trebuie să evite trimiterea documentelor scanate la o rezoluție mai mare, pentru a păstra dimensiunea corespunzătoare a documentului). În cazul în care formularele propunerii sunt semnate, beneficiarii sunt sfătuiți insistent să verifice dacă semnăturile sunt lizibile la imprimarea formularului.

Nota de concept nu trebuie retransmisă împreună cu propunerea completă.

Formularele financiare (formularele F) ale propunerii complete trebuie, de asemenea, prezentate în format Excel în scop de validare.

#### Rețineți faptul că solicitanții ar trebui să păstreze fișierele originale semnate Word și Excel care conțin toate aceste formulare, pentru o eventuală utilizare în cadrul pregătirii acordurilor finale de finanțare.

Foarte important: Vă rugăm să rețineți faptul că adresa de e-mail specificată de solicitant în formularele NCb și A2 ca adresă de e-mail a persoanei de contact va fi utilizată de către Autoritatea Contractantă ca punct unic de contact pentru întreaga corespondență cu solicitantul, în orice stadiu al procedurii de evaluare. Prin urmare, ar trebui să corespundă unui cont de e-mail valid, activ și verificat zilnic pe toată durata procedurii de evaluare.

Secțiunea 3 a acestui ghid conține informații detaliate și instrucțiuni cu privire la modul de completare a Notei de Concept, formularul (NC) și a tuturor formularelor administrative (A), tehnice (B și C) și a formularului financiar (F) ale propunerii complete. Alte documente justificative - cum ar fi hărți, fotografii, diagrame, grafice, etc - pot fi depuse odată cu propunerea completă, după cum se consideră necesar de către solicitant. Documentele/anexele suplimentare, altele decât cele solicitate, depuse de către solicitanți (de exemplu broșuri, CV-uri, informații suplimentare) nu vor fi evaluate și, ca urmare, solicitanții nu trebuie să includă astfel de materiale în CD-ROM/DVD.

La pregătirea Notei de Concept sau a propunerii complete, solicitanții sunt invitați să consulte „Întrebări frecvente” pentru cererea aferentă anului 2014 si 2015, precum și pentru cea care va fi elaborată pentru anul 2016 și pusă la dispoziție pe pagina web LIFE la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeIPs2016/faq.htm

#### Cum vor fi selectate Proiectele Integrate LIFE?

Comisia este responsabilă pentru efectuarea procesului de evaluare.

Metodologia tehnică pentru procedura de selecție a proiectelor și criteriile de selecție și de atribuire sunt descrise în secțiunea 5 a programului de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017. Pentru o descriere detaliată a modului în care va fi pusă în aplicare această procedură, vă rugăm să consultați „Ghidul de evaluare a propunerilor de Proiecte Integrate LIFE 2016 – Subprogramul privind Mediul”.

#### Aspecte specifice

Prezentul capitol răspunde celor mai frecvente întrebări cu privire la modul de concepere a unei Note de Concept și a unei propuneri complete de Proiect Integrat. Pentru instrucțiuni specifice, consultați secțiunile 3 și 4 ale prezentului document.

##### În ce limbă se poate depune Nota de Concept și propunerea completă de Proiect Integrat?

Descrierea sumară a proiectului (formularul NCd și formularul B1) trebuie să fie depusă în limba engleză. Solicitanții sunt încurajați să completeze și celelalte formulare, pentru ambele etape, în limba engleză, deși acestea pot fi transmise și în oricare dintre limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze sau a limbii malteze.

Strategiile detaliate sau planurile care însoțesc Nota de Concept pot fi depuse în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

##### Există o alocare națională pentru Proiectele Integrate?

Contrar proiectelor tradiționale, nu sunt prevăzute alocări naționale financiare pentru PI-uri. Cu toate acestea, pentru asigurarea unui echilibru geografic și a unui acces egal la finanțarea pentru aceste proiecte, un număr indicativ de maximum 2 Proiecte Integrate pentru fiecare Stat Membru ar putea fi finanțate în prima perioadă de programare 2014-2017.

Se va lua notă de faptul că un procent de 55% din bugetul total dedicat PI-urilor în cadrul subprogramului privind mediul ar trebui să fie alocat PI-urilor Natura.

Rețineți faptul că, dacă un PI include beneficiarii asociați din alt(e) Stat(e) Membru(e), se aplică minimul mai sus menționat, de 2 Proiecte Integrate pentru fiecare Stat Membru, luându-se în considerare numai cetățenia persoanei solicitante, nu și țara de proveniență a beneficiarilor asociați.

##### 1.10.3 Cât de mult ar trebui să contribuie beneficiarii la bugetul Proiectului Integrat?

Se așteaptă ca beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați să furnizeze fiecare o contribuție financiară substanțială la bugetul proiectului. Contribuția financiară a beneficiarului este considerată o dovadă a angajamentului său față de punerea în aplicare a obiectivelor proiectului. Prin urmare, o contribuție financiară foarte mică poate fi considerată ca o lipsă de angajament.

Nu poate fi depusă o propunere conținând o contribuție financiară la bugetul propunerii, din partea oricăruia dintre beneficiari, de 0 EUR.

Mai mult, în cazul în care sunt implicate organisme publice ca beneficiari coordonatori și/sau beneficiari asociați într-un proiect, suma contribuțiilor tuturor organismelor publice la proiect trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor salariale atribuite proiectului pentru personalul care nu este considerat „suplimentar”. În acest sens, contribuția acestora nu poate fi înlocuită cu cea a co-finanțatorilor. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 3.4 a prezentului document.

##### Care este data optimă de începere și durata unui Proiect Integrat?

La elaborarea calendarului proiectului, beneficiarii trebuie să conștientizeze faptul că data cea mai apropiată preconizată pentru semnarea acordurilor de finanțare pentru Proiectele Integrate LIFE 2016 va fi în luna septembrie 2017. Prin urmare, se așteaptă ca cea mai apropiată dată de începere a unui proiect să fie 2 octombrie 2017. O dată definitivă va fi stabilită în invitația de depunere a propunerii complete. Orice costuri apărute înainte de data de începere a proiectului nu vor fi considerate eligibile și nu pot fi incluse în bugetul proiectului.

Nu există o durată predeterminată a proiectului pentru un Proiect Integrat LIFE. Cu toate acestea, având în vedere legătura directă a proiectului cu planurile și strategiile pe termen lung, se așteaptă ca majoritatea Proiectelor Integrate să dureze între 6 și 10 ani.

Experiența anterioară a programului LIFE a arătat că multe proiecte au avut dificultăți în îndeplinirea acțiunilor pe perioada propusă a proiectului, în mare parte din cauza întârzierilor neprevăzute și a dificultăților întâlnite pe parcursul proiectului. Solicitanții sunt sfătuiți să își ia o marjă de siguranță corespunzătoare (de exemplu, 6 luni), în stabilirea calendarului propunerii lor.

Beneficiarii ar trebui să conștientizeze, de asemenea, faptul că, în cazul unui proiect care și-a finalizat toate acțiunile înainte de data preconizată de finalizare, se poate depune raportul final înainte de termen și se poate primi plata finală înainte de data finală menționată în acordul de finanțare.

##### Unde se poate desfășura un Proiect Integrat LIFE?

În general, proiectele LIFE se vor desfășura pe teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene. Programul LIFE poate finanța și activități din afara UE și din țări de peste ocean (TPO), cu condiția ca beneficiarul coordonator să fie înregistrat pe teritoriul UE și să furnizeze dovezi convingătoare că activitățile care trebuie realizate în afara UE sunt necesare pentru atingerea obiectivele de mediu ale UE și pentru asigurarea eficienței intervențiilor efectuate pe teritoriile Statelor Membre în care se aplică Tratatele (de exemplu, acțiuni de sprijinire a păsărilor migratoare sau acțiuni puse în aplicare pe un râu transfrontalier). A se avea în vedere că Tratatele nu se aplică TPO-urilor.

De exemplu, un proiect care vizează o specie de păsări migratoare, care are acțiuni de conservare în unul dintre Statele Membre, precum și acțiuni de conservare într-o țară de peste ocean și/sau TPO, ar putea fi eligibil. Orice acțiune care are loc în totalitate în afara teritoriilor Statelor Membre în care se aplică Tratatele, și anume în totalitate în țările de peste ocean și/sau TPO și care nu este necesară pentru a asigura eficacitatea unei acțiuni conexe în interiorul UE, nu va fi eligibilă.

Criteriile de eligibilitate formulate în Nota Comisiei Europene nr. 2013/C-205/05 (JO UE C-205 de 19/07/2013, pag. 9-11), cu privire la eligibilitatea entităților din Israel și cu privire la activitățile din teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967, pentru finanțări nerambursabile, premii și instrumente financiare din partea UE începând cu 2014, se aplică tuturor acțiunilor din cadrul prezentului apel pentru propuneri inclusiv cu privire la terțe părți menționate la articolul 137 din Regulamentul financiar al UE.

##### Cine ar trebui să gestioneze un Proiect Integrat?

Se așteaptă în mod normal ca autoritatea competentă sau entitatea responsabilă de punerea în aplicare a planului sau strategiei vizate de PI să prezinte atât Nota de Concept cât și propunerea completă, și să devină astfel beneficiarul coordonator al Proiectului Integrat.

Managementul de proiect va fi realizat de către personalul beneficiarului coordonator. Cu toate acestea, pe baza unei justificări corespunzătoare, acesta poate fi efectuat de către un subcontractant, sub controlul direct al beneficiarului coordonator. Orice alt aranjament pentru managementul de proiect va fi explicat și justificat în mod corespunzător. Se recomandă, de asemenea, ca fiecare proiect să aibă un manager de proiect cu normă întreagă.

Propunerea trebuie să descrie în mod clar cine va fi responsabil de managementul proiectului, mărimea personalului și orizontul de timp dedicat acestei sarcini, precum și persoana cu putere de decizie și metoda după care se vor lua deciziile privind proiectul pe durata acestuia (de exemplu, cum și cine va controla managementul de proiect).

##### Este posibilă externalizarea activităților proiectului?

Beneficiarii ar trebui să aibă competența și capacitatea tehnică și financiară de a administra activitățile proiectului propus. Prin urmare, este de așteptat ca ponderea bugetului alocat externalizării să rămână sub 35%. Acțiuni cu o pondere mai mare pot fi acceptate doar în cazul în care o justificare adecvată pentru acest lucru este prevăzută în propunerea de proiect.

În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul LIFE, beneficiarii (publici și privați) sunt sfătuiți să recurgă la achizițiile publice „verzi”. Comisia Europeană a stabilit un set de instrumente în acest scop. Mai multe informații pot fi găsite la http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm..

##### Pot acorda sprijin financiar terțelor părți ca parte a unui PI LIFE?

În condițiile specifice stabilite în Acordul de Finanțare, beneficiarii de PI LIFE pot oferi sprijin financiar unor terțe părți, în scopul de a finanța acțiuni specifice care, din motive obiective, nu pot fi puse în aplicare de către unul dintre beneficiarii PI, dar care sunt considerate un instrument pentru punerea în aplicare planului vizat. Astfel de acțiuni vor viza, în special, sprijinirea inițiativelor locale, ca de exemplu, ale organizațiilor non-profit, ale autorităților locale sau ale grupurilor de cetățeni.

Aceste costuri sunt eligibile doar dacă:

      - Acest tip de sprijin este prevăzut în proiect - diversele tipuri de activități care pot primi un astfel de sprijin financiar ar trebui să fie listate în propunerea de proiect (în special, vor fi identificate în mod clar în formularele C);

      - Autoritatea Contractantă este informată cu privire la procedura de alocare și își dă acordul în prealabil;

      - Criteriile de alocare și de sprijin financiar sunt transparente, nediscriminatorii și clar documentate;

      - Sprijinul este oferit unor entități private, non-profit, de învățământ/ cercetare sau unor entități publice locale și este reglementat de contracte sau de acorduri specifice bazate pe un model aprobat de autoritatea contractantă;

      - Suma maximă alocată oricărei terțe părți implicate nu poate depăși 15.000 EUR, iar valoarea totală a acestor costuri nu poate depăși 100.000 EUR pe toată durata PI.

##### Sunt favorizate Proiectele Integrate transnaționale?

Regulamentul LIFE indică faptul că, în momentul selecției proiectelor pentru co-finanțare, Autoritatea Contractantă trebuie să acorde o atenție deosebită proiectelor transnaționale, atunci când cooperarea transnațională este esențială pentru garantarea protecției mediului sau a naturii.

Prin urmare, o propunere transnațională ar trebui să fie depusă numai în cazul în care propunerea de proiect oferă argumente suficiente pentru o valoare adăugată a abordării transnaționale. Dacă pot fi oferite astfel de probe, propunerea va avea un punctaj mai mare în procesul de selecție a proiectelor și, prin urmare, va avea o șansă mai mare să fie selectată pentru co-finanțare.

##### Cum va funcționa în practică un Proiect Integrat LIFE?

De obicei, un PI va dura câțiva ani și va implica un buget destul de ambițios. Acesta va avea, de asemenea, o sarcină complexă: punerea în aplicare a unui plan sau a unei strategii. PI va acoperi o arie geografică mare și va implica mai multe părți interesate și mai multe activități complementare finanțate din fonduri diferite.

Această complexitate presupune o abordare adaptabilă în proiectarea mecanismului de implementare. Din acest motiv, PI-urile vor fi implementate pe baza unui mecanism de programare recurentă structurată în etape (de exemplu, Etapa 1, Etapa 2, etc).

Fiecare etapă va dura, în mod normal, între 1,5 și 2,5 ani. Durata fiecărei etape va fi determinată ținând cont de durata totală a PI și va avea, pe cât posibil, o durată similară.

Cum funcționează acest lucru în practică?

Să presupunem că PI-ul durează 10 ani și că fiecare etapă va dura 2,5 ani. Acest lucru înseamnă că PI-ul va fi organizat în patru etape.

Solicitantului i se va cere să furnizeze detalii tehnice și financiare complete cu privire la toate acțiunile prevăzute în etapa 1. Pentru următoarele etape, solicitantul va furniza doar informații și estimări sumare în solicitarea sa.

Cu trei luni înainte de finalizarea etapei 1, beneficiarul va depune un raport intermediar, împreună cu o solicitare de plată intermediară (a se vedea și Articolul II.24.3 al Modelului de Contract de Finanțare) și o nouă planificare detaliată pentru etapa 2 (incluzând modificările necesare pentru informațiile sumare privind cele două etape rămase). Autoritatea Contractantă va evalua raportul și cererea de rambursare și, dacă acestea vor fi acceptate, va efectua o plată intermediară. În același timp, noul plan pentru etapa 2 va fi verificat și, odată ce acesta este acceptat, se va semna un amendament la acordul de finanțare. Acesta va constitui baza de referință pentru activitatea din următorii 2,5 ani.

In cel mult 3 luni, dupa faza finala 1, beneficiarul va trebui sa livreze un rapprt de progres, pentru solicitarea unei plati intermediare ( vezi Art. II.24.3 din modelul de Contract de Grant) si Autoritatea Contractanta va evalua raportul si solicitarea pentru plată, și în condițiile în care aceasta plata va fi acceptata, se va efectua plata intermediara.

Acest mecanism va fi repetat pentru fiecare etapă în parte, până la finalizarea ultimei etape, atunci când se vor depune raportul final și solicitarea finală de rambursare a costurilor. Astfel, un beneficiar va avea capacitatea să adapteze PI-ul unei realități în permanentă schimbare oferind, în același timp, suficiente informații care să permită Autorității Contractante să își îndeplinească funcțiile de monitorizare și verificare.

##### Cât de voluminoasă ar trebui să fie o propunere de Proiect Integrat LIFE?

Trebuie să se facă diferența între o Notă de Concept și o propunere completă de Proiect Integrat.

- În funcție de domeniul de aplicare și termenele proiectului, partea descriptivă a Notei de Concept (formularul NCd), nu ar trebui să cuprindă mai mult de 10 de pagini. În mod similar, planul financiar (formularul NCf) ar trebui să fie scurt și concis (maxim 3 pagini). Planul (de exemplu, PAF) sau strategia care le însoțește constituie documentul complet întocmit în conformitate cu cerințele legislației relevante. În scopul de a furniza informații și detalii adecvate, o Notă de Concept va face referiri precise la punctele/capitolele relevante ale planurilor/strategiilor implementate.

- Propunerea de proiect completă va fi mai extinsă decât Nota de Concept, dar, cu toate acestea, ar trebui să fie, pe cât posibil, la fel de concisă și de clară. Solicitanții vor evita propunerile voluminoase și nu vor face descrieri extrem de detaliate ale domeniilor proiectului, ale tehnologiilor în domeniul mediului, ale listei de specii, etc. În acest sens, deoarece ar trebui să ofere descrieri clare și detaliate pentru toate acțiunile proiectului, pot face acest lucru prin trimiteri precise la punctele/capitolele relevante ale planurilor de acțiune/strategiilor implementate. Vor fi anexate hărți ori de câte ori acest lucru este util pentru clarificarea localizării acțiunilor propuse (rețineți faptul că acestea sunt obligatorii în unele cazuri).

Solicitanții vor lua act de diferitele cerințe - descrise la punctul 3.3.2 al acestui ghid - referitoare la nivelul de detalii în descrierea acțiunilor care urmează să fie puse în aplicare în timpul primei faze a proiectului și ulterior.

Nu se vor depune broșuri, CV-uri sau alte documente similare, acestea fiind ignorate dacă vor fi trimise.

##### Poate Proiectul Integrat include activități în curs de desfășurare?

Acțiunile deja în curs de desfășurare înainte de începerea proiectului nu sunt eligibile.

În cazul în care acțiunile care trebuie întreprinse în cadrul proiectului sunt semnificativ diferite de activitățile anterioare sau în curs de desfășurare în ceea ce privește frecvența și intensitatea, acestea nu vor fi considerate în curs de desfășurare. Solicitanții vor explica și justifica motivul pentru care astfel de acțiuni ar putea fi considerate „în mod semnificativ diferite”.

În mod excepțional, în cazul acțiunilor care au fost întreprinse și finalizate în trecut și care sunt propuse spre repetare la o frecvență sau intensitate similară pe durata proiectului propus în prezent, solicitantul trebuie să facă dovada că astfel de acțiuni nu ar fi fost implementate în absența proiectului LIFE.

##### Poate un Proiect Integrat să includă activități recurente?

O acțiune de management recurentă este o acțiune care trebuie să fie efectuată periodic (cel puțin anual), în scopul de a menține, de exemplu, starea de conservare a unei specii, a unui habitat, sau a unui ecosistem.

În conformitate cu regula generală cu privire la acțiunile în curs de desfășurare, acțiunile recurente în curs de desfășurare sunt, în general, neeligibile. De exemplu, orice acțiune de supraveghere a sitului, de cosit periodic sau de monitorizare pe termen lung, aflate în curs de desfășurare înainte de începerea proiectului, sunt, în general, neeligibile.

Noile acțiuni recurente, sunt, în principiu, eligibile pentru finanțare în PI-urile LIFE. În special acțiunile recurente cu o valoare demonstrativă pilot clară pot fi considerate eligibile pentru finanțare.

Cu toate acestea, proiectele care prevăd acțiuni recurente trebuie să demonstreze în mod satisfăcător sustenabilitatea pe termen lung și valoarea adăugată din punct de vedere european a acțiunii propuse. Prin urmare, solicitantul trebuie să se angajeze în mod explicit că beneficiarii proiectului vor continua toate acțiunile recurente începute și efectuate în cadrul proiectului, chiar și după finalizarea acestuia, și să explice modul în care această continuare va fi finanțată. Punerea în aplicare a acestui angajament va fi verificată la momentul plății finale de către Autoritatea Contractantă, care va evalua dacă acțiunile recurente sunt încă întreprinse la periodicitatea necesară sau dacă sunt îndeplinite toate condițiile administrative și bugetare necesare pentru a asigura continuarea acestora la momentul adecvat. Dacă nu există o astfel de asigurare că acțiunea recurentă va fi continuată și după finalizarea proiectului, toate costurile aferente vor fi neeligibile.

##### Este importantă sustenabilitatea pe termen lung a Proiectului Integrat și a acțiunilor sale?

Proiectele Integrate reprezintă o investiție considerabilă, iar Uniunea Europeană acordă o mare importanță sustenabilității pe termen lung a acestor investiții. Este obligatoriu ca, pe durata proiectului, beneficiarii să ia în considerare modul în care aceste investiții vor fi protejate, menținute, dezvoltate și utilizate după încheierea proiectului.

În cazul în care un PI nu poate să îndeplinească, pe toată durata sa , implementarea completă a planului sau strategiei vizate, acesta va facilita, în schimb, consolidarea capacităților în cadrul autorității competente precum și în cazul altor factori principali interesați de catalizarea unui proces de implementare a acestui plan în integralitatea sa. În acest sens ar trebui să fie prevăzute acțiuni care vizează coordonarea eficientă a punerii în aplicare a activităților prevăzute în planul sau strategia vizată (finanțate sau nu de către LIFE) cu utilizarea diverselor fonduri

Aceste considerații vor incluse în Nota de Concept și în posibila propunere completă și vor fi verificate cu atenție în timpul procesului de evaluare.

##### Proiectul Integrat poate include activități de cercetare?

Întrucât finanțarea UE pentru activitățile de cercetare este prevăzută în Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020), prin proiectele LIFE se poate realiza o cercetare limitată, menită să îmbunătățească și să îmbogățească datele și cunoștințele care stau la baza proiectului. Cercetarea trebuie să fie strict și în mod intrinsec legată de obiectivele proiectului, iar solicitantul trebuie să explice în detaliu modul în care punerea în aplicare corespunzătoare a proiectului se bazează pe aceste activități de cercetare, arătând că baza științifică existentă este insuficientă, și susținând modul în care vor fi utilizate cunoștințele suplimentare la punerea în aplicare a acțiunilor proiectului. Într-un astfel de caz, publicațiile științifice sunt considerate rezultate importante ale proiectului.

Cu toate acestea, deoarece PI-urile pun în aplicare planurile sau strategiile existente, în cele mai multe cazuri astfel de activități de cercetare nu sunt necesare.

##### Proiectul Integrat poate include construirea de infrastructură de mari dimensiuni?

Planul sau strategia vizat(ă) poate include crearea de infrastructură, cu toate că proiectele dedicate construirii de infrastructură de mari dimensiuni nu intră în domeniul de aplicare a programului LIFE și, prin urmare, nu sunt eligibile. Un proiect este considerat dedicat construirii de infrastructură mare în cazul în care costul unui „element unic de infrastructură” depășește 500.000 €. Un „element unic de infrastructură” înseamnă toate elementele care sunt legate fizic de asigurarea funcționalității investiției în infrastructură (de exemplu, pentru un eco-canal: podul, barierele, semnalizarea, etc). O astfel de sumă poate fi depășită în mod excepțional, în cazul în care justificarea tehnică completă este prevăzută în propunerea care demonstrează necesitatea infrastructurii pentru asigurarea unei contribuții eficiente la obiectivele articolelor 10 sau 11 din Regulamentul LIFE.

#### 1.10.17 Eforturile pentru reducerea „amprentei de carbon” a proiectului

Solicitanții trebuie să explice în propunerea completă modul în care intenționează să reducă la maxim „amprenta de carbon” a proiectului atât cât este rezonabil posibil. Detalii cu privire la eforturile care trebuie făcute pentru reducerea emisiilor de CO2 pe durata de viață a unui proiect vor fi incluse în descrierea proiectului. Cu toate acestea, solicitanți vor lua în considerare faptul că cheltuielile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră nu vor fi considerate costuri eligibile.

#### 1.11 Clauza de protecție a datelor cu caracter personal

Datele personale furnizate împreună cu propunerea, în special numele, adresa și alte informații de contact ale beneficiarului și co-finanțatorilor, vor fi introduse într-o bază de date numită BUTLER, care va fi pusă la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE și a unei echipe de monitorizare externă, care vor păstra confidențialitatea conform acordului de confidențialitate. BUTLER este utilizată exclusiv pentru gestionarea proiectelor LIFE.

Un rezumat al fiecărui proiect, inclusiv numele și informațiile de contact ale beneficiarului coordonator, va fi plasat pe pagina de internet LIFE și pus la dispoziția publicului larg. La un moment dat, beneficiarul coordonator va fi invitat să verifice acuratețea informațiilor.

Lista beneficiarilor de succes și sumele aferente acordate pentru propuneri de succes vor fi, de asemenea, publicate într-o bază de date publică numită Sistemul de Transparență Financiară.

Autoritatea Contractantă sau contractanții săi pot utiliza, de asemenea, datele cu caracter personal ale solicitanților respinși pentru urmărirea acțiunilor în legătură cu aplicațiile viitoare.

De-a lungul acestui proces, Regulamentul (CE) nr 45/2001 al Parlamentului și al Consiliului European din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date vor fi respectate de către Autoritatea Contractantă și de subcontractanții săi. Solicitanții vor avea, în special, dreptul de acces la datele care îi privesc și care se află în posesia noastră, precum și dreptul de a face corecturile necesare.

Depunerea unei propuneri implică faptul că solicitantul recunoaște că datele cu caracter personal conținute în propunere sunt puse la dispoziție așa cum este descris mai sus. Datele respective nu vor fi folosite în nici un alt mod sau pentru alte scopuri în afară de cele descrise mai sus.

- PROIECTE INTEGRATE LIFE

#### Care sunt diferențele între Proiectele Integrate LIFE și Proiectele LIFE tradiționale? Ce să alegi?

Atunci când se solicită finanțare LIFE, solicitanții trebuie să aleagă categoria corespunzătoare a proiectului. O solicitare de proiect poate fi depusă doar pentru o singură categorie de proiecte LIFE.

Tabelul de mai jos prezintă o comparație sumară evidențiind diferențele majore dintre „proiectele tradiționale” LIFE și Proiectele Integrate LIFE din cadrul sub-programului LIFE Mediu:

|  | Proiecte tradiționale* | Proiecte Integrate |
| --- | --- | --- |
| Domeniul | Vizează una sau mai multe priorități tematice pentru sub-programul de Mediu, indicate în Anexa III a Regulamentului LIFE și, eventual, una sau mai multe teme de proiecte de implementare a priorităților tematice, în conformitate cu PLLM. | Sunt limitate la patru domenii specifice de intervenție legate de anumite planuri strategice în natura, aer, apă și deșeuri, după cum urmează: - PI-urile Natura pun în aplicare Cadrele de Acțiune Prioritară; - PI-urile Apă pun în aplicare Planurile de Gestionare a Bazinului Hidrografic; - PI-urile Deșeuri pun în aplicare Planurile de Gestionare a Deșeurilor sau Programele de Prevenire a Producerii Deșeurilor; - PI-urile Aer pun în aplicare Planurile privind Calitatea Aerului. |
| Ratele de co-finanțare (%) și sumele (EUR) de contribuție LIFE | Până la 60% (sau până la 75%) Medie istorică de 1-2 milioane EUR | Până la 60% Medie preconizată de 10 milioane EUR |
| Solicitare | Depunere într-o singură etapă: 1. Propunere completă | Depunere în două etape: - Notă de Concept. - Propunere completă. |
| Scara geografică | Vor fi puse în aplicare la nivel local, regional, multi-regional, național sau transnațional. | Vor fi puse în aplicare la nivel regional, multi-regional, național sau transnațional. Pentru PI-urile din sectorul Aer, este necesară o scară de minim 5 orașe. |
| Necesitatea unei legături cu un plan sau o strategie dezvoltată în conformitate cu legislația UE/națională. | Nr. Legătura cu planuri/strategii este opțională (se pot obține punctaje suplimentare). | Da. Trebuie să contribuie la și să catalizeze implementarea deplină a planurilor sau strategiilor specifice elaborate în conformitate cu legislația UE/națională. |
| Mobilizarea fonduri de complementaritate din afara proiectului în sine. | Nu este necesară. Fără finanțare dublă sau suprapunere cu alte fonduri UE. | Da. Mobilizare obligatorie a cel puțin unei alte surse relevante de finanțare unională, națională sau privată pentru punerea în aplicare a activităților complementare din cadrul aceluiași plan sau aceleiași strategii. Fără finanțare dublă sau suprapunere cu alte fonduri UE pentru proiectul LIFE în sine. Punerea în aplicare a PI-urilor poate conduce la un acces mai bun la alte fonduri UE. |
| Beneficiari | Organisme publice sau private. | Organisme publice sau private. În general, se așteaptă ca autoritatea competentă, responsabilă cu punerea în aplicare a planului sau strategiei relevante, să depună și să conducă Proiectul Integrat. |
| Implicarea părților interesate | De așteptat | Obligatorie |
| Durata (medie) a proiectului | Din punct de vedere istoric, 1 la 5 ani | Preconizați, 6 ani sau mai mult. |
| Tipuri de proiect | Proiecte pilot, demonstrative, de cele mai bune practici sau informare, de sensibilizare și diseminare. | PI-urile reprezintă o combinație de elemente din tipurile de proiecte "tradiționale": ele ar trebui să includă în special proiecte de cele mai bune practici care pot fi combinate cu cele de pilot, demonstrative și de informare, sensibilizare și diseminare. Un element de consolidare a capacităților este obligatoriu. |
| Costuri eligibile | Conform Contractului de Finanțare. | Conform Contractului de Finanțare. |
| Mecanismul de implementare | Planul detaliat complet al proiectului de la început | Programare reînnoibilă și raportare pe faze |
| Sustenabilitatea | Necesară pentru majoritatea proiectelor. | Necesară pentru toate Proiectele Integrate, inclusiv angajamentul pe termen lung și consolidarea capacităților. |

* Pentru mai multe detalii cu privire la proiectele tradiționale, vă rugăm să consultați Ghidul solicitantului din cadrul LIFE Mediu și Utilizarea Eficientă a Resurselor și din cadrul LIFE Natura și Biodiversitate.

#### Ce tipuri de acțiuni pot fi incluse în Proiecte Integrate?

În mod normal, datorită posibilei complexități, PI-urile nu se încadrează în nici unul din caietele de sarcini ale proiectelor LIFE „tradiționale”, ci mai degrabă combină elemente ale acelora.

Se previzionează ca PI-urile să abordeze și să rezolve problemele de mediu la o scară mai mare. Prin urmare, cele mai multe PI-uri ar implementa acțiuni care aplică mai ales bune practici. În același timp, pot fi și acțiuni de natură demonstrativă sau inovativă/pilot, dacă acestea sunt necesare pentru găsirea celei mai bune soluții pentru o problemă care nu a fost încă rezolvată la o anumită scară sau în condițiile date sau este fără soluții. În toate proiectele integrate este obligatoriu un element de consolidare a capacităților pentru a permite punerea eficientă în aplicare a bunei coordonări a planului sau strategiei vizate.

Se previzionează ca PI-urile să fie realizate în așa fel încât să asigure capacitatea de replicare și transfer a acțiunilor proiectului de bază. Se așteaptă ca PI-urile să deschidă calea pentru capacitatea de reproducere și transferul real al acțiunilor proiectului de bază, cel mai târziu imediat după finalizarea proiectului. Acțiunile reproductibile/transferabile trebuie să fie identificate și ar trebui să fie prevăzute în Nota de Concept și, în special, în propunerea completă.

„Proiecte de cele mai bune practici”: înseamnă proiecte care aplică tehnici, metode și abordări adecvate, eficiente din punct de vedere al costului și moderne, care țin seama de contextul specific al proiectului.

Se prevede ca Proiectele Integrate din toate cele patru sectoare de mediu să aibă drept scop punerea în aplicare a măsurilor și acțiunilor prevăzute în planul sau strategia relevantă, folosind în majoritatea cazurilor metodele și tehnicile testate și confirmate anterior.

„Proiecte demonstrative”: înseamnă proiecte care pun în practică, testează, evaluează și diseminează acțiuni, metodologii sau abordări noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic, socio-economic, și care pot fi aplicate în alte părți în împrejurări similare;

„Proiecte pilot”: înseamnă proiectele care aplică o tehnică sau o metodă care nu au fost aplicate sau testate anterior sau în altă parte și care oferă potențiale avantaje de mediu sau climatice în comparație cu cele mai bune practici curente și care pot fi ulterior puse în practică la scară mai mare, în situații similare;

PI-urile ar trebui să faciliteze beneficiarilor și părților interesate consolidarea unor capacități cu privire, în special, la autoritatea/autoritățile competentă/e, în scopul de a asigura punerea în aplicare a acțiunilor complementare și a întregului plan sau strategii vizate a proiectului, precum și a durabilității investițiilor realizate prin intermediul PI. Acțiunile care vizează consolidarea capacităților pot include consolidarea resurselor umane prin angajarea de personal pentru beneficiari sau prin formarea personalului și a părților interesate pentru a îmbunătăți capacitățile și cunoștințelor lor tehnice. Acestea pot include, de asemenea, consolidarea capacităților tehnice ale entităților sau ale sistemelor implicate, de exemplu prin crearea de sisteme de monitorizare sau de alte facilități tehnice. În acest sens, ar trebui să fie prevăzute și acțiuni care vizează coordonarea eficientă a utilizării diverselor fonduri. Acest lucru poate implica și înființarea de grupuri sau structuri specifice de coordonare, adoptarea unor instrumente juridice sau administrative, etc.

Deoarece, în mod normal, un PI nu poate realiza o integrală implementare a planului sau strategiei vizate, acesta va include acțiuni strategice de consolidare a capacităților pentru catalizarea unui proces care intenționează integrala implementare a acestui plan. Prin urmare, PI-urile ar trebui să faciliteze crearea de capacități pentru punerea mai eficientă în aplicare a planului sau strategiei relevante, inclusiv capacitatea sporită de absorbție a fondurilor disponibile.

#### Domeniile de intervenție a Proiectelor Integrate

    - PI-urile Natura

Proiectele Integrate Natura vor contribui, în special, la atingerea țintei 1 a Strategiei UE în domeniul biodiversității și a obiectivelor generale ale Directivelor pentru Habitate și Păsări. PI-urile ar trebui să contribuie în special la îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și a tipurilor de habitate de Interes Comunitar (Directiva Habitate) și/sau starea speciilor de păsări (Directiva Păsări).

În mod specific, Proiectele Integrate ar trebui să fie utilizate pentru a facilita punerea în aplicare a Programelor Cadru Prioritizate (PAF) - elaborate în conformitate cu Articolul 8 din Directiva 13 Habitate - pentru rețelele Natura 2000 din țările sau regiunile în cauză. În acest sens, Proiectele Integrate LIFE Natura ar trebui să sprijine dezvoltarea, punerea în aplicare și gestionarea rețelei Natura 2000, în special prin dezvoltarea, prin testarea, demonstrarea și aplicarea de metode și de practici de conservare, prin îmbunătățirea bazei de cunoștințe despre valorile naturale ale locurilor, prin creșterea gradului de conștientizare și prin îmbunătățirea capacității administrative a beneficiarilor și a autorităților de management.

Se prevede ca Proiectele Integrate să pună în aplicare un set selectat de acțiuni prevăzute a fi finanțate prin LIFE în cadrul PAF sau al PAF-urilor corespunzătoare ale unei țări sau ale unei regiuni (sau a unei combinații țări/regiuni). Având în vedere această solicitare, nici o Notă de Concept a unui Proiect Integrat Natura, nici o propunere completă nu pot fi depuse în absența unui PAF aprobat/adoptat de către nivelul adecvat și prezentat Comisiei, care l-a considerat de o calitate acceptabilă.

Merită să remarcăm faptul că majoritatea CAP-urilor au fost deja elaborate de către Statele Membre/regiuni și au fost prezentate Comisiei în cursul perioadei 2013-2014. Cu toate acestea, în cazul în care PAF necesită o modificare majoră în ceea ce privește, de exemplu, selecția de măsuri de conservare sau arhitectura financiară, de exemplu, ca urmare a negocierilor programelor operaționale, autoritatea competentă ar trebui să prezinte Comisiei PAF-ul actualizat, prin canalele obișnuite de comunicare și să îl atașeze alături de propunerea completă.

În funcție de structurile administrative ale Statelor Membre, CAP-urile acoperă fie o țară întreagă fie o regiune. Acest lucru are un impact direct asupra domeniului geografic al unui PI Natura deoarece, în cele mai multe cazuri, acesta ar aborda punerea în aplicare a un singur PAF. Cu toate acestea, solicitanții pot considera potrivit să prezinte un PI care acoperă teritoriile care intră în sfera de aplicare a mai mult de un PAF al aceleași țări sau a unei țări vecine.

Așteptările pentru CAP-uri sunt acelea de a descrie măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor Natura 2000, și, ca atare, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei pentru Biodiversitate. Ele ar trebui să indice, de asemenea, sursele de finanțare destinate a fi utilizate pentru punerea în aplicare a acestor obiective. Calendarul pentru CAP-uri corespunde termenelor stabilite în Strategia pentru Biodiversitate și celor din Cadrul Financiar Multianual, adică acoperă perioada 2014-2020.

Autoritățile care au elaborat PAF, au indicat, în mod normal, programul LIFE printre fondurile care pot contribui la realizarea, în special, a obiectivelor 1 și 2 din Strategia pentru Biodiversitate. Alte fonduri complementare (FEDR; FEADR, Horizon 2020, FEPAM) ar putea oferi finanțare pentru atingerea obiectivelor 3, 4 și 5 și, în unele cazuri, și pentru obiectivul 2. Solicitanții de PI-uri Natura pot, în principiu, să se bazeze pe aceste mecanisme indicative de finanțare, atunci când elaborează PI în sine.

Într-o solicitare PI Natura, solicitanții trebuie să demonstreze modul în care proiectul intenționează punerea în aplicare a PAF. În acest sens, proiectul ar trebui să includă acțiuni care să poată facilita mobilizarea și utilizarea altor fonduri complementare care pot finanța implementarea acțiunilor sau măsurilor, în afara celor susținute de PI-LIFE - atât în ceea ce privește domeniul de aplicare , cât și calendarul.

În practică, acest lucru înseamnă că PI trebuie să includă (i) o combinație de acțiuni care contribuie direct la punerea în aplicare a măsurilor - și realizarea obiectivelor - PAF prevăzute pentru finanțare LIFE; și (ii) acțiuni orizontale care să faciliteze punerea în aplicare a PAF.

Prin urmare, suplimentar față de obiectivele generale ale PI-urilor, propunerea trebuie să prezinte informații cu privire la:

- nivelul prevăzut de implementare a PAF, ca o consecință directă a acțiunilor prevăzute în PI sau a acțiunilor complementare, finanțate prin alte mijloace mobilizate în paralel cu PI,

- zona acoperită de măsuri, numărul de locuri, relevanța acestor locuri din punct de vedere al tipurilor de specii și de habitate în cadrul regiunilor lor bio-geografice,

- îmbunătățirea preconizată a stării de conservare a speciilor și a habitatelor, cu o atenție deosebită pentru acele habitate și specii care sunt considerate prioritare și/sau pentru cele care au fost raportate ca fiind în stare de conservare nefavorabilă,

- îmbunătățirea preconizată pentru capacitatea pe termen lung de monitorizare și evaluare a stării speciilor și habitatelor de importanță UE (art 11 și 17 a Directivei pentru Habitat).

#### Proiecte Integrate pentru Apă

Proiectele Integrate care se încadrează în aria tematică prioritară Apă vor sprijini punerea în aplicare a măsurilor vizate, care vor asigura progresul în direcția atingerii bunăstării/potențialelor obiective ale DCA, în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH) stabilite în Statele Membre, în conformitate cu Directiva Cadru Apă.

Având în vedere această condiție, nici o Notă de Concept pentru un PI în domeniul apei și nici o propunere completă nu pot fi depuse în absența unui PGBH adoptat la nivelul la care PI urmează să fie implementat.

Proiectele Integrate ar trebui să pună în aplicare un set selectat de măsuri, identificate ca fiind necesare în PGBH al unui bazin hidrografic întreg sau a unei mari sub-captări.

Proiectele trebuie să se concentreze pe planificarea la scară largă (ex. bazin colector sau bazin hidrografic) și stabilirea de măsuri pentru sporirea retenției de apă în zone urbane și rurale, sporirea infiltrării, sporirea capacității de stocare a apei și eliminarea poluanților prin procese naturale sau „aproape naturale”. Ele ar trebui să caute sinergii pentru a pune în aplicare acțiuni care vor redresa presiunile hidromorfologice existente și vor îmbunătăți biodiversitatea și valoarea de agrement.

Acțiunile propuse ar trebui să țintească presiuni semnificative cu impact asupra calității actuale a apei din respectivul bazin hidrografic, în general, și presiuni semnificative care afectează capacitatea mediului de reținere a apei, în special. Aceste presiuni ar fi trebuit să fie identificate în cele mai recente evaluări efectuate de Statul Membru în pregătirea implementării planurilor pentru legislația și politicile UE relevante (de exemplu, Directiva-Cadru pentru Apă, Directiva-Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin, Directiva privind Tratarea Apelor Urbane Reziduale, Directiva privind Apa Potabilă, Directiva Apei pentru Scăldat, Directiva privind Inundațiile și/sau Planurile referitoare la Secetă).

Va fi evaluată măsura în care propunerile de PI-uri Apă contribuie la unul sau mai multe dintre obiectivele generale și specifice ale LIFE, în conformitate cu articolele 3, 10, 11 și 12 din Regulamentul LIFE.

PI-urile Apă ar trebui să demonstreze valoarea lor adăugată, din punct de vedere al UE, cu privire la contribuția lor la îndeplinirea obiectivelor DCA - fie printr-o reducere cuantificată a presiunii, fie printr-o previzionare a îmbunătățirii stării maselor de apă. Acolo unde este posibil, acest lucru ar trebui să fie completat cu o evaluare a mai marilor beneficii de servicii ecosistemice, care se vor realiza prin PI.

Suplimentar la obiectivele generale ale PI-urilor, propunerile ar trebui să abordeze următoarele aspecte:

- nivelul preconizat de implementare a PGBH țintă ca o consecință directă a acțiunilor prevăzute în PI sau prin acțiunile complementare, finanțate prin alte mijloace mobilizate în paralel cu PI,

- impactul proiectului în ceea ce privește abordarea presiunilor semnificative și neabordate sau ameliorarea stării bune/obiectivelor potențiale în spiritul DCA,

- modul în care o abordare a ecosistemelor va fi utilizată pentru a defini și a pune în aplicare acțiuni generate în spiritul DCA, dar și al altor obiective UE de politică din domeniul apei (Directiva-Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin, Directiva privind Tratarea Apelor Urbane Reziduale, Directiva privind Apa Potabilă, Directiva privind Nitrații, Directiva Apei pentru Scăldat, Directiva privind Inundațiile și/sau Planurile referitoare la Secetă), precum și o evaluare a beneficiilor de mediu, sociale și economice, a căror realizare este preconizată prin intermediul PI,

- modul în care PI va contribui la transferarea DCA în afara domeniului de aplicare a PI - transferabilitatea rezultatelor către alte bazine hidrografice.

#### Proiecte Integrate Deșeuri

Proiectele Integrate care intră în zona de prioritate tematică a Deșeurilor trebuie să fie concepute pentru a sprijini aplicarea, dezvoltarea, testarea și demonstrarea unor abordări integrate pentru punerea în aplicare a Planurilor de Gestionare a Deșeurilor (PGD), în conformitate cu articolul 28 din Directiva Cadru privind Gestionare Deșeurilor 2008/98 și/sau cu Programele de Prevenire a Deșeurilor (PPD), conform solicitării Articolul 29 a DCA.

Având în vedere această cerință, nu poate fi depusă nici o Notă de Concept pentru un PI, nici o propunere completă în domeniul deșeurilor, în absența unui PGD sau a unui PPD, adoptate la nivelul corespunzător.

Cu un set selectat de acțiuni, propunerile de PI din domeniul Deșeurilor ar trebui să demonstreze valoarea lor adăugată din punctul de vedere al UE în ceea ce privește contribuția lor la punerea în aplicare a ierarhiei deșeurilor (articolul 4 din DCA), în ceea ce privește atingerea obiectivelor de reciclare, așa cum se prevede în articolul 11 din DCA și în țintele suplimentare incluse în legislația UE privind deșeurile, precum și la punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a sprijini aceste obiective.

Va fi evaluată măsura în care fiecare propunere contribuie la una sau mai multe dintre obiectivele LIFE, generale și specifice, în conformitate cu articolele 3, 10, 11 și 12 din Regulamentul LIFE.

Prin urmare, în afară de obiectivele generale ale IP-urilor, propunerile ar trebui să abordeze următoarele aspecte:

      - nivelul prevăzut de implementare a PGD-urilor/PPD-urilor ca o consecință directă a acțiunilor prevăzute în PI sau prin acțiunile complementare, finanțate prin alte mijloace mobilizate în paralel cu PI, în special pentru investiții de colectarea și tratare a deșeurilor;

      - impactul asupra reducerii generării de deșeuri, reutilizarea produselor și pregătirea acestora pentru activitățile de reutilizare, creșterea colectării selective (în special pentru hârtie, sticlă, metal, plastic și deșeuri biologice), reciclarea, eliminarea treptată a depozitării, reducerea gunoaielor și reducerea sau tratarea adecvată a deșeurilor periculoase;

      - punerea în aplicare a directivelor specifice fluxurilor de deșeuri, cum ar fi Directiva DEEE, Directiva privind Ambalajele și Deșeurile provenit din Ambalaje, Directiva privind Depozitele de Deșeuri;

      - punerea în aplicare a instrumentelor economice în sprijinul gestionării durabile a deșeurilor (răspunderea extinsă a producătorului, scheme de tipul „Pay-As-You-Throw” – „Plătești pe măsură ce arunci", taxe de depozitare/ incinerare);

      - dezvoltarea acțiunilor de comunicare și de sensibilizare în sprijinul obiectivelor menționate mai sus;

      - îmbunătățirea preconizată a capacității pe termen lung de monitorizare și evaluare a generării deșeurilor municipale, compoziția acestora, tratamentul acestora, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, precum și întărirea controalelor privind mișcările (expedierile) de deșeuri;

      - acolo unde este aplicabil, contribuția la punerea în aplicare a recomandărilor Statelor Membre incluse în Foaia de Parcurs elaborată în cadrul exercițiilor de promovare a conformității, în sprijinul punerii în aplicare a legislației europene privind deșeurile http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm

#### Proiecte Integrate Aer

Proiectele integrate care intră în zona de prioritate tematică Aer trebuie să fie concepute pentru a sprijini aplicarea, dezvoltarea, testarea și demonstrarea unor abordări integrate pentru punerea în aplicare și monitorizarea planurilor locale și regionale privind calitatea aerului (PCA), așa cum sunt acestea definite prin Directiva CE 2008/50, cu obiectivul final de a contribui la Programele Naționale de Reducere a Poluării Aerului.

Având în vedere această solicitare nicio Notă de Concept și nicio propunere completă de PI Aer nu poate fi depusă în lipsa unui PCA adoptat la nivelul corespunzător.

În general, proiectele la scară mare vor fi favorizate. În consecință, în cazul în care un PI Aer se bazează pe Planurile locale privind Calitatea Aerului, acesta ar trebui să includă coordonarea și cooperarea dintre cel puțin cinci orașe cu astfel de planuri.

În cazul în care PI Aer se bazează pe unul sau mai multe Planuri Regionale privind Calitatea Aerului, proiectele PI LIFE ar trebui să includă coordonarea și cooperarea între toate administrațiile locale și administrațiile regionale respective.

Va fi evaluată măsura în care fiecare propunere contribuie la una sau mai multe dintre obiectivele LIFE, generale și specifice, în conformitate cu articolele 3, 10, 11 și 12 din Regulamentul LIFE.

Prin urmare, propunerile ar trebui să abordeze următoarele aspecte:

      - nivelul preconizat de implementare și îmbunătățirile corelate Planului privind Calitatea Aerului, ca o consecință directă a acțiunilor prevăzute în PI sau prin acțiunile complementare, finanțate prin alte mijloace mobilizate în paralel cu PI (în special contribuția la conformitatea cu legislația UE privind calitatea aerului (valorile limită și țintele existente pentru calitatea aerului înconjurător și, acolo unde este posibil, nivelurile recomandate de OMS), precum și corelate cu Plafoanele Naționale de Emisie și angajamentele naționale de reducere a emisiilor),

      - atenția acordată lanțului de acțiuni necesare pentru dezvoltarea, implementarea și evaluarea unui Plan privind Calitatea Aerului: monitorizarea și modelarea, stabilirea stocurilor de emisii și atribuțiile sursei, dezvoltarea și implementarea politicilor, informarea și participarea publicului,

      - contribuția la consolidarea gestionării și guvernanței calității aerului, inclusiv a nivelului de implicare și angajare a autorităților competente relevante de la nivel local, regional și național,

      - zona geografică și numărul de persoane care ar putea beneficia de niveluri mai bune de calitate a aerului, luându-se în considerare condițiile geografice, meteorologice și socio-economice provocatoare.

#### Cum se elaborează o propunere de Proiect Integrat LIFE?

O propunere de proiect PI trebuie să fie clară, coerentă, realistă și fezabilă în ceea ce privește acțiunile și calendarul. Propunerea ar trebui să fie structurată cu atenție în ceea ce privește contextul pre-operațional, problemele și amenințările, și prioritățile așa cum sunt ele descrise în planul sau strategia conexe. Ar trebui să existe legături clare între probleme și amenințări, între obiective, între acțiunile propuse și rezultatele preconizate ale proiectului.

Propunerea de proiect trebuie să includă o descriere clară a tuturor acțiunilor prevăzute, inclusiv a modului în care se va acționa, locația și participanții la îndeplinirea fiecărei acțiuni a propunerii. Planificarea trebuie să fie realistă.

Acțiunile trebuie să urmeze o secvență logică, iar în descrierea proiectului ar trebui să fie specificată inter-relația dintre acțiunile proiectului. Acțiunile din PI pot fi inter-relaționate cu sau dependente de acțiuni din afara PI, dar necesare pentru punerea în aplicare a planului sau strategiei vizate. Elaborarea PI ar trebui să se facă într-un mod care să reducă la minim riscul ca această interdependență să pună în pericol implementarea PI, în cazul în care acțiunile din afara PI nu mai sunt fezabile.

Pentru a fi considerate eligibile pentru finanțare, toate acțiunile trebuie să îndeplinească fiecare dintre următoarele condiții:

    - Acțiunile concrete de implementare (Acțiuni C) trebuie să fie prevăzute în planul sau strategia specifică;

    - Necesitatea acțiunii trebuie să fie bine justificată, în spiritul obiectivelor proiectului; și

    - Trebuie garantată sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor.

La elaborarea unui PI și, în special, la elaborarea propunerii PI-ului dumneavoastră, următoarele tipuri principale de acțiuni eligibile trebuie să se distingă clar:

Acțiuni pregătitoare (Acțiuni A),

Acțiuni concrete (de conservare/implementare) (Acțiuni C)

Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (Acțiuni D),

Acțiuni de comunicare și diseminare (Acțiuni E),

Managementul proiectului și monitorizarea progresului proiectului (Acțiuni F).

Li se atrage atenția solicitanților de PI-uri în legătură cu necesitatea de acoperire teritorială mare pentru PI. Punerea în aplicare a planului sau a strategiei vizate trebuie să acopere o arie teritorială mare, în special regională, multi-regională, națională sau transnațională. De exemplu, pentru PI-urile Apă, proiectele ar trebui să aibă o acoperire la scară largă, cum ar fi sub-captarea de apă sau bazinul hidrografic.

În cazul PI-urilor Deșeuri, acoperire teritorială mare înseamnă acoperirea completă sau o acoperire substanțială a teritoriului care face obiectul planului relevant privind deșeurile. Acoperirea trebuie să fie concepută astfel încât să asigure că, pe termen lung, planul poate fi implementat în întreaga zonă pe care o acoperă.

În cazul PI-urilor Aer, dacă proiectul se bazează pe planurile locale privind Calitatea Aerului, acesta ar trebui să includă o coordonare și o cooperare între cel puțin 5 orașe cu astfel de planuri. Dacă proiectul se bazează pe un plan regional privind Calitatea Aerului, proiectul ar trebui să includă coordonarea și cooperarea între toate administrațiile locale și administrația regională.

Succesul Proiectelor Integrate depinde de cooperarea strânsă între autoritățile naționale, regionale și locale (ca relevante) și actorii non-statali în cauză. PI-urile au ca scop consolidarea capacității pe termen lung de a pune în aplicare planul sau strategia pe care o abordează. Prin urmare, o propunere ar trebui să ofere suficiente detalii și dovezi care să arate că sunt prevăzute activitățile necesare consolidării capacităților și că toate măsurile vor fi realizate înainte de finalizarea PI pentru a garanta că autoritățile responsabile și părțile interesate vor putea să continue punerea în aplicare a planului sau a strategiei după finalizarea PI. În acest sens, acțiunile de consolidare a capacităților pot fi incluse printre acțiunile concrete C.

PI-urile necesită implicarea părților cheie interesate. Actorii cheie trebuie să fie implicați în punerea în aplicare a planului sau a strategiei vizate a Uniunii. În cadrul proiectului, solicitanții trebuie să prevadă măsuri adecvate, pentru a permite implicarea părților interesate bine identificate și adecvate implementării proiectului.

#### Acțiuni pregătitoare (Acțiuni A)

Ca principiu general, toate acțiunile pregătitoare trebuie să producă recomandări practice și/sau informații care să poată fi implementate (fie pe perioada proiectului, fie după finalizarea acestuia) și utilizate fără activități de pregătire ulterioare. Mai mult decât atât, în cazul în care acțiunile pregătitoare, în mod excepțional, nu conduc la implementarea directă pe perioada proiectului (fie în cadrul PI-ului în sine, fie prin acțiuni complementare puse în aplicare pe perioada PI-ului), propunerea trebuie să furnizeze un set suficient de explicații, angajamente și garanții care să demonstreze că implementarea completă a acestora după finalizarea proiectului este asigurată în mod eficient. De fapt, cele mai multe proiecte includ acțiuni pregătitoare. Proiectele nu pot include acțiuni pregătitoare care au fost finalizate în totalitate înainte de începerea proiectului.

Acțiunile pregătitoare ar trebui să:

      - fie în mod clar legate de obiectivul/ele proiectului;

      - nu fie acțiuni care să vizeze elaborarea planului sau strategiei pe care, de fapt, IP-urile le pun în aplicare (sau să nu fie planuri care necesită elaborarea pentru oricare din cele patru domenii de intervenție posibilă pentru PI); cu toate acestea, ele pot include acțiuni care vizează revizuirea planului sau strategiei de pus în aplicare, în cazul în care perioada de valabilitate a prezentei versiuni a planului depus împreună cu Nota de Concept PI sau cu propunerea completă expiră în timpul perioadei de implementare PI; ele pot include, de asemenea, activități de planificare suplimentare, în cazul în care acestea sunt necesare pentru punerea în aplicare deplină și efectivă a planului;

      - nu fie acțiuni care să nu conducă la implementarea efectivă a planului vizat;

      - să fie semnificativ mai scurte decât durata proiectului și să se încheie cu mult înainte de finalizarea proiectului;

      - să nu fie acțiuni de cercetare, cu excepția cazului în care intră sub incidența excepțiilor prevăzute la punctul 1.10.15 din prezentul Ghid,

      - Pentru PI-urile Natura: să nu fie inventarieri ale noilor situri Natura 2000, cu excepția siturilor marine off-shore.

Acțiunile pregătitoare, deși sunt în mod normal limitate la calendarul acestora, nu trebuie să înceapă sau să fie finalizate în prima fază a PI-ului. În funcție de domeniul de cuprindere, acestea pot fi implementate pe toată perioada proiectului sau pot începe într-o fază ulterioară a proiectului.

Acțiunile pregătitoare pot, de exemplu, include:

      - Revizuirea studiilor tehnice privind tehnologiile și procesele care urmează să fie implementate în cadrul proiectului;

      - Colectarea de date și modelarea sau crearea de baze de date necesare pentru punerea în aplicare a proiectului;

      - Optimizarea procesului care urmează să fie pus în aplicare pe perioada PI;

      - Crearea unor sisteme de monitorizare adecvate (inclusiv, de exemplu, în cazul PI Natura, cele în sensul Art. 17 monitorizare);

      - Acțiuni pregătitoare pentru acțiunile concrete de conservare/implementare a proiectului (planificare tehnică, proceduri de autorizare, consultarea părților interesate, etc.);

      - Elaborarea/revizuirea planurilor de management ale sitului (de exemplu, pentru Natura 2000) sau a planurilor de acțiune (de exemplu, pentru specii și habitate);

#### Acțiuni concrete de implementare (Acțiuni C)

Acestea sunt activitățile de bază ale propunerii de proiect și trebuie să implementeze acțiunile prevăzute în planul sau strategia vizate de PI. Se preconizează ca majoritatea dintre acestea să fie exemple de bune practici, dar pot fi, de asemenea, acțiuni inovatoare și/sau demonstrative.

Acțiunile concrete de implementare trebuie să aibă un beneficiu de mediu, tangibil și măsurabil. Descrierile Acțiunilor trebuie, prin urmare, să demonstreze un beneficiu concret de mediu.

În sensul Proiectelor Integrate, anumite acțiuni de consolidare a capacităților, pe lângă cele care se încadrează în categoria acțiunilor pregătitoare, pot fi, de asemenea, considerate acțiuni de implementare. Acest lucru poate include, de exemplu, dezvoltarea sau îmbunătățirea proceselor de coordonare, structurilor și procedurilor necesare mai bunei implementări a planului.

Impactul real al acțiunilor concrete de implementare trebuie să fie monitorizat în timpul proiectului (a se vedea Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului - Acțiuni D).

Nu există nici o cerință specifică cu privire la un nivel minim de acțiuni concrete pentru niciun tip de PI-uri. Cu toate acestea, este de așteptat ca, atunci când se pune în aplicare planul/strategia vizată, cele mai multe PI-uri să aloce o cotă semnificativă din bugetul lor pentru acțiuni concrete, cu rezultate tangibile, în conformitate cu prioritățile planului/strategiei. Acest aspect va fi luat în considerare în timpul evaluării propunerilor.

Acțiunile concrete de implementare trebuie să țintească la îmbunătățirea (sau reducerea/stoparea/anularea declinului) aspectelor de mediu vizate, fie direct, fie printr-o capacitate sporită de a pune în aplicare a planului sau a strategiei. Impactul acestora trebuie să fie măsurabil și trebuie monitorizat și evaluat pe perioada proiectului.

Acțiunile pot include crearea de infrastructură, cu toate că proiectele sau acțiunile dedicate construirii de infrastructură de mari dimensiuni nu intră în domeniul de aplicare a programului LIFE și, prin urmare, nu sunt eligibile conform prevederilor de la capitolul 1.10.16.

Menținerea investițiilor realizate prin intermediul acestor acțiuni trebuie asigurată pe termen lung, după încheierea proiectului. Printre altele, în cazul în care acțiunile au loc pe un teren care nu aparține niciunuia dintre beneficiari, aceștia trebuie să încheie o convenție cu proprietarul, prin care el/ea se angajează să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea compromite investițiile/restaurările realizate în cadrul proiectului. Această convenție trebuie să fie pentru o perioadă lungă (în mod ideal 30 de ani sau mai mult). Încheierea acestor convenții trebuie să apară în mod explicit în descrierea acțiunii/lor relevante și în secțiunea corespunzătoare „rezultatelor preconizate”.

##### Achiziționarea de terenuri/închirierea de terenuri și/sau plăți compensatorii pentru drepturile de folosire

Acțiunile concrete ale PI-urilor Natura pot include achiziționarea sau închirierea de terenuri sau plăți compensatorii. Includerea unor astfel de acțiuni în alte tipuri de PI-uri (de exemplu, PI-uri Apă) poate, de asemenea, conduce la eligibilitate, în cazuri excepționale, bine justificate.

Acestea includ:

  - achiziționarea terenului și costurile asociate acesteia (de exemplu, cheltuielile notariale, taxele, etc);

  - închirierea pe termen lung a terenurilor și costurile asociate acesteia;

  - o singură plată compensatorie pentru utilizare a terenului și costurile asociate acesteia.

(Notă: Plățile pentru închirierea pe termen scurt și/sau pentru compensare pot fi eligibile pentru finanțare doar în cazul în care acestea servesc pentru demonstrarea acțiunilor pilot - a se vedea mai jos)

#### Plățile făcute organismelor publice pentru achiziția de teren, pentru compensări sau pentru închirieri nu sunt eligibile, cu excepția plăților compensatorii sau de închiriere pe termen scurt către autoritățile locale (de exemplu, municipalități sau similar).

Li se recomandă autorităților locale să reinvestească venitul generat de astfel de plăți în conservare sau în măsuri de sensibilizare a opiniei publice pentru rețeaua Natura 2000 sau pentru Strategia privind Biodiversitatea. Acele propuneri care includ un angajament din partea autorităților locale în cauză vor fi avute în vedere pentru un punctaj mai mare în ceea ce privește valoarea adăugată din punctul de vedere al UE, în procesul de evaluare a proiectelor și, prin urmare, vor putea avea o șansă mai mare în ceea ce privește selecția pentru cofinanțare.

##### a1) Achiziția de terenuri

Eligibilitatea oricărui cost pentru achiziția de teren este supusă condițiilor listate mai jos. Solicitantul trebuie să abordeze fiecare dintre aceste condiții în propunerea sa completă, explicând modul în care fiecare condiție este îndeplinită sau va fi îndeplinită în timpul proiectului.

- Achiziționarea terenului trebuie să fie în mod clar legată de obiectivele proiectului.

- Terenul achiziționat trebuie să contribuie la îmbunătățirea, menținerea sau restaurarea integrității rețelei Natura 2000.

- Achiziția este singura sau cea mai eficientă metodă din punct de vedere al costurilor de a atinge starea de conservare dorită.

- Achiziționarea terenului este rezervată utilizării pe termen lung în conformitate cu obiectivele prevăzute în articolul 11 din Regulamentul LIFE, prin cea mai potrivită formă de protecție juridică.

- Beneficiarii trebuie să se asigure că contractul de vânzare/actul notarial și/sau înregistrarea în registrul funciar include o garanție că terenul este atribuit definitiv (fără limitări de timp) scopurilor de conservare a naturii. În cazul în care ambele posibilități există (contract de vânzare și înregistrarea în registrul funciar), beneficiarul trebuie să folosească opțiunea care oferă cea mai bună protecție pe termen lung. Rețineți că, odată cu raportul final, beneficiarii vor trebui să depună o copie a contractului de vânzare și/sau a înregistrării în registrul funciar, inclusiv garanția mai sus menționată. În cazul în care nu reușesc să pună la dispoziție astfel de documente, costurile corespunzătoare achiziționării terenului și costurile asociate acesteia vor fi considerate neeligibile. Pentru țările în care ar fi ilegal să includă o astfel de garanție atât în cartea funciară, cât și în contractul de vânzare, Autoritatea Contractantă poate accepta o garanție echivalentă, cu condiția ca acesta să ofere același nivel legal de protecție pe termen lung.

- Terenul trebuie să fie achiziționat de către unul dintre beneficiarii proiectului, adică fie o organizație privată consacrată (de exemplu, ONG-uri cu activități de conservare a naturii sau de alt tip) sau un organism public responsabil de conservarea naturii, iar terenul trebuie să rămână în proprietatea acestuia după finalizarea proiectului.

- Propunerea trebuie să demonstreze că fiecare beneficiar care va proceda la achiziționarea de terenuri are competența și experiența necesare achiziționării de terenuri pentru conservarea naturii și că ținta planificată este realistă în cadrul de calendarului proiectului.

- Dacă organismul care achiziționează este un organism privat, în statutul acestuia trebuie să se stipuleze o prevedere conform căreia, în caz de dizolvare, terenul va fi transferat unui alt organism legal activ, în principal, în domeniul conservării naturii (de exemplu, unui alt ONG activ în conservare sau unei autorități publice adecvate).

- În propunere trebuie furnizate dovezi că prețul de achiziție este în concordanță cu prețurile curente ale pieței pentru tipul de teren și pentru regiunea în cauză.

- Trebuie să fie furnizate dovezi că terenul achiziționat nu a fost deținut de către o autoritate publică înainte de data de începere a proiectului. Achizițiile de terenuri care au fost transferate recent din proprietatea publică în cea privată nu vor fi eligibile.

- În cadrul proiectului, terenul achiziționat este supus activităților de restaurare specifice și/sau managementului activ sau restricționărilor de utilizare, care merg dincolo de obligațiile legale și restricțiile existente, care nu au putut fi impuse fără achiziționarea terenului. Achiziționarea de terenurilor care se află într-o stare excelentă de conservare (de exemplu, care nu necesită reabilitări sau management specific sau restricționări de utilizare) este eligibilă doar dacă aceste terenuri au o importanță strategică pentru obiectivele proiectului.

##### a2)	Închirierea pe termen lung a terenurilor, achiziționarea de drepturi și unica plată compensatorie

Condițiile listate mai sus se aplică, acolo unde este cazul, la aceste tipuri de plăți.	Solicitantul trebuie să abordeze fiecare dintre aceste condiții în propunere, explicând modul în care fiecare condiție este îndeplinită sau va fi îndeplinită în timpul proiectului. Durata unui contract de închiriere trebuie să fie suficientă pentru a garanta durabilitatea investițiilor de conservare (de exemplu, 30 de ani).

##### ac) Închirierea pe termen scurt a terenurilor sau plăți compensatorii temporare

Închirierea terenurilor sau plățile compensatorii cu o durată limitată, pe perioada proiectului, vor fi eligibile numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru a demonstra că acțiunile pilot sunt favorabile stării de conservare a speciilor și habitatelor sau ecosistemelor țintă. Rețineți faptul că justificarea adecvată a eficienței costurilor închirierilor pe termen scurt (concordanța cu prețurile curente ale pieței pentru tipul de teren și pentru regiunea în cauză) va trebui să fie furnizată împreună cu raportul final al proiectului.

#### Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului ( Acțiuni obligatorii D)

Fiecare proiect va avea un raport asupra realizărilor și impactului proiectului, avându-se în vedere indicatorii de performanță ai proiectului integrat LIFE (a se vedea instrucțiunile suplimentare prevăzute în secțiunea „Acțiuni obligatorii”).

Propunerea trebuie, deci, să identifice indicatori specifici utilizați pentru măsurarea impactul proiectului (sau să prevadă o acțiune/acțiuni în acest sens). Acești indicatori ar trebui să fie în concordanță cu planul pus în aplicare și cu obiectivele acestuia, cu problemele abordate în PI și cu tipul de activități planificate. Ar trebui să fie evaluată situația inițială (de bază) de la care începe proiectul, iar progresul ar trebui să fie evaluat cu regularitate în comparație cu această situație inițială.

Monitorizarea impactului proiectului asupra punerii în aplicare a planului vizat, asupra conservării speciale, asupra biodiversității sau mediului, asupra problemelor abordate și asupra capacităților construite, ar trebui să permită managementul de proiect fie să confirme gradul de adecvare a mijloacelor dezvoltate pentru abordarea problemelor specifice și a amenințărilor, fie să pună la îndoială aceste mijloace și, alternativ, să dezvolte altele noi. La finalul proiectului, beneficiarii ar trebui să fie în măsură să cuantifice progresele realizate și în ceea ce privește impactul asupra punerii în aplicare a planului vizat.

Monitorizarea impactului și efectelor PI ar trebui să aibă loc pe tot parcursul proiectului și rezultatele sale ar trebui să fie evaluate cu regularitate. În acest sens, fiecare propunere de proiect trebuie să conțină o cantitate adecvată de activități de monitorizare pentru a măsura impactul proiectului. Prin urmare, toate proiectele vor trebui să includă acțiuni de monitorizare. Aceste activități sunt diferite de monitorizarea progresului proiectului (a se vedea acțiunile F).

##### Monitorizarea contribuției proiectului la punerea în aplicare a planului sau strategiei vizate

Acțiunile proiectului PI și în special acțiunile concrete de implementare (acțiunile C), trebuie să conducă la o creștere măsurabilă a ratei de implementare a planului sau strategiei vizate.

De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită monitorizării impactului de consolidare a capacităților proiectului de implementare eficientă și bine coordonată a planului sau strategiei, precum și monitorizării impactul direct sau indirect de mobilizarea altor fonduri pentru continuarea proiectului.

##### Monitorizarea impactului proiectului asupra mediului

PI-urile trebuie să aibă un impact tangibil și măsurabil asupra mediului. Ar trebui să fie stabiliți indicatori concreți pentru evaluarea impactul proiectului pe parcursul punerii sale în aplicare și, în etapa finală, și evaluarea față de linia de referință. Ar trebui stabilite acțiuni separate de monitorizare a impactului asupra mediului.

Indicatorii de mediu ar trebui să fie în concordanță cu planul sau de strategia aplicată și cu obiectivele de mediu cuprinse în acestea, cu conservarea, biodiversitatea sau problemele de mediu abordate în PI și cu tipul de activități planificate.

##### Monitorizarea impactului socio-economic al proiectului

În plus, fiecare propunere trebuie să includă - după caz - acțiuni separate menite a evalua impactul socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei locale și asupra populației, precum și pentru a evalua impactul PI asupra funcțiilor ecosistemului, acolo unde este cazul. Aceasta poate lua forma unui studiu sau a unor studii de consolidare a datelor și rezultatelor pe durata de viață a proiectului, pentru a fi depuse odată cu raportul final. Proiectele ar trebui să vizeze creșterea gradului de conștientizare socială și de acceptarea a beneficiilor de protecție a mediului. Exemple de efecte pozitive ale unui proiect sunt: creșterea directă sau indirectă a ocupării forței de muncă, consolidarea altor activități (de exemplu, ecoturismul) menite să dezvolte surse de venit suplimentare, compensând izolarea socială și economică, creșterea profilului zonei/regiunii, ceea ce conduce la creșterea viabilității comunității locale (în special în zonele rurale).

Mai mult decât atât, PI-urile cu elemente de pilot/demonstrative trebuie să aibă un set clar de acțiuni pentru evaluarea principalelor constatări și rezultate ale proiectului, inclusiv capacitatea de reproducere sau transfer al acțiunilor și rezultatelor în condiții de rentabilitate, precum și de măsuri luate pentru a asigura Capacitatea de reproducere reală sau transferul acțiunilor pilot/demonstrative de succes. Propunerile care sunt insuficiente din aceste puncte de vedere nu vor fi luate în considerare ca valoare pilot/demonstrativă.

Pentru PI-urile Natura, legăturile directe între măsurile proiectului și serviciile cheie ale ecosistemului furnizate, cum ar fi captarea carbonului, purificarea apei, polenizare etc., trebuie evaluate în mod clar. Ar trebui să fie evaluat impactul acțiunilor proiectului care vizează refacerea ecosistemelor multifuncționale, cum ar fi râurile, zonele inundabile, pădurile, zonele umede și mlaștinile, în măsura în care este posibil din punct de vedere economic (termeni financiari sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, ar trebui să existe o estimare calitativă). Toate acestea trebuie să fie compatibile, în măsura în care este posibil, cu metodologia de Mapare și Evaluare a Ecosistemelor și a Serviciilor lor (MEES), agreată la nivel european pentru 5 acțiuni din Strategia privind Biodiversitatea.

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm

Acțiune obligatorie: fiecare propunere trebuie să includă o acțiune de elaborare a informațiilor necesare pentru completarea tabelelor de indicatori (cantitativi și calitativi), care trebuie să fie prezentate odată cu Primul și cu Ultimul Raport de Progres. Acești indicatori vor contribui la evaluarea impactului proiectului LIFE conform obiectivelor generale ale Programului LIFE și în conformitate cu Regulamentul și cu Programul de Lucru Multianual pentru perioada 2014-2017. Vor fi puse la dispoziție modele de tabele în timp util. Rețineți că, în timpul implementării proiectului, beneficiarii PI-urilor vor trebui să elaboreze un raport privind un set de indicatori de program bazat pe secțiunea 7.1 a programului de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017. Orientări suplimentare privind indicatorii vor fi emise până la data semnării finanțării.

#### Acțiuni de comunicare și diseminare (acțiuni E – obligatorii)

Se prevede ca PI-urile LIFE să vizeze eventuala punerea deplină în aplicare a planului vizat, în special prin consolidarea capacităților și facilitarea mobilizării altor fonduri. PI-urile vor oferi exemple de bune practici pentru implementarea eficientă și bine coordonată a politicilor de mediu ale Uniunii în Statele Membre și în regiuni.

PI-urile trebuie să includă acțiuni care să asigure capacitatea de reproducere și de transfer a proiectului în timpul și după punerea sa în aplicare. Capacitatea de reproducere și de transfer cu succes necesită inclusiv sarcini de multiplicare a impactului de soluții ale proiectului și de mobilizare a unei implicări mai largi, atingând o masă critică în timpul proiectului și/sau într-o perspectivă pe termen scurt și mediu, după finalizarea PI.

Prin urmare, PI-urile trebuie să includă un set semnificativ de acțiuni de diseminare a rezultatelor proiectului, astfel încât cunoștințele acumulate - de exemplu, prin proiecte demonstrative - să se comunice în mod activ acelor părți interesate vizate, care pot face cel mai bine uz de ele și pot aplica lecțiile din cadrul proiectului. Un element esențial este acela de a crea rețele active cu și diseminarea către alte părți interesate, care ar putea aplica rezultatele, inclusiv la nivelul UE. Propunerile care sunt insuficiente din acest punct de vedere nu vor fi luate în considerare în mod favorabil.

Anumite acțiuni de comunicare sunt obligatorii pentru PI-uri (pagina de internet proiectului, panouri publicitare, utilizarea logo-urilor LIFE/Natura 2000, etc), și, prin urmare, ar trebui să fie prevăzute în mod explicit în propunere, ca acțiuni separate. În plus, fiecare propunere trebuie să includă o acțiune numită „Networking cu alte proiecte LIFE și/sau non-LIFE”. Acest lucru trebuie să includă vizite, întâlniri, schimburi de informații, și/sau alte asemenea activități cu un număr adecvat de proiecte relevante LIFE (în curs de desfășurare sau finalizate). Acest aspect poate include, de asemenea, schimburi similare cu alte proiecte non-LIFE și/sau participarea la platformele de informare cu privire la obiectivele proiectului (inclusiv la nivel internațional acolo unde se justifică).

Acțiunile de comunicare și diseminare vor include, în funcție de natura proiectului, următoarele tipuri de activități:

      - activități de informare și conștientizare privind proiectul pentru publicul larg și pentru părțile interesate. Aceste acțiuni ar trebui să înceapă, în general, încă din etapa incipientă a proiectului și ar trebui să vizeze facilitarea punerii în aplicare a proiectului;

      - acțiuni de sensibilizare a publicului și de difuzare cu scopul de a face cunoscut proiectul și rezultatele sale, atât publicului larg, cât și altor părți interesate care pot beneficia de experiența proiectului;

      - mai multe acțiuni tehnice de diseminare, cu scopul de a transfera rezultatele și lecțiile învățate din acțiunile pilot/demonstrative către acele părți interesate care pot beneficia de experiența proiectului și pot implementa ele însele acțiunile inovative demonstrate în proiect. Aceste acțiuni ar trebui să înceapă, în general, atunci când metoda/tehnica în curs de testare a fost evaluată. Acestea ar trebui să continue pentru o perioadă suficient de lungă, astfel încât rezultatele și lecțiile învățate să fie diseminate pe larg înainte de finalizarea proiectului.

Pentru PI-urile Natura, activitățile de conștientizare a rețelei Natura 2000 sunt obligatorii. Dacă propunerea include elaborarea orientărilor generale pentru stabilirea planurilor de management, de exemplu pentru, siturile Natura 2000/ tipurile de habitat/ speciile/ bazinele râurilor/ deșeurile sau elaborarea orientărilor privind managementul practic, aceasta trebuie să demonstreze necesitatea unor astfel de orientări și faptul că astfel de orientări nu mai există, și trebuie să identifice și "publicul" țintă și modul în care orientările vor fi distribuite acestuia.

Dacă propunerea include crearea de infrastructuri de vizitare la scară mică, acestea nu pot depăși 10% din bugetul alocat pentru acțiunile (C) concrete/de implementare în bugetul propunerii și trebuie să fie bine justificate și să fie eficiente din punct de vedere al costurilor, altfel acestea vor fi eliminate din propunere în etapa de revizuire.

Gama de posibile acțiuni de comunicare care servesc la diseminarea rezultatelor acțiunilor pilot/demonstrative este mare (activități media, organizarea de evenimente pentru comunitatea locală/regională, activități didactice cu participarea părților interesate sau cu școli, seminare, ateliere de lucru, broșuri, pliante, buletine informative, DVD-uri, publicații tehnice, ...), iar acțiunile propuse trebuie să formeze un pachet coerent. Fiecare acțiune de comunicare și diseminare trebuie să definească și să justifice clar audiența țintă și ar trebui să prevadă un impact semnificativ, care urmează să fie evaluat în cadrul acțiunilor corespunzătoare ale proiectului. Pentru a fi eficiente, aceste acțiuni ar trebui să înceapă, în general, încă din faza incipientă a proiectului.

Organizarea unor întâlniri tematice mari și costisitoare sau finanțarea infrastructurilor de vizitare la scară largă (sau altele) nu sunt eligibile.

Site-ul web LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm conține, de asemenea, detalii privind acțiunile de comunicare și diseminare, în special LIFE Natura: Comunicarea cu părțile interesate și cu publicul larg – Exemple de cele mai bune practici pentru Natura 2000 și orientările cu privire la modul de proiectare a unui site internet LIFE.

#### Managementul proiectului și monitorizarea progresului proiectului (acțiuni F - obligatorii)

Structurile operaționale și de management ale proiectului trebuie să fie bine organizate și controlate de către beneficiarul coordonator. Mijloacele adecvate (echipamente, personal etc) vor permite o implementare de înaltă calitate a proiectului.

Fiecare propunere de proiect trebuie, prin urmare, să conțină un număr adecvat de acțiuni de monitorizare a managementului de proiect și a progreselor proiectului. Acest lucru implică în general cel puțin toate acțiunile următoare și costurile asociate:

      - Activități de management de proiect întreprinse de beneficiari pentru managementul proiectului (aspecte administrative, tehnice și financiare) și pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare LIFE. Managementul tehnic al proiectului poate fi parțial externalizat, cu condiția ca beneficiarul coordonator să își păstrează pe deplin controlul zilnic al proiectului. Propunerea ar trebui să descrie în mod clar modul în care va fi garantat acest control. Structura managementului proiectului trebuie să fie prezentată în mod clar (inclusiv o organigramă și detalii despre responsabilitățile fiecărei persoane și fiecărei organizații implicate). Se recomandă ca personalul managementului de proiect să aibă experiență anterioară în managementul de proiect. Se recomandă cu tărie ca managerul de proiect să fie angajat cu normă întreagă. În cazul în care un coordonator sau un manager de proiect contribuie direct la punerea în aplicare a unor anumite acțiuni, o parte corespunzătoare a costurilor/drepturilor sale salariale vor fi atribuite conform costurilor estimate ale acestor acțiuni.

      - Ca urmare a implementării PI-urilor în mai multe etape, managementul proiectului ar trebui să efectueze, dincolo de raportarea tehnică și financiară standard, și elaborarea planurilor detaliate pentru etapele următoare ale proiectului (a se vedea 1.10.10). Planul rezultat pentru fiecare etapă va fi o parte livrabilă normală a raportării programate. Ca atare, aceasta nu trebuie să fie specificată ca o singură acțiune, cu toate acestea, beneficiarii pot decide dacă doresc să evidențieze această activitate ca o singură acțiune.

- Formări, ateliere de lucru și întâlniri organizate pentru personalul beneficiarilor proiectului, în cazul în care acestea sunt necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.

- FORMULARE DE SOLICITARE

## Observații generale

Există 2 seturi de formulare de solicitare pentru Proiectele Integrate LIFE:

    - Formularele pentru Nota de Concept (NC) pentru etapa 1 în fișier Word; și

    - Formularele pentru propunerea completă pentru etapa 2:

Formularele tehnice A, B, C, în fișier Word, și

Formularele financiare F în fișier Excel.

La completarea Notei de Concept și a formularelor tehnice A - C ale propunerii complete, vă rugăm să respecte formatul standard A4. Hărțile care ilustrează localizarea acțiunilor propuse ar trebui să fie prezentate în anexă. În măsura în care este posibil, aceste hărți ar trebui să fie, de asemenea, în format A4, dar, dacă este necesar, acestea pot fi prezentate în format A3. Nu se permite nici un alt format în afară de A4 sau A3.

Deoarece, în general - cu excepțiile indicate în capitolele următoare - nu există limite oficiale cu privire la numărul de caractere în diversele rubrici ale formularelor, vă rugăm să acționați cu prudență și să includeți textul și informațiile strict necesare pentru propunere. Numerele caracterelor indicate în anumite formulare sau rubrici servesc doar ca indicații ale lungimii textului așteptate în mod normal, dar solicitanții nu trebuie să adere strict la acestea.

Textele predefinite din diversele formulare, referitoare la declarații, în principiu, nu trebuie modificate, pentru a se evita considerarea acestora drept incomplete și invalide. Excepțiile de la această regulă generală sunt indicate mai jos.

Ori de câte ori sunt necesare mai multe copii ale unui formular, vă rugăm să folosiți următorul număr de referință pe pagină: 2016-XY/1; 2016-XY/2 etc.

Datele între diferite formulare tehnice și financiare sunt intrinsec legate, prin urmare, vă rugăm să asigurați coerența informațiilor din formularele relevante pe parcursul solicitării.

Introduceți toate datele în formatul ZZ/LL/AAAA.

## ETAPA 1: Nota de Concept – formularele NC

În general, formularele NC, solicită doar informații concise și rezumate, cu trimiteri precise la detaliile din planul sau strategia conexă care vor fi furnizate odată cu Nota de Concept (în limba beneficiarului).

În cazul în care nu aveți nicio informație specifică pentru diferite părți ale formularelor, indicați „nu se aplică” sau „nici una” sau „fără informații relevante” sau o indicație echivalentă. Nu lăsați secțiuni necompletate în formulare.

#### Formularul NCa - Informații generale despre proiect

Titlul proiectului (maxim 120 de caractere): Trebuie să includă elementele cheie și obiectivele proiectului, cum ar fi denumirea problemei de mediu vizate și domeniul de aplicare geografică. Este de reținut faptul că Comisia poate solicita schimbarea denumirii, pentru o mai mare claritate. Titlul trebuie să fie în limba engleză.

Acronimul proiectului (maxim 25 de caractere): Acronimul trebuie să conțină sintagma „PI-LIFE”, de exemplu „LIFE-PI PGBH-TAMDESI” sau „LIFE-PI PAF-BURGLANDIA”. Toate formularele NC vor purta acest acronim.

Localizare geografică a proiectului: Indicați Statul(ele) Membru(e), regiunea(ile) sau/și orașele în care se va derula proiectul, după caz. Dacă acțiunile proiectului vor fi puse în aplicare în afara UE, se va specifica aici țara.

Data estimată a începerii: Introduceți data în formatul ZZ/LL/AAAA. Cea mai apropiată data de începere este 2 octombrie 2017 (cu titlu indicativ) - o dată definitivă va fi stabilită în invitația de depunere a propunerii complete. Vă rugăm să rețineți faptul că, dacă alegeți o dată ulterioară, costurile de participare la reuniunea de lansare a tuturor noilor proiectelor ar putea să nu fie eligibile.

Data estimată a finalizării: Introduceți data în formatul ZZ/LL/AAAA.

Domeniu de politici al Proiectului: domeniul de politici este determinat de planul pe care doriți să îl puneți în aplicare, indiferent de faptul că de activitățile proiectului pot beneficia și alte domenii de politici.

Planul/Strategia vizată: Vă rugăm să furnizați titlul exact al planului sau al strategiei implementate de PI - o copie completă trebuie să fie furnizată odată cu Nota de Concept.

Numele beneficiarilor: Listați numele complete ale beneficiarului coordonator și ale tuturor beneficiarilor asociați, identificați în această etapă.

Bugetul proiectului și finanțarea UE solicitată: Indicați costul total al acțiunilor prevăzute în cadrul Proiectului Integrat LIFE, precum și costul total eligibil pentru cofinanțare prin LIFE. Indicați suma și procentul de contribuție solicitat/ă din partea LIFE, în funcție de costurile eligibile.

Rețineți faptul că în planul financiar (a se vedea formularul NCf) trebuie furnizate informații sumare despre finanțarea necesară pentru acțiunile complementare, din alte surse decât LIFE, care deservesc punerea în aplicare a planului vizat.

#### Formularul NCb – Beneficiarul coordonator

Denumirea prescurtată (maxim 10 caractere): Beneficiarul va fi identificat pe parcursul tuturor formularelor tehnice, financiare și de raportare după denumirea prescurtată.

Denumirea juridică (maxim 200 de caractere): Precizați denumirea completă sub care beneficiarul este înregistrat oficial.

Statutul juridic: Selectați una dintre următoarele 3 posibilități: Organism public, organizație privată sau non-profit din sectorul privat (inclusiv ONG-uri). Bifați rubrica corespunzătoare. Alte detalii privind modul de a distinge entitățile private de organismele publice se regăsesc în secțiunea 1.6 a prezentului document.

Cod de înregistrare în scop de taxă pe valoarea adăugată (TVA): Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare în scopuri de TVA al entității.

Numărul de înregistrare juridică: Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare juridică al entității la nivel național sau codul de înregistrare de la Registrul Comerțului (de exemplu, din Registrul Camerei de Comerț), Registrul societăților comerciale sau altul.

Data înregistrării: Introduceți data în formatul ZZ/LL/AAAA.

Adresa legală: Introduceți denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal.

Statul membru: Utilizați codul relevant al Statului Membru așa cum este indicat în: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

Informații referitoare la persoana de contact: Introduceți numele și prenumele acesteia.

Funcția: Menționați funcția persoanei responsabile de coordonarea propunerii. Exemplu: Director Executiv, Manager de proiect, etc.

Telefon/Fax: Menționați informații referitoare la persoana de contact.

- E-mail: IMPORTANT Această adresă de e-mail va fi utilizată de către Autoritatea Contractantă ca punct unic de contact pentru toate notificările sau corespondența cu solicitantul pe parcursul procedurii de evaluare.

Denumirea departamentului/serviciului: Denumirea departamentului și/sau a serviciului din cadrul entității responsabil pentru coordonarea propunerii și în cadrul căreia activează persoana de contact. Detaliile privind sediul specificate în următoarele rubrici trebuie să facă referire la departament/serviciu și nu la adresa legală a entității. Introduceți: denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal, țara.

Site Internet: Menționați pagina de internet oficială a beneficiarului.

Scurtă descriere a activităților beneficiarului coordonator (maxim 2000 de caractere): Vă rugăm să descrieți entitatea, statutul juridic, activitățile și competența în domeniul acțiunilor propuse. Vă rugăm să precizați dacă beneficiarul coordonator reprezintă autoritatea competentă responsabilă de punerea în aplicare a planului/strategiei vizate. Descrierea oferită ar trebui să permită Autorității Contractante să evalueze capacitatea tehnică a beneficiarului coordonator, și anume experiența necesară și expertiza pentru implementarea cu succes a proiectului propus.

#### Formularul NCc – Declarația beneficiarului coordonator

Completați următoarele rubrici:

  - Numele beneficiarului

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

Important: Înainte de completarea acestui formular, vă rugăm să verificați ca beneficiarul să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile enumerate la art. 106(1) și 107 din Regulamentul Financiar nr. 966/2012 din 25 octombrie 2012 (JO L 298 din 26/10/2012), referință:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF

#### Formularul NCd – Scurtă descriere a proiectului (TREBUIE completat în limba engleză)

Acest formular reprezintă esența Notei de Concept deoarece descrierile furnizate în acesta ar fi baza fundamentală în ceea ce privește decizia potrivirii conceptului cu prevederile pentru PI-uri și dacă acesta merită să fie elaborat în continuare într-o propunere completă. Acesta trebuie să fie completat în limba engleză.

Descrierea trebuie să fie structurată, concisă și clară - cu o întindere totală care să nu depășească 10 pagini. În consecință, solicitanții trebuie să evite includerea unei descrieri detaliate, făcând, în schimb, referiri precise la planul/strategia implementată (cel puțin numerele paginilor și al capitolelor).

După descrierea PI în sine, formularul trebuie să includă suficiente informații cu privire la acțiunile complementare prevăzute care vor fi finanțate din alte fonduri și care urmează să fie aplicate în cadrul planului, suplimentar față de PI. Informațiile referitoare la PI în sine și informațiile referitoare la acțiunile complementare trebuie să fie separate în mod clar, conform indicațiilor din formular.

Numărul de acțiuni/măsuri complementare și descrierea acestora ar trebui să fie menținute la un nivel rezonabil, care ar fi suficient pentru a demonstra planurile solicitanților de implementare a planului în ansamblu, fără a oferi detalii complete. În acest sens, trebuie acordată prioritate celor care ar putea fi o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare a PI în sine și celor care se bazează pe sau în directă legătură cu PI (de exemplu, prin utilizarea metodelor demonstrate deja sau prin efectuarea de acțiuni paralele care sunt similare cu PI în alte zone care fac obiectul planului).

Acolo unde este posibil, faceți o distincție între obiectivele și acțiunile prevăzute în cadrul primei etape a proiectului și cele din etapele următoare.

Formularul trebuie să includă:

#### Contextul general/de fond/domeniul geografic de aplicare:

Descrieți problemele de mediu vizate direct de proiect în cadrul planului sau strategiei relevante. Descrieți discrepanțele sau deficiențele actuale care împiedică implementarea efectivă a planului. Indicați acoperirea geografică a acțiunilor PI LIFE. Solicitantul trebuie să explice aici de ce consideră că propunerea ar trebui să se încadreze în definiția PI.

Furnizați și o scurtă informare cu privire la acțiunile complementare prevăzute pe perioada de implementare a PI.

#### Obiectivele Proiectului:

Furnizați o scurtă descriere a principalelor obiective ale PI în sine, listându-le în ordinea descrescătoare a importanței lor. Aceste obiective trebuie să fie realiste (realizabile pe întreaga perioadă a derulării proiectului, cu bugetul și măsurile propuse) și clare (fără ambiguități). Acestea ar trebui să fie direct legate de discrepanțele și deficiențele identificate mai sus, precum și de problemele de mediu vizate de proiect, și ar trebui să abordeze direct problemele și amenințările identificate în planul de bază.

Furnizați, de asemenea, informații similare succinte în ceea ce privește acțiunile complementare.

#### Acțiuni și mijloace implicate:

Descrieți-le pe cele din cadrul Proiectului Integrat. Rețineți că accentul ar trebui să fie pus doar pe principalele acțiuni care conturează intențiile proiectului. Gama completă de acțiuni ar putea fi descrisă ulterior în propunerea completă. Vă rugăm să explicați clar ce mijloace vor fi utilizate pe perioada de derulare a proiectului pentru îndeplinirea obiectivele menționate mai sus (nu vor fi specificate mijloacele financiare). Asigurați-vă că există o legătură clară între acțiunile și mijloacele propuse și planul/strategia de bază precum și obiectivele proiectului. Vă rugăm să includeți referințe specifice la secțiuni ale planului/strategiei.

Vă rugăm, de asemenea, să rezumați - separat - acțiunile/ mijloacele complementare finanțate din alte surse decât LIFE.

#### Rezultatele preconizate (pe cât posibil cuantificabile):

Listați principalele rezultate preconizate la finalul proiectului. Acestea trebuie să se refere direct la elementele de mediu vizate de proiect și de obiectivele proiectului. În general, ele trebuie să se refere, de asemenea, la obiectivele planului vizat și să reflecte gradul de implementare a acestui plan. Rezultatele preconizate trebuie să fie concrete, realiste și cuantificate atât cât este posibil.

Indicați separat acele rezultate preconizate pentru acțiunile complementare.

#### Contribuția preconizată a proiectului la implementarea planului/strategiei țintă:

În plus față de rezultatele concrete preconizate, indicați nivelul sau gradul de implementare a planului/strategiei țintă care urmează să fie îndeplinită direct de PI, până la finalizarea PI.

Indicați separat contribuția preconizată prin acțiunile complementare.

#### Principalele părți interesate implicate în proiect:

Furnizați numele și rolul fiecărei părți interesate participante principale (beneficiarii asociați care apar deja în formularul NCa nu trebuie să fie repetați) și furnizați o scurtă justificare pentru intenția de a le implica, în mod direct sau indirect, în cadrul Proiectului Integrat LIFE.

#### Sustenabilitate pe termen lung (inclusiv consolidarea capacității):

Vă rugăm să indicați modul în care va fi asigurată sustenabilitatea rezultatelor și efectelor proiectului. De asemenea, furnizați o scurtă descriere a modului în care solicitarea de consolidare a capacităților - inclusiv coordonarea consolidată în mobilizarea utilizării diverselor fonduri - ar fi asigurată în timpul și după finalizarea proiectului.

#### Constrângeri și riscuri majore preconizate:

Este important ca solicitanții să identifice toate constrângerile interne sau externe posibile și riscurile care ar putea avea un impact negativ major asupra punerii în aplicare cu succes a proiectului. Trebuie acordată atenție eventualelor constrângeri și riscuri cauzate de mediul socio-economic sau aspectelor administrative (de exemplu, necesitatea obținerii de permise/licențe). În spiritul Notei de Concept, este suficient să rezumați aici doar aspectele care ar putea bloca punerea în aplicare a întregului proiect și ar trebui să indicați modul în care aveți în vedere depășirea acestora.

Faceți diferențierea între PI-ul LIFE în sine și principalele acțiuni complementare prevăzute.

#### Proiectul legat de aspecte climatice: solicitanților li se solicită să indice dacă proiectul lor este semnificativ legat de aspectele climatice prin bifarea căsuței corespunzătoare. Un proiect semnificativ legat de aspectele climatice este definit ca un proiect în care principalele acțiuni se referă la inițiative și măsuri care pot fi utilizate pentru reducerea vulnerabilității sistemelor naturale și umane împotriva schimbărilor climatice actuale sau preconizate. Dacă acesta este cazul, vă rugăm să furnizați o scurtă explicație.

#### Proiectul legat de biodiversitate (nu se aplică pentru PI-uri LIFE Natura): solicitanților li se solicită să indice dacă proiectul lor este semnificativ legat de biodiversitate prin bifarea căsuței corespunzătoare. Un proiect semnificativ legat de biodiversitate este definit ca un proiect în care principalele acțiuni se referă la inițiative și măsuri care pot contribui la realizarea obiectivelor Strategiei UE în domeniul biodiversității până în 2020. Dacă acesta este cazul, vă rugăm să furnizați o scurtă explicație.

#### Formularul NCe – Harta locației (locațiilor) generale a zonei (zonelor) proiectului în țară/regiune:

Vă rugăm să indicați în mod clar zona acoperită de planul/strategia țintă și zona (zonele) acoperite de PI. Dacă este posibil, vă rugăm să marcați, de asemenea, zona de acțiuni complementare (din afara PI). În această etapă, harta servește exclusiv în scopuri orientative care facilitează înțelegerea conceptului. (Vă rugăm să includeți scara hărții și explicația clară a zonelor marcate). Puteți include referiri la plan/strategie.

În acest scop, va fi furnizat și un plan vizual al unei captări de apă/unui bazin hidrografic (sau alte planuri echivalente), care indică unde și cum vor fi prioritizate intervențiile.

Pot fi furnizate mai multe hărți. Formatul hărților va fi numai A4 sau A3.

#### Formularul NCf – Planul financiar:

În conformitate cu descrierile și logica formularului NCd, planul financiar rezumă într-un format-tabel principalele surse de finanțare planificate spre mobilizare pentru finanțarea acțiunilor sau măsurilor destinate să fie puse în aplicare în spiritul planului sau strategiei țintă, cel puțin pe durata de viață a Proiectului Integrat.

În consecință, tabelul trebuie să indice fondurile preconizate să cofinanțeze acțiunile PI LIFE însuși, precum și fondurile pentru finanțarea acțiunilor/măsurilor complementare implementate în plus față de PI.

Formatul tabelului nu poate fi modificat decât pentru adăugarea numărului necesar de rânduri în cadrul diferitelor surse de finanțare.

Tabelul poate indica acțiuni individuale mai mari (de exemplu, construcții de XX) sau grupuri/tipuri de acțiuni (de exemplu, sprijin pentru activitățile de pășunat pentru fermierii din ...., achiziții de terenuri de X ha, etc.) ca fiind cele mai potrivite pentru o prezentare rezonabilă a intențiilor solicitantului.

Pentru proiectul LIFE în sine, doar suma de finanțare (în EUR) trebuie să fie completată.

În cazul acțiunilor complementare, se vor furniza următoarele informații:

Surse de finanțare: Indicați denumirea sursei/fondului de finanțare (de exemplu FEADR), dacă este posibil, specificând denumirea măsurii, a programului operațional sau a schemei echivalente a fondurilor acordate. Sursele/Fondurile sunt grupate în funcție de tipul acestora (UE, publice, private sau internaționale). Furnizați sub-totalurile pentru fiecare sursă de finanțare și tip de finanțare.

Rețineți faptul că fondurile menționate în mod expres în formular reprezintă doar exemple. În cazul în care aceste fonduri nu sunt relevante vă rugăm să le ștergeți. În cazul în care alte fonduri își vor aduce contribuția, vă rugăm să adăugați rânduri, dacă este necesar, la categoria corectă (de exemplu, Horizon 2020 ar trebui să fie listat la capitolul fondurilor UE, etc).

Acțiunile/măsurile care urmează a fi finanțate: Pentru fiecare sursă/fond de finanțare, enumerați acțiunile/măsurile care urmează să fie finanțate (în acest scop, se recomandă să faceți referiri la descrierile din formularul NCd și/sau la plan/strategie). Legat de această listare, indicați și suma corespunzătoare de finanțare (EUR) și dacă aceasta ar contribui la Cofinanțarea directă a proiectului LIFE în sine (da) sau ar contribui complementar (nu). N.B. Nu poate fi utilizat ca sursă directă de cofinanțare la bugetul PI LIFE nici un alt fond UE decât cele LIFE.

Stadiul/data finanțării: acordată/în stadiu de solicitare/nu a fost încă solicitată: Pentru fiecare sursă de finanțare/fond, indicați situația acordării. Selectați dintre următoarele opțiuni, în cazul în care schema de finanțare este deja definitivă:

- acordat (indicați data acordării finanțării zz/ll/aaaa), sau

- în etapa de solicitare (indicați data solicitării); sau

- nu a fost încă solicitat (a se indica termenul limită al solicitărilor, dacă acesta este cunoscut).

Puteți indica în câmpul dedicat notelor dacă schema (de exemplu, program de dezvoltare rurală sau operațional) urmează să fie adoptată în mod formal.

Autoritatea/entitatea care gestionează fondul: Pentru fiecare sursă/fond de finanțare, indicați denumirea completă a autorității care gestionează (acordă) finanțarea.

Notă: adăugați orice note pe care le-ați putea considera utile pentru a explica mai bine, de exemplu, starea, amploarea și probabilitatea de finanțare menționate în formular.

## ETAPA 2: Propunerea completă - formulare de solicitări tehnice

#### IMPORTANT: Aceste formulare sunt solicitate doar acelor solicitanți a căror Notă de Concept a fost evaluată în mod pozitiv și care, ulterior, au fost invitați să prezinte o propunere completă în cea de a doua etapă a procesului de solicitare PI.

Formularele de solicitare tehnică ale propunerii PI LIFE complete prezintă 3 părți (A, B și C).

Autoritatea Contractantă recomandă insistent ca solicitanții să completeze propunerea în limba engleză.

Denumirea propunerii și Formularul B1 „Scurtă descriere a proiectului”) trebuie depuse întotdeauna în limba engleză.

În general, formularele ar trebui să includă doar descrieri concise, cu trimiteri precise (de exemplu, capitolul, numărul paginii) la detalii din planul sau din strategia aferentă, depusă odată cu Nota de Concept sau cu propunerea completă (în cazul în care versiunea actualizată a fost adoptată după depunerea Notei de Concept).

În cazul în care nu aveți nicio informație specifică pentru diferite părți ale formularelor, indicați „nu se aplică” sau „nici una” sau „fără informații relevante” sau o indicație echivalentă. Nu lăsați secțiuni necompletate în formulare.

Introduceți toate datele în formatul ZZ/LL/AAAA.

#### Informații administrative (formulare A)

#### Formularul A1 - Informații generale privind proiectul

Titlul proiectului (maxim 120 de caractere): Trebuie să includă elementele cheie și obiectivele proiectului, cum ar fi denumirea problemei de mediu vizate și domeniul de aplicare geografică. Este de reținut faptul că Autoritatea Contractantă vă poate solicita schimbarea titlului pentru o mai mare claritate. Titlul proiectului trebuie să fie întotdeauna în limba engleză, chiar dacă proiectul este depus într-o altă limbă.

Acronimul proiectului (maxim 25 de caractere): Acronimul trebuie să conțină sintagma „PI-LIFE”, de exemplu „LIFE-PI PGBH-TAMDESI” sau „LIFE-PI PAF-BURGLANDIA”.

Localizare geografică a proiectului: Indicați Statul/ele Membru/e, regiunea/ile sau/și orașele în care se va derula proiectul, după caz. Dacă acțiunile proiectului vor fi puse în aplicare în afara UE, se va specifica aici țara.

Data estimată a începerii: Introduceți data în formatul ZZ/LL/AAAA. Cea mai apropiată data de începere este 1 octombrie 2016. Vă rugăm să rețineți faptul că, dacă alegeți o dată ulterioară, costurile de participare la reuniunea de lansare a tuturor noilor proiectelor ar putea să nu fie eligibile.

Data estimată a finalizării: Introduceți data în formatul ZZ/LL/AAAA.

Domeniul de politici al proiectului: Domeniul de politici este determinat de planul pe care doriți să îl puneți în aplicare, indiferent de faptul că de activitățile proiectului pot beneficia și alte domenii de politici. Vă rugăm să selectați un domeniu de politici al proiectului:

Planul/Strategia vizată: Vă rugăm să furnizați titlul exact al planului sau al strategiei implementat(e) de PI - o copie completă trebuie să fie furnizată în cazul în care aceasta a fost actualizată de la depunerea Notei de Concept. Planul trebuie să fie unul dintre planurile strategice sau strategiile dedicate mediului indicate în capitolul 1.3.1 (pagina 6) din Ghidul solicitantului. În cazul în care PI-ul urmărește implementarea unui plan existent, iar unele dintre activitățile PI-ului vor contribui la elaborarea unui nou plan, ambele planuri trebuie citate în această secțiune.

Numele beneficiarilor: Listați numele complete ale beneficiarului coordonator și ale tuturor beneficiarilor asociați.

Bugetul proiectului și finanțarea UE solicitată: Indicați costul total al acțiunilor prevăzute în cadrul Proiectului Integrat LIFE, precum și costul total eligibil pentru cofinanțare prin LIFE. Indicați suma și procentul de contribuție solicitat/ă din partea LIFE, în funcție de costurile eligibile.

Rețineți faptul că, în planul financiar, trebuie furnizate informații sumare despre finanțarea necesară pentru acțiunile complementare, din alte surse decât LIFE, care deservesc punerea în aplicare a planului vizat (a se vedea formularul F8).

#### Formularul A2 - Beneficiarul coordonator

Denumirea prescurtată (maxim 10 caractere): Beneficiarul va fi identificat pe parcursul tuturor formularelor tehnice, financiare și de raportare după denumirea prescurtată.

Denumirea juridică (maxim 200 de caractere): Precizați denumirea completă sub care beneficiarul este înregistrat oficial.

Statutul juridic: Selectați una dintre următoarele 3 posibilități: Organism public, organizație privată sau non-profit din sectorul privat (inclusiv ONG-uri). Bifați rubrica corespunzătoare. Alte detalii privind modul de a distinge entitățile private de organismele publice se regăsesc în secțiunea 1.6 a prezentului document.

Cod de înregistrare în scop de taxă pe valoarea adăugată (TVA): Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare în scopuri de TVA al entității.

Rambursarea TVA: vă rugăm să aveți în vedere faptul că TVA-ul nedeductibil este un cost eligibil, exceptând activitățile care reprezintă conceptul de puteri suverane exercitate de Statele Membre.

Dacă organizația dumneavoastră nu poate recupera TVA-ul achitat (în cazul entităților publice va viza doar TVA-ul aferent activităților care nu corespund conceptului de puteri suverane), puteți opta pentru includerea rambursării TVA în costurile dumneavoastră prezentate în cadrul acestei propuneri, iar în acest caz veți bifa căsuța „DA”, altfel veți bifa căsuța „NU”.

Numărul de înregistrare juridică: Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare juridică al entității la nivel național sau codul de înregistrare de la Registrul Comerțului (de exemplu, din Registrul Camerei de Comerț), Registrul societăților comerciale sau altul.

Data înregistrării: Introduceți data în formatul ZZ/LL/AAAA.

Număr CIP (nu este obligatoriu): CIP (Codul de Identificare a Participantului) este un cod unic format din 9 cifre, utilizat pentru identificarea entităților juridice validate, finanțate în cadrul unui număr de programe UE. Nu este obligatorie indicarea acestui număr în momentul transmiterii propunerii, cu toate acestea, solicitanții sunt invitați să îl creeze, urmând instrucțiunile prezentate la adresa:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

CIP-ul va trebui validat într-o etapă ulterioară pentru toate propunerile selectate pentru cofinanțare LIFE. Este de reținut faptul că beneficiarii al căror CIP a fost deja validat nu vor mai trebui să transmită documentele legale și justificative aferente.

Adresa legală: Introduceți denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal.

Statul membru: Utilizați codul relevant al Statului Membru așa cum este indicat în: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

Informații referitoare la persoana de contact: Introduceți numele și prenumele acesteia.

Funcția: Menționați funcția persoanei responsabile de coordonarea propunerii. Exemplu: Director Executiv, Manager de proiect, etc.

Telefon/Fax: Menționați informații referitoare la persoana de contact.

- E-mail: IMPORTANT Această adresă de e-mail va fi utilizată de către Autoritatea Contractantă ca punct unic de contact pentru toate notificările sau corespondența cu solicitantul pe parcursul procedurii de evaluare.

Denumirea departamentului/serviciului: Denumirea departamentului și/sau a serviciului din cadrul entității responsabil pentru coordonarea propunerii și în cadrul căreia activează persoana de contact. Detaliile privind sediul specificate în următoarele rubrici trebuie să facă referire la departament/serviciu și nu la adresa legală a entității. Introduceți: denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal, țara.

Site Internet: Menționați pagina de internet oficială a beneficiarului.

Scurtă descriere a activităților beneficiarului coordonator (maxim 2000 de caractere): Vă rugăm să descrieți entitatea, statutul juridic, activitățile și competența în domeniul acțiunilor propuse. Vă rugăm să precizați dacă beneficiarul coordonator reprezintă autoritatea competentă responsabilă de punerea în aplicare a planului/strategiei vizate. Descrierea oferită ar trebui să permită Autorității Contractante să evalueze capacitatea tehnică a beneficiarului coordonator, și anume experiența necesară și expertiza pentru implementarea cu succes a proiectului propus.

#### Formularul A3 - Declarația Beneficiarului Coordonator

Completați următoarele rubrici:

  - Numele complet al beneficiarului coordonator.

  - Suma cu care contribuie la proiect în EUR.

  - Codurile acțiunilor din PI-ul propus la care participă beneficiarul coordonator; și

  - Costurile (în EUR) estimate a fi suportate de beneficiarul coordonator în punerea în aplicare a acelor acțiuni

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

Important: Înainte de completarea acestui formular, vă rugăm să verificați ca beneficiarul să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile enumerate la art. 106(1) și 107 din Regulamentul Financiar nr. 966/2012 din 25 octombrie 2012 (JO L 298 din 26/10/2012), referință:

http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF

și că beneficiarul îndeplinește toate criteriile relevante de eligibilitate, așa cum au fost acestea definite în Programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017 și în Cererea de propuneri LIFE, inclusiv Ghidul Solicitantului.

Din motive de precizie, asigurați-vă că acest formular este completat, semnat și datat după ce ați introdus toate datele tehnice și financiare în solicitarea dumneavoastră.

#### Formularul A3a - Declarația Organismului Public

Beneficiarul Coordonator, care are calitatea de organism public, trebuie să completeze, să dateze și să semneze modelul prevăzut. În consecință, completați următoarele rubrici:

  - Numele complet al beneficiarului coordonator.

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

#### Formularul A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat

Formularul trebuie să fie completat separat pentru fiecare beneficiar asociat.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru completarea formularului A3.

Trebuie să completați următoarele rubrici:

  - Numele și prenumele beneficiarului asociat

  - Valoarea contribuției sale la proiect în EUR.

  - Codurile acțiunilor din PI însuși la care participă beneficiarul asociat.

  - Costurile (în EUR) estimate a fi suportate de beneficiarul asociat în punerea în aplicare a acelor acțiuni.

  - Numele și prenumele reprezentantului legal al viitorului beneficiar asociat semnatar al formularului.

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

Din motive de precizie, asigurați-vă că acest formular este completat, semnat și datat după ce ați introdus toate datele tehnice și financiare în solicitarea dumneavoastră.

#### Formularul A5 - Beneficiarul asociat

Denumirea prescurtată (maxim 10 caractere): Beneficiarul va fi identificat pe parcursul tuturor formularelor tehnice, financiare și de raportare după denumirea prescurtată.

Denumirea juridică (maxim 200 de caractere): Precizați denumirea completă sub care beneficiarul este înregistrat oficial.

Statutul juridic: Selectați una dintre următoarele 3 posibilități: Organism public, organizație privată sau non-profit din sectorul privat (inclusiv ONG-uri). Bifați rubrica corespunzătoare. Alte detalii privind modul de a distinge entitățile private de organismele publice se regăsesc în secțiunea 1.6 a prezentului document.

Cod de înregistrare în scop de taxă pe valoarea adăugată (TVA): Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare în scopuri de TVA al entității.

Rambursarea TVA: vă rugăm să aveți în vedere faptul că TVA-ul nedeductibil este un cost, exceptând activitățile care reprezintă conceptul de puteri suverane exercitate de statele membre.

Dacă organizația dumneavoastră nu poate recupera TVA-ul achitat (în cazul entităților publice va viza doar TVA-ul aferent activităților care nu corespund conceptului de puteri suverane), puteți opta pentru includerea rambursării TVA în costurile dumneavoastră prezentate în cadrul acestei propuneri, iar în acest caz veți bifa căsuța „DA”, altfel veți bifa căsuța „NU”.

Numărul de înregistrare juridică: Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare juridică al entității la nivel național sau codul de înregistrare de la Registrul Comerțului (de exemplu, din Registrul Camerei de Comerț), Registrul societăților comerciale sau altul.

Data înregistrării: Introduceți data în formatul ZZ/LL/AAAA.

Număr CIP (nu este obligatoriu): CIP (Codul de Identificare a Participantului) este un cod unic format din 9 cifre, utilizat pentru identificarea entităților juridice validate, finanțate în cadrul unui număr de programe UE. Nu este obligatorie indicarea acestui număr în momentul transmiterii propunerii, cu toate acestea, solicitanții sunt invitați să îl creeze, urmând instrucțiunile prezentate la adresa:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

CIP-ul va trebui validat într-o etapă ulterioară pentru toate propunerile selectate pentru cofinanțare LIFE. Este de reținut faptul că beneficiarii al căror CIP a fost deja validat nu vor mai trebui să transmită documentele legale și justificative aferente.

Adresa legală: Introduceți denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal.

Statul membru: Utilizați codul relevant al Statului Membru așa cum este indicat în: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

#### Scurtă descriere a activităților beneficiarului asociat (maxim 2000 de caractere): Vă rugăm să descrieți entitatea, statutul juridic, activitățile și competența în domeniul acțiunilor propuse. Vă rugăm să precizați situația în care beneficiarul reprezintă autoritatea competentă responsabilă de punerea în aplicare a planului/strategiei vizate. Descrierea oferită ar trebui să permită Autorității Contractante să evalueze capacitatea tehnică a beneficiarului coordonator, și anume experiența necesară și expertiza pentru implementarea cu succes a proiectului propus.

#### Formularul A6 – Co-finanțatorii

Formularul trebuie să fie completat separat pentru fiecare co-finanțator.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați și instrucțiunile pentru completarea formularului A3 de mai sus.

#### De notat faptul că datele din acest formular vor trebui introduse și în formularul FC (a se vedea mai jos).

Statutul angajamentului financiar: vă rugăm să indicați „Confirmat” sau „Urmează a fi confirmat”. Dacă statutul este „urmează a fi confirmat”, acesta trebuie explicat prin indicarea momentul la care se așteaptă confirmarea. Rețineți faptul că într-o etapă ulterioară a procesului de selecție vi se va solicita să completați formularul A6 cu statut „confirmat”.

Comentarii: vă rugăm să faceți orice comentarii relevante.

Notă importantă: Un beneficiar coordonator/asociat trebuie să figureze numai în propunere, având calitatea exclusivă de beneficiar coordonator/asociat și nu și aceea de co-finanțator.

#### Formularul A7 – Alte propuneri depuse în vederea finanțării din partea Uniunii Europene

Solicitanții nu trebuie să subestimeze importanța acestui formular: Trebuie să furnizeze răspunsuri clare și complete la fiecare întrebare (maxim 5000 de caractere pentru fiecare întrebare). În general, Proiectele LIFE nu trebuie să finanțeze acțiunile care sunt finanțate în condiții mai bune prin alte programe de finanțare ale UE, cu o referire specială la solicitarea de mobilizare a finanțării complementare. Vă rugăm să țineți cont și de punctul 1 al declarației din formularul A3 pe care trebuie să îl semnați; li se poate solicita autorităților naționale să revizuiască această declarație.

Scopul primar al întrebărilor incluse în acest formular este să asigure că nu există o dublă finanțare de la UE a acțiunilor care sunt planificate în cadrul IP și să susțină o evaluare a faptului că LIFE este într-adevăr cea mai bună opțiune de finanțare. Trebuie să includeți toate solicitările relevante de finanțare a proiectului, corelate cu implementarea planului vizat, care sunt în derulare, precum și toate proiectele care beneficiază deja de finanțare de la UE, indiferent dacă fac sau nu referire la PI.

#### Formularul A8 - Scrisoarea de intenție din partea autorității/entității administrative/ competente

Sunt așteptate scrisori de intenție clare și lipsite de ambiguități din partea fiecăreia dintre celelalte surse de finanțare complementară care urmează să fie mobilizate de către solicitant. Scrisoarea trebuie să fie furnizată separat pentru fiecare autoritate sau entitate care gestionează fonduri publice sau private care urmează să fie mobilizate de către solicitant pentru finanțarea acțiunilor complementare PI.

N.B. Pentru a fi avute în vedere pentru finanțarea unui PI ar trebui să se facă dovada că cel puțin un fond suplimentar a fost mobilizat pentru acțiuni complementare. Respectiva scrisoare de intenție TREBUIE să confirme în mod clar angajamentul de finanțare.

Vă rugăm să rețineți faptul că acest formular tipizat este furnizat numai pentru confortul dumneavoastră personal, dar poate fi, de asemenea, prezentat în diverse formate, dacă este necesar. Cu toate acestea, indiferent de format, informațiile estimate trebuie să fie furnizate conform acestui formular tipizat.

Aceste scrisori ar trebui să confirme faptul că acțiunile complementare propuse sunt, în principiu, eligibile pentru finanțare din fondul dat și să furnizeze informații cu privire la probabilitatea de a obține finanțare cu adevărat (de exemplu, indicați dacă finanțarea a fost acordată deja, dacă solicitarea a fost primită și este în curs de procesare, dacă acțiunile complementare PI LIFE sunt considerate ca o prioritate pentru deciziile de finanțare etc.).

Scrisoarea ar trebui să furnizeze confirmare sau infirmare în legătură cu:

- eligibilitatea de principiu, pentru finanțare din fondul dat, a acțiunilor complementare identificate în propunere și estimate pentru finanțare. Indicați cât mai precis posibil schema de potrivire sau măsura.

- solicitarea PI curentă indică în mod corect contribuția financiară potențială din fondul dat. Vă rugăm să indicați, de asemenea, rata procentuală maximă sau suma potențialei finanțări.

- solicitarea indică în mod corect calendarul potențialei finanțări din fondul dat.

- în timpul evaluării solicitărilor de finanțare (care urmează a fi) primite de autoritatea/entitatea dumneavoastră, veți avea în vedere faptul că acestea sunt legate de PI LIFE. Puteți menționa aici toate condițiile specifice care pot afecta probabilitatea finanțării

Situația angajamentului financiar: Scrisoarea ar trebui să ofere, de asemenea, informații cu privire la situația angajamentului financiar din partea sursei de finanțare date. Vă rugăm să precizați dacă la solicitările primite din partea beneficiarilor/actorilor implicați în PI s-au primit deja sau s-au acordat fonduri sau momentul în care se poate aștepta ca acestea să fie acordate.

În cazul în care fondurile au fost deja confirmate sau acordate, indicați, de asemenea, aici, data deciziei corespunzătoare.

Se pot face comentarii la oricare dintre aspectele de mai sus.

Notă importantă: Un coordonator/ beneficiar asociat/ co-finanțator PI LIFE poate semna, de asemenea, acest formular, în cazul în care este responsabil pentru administrarea fondului complementar acordat.

#### Prezentarea proiectului (formularele B)

IMPORTANT: Prin formularele B, solicitanții trebuie să furnizeze detalii complete despre toate informațiile solicitate în formulare pentru prima etapă a proiectului lor - după cum se descrie la secțiunea 1.10.10 a prezentului Ghid - („pe termen scurt”) din perioada de implementare a PI, și dacă instrucțiunile respectivului formular nu prevăd altfel. Pentru perioada rămasă („termenul lung”), informațiile pot fi mai concise și mai sumative, atâta timp cât oferă o imagine clară cu privire la coerența tehnică și financiară, precum și la valoarea adăugată a PI, din punctul de vedere al UE.

Această abordare se aplică acțiunilor complementare care urmează să fie descrise în formulare, acolo unde este indicat.

În cazul acțiunilor complementare - pe durata punerii în aplicare - accentul principal se va pune pe acțiunile finanțate din fonduri mobilizate efectiv chiar de PI, iar accentul secundar va fi pus pe acțiunile complementare care sunt, dacă nu mobilizate, sincronizate în mod activ cu acțiunile PI. În acest sens, vă rugăm să acordați atenție prevederilor capitolului 1.4 al ghidului, în special asupra faptului că:

- „Acțiunile complementare pun întotdeauna în aplicare același plan sau strategie la scară largă pe care le țintește Proiectul Integrat.”

- „Calitatea coordonării cu alt(e) mecanism(e) de finanțare și nivelul de mobilizare a fondurilor complementare, precum și probabilitatea mobilizării efective a acestora și a legăturii funcționale cu planul care urmează să fie pus în aplicare va avea un impact asupra evaluării valorii adăugate europene a PI.”

#### Acțiunile și fondurile care nu sunt nici mobilizate, nici coordonate în mod activ de PI vor fi menționate doar în cazul în care acestea se dovedesc necesare pentru furnizarea de informații cuprinzătoare despre implementarea planului.

Rămâne la latitudinea solicitanților dacă vor furniza informații detaliate cu privire la o parte sau întregul proiect, dincolo de prima etapă, în scopul de a fundamenta mai bine propunerea lor.

Formularul B1 – Scurtă descriere a proiectului (TREBUIE completat în limba engleză)

Descrierea trebuie să fie structurată, concisă și clară - cu o întindere totală care să nu depășească 10 pagini. În consecință, solicitanții trebuie să evite includerea unei descrieri detaliate, făcând în schimb referiri precise la planul/strategia implementată (cel puțin numerele paginilor și al capitolelor). Detaliile acțiunilor PI și alte diferite aspecte trebuie incluse în formularele subsecvente B și C.

După descrierea PI în sine, formularul trebuie să includă suficiente informații - în linie cu instrucțiunea generală de mai sus - cu privire la acțiunile complementare prevăzute care vor fi finanțate din alte fonduri și care urmează să fie aplicate în cadrul planului, suplimentar față de PI.

Recomandăm să evitați să enumerați acțiuni complementare, cu excepția cazului în care beneficiarii sunt suficient de încrezători că vor putea să aibă o bună imagine de ansamblu asupra modului în care aceste acțiuni vor fi puse în aplicare în timp și modului în care acestea vor contribui la planul vizat și la obiectivul general al PI.

Informațiile referitoare la PI în sine și informațiile referitoare la acțiunile complementare trebuie să fie separate în mod clar, conform indicațiilor din formular.

Numărul de acțiuni/măsuri complementare și descrierea acestora ar trebui să fie menținute la un nivel rezonabil, care ar fi suficient pentru a demonstra planurile solicitanților de implementare a planului în ansamblu, fără a oferi detalii complete. În acest sens, trebuie acordată prioritate celor care ar putea fi o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare a PI în sine și celor care se bazează pe sau în directă legătură cu PI (de exemplu, prin utilizarea metodelor demonstrate deja sau prin efectuarea de acțiuni paralele care sunt similare cu PI în alte zone care fac obiectul planului).

Acolo unde este posibil, faceți o distincție între obiectivele și acțiunile prevăzute în cadrul primei etape a proiectului și cele din etapele următoare.

Formularul trebuie să includă:

#### Contextul general/de fond/domeniul geografic de aplicare:

Descrieți problemele de mediu vizate direct de proiect în cadrul planului sau strategiei relevante. Descrieți discrepanțele sau deficiențele actuale care împiedică implementarea efectivă a planului. Indicați acoperirea geografică a acțiunilor PI LIFE. Solicitantul trebuie să explice aici de ce consideră că propunerea ar trebui să se încadreze în definiția PI.

Furnizați și o scurtă informare cu privire la acțiunile complementare prevăzute pe perioada de implementare a PI.

#### Obiectivele Proiectului:

Furnizați o scurtă descriere a principalelor obiective ale PI în sine, listându-le în ordinea descrescătoare a importanței lor. Aceste obiective trebuie să fie realiste (realizabile pe întreaga perioadă a derulării proiectului, cu bugetul și măsurile propuse) și clare (fără ambiguități). Acestea ar trebui să fie direct legate de discrepanțele și deficiențele identificate mai sus, precum și de problemele de mediu vizate de proiect, și ar trebui să abordeze direct problemele și amenințările identificate în planul de bază.

Furnizați, de asemenea, informații similare succinte în ceea ce privește acțiunile complementare.

#### Acțiuni și mijloace implicate:

Descrieți-le pe cele din cadrul Proiectului Integrat. Rețineți că accentul ar trebui să fie pus doar pe principalele acțiuni care conturează intențiile proiectului. Gama completă de acțiuni ar putea fi descrisă ulterior în propunerea completă. Vă rugăm să explicați clar ce mijloace vor fi utilizate pe perioada de derulare a proiectului pentru îndeplinirea obiectivele menționate mai sus (nu vor fi specificate mijloacele financiare). Asigurați-vă că există o legătură clară între acțiunile și mijloacele propuse și planul/strategia de bază precum și obiectivele proiectului. Vă rugăm să includeți referințe specifice la secțiuni ale planului/strategiei.

Vă rugăm, de asemenea, să rezumați - separat - acțiunile/ mijloacele complementare finanțate din alte surse decât LIFE.

#### Rezultatele preconizate (pe cât posibil cuantificabile):

Listați principalele rezultate preconizate la finalul proiectului. Acestea trebuie să se refere direct la elementele de mediu vizate de proiect și de obiectivele proiectului. În general, ele trebuie să se refere, de asemenea, la obiectivele planului vizat și să reflecte gradul de implementare a acestui plan. Rezultatele preconizate trebuie să fie concrete, realiste și cuantificate atât cât este posibil.

Indicați separat acele rezultate preconizate pentru acțiunile complementare.

#### Contribuția preconizată a proiectului la implementarea planului/strategiei țintă:

În plus față de rezultatele concrete preconizate, indicați nivelul sau gradul de implementare a planului/strategiei țintă care urmează să fie îndeplinită direct de PI, până la finalizarea PI. Se reamintește faptul că PI trebuie să fie clar conceput în scopul de a crea condițiile necesare pentru implementarea completă a planului/strategiei.

Indicați separat contribuția preconizată prin acțiunile complementare.

#### Principalele părți interesate implicate în proiect:

Furnizați numele și rolul fiecărei părți interesate participante principale (beneficiarii asociați care apar deja în formularul A1 nu trebuie să fie repetați) și furnizați o scurtă justificare pentru intenția de a le implica, în mod direct sau indirect, în cadrul Proiectului Integrat LIFE. Se reamintește faptul că părțile interesate cheie trebuie să fie implicate în implementarea planului/strategiei vizat(e).

#### Sustenabilitate pe termen lung (inclusiv consolidarea capacității):

Vă rugăm să indicați modul în care va fi asigurată sustenabilitatea rezultatelor și efectelor proiectului. De asemenea, furnizați o scurtă descriere a modului în care solicitarea de consolidare a capacităților - inclusiv coordonarea consolidată în mobilizarea utilizării diverselor fonduri - ar fi asigurată în timpul și după finalizarea proiectului.

#### Constrângeri și riscuri majore preconizate:

Este important ca solicitanții să identifice toate constrângerile interne sau externe posibile și riscurile care ar putea avea un impact negativ major asupra punerii în aplicare cu succes a proiectului. Trebuie acordată atenție eventualelor constrângeri și riscuri cauzate de mediul socio-economic sau aspectelor administrative (de exemplu, necesitatea obținerii de permise/licențe). În spiritul Notei de Concept, este suficient să rezumați aici doar aspectele care ar putea bloca punerea în aplicare a întregului proiect și ar trebui să indicați modul în care aveți în vedere depășirea acestora.

Faceți diferențierea între PI-ul LIFE în sine și principalele acțiuni complementare prevăzute.

#### Proiectul legat de aspecte climatice:

Solicitanților li se solicită să indice dacă proiectul lor este semnificativ legat de climă prin bifarea căsuței corespunzătoare. Un proiect semnificativ legat de aspectele climatice este definit ca un proiect în care principalele acțiuni se referă la inițiative și măsuri care pot fi utilizate pentru reducerea vulnerabilității sistemelor naturale și umane împotriva schimbărilor climatice actuale sau preconizate. Dacă acesta este cazul, vă rugăm să furnizați o scurtă explicație.

#### Proiectul legat de biodiversitate (nu se aplică pentru PI-uri LIFE Natura):

Solicitanților li se solicită să indice dacă proiectul lor este semnificativ legat de biodiversitate prin bifarea căsuței corespunzătoare. Un proiect semnificativ legat de biodiversitate este definit ca un proiect în care principalele acțiuni se referă la inițiative și măsuri care pot contribui la realizarea obiectivelor Strategiei UE în domeniul biodiversității până în 2020. Dacă acesta este cazul, vă rugăm să furnizați o scurtă explicație.

#### Formularul B2a – Descrierea generală a zonei/lor vizată/e de proiect

Vă rugăm să descrieți, cât mai precis posibil, unde va fi implementat proiectul (orașul, zona, regiunea, situl/siturile, râul etc.). Vă rugăm să folosiți doar un singur formular, care ar trebui să includă:

        - Denumirea domeniului/ilor proiectului (maxim 200 de caractere): Vă rugăm să indicați denumirea orașului, zonei, regiunii, râului, etc. Denumirea indicată trebuie să fie scurtă și trebuie să fie utilizată în mod consecvent pe toate hărțile și formularele tehnice ale propunerii.

        - Vă rugăm să explicați (în maxim 10.000 de caractere) localizarea în care proiectul va fi implementat și să justificați de ce ați ales această zonă specială/aceste zone speciale pentru proiectul Dumneavoastră în zona geografică acoperită de planul țintă. Ar trebui să explicați motivul pentru care alegerea dumneavoastră este cea mai potrivită pentru atingerea obiectivelor acestui plan.

        - Ar trebui să includeți o descriere de ansamblu - și harta (hărțile) conform Formularul B2b - indicând, de asemenea, locurile specifice în care se vor pune în aplicare acțiuni pe teren. Mai multe detalii referitoare la aceste acțiuni pe teren pot fi furnizate în formularele C.

#### Formularul B2b - Hărți pentru localizarea generală a ariei proiectului

Această hartă trebuie să localizeze aria/ariile proiectului descris în formularul/ele B2a. Ar trebui să localizeze aria/ariile proiectului pe teritoriul țării și, dacă este necesar, pe teritoriul regiunii/lor în cauză. În cazul în care proiectul nu include acțiuni ce vizează o arie definită, ar trebui să localizați cât mai clar posibil locul în care proiectul este implementat (oraș, zonă, regiune, etc.).

Trebuie să fie indicate titlul și scara hărții. Harta trebuie să fie de înaltă calitate și de înaltă rezoluție, și, preferabil, color. Harta trebuie să fie ușor de citit. Aceasta ar trebui să includă cel puțin o legendă clară și un fond (principalele orașe, principalele delimitări administrative, principalele râuri, lacuri și mare/mări, cu denumirile corespunzătoare și drumurile principale). În plus, pot fi indicate pe hartă topografia și gradul de acoperire vegetală, dacă este cazul.

Rețineți că trebuie anexate hărți specifice ale amplasamentelor la formularele C aferente, conform instrucțiunilor de la punctul 3.3.3 din prezentul Ghid.

Pentru acțiunile complementare este obligatorie doar o hartă generală care să indice, în mod clar, domeniile acelor acțiuni și cele ale celor din cadrul PI în sine.

#### Formularul B2c - Descrierea strategiei pentru punerea în aplicare a planului general

Vă rugăm să descrieți strategia generală pentru punerea în aplicare a planului vizat: de exemplu, în ceea ce privește selecția și combinația de PI și acțiunile complementare și aria de acoperire; descrieți alegerea dumneavoastră pentru parteneriatul proiectului; cadrul și capacitățile instituționale și tehnice care au un impact asupra planului, etc.

Descrieți modul în care aceste acțiuni vor contribui la rezolvarea discrepanțelor și deficiențelor identificate ca factori care împiedică punerea în aplicare eficientă a planului/strategiei.

Explicația trebuie să acopere și impactul stării curente a contextului și capacității instituționale/tehnice asupra implementării planului (de exemplu, PAF sau PGBH). Această explicație trebuie să reflecte situația cu privire la autoritățile responsabile și principalii părți interesate. Absența capacității în rândul beneficiarilor sau altor părți interesate va oferi motivele pentru eforturile dumneavoastră de consolidare a capacității.

Vă rugăm să faceți diferența, dacă este cazul, între aspectele pe termen scurt și cele de termen lung (după cum s-a indicat anterior).

#### Formularul B3 - Valoarea adăugată a proiectului și a acțiunilor sale din punct de vedere UE (maxim 10.000 de caractere):

Rețineți faptul că informațiile furnizate în acest formular vor fi folosite pentru evaluarea propunerii în ceea ce privește criteriile de atribuire pentru „Valoarea adăugată a UE”: Pentru detalii, consultați Ghidul de evaluare a propunerilor Proiectelor Integrate LIFE 2016.

Vă rugăm să furnizați argumente în ceea ce privește măsura în care amploarea și calitatea proiectului Dumneavoastră contribuie la obiectivele planului sau strategiei date pe care PI o pune în aplicare, în special, și a legislației UE sub-adiacente, în general. Vă rugăm să consultați și informațiile conținute în capitolul „2.3 Domenii de intervenție ale PI-urilor” din prezentul ghid al solicitantului.

Vă rugăm, de asemenea, să descrieți aici amploarea și calitatea de mobilizare a altor fonduri, în special alte fonduri UE în vederea punerii în aplicare a planului sau a strategiei date.

Descrieți aici dacă PI contribuie la integrarea mediului în alte politici și/sau dacă acesta contribuie la dezvoltarea durabilă. De asemenea, indicați dacă a creat sinergii cu obiectivele altor politici ale UE, în special cele care pot deveni domeniul de acțiune al PI-urilor. Un PI ar trebui să fie, pe cât posibil, conceput pentru a oferi beneficii în multe alte domenii de politică, dincolo de obiectivul de bază al proiectului și al planului aferent. De exemplu, lucrul pe Natura 2000 va avea ca scop asigurarea unei situații de conservare favorabile pentru speciile și habitatele de interes comunitar. Deși a fost conceput pentru atingerea acestui obiectiv final și a fost elaborat pentru acest scop, multe acțiuni ale proiectului vor oferi multe beneficii colaterale, de exemplu, pentru ecosisteme și serviciile acestora, pentru apă și poluarea marină, pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora, beneficii sociale și economice și multe altele. Cele mai relevante dintre aceste beneficii suplimentare ar trebui să fie evaluate cu atenție în elaborarea PI pentru a vă asigura că acestea pot fi livrate în mod eficient, pot fi măsurate și făcute vizibile părților interesate și publicului. Acest lucru este, în termeni simpli, ceea ce se înțelege prin expresia „un mecanism de livrare multifuncțional”. Acest aspect ar trebui să fie analizat cu atenție de către toți solicitanții.

Vă rugăm să indicați în ce măsură acțiunile, metodele, abordările sau tehnicile pusă în aplicare și testate pot fi folosite în alte zone ale țării sau din UE.

Un mecanism pentru asigurarea aplicării pe scară largă a achizițiilor publice ecologice sau care prevede asimilarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de UE poate fi considerat ca având o valoare adăugată.

Un proiect cu o abordare transnațională bine justificată poate fi considerat ca având valoare adăugată. În cazul în care acțiunile au loc în afara UE, motivele în acest sens trebuie, de asemenea, explicate și argumentate aici.

#### Formularul B4 - Caracterul acțiunilor proiectului, amprenta de carbon

De obicei, Proiectele Integrate LIFE pun în aplicare cele mai bune practici, dar pot include și acțiuni sau proiecte demonstrative și/sau pilot. Vă rugăm să consultați secțiunea 2.2.

Proiectele Integrate LIFE Mediu (apă, aer, deșeuri) trebuie să pună în aplicare cele mai bune practici și/sau acțiuni demonstrative și pot include, de asemenea, proiecte pilot inovatoare.

Formularul trebuie să includă informații la nivelul general al proiectului, făcând referire la acțiunile individuale ale proiectului, dacă este cazul. Nu toate acțiunile individuale trebuie să fie clasificate aici, în mod exhaustiv.

Caracter de cele mai bune practici al acțiunilor proiectului (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să explicați caracterul de cele mai bune practici al proiectului, dacă este cazul.

Caracterul demonstrativ al acțiunilor proiectului (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să explicați caracterul demonstrativ al proiectului, dacă este cazul. În acest sens, vă rugăm să furnizați o descriere a nivelului tehnic al elementului dat al proiectului (loturi pilot, amploare preindustrială, prima aplicație la scară largă). Descrieți activitățile pentru monitorizare/măsurări (care, cum?) și/sau de evaluări a impactului/rezultatelor.

Menționați aspectele pilot creatoare (inovatoare) ale aspectelor acțiunilor proiectului (maxim 10.000 de caractere): Dacă este cazul, furnizați o descriere a aspectelor creatoare ale tehnicilor și metodelor folosite. Elaborați în legătură cu descrierea tehnică a proceselor sau metodelor și/sau a inovației/ilor propusă/e, a elementelor noi, a îmbunătățirilor. Descrieți cercetările și experiența anterioară efectuate în etapa pregătitoare a implementării proiectului, inclusiv studii de fezabilitate.

Eforturile pentru reducerea „amprentei de carbon” a proiectului (maxim 10.000 de caractere): Explicați cum intenționați să vă asigurați că „amprenta de carbon” a proiectului dumneavoastră rămâne la un nivel cât mai scăzut posibil.

#### Formularul B5 - Părțile implicate (maxim 10.000 de caractere)

Indicați părțile interesate pe care propunerea intenționează să le implice și modul. Vă rugăm să indicați ce fel de componentă de participare așteptați de la acestea și modul în care implicarea acestora va fi utilizată în proiect și/sau dacă această implicare este necesară pentru proiect. De asemenea, oferiți argumente în cazul în care principalele părți interesate nu sunt implicate și ca beneficiari asociați.

Descrieți, de asemenea, aspectele care contribuie la consolidarea capacităților proiectului, cu scopul de punere deplină în aplicare a planului.

#### Formularul B6 - Constrângerile și riscurile estimate privind implementarea proiectului și strategia de reducere a riscurilor (maxim 12.000 de caractere)

Este important ca solicitanții să identifice toate posibilele evenimente interne sau externe („constrângeri și riscuri”), care ar putea avea un impact negativ major asupra punerii în aplicare cu succes a proiectului. Vă rugăm să listați aceste constrângeri și riscuri, în ordinea descrescătoare a importanței. Vă rugăm, de asemenea, să specificați orice posibile constrângeri și riscuri cauzate de mediului socio-economic. Pentru fiecare constrângere sau risc identificat, vă rugăm să precizați cum intenționați să le depășiți.

Vă rugăm să descrieți în special aspectele legate de mobilizarea de fonduri pentru finanțarea acțiunilor complementare.

De asemenea, vi se recomandă insistent să includeți în această secțiune detalii asupra avizelor, autorizațiilor, EIA etc. și să menționați sprijinul acordat de instituțiile publice responsabile pentru eliberarea acestor tipuri de autorizații. Experiența programului LIFE a demonstrat că unele proiecte au întâmpinat dificultăți în finalizarea tuturor acțiunilor pe parcursul proiectului propus din cauza întârzierilor neprevăzute și problemelor apărute în timpul derulării acestuia. Este important ca solicitanții să identifice toate evenimentele externe posibile („constrângeri și riscuri”) care pot duce la astfel de întârzieri. Un posibil motiv pentru apariția acestor dificultăți este obligația realizării evaluărilor care nu au fost anticipate în timpul pregătirii proiectului LIFE, în special:

        - Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), în conformitate cu Directiva 85/337/CEE (Directiva EIM), codificată prin Directiva 2011/92/UE din data de 13 decembrie 2011;

        - Evaluarea Strategică de Mediu (ESM), în conformitate cu Directiva 2001/42/WE (Directiva ESM);

        - Evaluare cerută conform Articolului 6 din Directive 92/43/CEE (Directiva Habitate; Articolul 6 evaluare).

Uneori, proiectele LIFE ar putea include „proiecte” (în sensul Directivei EIM) pentru care, datorită Directivei EIM în sine sau datorită transpunerii la nivel național, o EIM trebuie să fie precedată. Deși este puțin probabil, este totuși posibil ca acțiunile proiectului LIFE să solicite modificări ale planurilor sau programelor existente (de exemplu, documente de planificare teritorială) care, la rândul lor, ar putea necesita o ESM.

Aceste evaluări pot implica proceduri administrative de durată și analiza datelor colectate. În mod normal, acest lucru nu reprezintă o problemă în cazul în care durata și fondurile necesare sunt prevăzute în proiect.

De aceea, înaintea depunerii unei propuneri LIFE, solicitanții trebuie să se informeze dacă una sau mai multe evaluări menționate mai sus vor fi necesare conform legislației UE sau celei naționale. Este necesară atenție pentru toate acțiunile care urmează să fie puse în aplicare, pe termen scurt sau lung.

Solicitanții trebuie să descrie în Formularul B6 modul în care aceste probleme sunt luate în considerare și felul în care se intenționează depășirea acestora. În vederea preîntâmpinării problemelor neprevăzute este esențială comunicarea și consultarea eficientă a autorităților competente responsabile cu aceste proceduri. Această etapă trebuie parcursă încă de la începutul elaborării propunerii LIFE. Formularul B5 este locul indicat pentru a preciza dacă autoritățile competente responsabile cu procedurile de evaluare au fost consultate și rezultatele acestor consultări.

Un alt risc pe care solicitanții ar trebui să îl evalueze este posibilul impact negativ al proiectelor în derulare sau al proiectelor planificate de dezvoltare (proiecte de infrastructură sau proiecte industriale) privind acțiunile sau site-urile propunerii LIFE. Efectele directe sau indirecte ale proiectelor de dezvoltare ar putea duce la dificultăți în punerea în aplicare a proiectului LIFE. Prin urmare, înainte de a prezenta o propunere, solicitanții trebuie să verifice documentele de amenajare a teritoriului pentru zonele selectate pentru propunerea LIFE și procedurile EIM pentru proiectele de dezvoltare planificate pe sau în apropierea site-urilor din propunerea LIFE. Solicitanții trebuie să fie conștienți de faptul că măsurile compensatorii care decurg din punerea în aplicare a unui proiect de dezvoltare (în sensul evaluării impactului asupra mediului sau în spiritul Articolului 6.4 din Directiva privind Habitatul) nu se pot suprapune cu acțiunile din propunerea LIFE. Există patru elemente care determină dacă există o suprapunere:

        - geografice - dacă măsurile compensatorii Natura 2000 sunt aplicate în exact același loc cu măsurile LIFE;

        - de fond - dacă măsurile LIFE sunt diferite din punct de vedere tehnic de măsurile compensatorii;

  - temporale - dacă acțiunile LIFE și măsurile compensatorii sunt aplicate în momente diferite;

  - financiare - dacă este posibil să se distingă în mod clar fondurile utilizate pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii de fondurile LIFE (de exemplu, prin intermediul a două conturi diferite).

Orice costuri legate de acțiunile care pot fi considerate ca o măsură compensatorie, care se află în responsabilitatea Statului Membru și care sunt stabilite în raport cu Directivele Păsări și Habitat sunt neeligibile.

#### Includeți, de asemenea, principalele riscuri privind acțiunile complementare care ar avea un impact asupra PI în sine.

În cele din urmă, vă rugăm să detaliați cum ați ținut cont de riscurile identificate în planificarea proiectului (planificarea timpului, bugetul, etc.) și definirea acțiunilor.

Formularul B7 - Continuarea/valorificarea și sustenabilitatea pe termen lung după finalizarea proiectului.

Descrieți modul în care va continua punerea în aplicare a planului/strategiei după încheierea finanțării LIFE, și acțiunile necesare pentru consolidarea rezultatelor. Vă rugăm să indicați tipul de mecanisme utilizate în vederea atingerii acestor obiective. Vă rugăm să rețineți faptul că informațiile furnizate în această secțiune sunt cu titlu orientativ și trebuie să fie actualizate pe durata de viață a proiectului.

În special vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:

  - Cum veți asigura punerea în aplicare pe termen lung și în continuare a planului (maxim 5.000 de caractere): vă rugăm să oferiți o privire de ansamblu strategică referitoare la intențiile dumneavoastră pe termen lung pentru implementarea planului curent și a posibilelor planuri ulterioare pentru următoarele perioade.

  - Ce tip de acțiuni trebuie desfășurate sau continuate după finalizarea proiectului? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să menționați astfel de acțiuni ale proiectului, indicându-le numărul de referință (de exemplu, A1, A2...) și titlul.

  - Care este modalitatea de realizare a acestui lucru? Care sunt resursele necesare desfășurării acestor acțiuni? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să menționați modul de continuare a acțiunilor specificate mai sus după finalizarea proiectului, persoanele responsabile, durata și valoarea finanțării. Vă rugăm, de asemenea, să descrieți modul în care vor fi menținute și extinse capacitățile umane și tehnice consolidate în cadrul proiectului și modul în care poate fi asigurată finanțarea necesară.

  - Personalul recrutat/format va continua să participe la punerea în aplicare a planului/strategiei? Vă rugăm să explicați probabilitatea ca personalul recrutat și/sau format în cadrul proiectului să continue implicarea activă în implementarea viitoare a planului/strategiei. Vă rugăm să cuantificați nivelul minim de personal necesar pentru asigurarea continuității punerii în aplicare a planului și impactul posibil al acestei cuantificări în cazul în care se operează demiterea majorității sau totalității personalului la finalizarea proiectului.

  - Cum, când și de către cine vor fi utilizate echipamentele achiziționate după finalizarea proiectului (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să menționați echipamentele importante care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului și să furnizați detalii cu privire la utilizarea acestora după finalizarea proiectului. Vă rugăm să țineți cont de faptul că eligibilitatea bunurilor durabile, achiziționate în cadrul proiectului, vor fi supuse deciziei beneficiarului de a continua atribuirea acestor bunuri definitiv activităților de conservare a naturii după finalizarea proiectului.

  - În ce măsură rezultatele și lecțiile proiectului vor fi diseminate în mod activ după finalizarea proiectului către acele persoane și/sau organizații care le pot folosi în mod eficient? (Vă rugăm să identificați aceste persoane/ organizații) (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să menționați modul de continuare a activităților de diseminare după finalizarea proiectului. Vă rugăm să specificați persoanele/organizațiile vizate pentru aceste activități de diseminare.

#### Descrierea tehnică detaliată a acțiunilor propuse (formularele C)

Spre deosebire de formularele anterioare, formularele C vor descrie în detaliu, în principiu, numai acțiunile puse în aplicare în perioada PI-ului propus. Cu toate acestea, dacă este cazul, legătura acestora cu acțiunile complementare poate fi indicată în special cu privire la cazurile în care o acțiune a PI-ului poate depinde de astfel de acțiuni complementare (deși astfel de cazuri ar trebui să fie luate în considerare cu atenție la elaborarea PI și la evaluarea potențialelor riscurilor ).

În același timp, solicitanții ar trebui să diferențieze în mod clar acțiunile „pe termen scurt” care vor fi implementate în Etapa 1 de cele prevăzute pentru etapele următoare. Acțiunile care urmează să fie puse în aplicare în Etapa 1 - sau în primii 2,5 ani în cazul în care Etapa 1 este mai scurtă - trebuie să fie descrise cu toate detaliile, în timp ce acțiunile care depășesc acest termen pot fi descrise într-un format concis, dar un rezumat clar. Totuși, solicitanții pot oferi detalii complete despre acțiunile care nu sunt incluse în Etapa 1, dacă acestea sunt deja cunoscute și dacă se consideră că sunt necesare pentru fundamentarea coerenței și/sau valorii adăugată a proiectului din punct de vedere al UE. Acțiunile prevăzute dincolo de Etapa 1 pot fi grupate, în cazul în care obiectivul acestora este comun și domeniul de aplicare sau natura acestora este similară.

Solicitantul trebuie să menționeze și să descrie toate acțiunile care urmează să fie implementate în cadrul PI-ului propus. Există 5 tipuri de acțiuni:

    - Acțiuni pregătitoare (elaborarea planurilor de management, obținerea licențelor și autorizațiilor, etc.),

- Acțiuni concrete (de conservare/implementare),

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului,

- Acțiuni de comunicare și diseminare,

- Managementul proiectului și monitorizarea progresului proiectului

Pentru fiecare tip de acțiune (A, C…), solicitantul trebuie să menționeze diferite acțiuni generând numere secvențiale în cadrul aceleași categorii de acțiuni: A1, A2 … C1, C2 … etc. Remarcați faptul că nu există acțiuni de tipul B.

În cadrul fiecărei acțiuni (A1, A2,... etc.) pot fi incluse și sub-acțiuni specifice (A1.1, A1.2, ...) de către solicitant, dacă este necesar. La structurarea unei propuneri, se recomandă insistent limitarea numărului de acțiuni cât mai mult posibil, prin gruparea acestora în activități omogene și clarificarea fluxului logic prin sub-acțiuni. Vă reamintim că numărul de acțiuni și sub-acțiuni trebuie limitat la cele strict necesare pentru a clarifica fluxul logic al proiectului.

Se recomandă ca fiecare acțiune care se așteaptă să aibă un rezultat important pentru proiect (de exemplu, elaborarea unui plan de management, achiziția a X ha de teren etc.) să fie prezentată drept o acțiune sau sub-acțiune separată. În același timp, acțiunile nu trebuie confundate cu produsele livrabile.

(Sub-)acțiunile trebuie descrise cât mai precis posibil. Descrierile pot fi însoțite de hărți în vederea localizării acțiunilor, grafice explicative, tabele sau imagini, care pot fi adăugate formularelor.

Descrierea fiecărei (sub-)acțiuni trebuie să evidențieze în mod clar legăturile cu alte acțiuni (de exemplu, acțiunea C2 este în continuarea achiziției de terenuri din acțiunea C1, care este în continuarea pregătirii din cadrul acțiunii A2) și trebuie să indice clar (inclusiv în termeni de cuantificare) contribuția la obiectivele generale ale proiectului. Trebuie să existe o legătură coerentă clară între descrierea tehnică a (sub-)acțiunii și resursele financiare alocate.

#### La începutul descrierii fiecărei (sub-)acțiuni relevante, solicitantul trebuie să includă o referință/referințe specifică(e) (secțiune, pagină etc.) la capitolul/capitolele corespunzătoare ale planurilor sau strategiei vizate.

Pentru fiecare (sub-)acțiune, solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informații. Rețineți faptul că numărul maxim de caractere servește doar pentru a indica lungimea aproximativă a informațiilor estimate a fi furnizate:

  - Denumirea acțiunii (maxim 200 de caractere): Vă rugăm să vă asigurați că denumirea este scurtă (maxim 200 de caractere), reflectând în mod clar obiectivul acțiunii.

  - Beneficiarul responsabil pentru implementare (maxim 500 de caractere): Vă rugăm să indicați care dintre beneficiarii proiectului va fi responsabil pentru coordonarea și implementarea acestei acțiuni. În cazul în care sunt implicați mai mulți beneficiari, vă rugăm să furnizați detalii complete, dar concise, cu privire la responsabilitățile fiecărui beneficiar.

  - Descriere (ce, cum, unde, când și de ce) (maxim 10.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți conținutul acțiunii, indicând ce se va întreprinde, mijloacele utilizate, în ce loc, pe ce perioadă și termenul limită. Menționați legăturile cu alte acțiuni.

Vă rugăm să indicați, de asemenea, de ce este necesară acțiunea și cum va contribui aceasta la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Pentru acțiunile implementate în afara UE, trebuie furnizate detalii complete cu privire la motivul pentru care aceste acțiuni sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE și pentru a asigura eficacitatea intervențiilor desfășurate în cadrul proiectului LIFE pe teritoriile Statului Membru unde se aplică Tratatele.

  - Constrângeri și premise (maxim 2.000 de caractere): Indicați ce v-ar putea împiedica să implementați acțiunile conform planificării și ce se va face pentru a înlătura acest risc. Vă rugăm să vă asigurați că aceste constrângeri și premise sunt conform celor indicate în Formularul B6.

  - Rezultate așteptate (informații cantitative în măsura în care este posibil) (maxim 2.000 de caractere): Vă rugăm să precizați concis tipurile de rezultate obținute la finalizarea acțiunii (de exemplu, xx ha de tipuri de habitat restaurate, yy ha de teren achiziționate) și tipurile de produse livrabile concepute și produse (de exemplu, ghiduri de management).

  - Estimare de costuri (maxim 2.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți pe scurt metodologia utilizată pentru estimarea costurilor legate de principalele cheltuieli din cadrul acestei acțiuni (de exemplu, numărului de ha X cost, numărul de zile necesar X costul mediu/zi,...). Descrierile trebuie, însă, să fie suficient de detaliate pentru a putea justifica principalele elemente ale costurilor.

  - Livrabile: Vă rugăm să menționați toate livrabilele asociate fiecărei acțiuni și termenul limită de finalizare aferent (zi/lună/an). Livrabilele sunt acele produse tangibile, ce pot fi transportate (de exemplu, planuri de management, studii și alte documente, programe, înregistrări video etc).

Este de reținut faptul că orice livrabil va trebui transmis separat Autorității Contractante (având sigla LIFE – pentru PI Natura - și Natura 2000), împreună cu un raport de activitate.

  - Momente cheie: Vă rugăm să listați toate momentele cheie ale proiectului asociate fiecărei acțiuni conform termenului limită de livrare/finalizare (zi/lună/an). Punctele de referință ale proiectului sunt definite drept momente cheie pe parcursul proiectului, de exemplu „Desemnarea Managerului de Proiect”, „Încheierea de achiziții de terenuri”, etc. Nu este nevoie ca documentele corespunzătoare să fie transmise Autorității Contractante. Va trebui să informați Autoritatea Contractantă dacă punctul de referință a fost atins sau nu în rapoartele tehnice transmise Autorității Contractante.

În continuare găsiți indicații cu privire la informațiile suplimentare care trebuie furnizate pentru acțiuni specifice.

#### Formularul C1

A. Acțiuni pregătitoare (elaborarea planurilor de management, obținerea de licențe și autorizații, sesiuni de formare etc.)

Acțiunile pregătitoare trebuie să acopere tot ceea ce trebuie finalizat pentru a permite demararea sau implementarea corespunzătoare a altor acțiuni ale proiectului din categoriile C, D, E sau F. Acestea includ pregătirea documentelor tehnice (schițe tehnice, pregătirea stocurilor, ...) și orice proceduri administrative sau juridice necesare pentru îndeplinirea acestora (consultări, lansări de licitații, deliberări, formări, etc.).

În cazul în care se prevede elaborarea unui plan de management și/sau a unor planuri de acțiune, descrierea acțiunii pregătitoare corespunzătoare ar trebui să precizeze modul de acțiune pentru a se asigura punerea în aplicare a acestor planuri (de exemplu, să adoptarea planul de către autoritățile competente înainte de finalizarea proiectului).

În cazul în care acțiunile pregătitoare nu conduc la implementarea directă pe perioada proiectului, descrierea acestora trebuie să includă un set suficient de explicații, angajamente și garanții care să demonstreze că implementarea după finalizarea proiectului este asigurată în mod eficient. În caz contrar, astfel de acțiuni pot fi eliminate din proiect.

#### Acțiuni concrete (de conservare/implementare)

În cazul în care oricare dintre acțiunile concrete depind de acțiunile pregătitoare sau de cumpărarea/închirierea terenului, vă rugăm să specificați clar acest lucru.

În cazul PI-urilor LIFE Natura, care au ca obiectiv habitate/specii specifice, pentru fiecare acțiune concretă de conservare propusă, vă rugăm să precizați care sunt tipurile de habitate și/sau specii afectate (și dacă este posibil furnizați suprafețele și numărul acestora).

Pentru toate PI-urile, vă rugăm să specificați problemele de mediu și măsura în care acestea sunt afectate de acțiunea respectivă (dacă este cazul indicați suprafața sau zonele cu corpuri de apă, sau populațiile afectate), sau aspectele de mediu abordate și modul în care acestea se referă la obiectivele proiectului. Dacă este cazul, va fi, de asemenea, descris impactul asupra altor domenii de politici.

Furnizați informații clare cu privire la locul și impactul estimat pentru fiecare dintre aceste acțiuni. De asemenea, indicați motivele care au condus la selectarea respectivului domeniu specific al proiectului.

Dacă beneficiarii au nevoie de construirea unor elemente de infrastructură, aceste elemente ar trebui să fie listate, descrise și justificate în detaliu. Vă rugăm să rețineți prevederile secțiunii 1.10.16, conform cărora prin LIFE nu se pot finanța proiecte mari de infrastructură.

Precizați, dacă este necesar, cine se va ocupa de întreținerea investițiilor efectuate, de zonele restaurate și de alte rezultate ale acțiunilor după finalizarea proiectului. De asemenea, dacă este cazul, explicați cum, cine și prin ce mijloace financiare va continua acțiunile după finalizarea proiectului. Rețineți, de asemenea, că orice plată anticipată pentru acțiuni (de management sau similare) care au loc după finalizarea proiectului nu sunt eligibile pentru finanțarea LIFE.

Rezultatele tuturor acțiunilor C ar trebui să fie concrete, măsurabile și cu un beneficiu clar pentru habitatele/speciile/biodiversitatea sau problemele de mediu vizate de proiect în general, și pentru punerea în aplicare a planurilor/strategiei vizate în special. Acest beneficiu trebuie să fie măsurabil și ar trebui să fie măsurat și evaluat prin acțiune(i) de monitorizare din categoria D. Rezultatele fiecărei acțiuni trebuie să fie indicate în secțiunea „rezultate estimate” și ar trebui să fie cuantificate, acolo unde este posibil.

Achiziția/închirierea terenului și/sau plata compensatorie pentru acțiunile referitoare la drepturile de utilizare sunt în primul rând eligibile conform PI-urilor Natura: Este deosebit de important ca descrierea fiecărei acțiuni să indice în mod clar modul în care fiecare dintre condițiile de eligibilitate descrise în secțiunea 2.4.2, referitoare la cumpărarea de terenuri, este îndeplinită. Pentru fiecare acțiune, vă rugăm să indicați stadiul discuțiilor cu proprietarii. Au fost aceștia consultați și sunt de acord, în principiu? Specificați în mod clar ce tipuri de habitate vor fi cumpărate/închiriate și unde sunt acestea localizate. Precizați suprafața de teren care va fi cumpărată/închiriată pentru fiecare tip de habitat și justificați costul propus/ha în comparație cu prețurile curente ale terenurilor. În cazul în care terenul va fi achiziționat prin schimb de terenuri, specificați clar acest lucru (pentru ca proiectul să fie eligibil, schimbul de terenuri trebuie să fie încheiat înainte de finalizarea proiectului). Dacă terenul va fi cumpărat sau închiriat, în scopul de a întreprinde alte acțiuni din cadrul proiectului, indicați care sunt acțiunile care depind de cumpărarea terenului. Dacă este cazul, vă rugăm să indicați terenul „alternativ”, care poate fi cumpărat în cazul în care apar dificultăți cu primul teren vizat.

Notă: Numai acțiunile concrete de conservare/implementare ar trebui să fie listate în categoria de acțiuni C. Numeroși solicitanți enumeră, în mod incorect, acțiuni care nu sunt acțiuni concrete de conservare/implementare, drept acțiuni din categoria C (de exemplu, acțiuni legate de stocuri, planuri de management, monitorizare, ghiduri de management, comunicare cu părțile interesate etc).

#### Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

Toate proiectele trebuie să includă o acțiune separată de monitorizare a impactului pentru a măsura și documenta eficacitatea acțiunilor proiectului în comparație cu situația inițială, obiectivele și rezultatele estimate. Trebuie să fie identificați indicatorii specifici. Ar trebui să se prevadă un raport anual privind monitorizarea. Prin urmare, ar trebui să se propună o acțiune „de monitorizare” – sau set de acțiuni – cu un buget individual. În descrierea acestor acțiuni, ar trebui să fie identificate și descrise „protocolul de monitorizare”, „indicatorii de monitorizare” și „sursele de verificare”.

Pentru proiectele care au un caracter demonstrativ sau inovator, acțiunea de monitorizare ar trebui, de asemenea, să includă în mod clar evaluarea tehnică sau metoda de demonstrat.

O atenție specială va fi acordată și monitorizării progresului în implementarea generală a planului sau a strategiei.

Este, de asemenea, obligatorie o evaluare a impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei locale și a populației, precum și o evaluare cu privire la restaurarea funcțiilor ecosistemelor, iar acestea trebuie incluse ca acțiuni separate. Acestea pot lua forma unor studii de consolidare a datelor și a rezultatelor pe toată durata proiectului, care urmează să fie livrate odată cu Raportul Final.

O acțiune distinctă trebuie să fie inclusă în ceea ce privește elaborarea de informații necesare pentru finalizarea tabelelor de indicatori (cantitativi și calitativi), și care urmează să fie depuse odată cu primul raport intermediar și cu Raportul Final. Vă rugăm să respectați îndrumările de la 2.4.3 din prezentul Ghid al solicitantului.

#### Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

Pentru fiecare acțiune, vă rugăm să specificați și să justificați publicul țintă. În cazul în care o acțiune implică întâlniri (de exemplu, cu părțile interesate locale), ar trebui să specificați câte întâlniri se vor organiza, unde, când, cu ce participanți, cu ce subiect de discuție, cu ce număr estimat de persoane participante și, cum vor ajuta toate acestea proiectului. În cazul în care o acțiune necesită broșuri, pliante, publicații..., specificați numărul exemplarelor, numărul de pagini (dimensiunea, culoarea...), cui vor fi distribuite și când. În cazul în care o acțiune face referire la un film, specificați formatul, durata, numărul de copii, locul unde va fi prezentat, etc. În cazul o acțiune implică accesul unor vizitatori, specificați ce se va face, unde, câți vizitatori sunt așteptați, cum va ajuta aceasta proiectului, etc. În cazul în care beneficiarii intenționează să prezinte rezultatele proiectului la evenimente naționale /internaționale (conferințe, congrese), relevanța și valoarea adăugată a proiectului ar trebui să fie clar explicate.

Toate acțiunile trebuie să precizeze rezultatele estimate în termeni calitativi și cantitativi (de exemplu, îmbunătățirea susținerii din partea comunității locale, 2500 de persoane informate, 3000 de scrisori de informare puse în circulație, ...), care indică modul în care rezultatele servesc obiectivelor proiectului.

Următoarele activități de diseminare sunt considerate obligatorii și vor fi incluse ca acțiuni de categoria E:

  - Panouri de informare pentru descrierea proiectului vor fi expuse în locuri strategice, accesibile publicului. Sigla LIFE va apărea întotdeauna pe acestea. Pentru acțiunile care au loc în situri Natura 2000 sau cu scopul de a îmbunătăți integritatea rețelei Natura 2000, logo-ul Natura 2000 ar trebui să apară, de asemenea.

  - O descriere a proiectului va fi inclusă în pagina de internet nou creată sau deja existentă (cu sigla LIFE, și cu sigla Natura 2000, dacă este cazul), cu detalii complete privind obiectivele, acțiunile, progresul și rezultatele. Pagina de internet va fi actualizată periodic pe durata proiectului și trebuie să fie menținută on-line cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului.

  - Dezvoltarea rețelelor cu alte proiecte (inclusiv cu proiectele LIFE anterioare și curente; și cu proiecte finanțate din alte fonduri), activități de schimburi de informații, etc., care ar trebui să fie prezentate ca acțiune distinctă de categoria E, având un buget separat.

  - Un raport Layman va trebui întocmit atât pe hârtie, cât și în format electronic, la finalul proiectului,. Acesta trebuie să fie prezentat în limba engleză și în limba beneficiarului. Acest raport va avea pe 5 - 10 pagini și va prezenta proiectul, obiectivele, acțiunile și rezultatele sale publicului larg.

Următoarele activități de diseminare nu sunt considerate obligatorii, dar sunt prevăzute în multe PI-uri, cu referire, în special, la capacitatea de reproducere.

  - Activități media (conferințe de presă, întâlniri cu jurnaliștii sau vizite ale acestora, elaborarea de articole pentru presă,…).

  - Organizarea evenimentelor: de exemplu întâlniri de informare a publicului, întâlniri cu grupurile de interese,… Descrieți exact elementele planificate și modul în care acestea contribuie la obiectivele proiectului. Descrieți rezultatul final.

  - Ateliere de lucru, seminare, conferințe: În cazul în care participă (unul sau mai mulți) beneficiari, aceștia vor fi indicați (dacă se cunosc deja). În cazul în care (unul sau mai mulți) beneficiari sunt organizatori, descrieți exact tema de discuție, modul în care contribuie la obiectivele proiectului, cine va fi invitat (ori de câte ori acest lucru este posibil, beneficiarii LIFE și beneficiarii mecanismelor de finanțare complementare care implementează sau au implementat proiecte similare trebuie invitați pentru a facilita dezvoltarea rețelelor). În final, descrieți rezultatul fiecărui eveniment și modul de diseminare a acestuia.

  - Producția de broșuri, filme, hărți pentru vizitatori, etc. Specificați exact ceea ce este planificat (subiectul, numărul de exemplare, către cine sunt distribuite). Trebuie subliniat faptul că toate aceste materiale aferente LIFE vor conține o referire clară la asistența financiară LIFE (inclusiv sigla LIFE), pentru a fi considerate eligibile pentru cofinanțare, iar o copie a fiecărui produs va fi anexată la raportul corespunzător de progres/intermediar sau la raportul final.

  - Ghiduri: de exemplu cu privire la modul de gestionare a speciilor sau habitatelor, la punerea în aplicare a unei tehnici/metode sau abordări a unei probleme specifice biodiversității. Aceste ghiduri trebuie să fie întotdeauna realizate în cazul în care proiectul este unul demonstrativ sau pilot.

  - Publicații tehnice asupra proiectului: Dacă se cunoaște deja, se va indica publicația în care va apărea articolul. Astfel de publicații trebuie să indice asistența financiară din partea UE.

## Managementul de proiect și monitorizarea progresului proiectului (obligatoriu)

Solicitantul trebuie să enumere și să descrie diversele acțiuni care au ca scop managementul/derularea proiectului și monitorizarea progresului acestuia, precum și activitățile de control al calității și de management al riscului (inclusiv planificarea situațiilor de urgență).

#### Managementul general de proiect:

Fiecare proiect trebuie să includă una sau mai multe acțiuni distincte numite „Managementul proiectului realizat de (numele beneficiarului)”. Acțiunea/acțiunile trebuie să includă o descriere a personalului de management de proiect și să descrie funcții de conducere și de raportare ale participanților la proiect. Managementul trebuie descris, chiar dacă nu vor exista costuri cu acesta în cadrul proiectului. Raportarea trebuie să includă pregătirea rapoartelor de evaluare intermediare și finale cu solicitare de plată.

Vă rugăm să includeți un grafic de management (organigramă) al personalului tehnic și administrativ implicat. Acesta trebuie să facă dovada faptului că beneficiarul coordonator (Managerul de Proiect) are o autoritate clară și un control asupra personalului de management de proiect, chiar dacă o parte a managementului proiectului va fi externalizată. Graficul trebuie să indice legăturile cu entitățile responsabile de acțiunile complementare și/sau de finanțarea pentru punerea în aplicare a aceluiași plan pe care îl țintesc obiectivele IP.

Explicați dacă personalul are experiență anterioară în managementul de proiect. Audit:

În cazul în care este necesar (a se vedea II.23.2.d din modelul de Contract de Finanțare), un auditor financiar independent numit de către beneficiarul coordonator trebuie să verifice situațiile financiare puse la dispoziția Autorității Contractante și un raport de audit rezultat din acestea ori de câte ori se solicită o plată intermediară, precum și pentru declarația finală de cheltuieli. Acest audit va verifica respectarea legislației și a normelor naționale de contabilitate și va certifica dacă toate costurile angajate respectă condițiile stabilite în Contractul de Finanțare.

Auditul poate fi efectuat de către serviciul de audit al autorității publice, cu condiția ca acesta să fie într-adevăr complet independent de beneficiari.

În formularele financiare, costurile pentru audit trebuie să se regăsească la capitolul „alte costuri”.

#### Plan post-LIFE:

Beneficiarul coordonator trebuie să elaboreze un „Plan post-LIFE” care va constitui un capitol separat al raportului final. Acesta va fi prezentat în limba beneficiarului și, opțional, în limba engleză, pe suport de hârtie și în format electronic.

Planul post-LIFE pentru PI-uri va descrie modul în care planul vizat va fi, în cele din urmă, pus în aplicare pe deplin (de exemplu, modul în care acțiunile puse în aplicare de PI ar putea fi continuate sau multiplicate în alte părți, modul în care resursele umane și consolidarea capacității de management din timpul PI vor fi menținute, modul în care se vor asigura fondurile aferente mobilizate, etc).

În acest sens, Planul post-LIFE va descrie modul în care acțiunile cu caracter de cele mai bune practici și inițiate în cadrul proiectului LIFE vor fi continuate și dezvoltate în anii care urmează finalizării proiectului și modul în care se va asigura managementul pe termen lung al site-ului/habitatelor/speciilor. Pentru elementele pilot și demonstrative ale proiectului, Planul post-LIFE va stabili și modul de diseminare și comunicare a rezultatelor și după finalizarea proiectului și modul în care acestea vor fi multiplicate în regiunea dată sau la nivel național. Acesta ar trebui să ofere detalii cu privire la momentul și persoanele care vor pune în aplicare acțiunile și la sursele de finanțare utilizate. O acțiune separată din categoria F pentru acest plan ar trebui să fie adăugată la propunere, iar planul să fie adăugat în lista livrabilelor.

#### Formularul C2 - Livrabile, momente cheie și program de raportare

Principalele livrabile:

Vă rugăm să furnizați informații aici numai despre principalele rezultate ale proiectului. Puteți grupa astfel de rezultate, dacă este necesar.

#### Principalele momente cheie ale proiectului:

Vă rugăm să furnizați informații aici doar despre principalele momente cheie ale proiectului delimitând principale realizări și finalizarea acțiunilor importante sau a grupurilor de acțiuni.

#### Activități de raportare prevăzute:

Beneficiarul coordonator va raporta Autorității Contractante progresul tehnic și financiar al proiectului. Rezultatele proiectului și potențialele probleme trebuie subliniate în aceste rapoarte.

Un raport ar trebui să fie prevăzut cu trei luni înainte de încheierea fiecărei faze de implementare.

Rețineți faptul că acordul de finanțare, managementul de proiect, raportările formale (cu excepția anexelor sau livrabilelor) și orice comunicare cu Autoritatea Contractantă trebuie să fie în limba engleză, chiar dacă limba propunerii de proiect este diferită. Costurile pentru traducerea rapoartelor (cu excepția anexelor și a livrabilelor) sunt astfel eligibile.

Dincolo de raportarea cu privire la faza anterioară, fiecare raport trebuie trimis împreună cu un plan actualizat de implementare pentru etapa următoare, în care vor fi detaliate acțiunile și costurile aferente. În acest scop trebuie furnizate toate formularele relevante.

Pe baza acestor informații va fi elaborat un act adițional la contractul de finanțare.

„Raportul final cu cererea de plată” va fi transmis cel târziu în termen de 3 luni de la data finalizării proiectului.

#### Formularul C3 – Programul

Pentru fiecare (sub-)acțiune a proiectului, bifați perioada de implementare corespunzătoare. Atunci când vă planificați programul, adăugați o marjă de siguranță la finalul proiectului pentru a permite evitarea întârzierilor neprevăzute.

## Formulare de solicitare financiară

##### Important: Bugetul proiectului poate include doar cheltuielile care sunt conforme cu condițiile stabilite în Contractul de Finanțare. Contribuția UE va fi calculată pe baza costurilor eligibile.

Formularele financiar ar trebui să includă doar costurile PI–ului propus, cu excepția formularului PF cu o imagine de ansamblu a costurilor prevăzute pentru acțiuni complementare.

Prevederi generale:

Similar descrierilor acțiunilor din formularele C, solicitanții trebuie să diferențieze informațiile cu privire la Etapa 1 a proiectului de cele din următoarele etape. Pentru Etapa 1 vor fi furnizate detalii complete, în timp ce pentru următoarele etape sunt prevăzute numai informații agregate per acțiune.

Toate cheltuielile trebuie rotunjite la cea mai apropiată valoare euro și trebuie să excludă taxa pe valoare adăugată (TVA) în cazul în care beneficiarul poate recupera acest cheltuieli de la autoritățile naționale. Zecimalele nu vor fi utilizate în formulare. Dacă numărul este zero, introduceți zero sau să lăsați căsuța goală.

Beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați, precum și alte companii care fac parte din același grup sau holding, nu pot avea și rolul de subcontractanți și nici nu trebuie considerați terțe părți în sensul celor menționate în 1.10.7 din prezentul ghid.

Facturarea internă (și anume a costurilor care rezultă din tranzacțiile dintre departamentele unui beneficiar) este permisă numai în cazul în care se exclude orice element de profit, TVA-ul și cheltuielile generale.

Toate contractele atribuite în oricare dintre categoriile de costuri trebuie să respecte principiul absenței conflictului de interese, indiferent de suma în cauză.

Taxa pe valoarea adăugată plătită de către beneficiari este eligibilă, cu excepția următoarelor situații:

    - activități impozabile sau activități scutite deductibile;

    - activități desfășurate în calitate de autoritate publică de către beneficiar, în cazul în care acesta este autoritate de stat, regională sau guvernamentală sau locală sau un alt organism de drept public.

Pentru fiecare linie de cost, adăugați denumirea scurtă a beneficiarului care va suporta costurile aferente, precum și numărul acțiunii la care se referă costul respectiv.

    - Instrucțiuni pentru completarea bugetului detaliat

La completarea formularelor financiare, vă rugăm să vă asigurați că ați consultat și modelul de Contract de Finanțare, în special Articolul II.19 al acestuia

Pagina de gardă:

Vă rugăm să completați acronimul propunerii de proiect așa cum se solicită și în formularul tehnic.

Formularul FA - Defalcarea bugetului și finanțarea proiectelor

Acest formular se completează în mod automat, pe baza datelor furnizate în celelalte formulare din această secțiune.

Doar valoarea totală a cheltuielilor generale prevăzute pentru întregul proiect va fi introdusă manual. Cheltuielile generale sunt eligibile până la o rată de l 7% din totalul costurilor directe eligibile ale întregului proiect, cu excepția celor pentru cumpărarea de terenuri/închirieri/compensații unice (și cheltuieli care sunt costuri indirecte).

Vă rugăm să nu modificați rubricile.

Formularul totalizează structura financiară a proiectului, prin furnizarea unei defalcări a bugetului pentru proiect și o imagine de ansamblu a planului de finanțare.

Toate rubricile trebuie să fie completate în ceea ce privește cheltuielile prevăzute pentru Etapa 1. Pentru următoarele etape doar rubricile galbene ar trebui completate.

#### Formularul FB – Defalcarea costurilor pe acțiuni

Pentru fiecare acțiune descrisă în formularul tehnic C1, în acest formular ar trebui să fie furnizată o defalcare detaliată a costurilor totale ale proiectului. Vă rugăm să utilizați aceleași cifre și aceleași denumiri pentru acțiuni ca și în formularul C1.

Acest formular este foarte util pentru relaționarea rezultatelor cu costurile tehnice și, astfel, pentru demonstrarea eficienței costurilor acțiunilor. Ar trebui să se acorde o atenție specială coerenței costurilor prezentate cu costurile incluse în formularele F1-F7.

S-ar putea să aveți nevoie să adăugați rânduri suplimentare acestui tabel, în funcție de numărul de acțiuni. Informațiile trebuie să fie în concordanță cu conținutul formularelor tehnice.

Rubrica de cheltuieli generale se va completa automat, pe baza datelor furnizate în formular.

#### Formularul FC - Defalcarea finanțării proiectului

Acest formular descrie finanțarea proiectului de către beneficiar/i, precum și contribuția UE solicitată per beneficiar.

Bunurile sau serviciile care vor fi furnizate „în natură”, adică cele pentru care nu este prevăzut niciun flux de numerar, nu vor fi incluse în bugetul proiectului.

Statul beneficiar: Utilizați codul relevant al Statului Membru așa cum este indicat la adresa

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

Denumirea scurtă a beneficiarului: Vă rugăm să utilizați denumirea scurtă pentru Beneficiarul coordonator și Beneficiarul asociat din prezentările făcute în formularele tehnice LIFE A2 și A5.

Costurile totale ale acțiunilor în EUR: Indicați costul total al acțiunilor realizate de către beneficiari, conform precizărilor din formularele C. Aceste sume trebuie să includă costurile de achiziție de bunuri de infrastructură și echipamente de folosință îndelungată înainte de amortizare. Suma „costurilor totale ale acțiunilor” beneficiarilor trebuie să fie egală costul total al proiectului, așa cum se arată în formularele FA și FB.

Contribuția beneficiarului coordonator: specificați valoarea contribuției financiare asigurată de beneficiarul coordonator la acțiunile incluse în bugetul detaliat.

Contribuția beneficiarului asociat: specificați valoarea contribuției financiare asigurată de fiecare beneficiar asociat la acțiunile incluse în bugetul detaliat.

Contribuția co-finanțatorilor: specificați suma care reprezintă contribuția financiară a fiecărui co-finanțator la acțiunile incluse în bugetul detaliat.

Suma solicitată din contribuția UE: Specificați valoarea contribuției financiare a UE LIFE solicitată de beneficiarul coordonator și de către fiecare dintre beneficiarii asociați la acțiunile din bugetul detaliat.

#### Formularul F1 – Cheltuielile directe cu personalul

Generalități: Costurile cu salariile personalului organismului public pot fi finanțate numai în măsura în care se referă la cheltuielile activităților de implementare a proiectului, pe care organismul public respectiv nu le-ar fi desfășurat dacă proiectul în discuție nu s-ar fi derulat. Personalul respectiv trebuie să fie numit/desemnat în mod special pentru un proiect, indiferent dacă lucrează în totalitate sau parțial pentru proiectul respectiv; numirea persoanelor individuale poate lua forma unui document contractual sau a unei scrisori de numire semnată de către serviciul sau autoritatea responsabilă a beneficiarului respectiv.

Mai mult, suma totală contribuțiilor instituțiilor publice (în calitate de beneficiar coordonator și/sau beneficiar asociat) la bugetul proiectului trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor cu salariile personalului care nu este considerat suplimentar. Solicitanții trebuie să se asigure că respectarea acestei reguli de 2% se reflectă în costurile detaliate ale primei perioade în formularele financiare și să fie conștienți de faptul că această conformitate va trebui asigurată și în fazele ulterioare și va fi verificată la momentul oricărei cereri relevante de plată depuse în fiecare fază, inclusiv, în special, al plății finale.

Definiția costurilor cu personalul „suplimentar” include costul cu întreg personalul – permanent sau temporar – al instituțiilor publice și a căror reînnoire a contractelor sau contractului:

      - intervine la data începerii proiectului sau ulterior ori la data semnării Contractului de Finanțare de către Comisie sau ulterior, în cazul în care semnarea se produce înainte de data începerii proiectului, și

      - menționează clar proiectul LIFE

Denumirea scurtă a beneficiarului: Vă rugăm să utilizați denumirea scurtă pentru Beneficiarul coordonator și Beneficiarul asociat din prezentările făcute în formularele tehnice LIFE A2 și A5.

Numărul de acțiuni: Vă rugăm să introduceți numărul/numerele de acțiuni în care va fi implicat fiecare membru al personalului.

Tipul de personal: Vă rugăm să indicați „suplimentar”, în cazul în care personalul se încadrează în definiția de mai sus a personalului suplimentar, altfel, lăsați spațiul liber. În cazul în care o acțiune va fi efectuată de către ambele tipuri de personal, suplimentar și non-suplimentar, vă rugăm să împărțiți costurile de personal pentru acțiunea respectivă pe două rânduri.

Trebuie menționat faptul că toate contractele cu persoanele fizice pot fi incluse în această categorie, cu condiția ca lucrările respective să fie efectuate la sediul/punctul de lucru al beneficiarului și sub supravegherea acestuia, iar activitățile în discuție să respecte legislația fiscală și socială națională relevantă.

Important: Timpul pe care fiecare angajat îl alocă implementării proiectului va fi înregistrat periodic (de exemplu, în fiecare zi, în fiecare săptămână), pe baza foilor de pontaj sau a unui sistem echivalent de pontaj, stabilit și certificat în mod regulat de către beneficiarii proiectului, cu excepția situației în care angajatul lucrează în medie mai puțin de 2 zile pe lună pentru proiectul LIFE.

Categoria/Rolul în cadrul proiectului: Identificați fiecare categorie profesională într-o manieră clară și lipsită de ambiguitate, pentru a permite Comisiei să monitorizeze resursele de forță de muncă alocate proiectului. În cazul în care categoria profesională nu oferă suficiente informații cu privire la rolul pe care o persoană îl va avea în cadrul proiectului, se vor oferi detalii în acest sens. Exemple de categorii de personal/roluri în cadrul proiectului: inginer principal/manager de proiect; tehnician/analiză de date, management administrativ/financiar etc.

Rata zilnică: Rata zilnică pentru fiecare membru al personalului se calculează în funcție de salariul sau remunerația brută plus contribuțiile sociale, cheltuieli statutare, excluzând alte costuri. Pentru stabilirea bugetului propunerii, salariul poate fi calculat pe baza ratelor medii orientative, rezonabile pentru categoria respectivă de personal, județ, țară, tipul organizației etc. Vă rugăm să țineți cont de creșterile predictive de salarii când estimați ratele medii zilnice pe durata proiectului.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că ratele menționate în propunerea de buget nu trebuie folosite în vederea raportării costurilor proiectului. Ratele raportate trebuie să aibă la bază costurile suportate efectiv, adică salariile brute efective, contribuțiile obligatorii la asigurările sociale și alte costuri statuare, precum și timpul de lucru productiv efectiv pentru un an dat.

Timpul total de lucru pe an se va calcula pe baza orelor/zilelor lucrătoare conform legislației naționale, contractelor colective, contractelor de muncă etc. Un exemplu în vederea determinării timpului total de lucru pe an poate fi după cum urmează (conform prevederilor din legislația corespunzătoare):

| Zile/an | 365 zile |
| --- | --- |
| Minus 52 weekenduri | 104 zile |
| Minus concediul anual | 21 zile |
| Minus concediul statutar (zile libere bancare) | 15 zile |
| Minus concediul de boală/altele (când este cazul) | 10 zile |
| = Timpul total de lucru | 215 zile |

Vă rugăm să luați în considerare faptul că ratele menționate în propunerea de buget nu trebuie folosite în vederea raportării cheltuielilor proiectului; se pot include numai orele reale lucrate în cadrul proiectului. Orice majorări semnificative trebuie justificate. Costurile cu personalul se vor calcula pe baza ratelor orare obținute prin împărțirea salariului brut real anual sau a remunerațiilor plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerația unui angajat la orele totale lucrate de angajatul respectiv. În cazul în care numărul total real de ore lucrate ale unui angajat nu este înregistrat într-un sistem de pontaj fiabil, se va utiliza o valoare implicită de 1720 de ore de lucru.

Numărul de zile-om: Numărul de zile-om necesar implementării proiectului.

Cheltuielile directe cu personalul: Calculate automat prin înmulțirea numărului de zile-om pentru o anumită categorie cu rata zilnică de salarizare aferentă categoriei respective.

#### Formularul F2 – Cheltuieli de deplasare și diurnă

Notă: În cadrul acestei categorii bugetare, solicitanții trebuie să prevadă cheltuielile de deplasare pentru 2 persoane din proiect în vederea participării la ședința de lansare cu reprezentanții Autorității Contractante.

Generalități: Se vor include doar cheltuielile de deplasare și diurnă. Cheltuielile aferente participării la conferințe, precum taxele de conferință, trebuie raportate ca „Alte costuri” (formularul F7). Taxa de participare la conferințe este considerată eligibilă numai în cazul în care proiectul este prezentat în cadrul acesteia. Numărul de participanți la conferințe este limitat la persoanele a căror prezență este justificată temeinic din punct de vedere tehnic.

Destinația (De la/La:): Specificați punctul de plecare și destinația deplasărilor. Menționați țara și denumirea orașului, în măsura în care sunt cunoscute. Dacă este cazul, menționați pentru vizitele repetate în zona proiectului sintagma „zona proiectului”.

În afara Europei: Menționați „Da” pentru deplasările în afara Uniunii Europene.

Scopul deplasării: Scopul deplasării trebuie descris în mod clar, în vederea efectuării unei evaluări a cheltuielilor în raport cu obiectivele proiectului (exemple: „eveniment de diseminare”, „ședință de coordonare tehnică”, „vizită în zona proiectului”). Identificați numărul de deplasări estimate și numărul de persoane care se vor deplasa, precum și durata deplasării.

Dacă este necesar, puteți folosi mai multe linii pentru călătorie sau destinații, însă cheltuielile pot fi prezentate grupat, de exemplu pentru toate ședințele de coordonare tehnică. (Cu toate acesta, cheltuielile individuale trebuie menționate separat în momentul raportării.)

Cheltuieli de deplasare: Cheltuielile de deplasare vor fi înregistrate în conformitate cu normele interne stabilite de beneficiar. Beneficiarii vor încerca să folosească mijloacele de transport cele mai economice și prietenoase cu mediul – video-conferința trebuie luată în calcul ca alternativă.

În absența normelor interne privind rambursarea sumei aferente utilizării autoturismelor din proprietatea unei organizații (față de autoturismele particulare), cheltuielile aferente folosirii acestora vor fi estimate la 0,25 Euro/km. Dacă sunt prevăzute doar cheltuielile cu combustibilul, acestea vor fi menționate în această secțiune, altfel combustibilul se încadrează la consumabile.

Cheltuieli cu diurna: Acestea vor fi înregistrate conform normelor interne stabilite de beneficiar (diurne sau plăți directe pentru mese, costurile de cazare, transport local etc). Asigurați-vă că mesele aferente deplasărilor/ședințelor beneficiarilor nu sunt incluse în cazul în care au fost deja bugetate diurnele.

#### Formularul F3 – Cheltuieli pentru asistența externă

Generalități: Cheltuielile aferente asistenței externe includ cheltuielile de subcontractare, și anume servicii/lucrări efectuate de societăți sau persoane din exterior, precum și închirierea echipamentelor sau a infrastructurii. Vă rugăm să justificați în detaliu în cazul în care cheltuielile aferente asistenței externe depășesc 35% din bugetul total.

De exemplu, crearea unei sigle, elaborarea unui plan de diseminare, crearea produselor de diseminare, serviciile de traducere, publicarea unei cărți sau închirierea de materiale trebuie incluse în asistența externă.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că serviciile furnizate în baza unui subcontract, dar care se referă la dezvoltarea unui prototip trebuie bugetate în legătură cu prototipul, nu cu asistența externă. Costurile legate de achiziționarea sau leasingul (spre deosebire de închirierea) echipamentelor sau infrastructurii furnizate în cadrul subcontractului trebuie bugetate în cadrul categoriilor de cheltuieli respective și nu în cel al asistenței externe.

Cheltuielile pentru transferul dreptului de folosință asupra terenului trebuie incluse în categoria „asistență externă” numai în cazul în care se referă la un transfer pe termen scurt care expiră înaintea datei finalizării proiectului. Transferurile pe termen lung trebuie declarate în categoria folosință pe termen lung a terenului.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu condițiile Contractului de Finanțare.

Descriere: Furnizați o descriere clară a obiectului serviciului care va fi subcontractat, ex. „realizarea evaluării impactului de mediu”, „întreținere pentru …”, „închiriere de …”, „consultanță cu privire la…”, „realizarea paginii web”, „asistență intra-muros”, „organizarea unui eveniment de diseminare”, etc. Dacă este necesar, puteți folosi maxim 200 de caractere în vederea descrierii subcontractului.

#### Comentarii generale privind Formularele F4.a, F4.b și F4.c – Bunuri de folosință îndelungată

Vă rugăm să listați în această categorie doar acele bunuri care, conform normelor contabile stabilite de beneficiarul în cauză, sunt clasificate drept bunuri de folosință îndelungată. Vă informăm că elementele care sunt amortizate integral în anul de achiziție, dar care sunt înregistrate în orice registru sub clasificarea de bunuri de folosință îndelungată, în scopul acestei aplicații ar trebui să fie, de asemenea, listate în această categorie de costuri. Acest lucru se aplică deseori la valoarea bunurilor electrice mici de larg consum, cum ar fi laptop-uri, telefoane inteligente, tablete, echipamente foto, echipamente GPS, etc.

În ceea ce privește subcategoriile echipamente și infrastructură, trebuie să menționați costul real, precum și valoarea amortizării. Doar amortizarea reprezintă un cost eligibil pentru proiect, iar cofinanțarea UE va fi calculată pe baza acestei valori.

Important: Deprecierea bunurilor de folosință îndelungată aflate deja în posesia beneficiarilor la începutul proiectului nu este eligibilă pentru finanțare LIFE.

Cost real: Costul integral al infrastructurii și echipamentelor fără amortizare.

Amortizare: Valoarea totală a amortizării din evidențele contabile ale beneficiarilor la finalizarea proiectului. În scopul elaborării propunerii de buget, beneficiarii vor estima cât mai precis posibil valoarea amortizării pentru fiecare articol, începând cu data înregistrării contabile (dacă este relevantă) până la finalizarea proiectului. Această estimare se bazează pe normele contabile interne și/sau pe cele naționale. Această valoare reprezintă un cost eligibil.

Amortizarea este limitată la 25% din costul real pentru infrastructură și maxim 50% din costul real pentru echipamente. Se vor afișa mesaje de eroare la validarea propunerii în cazul nerespectării acestor reguli.

Excepția 1: Pentru prototipuri, costurile eligibile sunt egale cu costurile reale, conform condițiilor prevăzute în Contractul de Finanțare.

Excepția 2: Pentru proiectele PI LIFE, costul bunurilor de folosință îndelungată achiziționate de către beneficiari instituții publice sau organizații private non-profit este considerat eligibil 100% în cazul în care organizația respectă toate condițiile prevăzute în Contractul de Finanțare. În acest caz, suma indicată a amortizării trebuie să fie egală cu costul real

#### Formularul F.4.a – Costuri cu infrastructura

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu condițiile Contractului de Finanțare. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că ar trebui să fiți pregătiți pentru a explica de ce s-a utilizat „încredințarea directă”, în special în spiritul respectării principiilor bunei gestiuni financiare.

Descriere: Oferiți o descriere clară și defalcarea infrastructurii pe elemente de cost, de exemplu „construcție structură de sprijin din oțel”, „fundație și instalații”, „îngrădire” etc.

Important: Toate costurile de infrastructură, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

Investițiile în infrastructura la scară largă sunt considerate neeligibile.

#### Formularul F.4.b – Costuri cu echipamente

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu condițiile Contractului de Finanțare. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că ar trebui să fiți pregătiți pentru a explica de ce s-a utilizat „încredințarea directă”, în special în spiritul respectării principiilor bunei gestiuni financiare.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, de exemplu „computer laptop”, „software bază de date (standard sau dezvoltat în cadrul subcontractului)”, „echipamente de măsurare”, „motocositoare”, etc.

#### Formularul F.4.c - Costuri de prototip

Un prototip reprezintă un element de infrastructură și/sau un echipament special creat pentru implementarea proiectului și care nu a fost niciodată comercializat și nu este disponibil ca un produs de serie. Acesta nu poate fi folosit în scopuri comerciale pe durata de viață a proiectului. (A se vedea condițiile stabilite în Contractul de finanțare pentru definirea prototipului). Bunurile de folosință îndelungată achiziționate în cadrul proiectului pot fi acceptate în această categorie de costuri numai atunci când acestea sunt esențiale pentru aspectele pilot sau demonstrative ale proiectului.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu condițiile Contractului de Finanțare. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că ar trebui să fiți pregătiți pentru a explica de ce s-a utilizat „încredințarea directă”, în special în spiritul respectării principiilor bunei gestiuni financiare.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui prototip.

Important: Toate costurile referitoare la prototip, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

#### Formularul F.5.a - Costuri cu achiziția de terenuri, Formularul F.5.b - Costurile cu închirierea pe termen lung/drepturile de folosire și Formularul F.5.c – Plăți compensatorii

Generalități: Vă rugăm să consultați Acordul de finanțare, pentru regulile privind achiziționarea de terenuri. Dacă închirierea pe termen scurt ar fi potrivită pentru atingerea obiectivelor proiectului, aceste costuri ar trebui să fie încadrate la asistență externă.

Descrierea achiziției de teren/ închirierii pe termen lung/ plății compensatorii unice: Oferiți o descriere clară a fiecărui element, de exemplu, „Achiziționarea unei pășuni acide în sub-situl X”, „plata compensatorie unică pentru drepturile de exploatare a turbei în sub-situl Y” etc. Utilizați rânduri diferite pentru diferite utilizări ale terenurilor/tipurilor de habitat/sub-siturilor în cazul în care prețurile diferă semnificativ.

Costul estimat la hectar: Costul estimat, excluzând taxele și alte cheltuieli, rotunjit la cea mai apropiată unitate în €.

Propunerea dumneavoastră trebuie să includă și o scrisoare din partea autorității competente sau din partea notarului care să confirme că prețul la hectar nu depășește media pentru tipurile de teren sau pentru locația vizată.

#### Formularul F6 – Costurile cu materiale consumabile

Generalități: Materialele consumabile declarate în acest formular trebuie să fie în legătură cu cumpărarea, fabricarea, repararea sau utilizarea materialelor. Cu toate acestea, consumabilele generale/furniturile care nu au fost considerate echipamente conform definiției din formularul F4 (precum materiale pentru diseminare, repararea echipamentelor, cu condiția ca acestea să nu fie valorificate, ci să fie achiziționate în vederea implementării proiectului sau folosite 100% în scopul derulării acestuia, etc.). În cazul în care proiectul include o activitate de diseminare semnificativă în cadrul căreia se folosesc într-o mare măsură serviciile poștale, de fotocopiere sau alte mijloace de comunicare, cheltuielile corespunzătoare pot fi, de asemenea, menționate în această secțiune. Telefonul, costurile de comunicare, fotocopierea, etc., sunt acoperite de capitolul de cheltuieli generale (care nu reprezintă cheltuieli de proiect eligibile)

Costurile de catering /mesele /cafeaua legate de activitățile de diseminare, cum ar fi prezentările de proiecte, atelierele sau conferințele ar trebui raportate în această categorie. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă întreaga organizare a conferinței este subcontractată, costurile corespunzătoare intră la categoria asistență externă. Costurile de catering pentru activitățile normale de întâlniri ar trebui să fie acoperite de cei 7% din costurile generale.

Acestea trebuie să fie, de asemenea, în mod special legate de implementarea proiectului (consumabilele generale/furniturile, materialele de birou, apa, gazele sunt acoperite de costurile generale).

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu condițiile din Contractul de Finanțare.

Descriere: Furnizați o descriere clară a tipului de materiale consumabile, menționând legătura cu implementarea tehnică a proiectului, de exemplu „materii prime pentru efectuarea experimentelor 2”, „papetărie folosită pentru produsele de diseminare (livrabile 5)” etc.

#### Formularul F7 – Alte costuri

Generalități: Costurile directe care nu se încadrează în nicio altă categorie de cheltuieli vor fi menționate în această secțiune. Costurile aferente comisioanelor bancare, taxelor de conferință, costurile de asigurare rezultate exclusiv din implementarea proiectului etc., trebuie incluse în această secțiune.

Costurile cu auditul în legătură cu auditarea rapoartelor financiare ale proiectului trebuie întotdeauna încadrate în această categorie bugetară. Pentru proiectele cu mai mult de un beneficiar, costul total cu auditul va fi menționat ca sumă consolidată în propunere și va fi suportat de beneficiarul coordonator.

Costurile cu traducerea rapoartelor, dacă sunt necesare, trebuie raportate în permanență în această categorie.

Garanția bancară, dacă este necesară, trebuie întotdeauna raportată în această categorie. Pentru informații suplimentare, consultați condițiile din Contractul de Finanțare, precum și Ghidul de evaluare a propunerilor de Proiecte Integrate LIFE 2016.

Cheltuielile de sprijin financiar pentru terțe părți se pot face în condițiile prevăzute în Articolul II.11 al Contractului de finanțare și la punctul 1.10.8 din prezentul Ghid pentru a finanța anumite acțiuni care, din motive obiective, nu pot fi implementate de către unul dintre beneficiarii PI - în regie proprie sau cu ajutorul asistenței externe - dar sunt esențiale pentru punerea în aplicare a planului vizat.

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, „apel pentru propuneri” etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu condițiile Contractului de Finanțare.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, legat de implementarea tehnică a proiectului.

#### PF - Planul financiar de acțiuni complementare

Acest formular trebuie să furnizeze informații actualizate din formularul NCf, care a fost prezentat odată cu Nota de Concept a solicitantului.

În conformitate cu descrierile și logica formularului B1, planul financiar rezumă într-un format de tabel principalele surse de finanțare care urmează să fie mobilizate pentru finanțarea acțiunilor sau măsurilor destinate să fie implementate în scopul planului sau strategiei vizate pe durata de viață a Proiectului Integrat.

În consecință, tabelul trebuie să indice fondurile preconizate a cofinanța acțiunile PI însuși, precum și fondurile care finanțează acțiunile/ măsurile complementare implementate în plus față de PI. Vă rugăm să acordați atenție interpretării finanțării complementare din alte capitole ale prezentului ghid atunci când completați acest tabel și să includeți doar sumele care sunt în conformitate cu aceste prevederi.

Formatul tabelului nu poate fi modificat decât pentru adăugarea numărului necesar de rânduri în cadrul diferitelor surse de finanțare.

Tabelul poate indica acțiuni individuale mai mari (de exemplu, construirea a XX) sau grupuri/tipuri de acțiuni (de exemplu, sprijin pentru activitățile de pășunat ale agricultorilor din ..., achiziționarea de terenuri de X ha, etc), care se potrivesc cel mai bine scopului unei prezentări rezonabile a intențiilor solicitantului.

Pentru proiectul LIFE în sine se completează doar valoarea finanțării.

În cazul acțiunilor complementare, se vor furniza următoarele informații:

Surse de finanțare: Indicați denumirea sursei de finanțare/fondului (de exemplu FEADR); dacă este posibil și se cunoaște, se va specifica deja denumirea măsurii, programul operațional sau schema echivalentă a fondurilor acordate. Sursele/fondurile sunt grupate în funcție de tipul acestora (UE, naționale, internațional sau private). Furnizați sub-totalurile pentru fiecare sursă de finanțare și tip de finanțare.

Rețineți faptul că Fondurile menționate în mod expres în formular reprezintă doar exemple.

Acțiunile/măsurile care urmează a fi finanțate: Pentru fiecare sursă/fond de finanțare, enumerați acțiunile/măsurile care urmează să fie finanțate (în acest scop, se recomandă să faceți referiri la descrierile din formularul B1 și/sau la plan/strategie). Legat de această enumerare, indicați, de asemenea, valoarea corespunzătoare a finanțării (în euro).

Rețineți faptul că orice fond care nu aparține UE (spre exemplu, național, privat sau internațional) poate fie cofinanța direct PI LIFE în site - acoperind astfel o parte a „contribuțiilor proprii” de 40% ale beneficiarilor, fie finanța acțiunile complementare, în funcție de condițiile stabilite de finanțatorul în cauză. Fundurile din alte surse UE, pe de altă parte, pot fi utilizate doar pentru acțiunile complementare.

Valoarea finanțării: Pentru fiecare sursă de finanțare, vă rugăm să indicați suma specifică în euro.

#### Stadiul/data finanțării: acordată/urmează să fie acordată/nu a fost încă solicitată:

Pentru fiecare sursă de finanțare/fond, indicați situația acordării.

Selectați dintre următoarele opțiuni, în cazul în care schema de finanțare este deja definitivă:

- acordat (folosiți această opțiune dacă fondul a fost acordat și indicați data acordării sub forma zz/ll/aaaa), sau

- urmează să fie acordat (folosiți această opțiune dacă fondul a fost solicitat, dar nu a fost încă acordat și indicați data solicitării), sau

- nu a fost încă solicitat (folosiți această opțiune dacă fondul nu a fost încă solicitat și indicați, dacă se cunoaște, termenul limită pentru depunerea solicitării).

Puteți indica în note faptul că schema de finanțare urmează să fie adoptată în mod formal.

Autoritatea/entitatea care gestionează fondul: Pentru fiecare sursă/fond de finanțare, indicați denumirea completă a autorității care gestionează (acordă) finanțarea.

NOTĂ: Formularul poate fi extins prin rânduri suplimentare.

- LISTA DE VERIFICARE

Întrebările de mai jos vă ajută să verificați dacă solicitarea dumneavoastră este bine întocmită. Răspunsurile trebuie să fie pentru toate punctele „da”. Cu toate acestea, lista de întrebări nu este exhaustivă, iar răspunsurile dumneavoastră nu asigură toate informațiile detaliate necesare; consultați informațiile detaliate din celelalte secțiuni ale prezentului document.

- Ați verificat dacă proiectul dumneavoastră îndeplinește cerințele Proiectelor Integrate LIFE ? (în special raportat la un proiect LIFE „tradițional”)

- Formularele NCc sau A3 (și A3a, dacă este relevant), A4 și A6 sunt semnate și datate?

- Formularul(ele) A8 este/sunt semnat(e) și datat(e) de către autoritatea/autoritățile de gestionare/finanțatoare relevante?

- Sunt formularele NCd și B1 elaborate în limba engleză?

- Ați inclus o marjă de siguranță la finalul proiectului pentru a lua în considerare întârzierile neprevăzute?

- Solicitantul (beneficiarul coordonator) este înregistrat legal pe teritoriul UE?

- Ați inclus anexele obligatorii (planul sau strategia vizată pentru Nota de Concept și pentru propunerea completă: bilanțul anual și contul de profit și pierderi, raportul de audit sau bilanțul și contul de profit și pierderi certificate de către un auditor, situația financiară simplificată pentru beneficiarii coordonatori care nu au calitatea de instituții publice; declarația instituției publice pentru beneficiarii coordonatori care au calitatea de instituții publice)?

- Ați introdus referințe clare la părțile relevante ale planului sau strategiei prin Nota de Concept și prin propunerea completă?

- Pentru fiecare acțiune, ați furnizat detalii privind rezultatele așteptate, în măsura în care este posibil, în termeni cantitativi?

- Ați exclus activitățile în derulare (permise numai în anumite cazuri specifice) și v-ați asigurat că sunt respectate condițiile relevante pentru orice acțiuni recurente?

- Ați exclus acțiunile pregătitoare care nu produc recomandări practice pentru proiect?

- Ați inclus un pachet coerent de acțiuni pentru comunicarea și diseminarea acțiunilor?

- Ați inclus acțiuni care să conducă la consolidarea capacităților și întărirea cooperării în utilizarea fondurilor pentru punerea în aplicare a planului sau strategiei vizate?

- Ați inclus indicatori și acțiuni pentru monitorizarea impactului proiectului și al acțiunilor acestuia asupra problemelor de mediu vizate (inclusiv habitatele și speciile)?

- Echipa de management de proiect este suficientă? S-a pus la dispoziție o organigramă? Există un coordonator de proiect permanent (nu este obligatoriu, dar este recomandat insistent)? Există un coordonator financiar?

- Ați exclus din PI toate acțiunile - în special activitățile de cercetare și construcția de mare infrastructură - care pot fi finanțate mai bine în cadrul altor programe de finanțare UE?

- Ați estimat obiectivele și acțiunile complementare și un mecanism de livrare pe mai multe obiective?

- Ați detaliat eforturile dumneavoastră în vederea orientării spre achizițiile verzi?

- Pentru obiective de achiziții de terenuri/acordare de plăți compensatorii ați explicat clar modalitatea în care îndepliniți toate condițiile de eligibilitate?

- Sunt preconizate acțiuni obligatorii în propunerea dumneavoastră de PI?

- Dumneavoastră și beneficiarii asociați ați citit integral Contractul de finanțare și Ghidul Financiar-Administrativ?

## ANEXE

ANEXA 1: Calendarul procedurii de evaluare și selecție a Proiectelor Integrate LIFE 2016

| Data sau perioada | Activitate |
| --- | --- |
| 26 Sepembrie 2016 | Termen limită pentru transmiterea de către solicitanți a Notei de Concept PI către Autoritatea Contractantă |
| Octombrie-decembrie 2016 | Evaluarea Notelor de Concept |
| Notă: Datele de mai jos sunt cu titlu orientativ, dar reflectă lungimea etapelor respective |  |
| 1 decembrie 2016 | Invitația de depunere a propunerilor (cu indicarea datelor definitive pentru procesele ulterioare |
| 1 decembrie 2016 – 16 februarie 2017 | Etapa întrebare-răspuns |
| 15 Martie 2016 | Termenul limită pentru depunerea propunerilor de PI la Autoritatea Contractantă |
| Aprilie – iunie 2017 | Evaluarea și revizuirea propunerilor |
| septembrie 2017 | Semnarea fiecărui contract de finanțare |
| 2 octombrie 2017 | Cea mai apropiată dată posibilă de începere a proiectelor 2016 |

## ANEXA 2: Link-uri importante

#### Reglementările UE nr. 1293/2013 ale Parlamentului și Consiliului European din 11 decembrie 2013

  - Programul de Lucru Multianual LIFE 2014-2017

  - Link către LIFE Communication toolbox

  - Regulamentul de finanțare

Regulamentul (UE) nr 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial L 347/185 din 20 decembrie 2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF

Decizia de punere în aplicare 2014/203/EU din 19.03.2014 privind adoptarea Programului LIFE de lucru multianual pentru perioada 2014-2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001

în special în domeniul mediului marin, în conformitate cu obiectivele Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-Cadru privind Strategia pentru mediul marin), JO L 164, 25.6.2008, p. 19.

Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Programele Naționale de Reducere a Poluării Aerului au făcut parte din Pachetul referitor la Aer din 18/12/2013 care a fost ulterior dezvoltat în propunerea de Directivă Națională privind Plafoanele de Emisii, Anexa III Partea 2 (Programele Naționale de Control al Poluării Aerului).

în special în domeniul mediului marin, în conformitate cu obiectivele Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008, privind instituirea unui cadru de Acțiune Comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin), JO L 164, 25.6.2008, p. 19.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002, JO L 298 din 26.10.2012 al Consiliului, p.1.

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare a „Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020)” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pag. 81).

Sistemul de Transparență Financiară (FTS) - Comisia Europeană

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF

În timpul înregistrării pentru numărul CIP, solicitanților li se cere să furnizeze anumite informații care vor fi utilizate exclusiv pentru Programul Horizon 2020 și care nu sunt relevante pentru Programul LIFE. De aceea, la completarea Pasului 1 – Statutul Organizației și dacă doriți să participați ca beneficiar numai la proiectele LIFE, alegeți statutul minim bifând doar căsuța „Persoană juridică”. În mod similar, pentru secțiunea dedicată metodei costurilor, selectați metoda costurilor indirecte „cotă unică standard”. În cazul în care decideți ulterior să participați la un proiect finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, puteți modifica în orice moment informațiile.

Versiunea codificată a Directivei EIM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF

Directiva ESM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF